|  | УТВЕРЖДАЮ глава города Когалыма «______»____________2017 _________________Н.Н. Пальчиков |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по мониторингу результатов внедрения в 2016 году успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании город Когалым на 2017 год

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | О проделанной работе |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании; Значение КПЭ по каждому показателю успешной практики, установленное Планом мероприятий по внедрению успешных практик направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании город Когалым и фактически достигнутое; Мероприятия, необходимые для проведения мониторинга результатов внедрения успешных практик |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., e-mail) |
| 1. / 2. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Когалыма | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: Инвестиционный паспорт города Когалыма разрабатывается ежегодно с 2014 года на основании Положения о разработке инвестиционного паспорта города Когалыма (утвержден Постановлением Администрации города Когалыма от 17.12.2013 №3589) и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A4/8-icx-446-17-2.pdf). В 2017 году инвестиционный паспорт был актуализирован по состоянию на 01.01.2017 и размещен в указанном выше разделе официального сайта Администрации города Когалыма (Постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2017 № 738). Планируемое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в Инвестиционном паспорте города Когалыма от общего числа опрошенных предпринимателей – 10 %; Факт: Опрос субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности проводился по средствам размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма формы опросного листа. Приглашение к участию в опросе было направлено в адрес респондентов. В результате опроса 72% респондентов ответили, что используют в своей деятельности информацию, содержащуюся в инвестиционном паспорте города. 2017 год: План: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в Инвестиционном паспорте города Когалыма от общего числа опрошенных предпринимателей – 30 % |  |
| 1.1. | Актуализация инвестиционного паспорта города Когалыма (с учетом паспорта портфеля проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» и предложения экспертов, указанных в протоколе №1 заседания Экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов внедрения лучших муниципальных практик в городе Когалыма от 01.12. 2016 года) | Утверждение инвестиционного паспорта города Когалыма постановлением Администрации города Когалыма | 15.02.2017 | 15.04.2017 | Отдел аналитической работы и прогноза управления экономики Администрации города Когалыма |
| 1.2. | Размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования: | Инвестиционный паспорт города Когалыма, размещённый: |  |  | Отдел аналитической работы и прогноза управления экономики Администрации города Когалыма |
|  | - на официальном сайте Администрации города; | - на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» http://admkogalym.ru/economics /formirovanie%20usloviy/; | 20.04.2017 | 25.04.2017 |  |
|  | - в еженедельной городской газете; | - в еженедельной городской газете; | 20.04.2017 | 01.06.2017 |  |
|  | - на Инвестиционном портале ХМАО-Югры | - на Инвестиционном портале ХМАО-Югры http://investugra.ru/rus/. | 20.04.2017 | 10.07.2017 |  |
| 1.3. | Проведения опроса субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности проводился по средствам размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма формы опросного листа | Опрос субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.08.2017 | 01.09.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2017 | 15.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 1.5. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 2. / 3. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: В муниципальном образовании утверждены муниципальные правовые акты, устанавливающие основные направления инвестиционной политики города Когалыма и развития малого и среднего предпринимательства: Решения Думы города Когалыма: от 15.06.2012 № 160-ГД «О земельном налоге»; от 23.05.2014 № 426-ГД «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий города Когалыма». Постановления Администрации города Когалыма: от 09.07.2014 № 1678 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов в городе Когалыме»; от 15.12.2015 № 3662 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и Плана мероприятий социально-экономического развития города Когалыма на 2014-2019 годы»; от 29.12.2015 № 3831 «О конкурсном отборе в целях предоставления муниципальной гарантии»; от 24.04.2015 №1209 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Когалыма»; от 22.12.2016 № 3202 «Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта в городе Когалыме»; от 24.06.2016 №1720 «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Когалыме»; от 21.07.2016 № 1945 «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме»; от 21.07.2016 № 1945 «Об утверждении инвестиционной декларации города Когалыма». Информация с перечнем НПА размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/perecen%20normativnih%20aktov/index.php В 2016 году структурными подразделениями Администрации города Когалыма был проведен мониторинг действующих муниципальных правовых актов на предмет соответствия действующему законодательству. Планируемое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку органов местного самоуправления, от общего числа малого и среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образования - не менее 25 %; 2. Доля предпринимателей удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей - 25 % Факт:1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку органов местного самоуправления, от общего числа малого и среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образования по итогам 2015 года составила 31,9%, по итогам деятельности за 2016 год - 32,1%. 2. Опрос субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности проводился по средствам размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма формы опросного листа (период: июль-август 2016 года). В результате опроса, 68% респондентов ответили, что удовлетворены действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства. 2017 год: План: 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку органов местного самоуправления, от общего числа малого и среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образования - не менее 25 %; 2. Доля предпринимателей удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей - 30 % |  |
| 2.1. | Актуализация муниципальных правовых актов (при необходимости) устанавливающих основные направления инвестиционной политики города Когалыма и развития малого и среднего предпринимательства | Подготовка проектов внесения изменений в муниципальные правовые акты, разработка необходимых проектов и т.д.(при необходимости) | 01.04.2017 | 01.09.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru Структурные подразделения Администрации города Когалыма, ответственные за реализацию муниципальных правовых актов устанавливающих основные направления инвестиционной политики города Когалыма и развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.2. | Рассмотреть возможность информирования об изменениях в действующих НПА, принятии новых НПА, в виде электронной рассылки в адрес представителей предпринимательского сообщества. | Информирования об изменениях в действующих НПА, принятии новых НПА, в виде электронной рассылки в адрес представителей предпринимательского сообщества. | 01.06.2017 | 01.08.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2017 | 15.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 2.4. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 3. /4. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: Разработан и утвержден Регламент по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Когалыме. Постановление Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1720 «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Когалыме» http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/index.php Планируемое значение КПЭ по практике : 2016 год: План: Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» - 1 ед. Факт: Нормативное правовое оформление сопровождения инвестиционных проектов именно в данном формате было утверждено в конце июня 2016 года, на момент подготовки данных материалов заявлений на сопровождение проектов не поступало. 2017 год: План: Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» - 1 ед. |  |
| 3.1. | Информирование субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности о возможности сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Когалыме | Размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма, Размещение информации в СМИ | 01.04.2017 | 01.09.2016 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 3.2. | Внесение изменений в регламент по сопровождению инвестиционных проектов в городе Когалыме, в части регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и институтами развития автономного округа | Постановление Администрации города Когалыма | 15.02.2017 | 31.10.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2017 | 30.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 3.5. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 30.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4. / 6. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: В муниципальном образовании утвержден и действует Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме (далее - Порядок) (Постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856). - Соглашение о взаимодействии между Администрацией города Когалыма и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», при оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов от 29.09.2015; - Соглашение о взаимодействии между Администрацией города Когалыма и Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов от 29.09.2015; - Соглашение о взаимодействии между Администрацией города Когалыма и Некоммерческим партнерством «Союз предпринимателей Когалыма», при оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов от 29.09.2015. Планируемое значение КПЭ по практике : 2016 год: План: доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – не менее 100 %; Факт: Все нормативных правовых актов, в соответствии с действующим Порядком проходят оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (процедуры ОРВ: предварительная; углубленной, которая включает в себя проведение публичных консультаций; составления сводного отчета; подготовки заключения об ОРВ уполномоченным органом). 2017 год: План: Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – не менее 100 %. |  |
| 4.1. | Организация и проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - ОРВ), экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 09.01.2017 | 01.09.2017 | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2017 | 15.10.2017 |  |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 5. /8. | Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования город Когалым с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: в 2016 году было подготовлено инвестиционное послание главы города Когалыма Н.Н. Пальчикова. Инвестиционное послание было размещено на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» http://admkogalym.ru/economics/formirovanie%20usloviy/. В рамках повестки заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме 15.07.2016 года глава города обратился с инвестиционным посланием. Инвестиционное послание было опубликовано в еженедельной газете «Когалымский вестник» (от 22.07.2016 №58) и газете «Бизнес Партнер Югры» (от 05.08.2016 №26). Инвестиционная декларация утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 21.07.2016 №1944, опубликована в еженедельной газете «Когалымский вестник» (от 29.07.2016 №60) и размещена в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» http://admkogalym.ru/economics/formirovanie%20usloviy/. Планируемое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: Количество публикаций инвестиционного послания главы города Когалыма, инвестиционной декларации города Когалыма в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не менее 4 публикаций. Факт: Данный показатель достигнут (печатные издания «Когалымский вестник» (от 22.07.2016 №58 и от 29.07.2016 №60); «Бизнес Партнер Югры» (от 05.08.2016 №26), инвестиционное послание главы города Когалыма и инвестиционная декларация города Когалыма размещены на сайте. 2017 год: План: Количество публикаций инвестиционного послания главы города Когалыма, инвестиционной декларации города Когалыма в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не менее 4 публикаций. |  |
| 5.1. | Актуализировать инвестиционное послание главы города Когалыма | Инвестиционное послание главы города Когалыма | 01.05.2017 | 01.08.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 5.2. | Размещение инвестиционного послания главы города Когалыма в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Размещенное инвестиционное послание главы города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма, доведение инвестиционного послания главы города Когалыма до инвесторов, предпринимателей, жителей города Когалыма | 01.06.2017 | 16.08.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 5.3. | Публичное выступление главы города Когалыма перед бизнес-сообществом с инвестиционным посланием | Публичное выступление главы города Когалыма | 01.07.2017 | 01.09.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 5.4. | Анализ утвержденной Инвестиционной декларации города Когалыма на соответствие действующему законодательству (При необходимости внесении изменений). | При необходимости внесения изменений в действующую инвестиционную декларацию города Когалым проект постановления Администрации города Когалыма о внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 21.07.2016 №1944 | 01.07.2017 | 01.08.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 5.7. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 01.09.2017 | 15.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 5.8. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 6 /9. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru Отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: С целью информирования инвесторов о развитии в городе Когалыме транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктур (далее - объекты инвестиционной инфраструктуры) в 2016 году был разработан и утвержден постановлением Администрации города Когалыма от 21.07.2016 №1945 Порядок формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме (далее - Порядок). План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме (далее - План) формируется из сведений об объектах инвестиционной инфраструктуры, проектирование, строительство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) в текущем финансовом году с участием средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Когалыма, внебюджетных источников, предусмотренных государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными программами города Когалыма и инвестиционными программами хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности. Порядком определены перечень объектов, информация о которых включается в План, сроки предоставления структурными подразделениями Администрации города Когалыма необходимой информации и сроки для формирования плана. Формирование плана осуществляет управление экономики Администрации города Когалыма (далее – управление экономики). В 2016 году был сформирован план объектов инвестиционной инфраструктуры в городке Когалыме на 2016 год и составлен Отчет о создании объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме за 2015 год. Вся информация размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»/ «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры» (адрес ссылки: http://admkogalym.ru/economics/formirovanie%20usloviy/plan-sozdaniya-obektov-investitsionnoy-infrastruktury-/index.php). Планируемое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры не менее 4 ед.; Факт: В соответствии с отчетом о создании объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме за 2015 год создано 6 объектов: Автозаправочная станция; - Кольцевая развязка на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирской - проспекта Шмидта; Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы Народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР); Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская); Строительство объекта "Парк Победы" по адресу ул. Сибирская (проектирование, строительство); Строительство спортивных площадок на 1,42 тыс. кв. м. На конец 2016 года количество созданных объектов инвестиционной инфраструктуры составило 7 ед. 2017 год: План: Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры не менее 4 ед. |  |
| 6.1. | Формирование плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на 2017 год и составление отчета о создании объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме за 2016 год. Размещение плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на официальном сайте Администрации города Когалыме в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. Отчет о создании объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме за 2016 год. Размещенные план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на 2017 год и отчет о создании объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме за 2016 год. | 01.02.2017 | 20.06.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев Владимир Сергеевич Тел.: 8(34667) 93-557 e-mail: vladimir.laishevcev@admkogalym.ru; |
| 6.2 | Представление информации об объектах и инвестиционных проектах, относящихся к коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре поселений, городских округов, программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, предусматривающих размещение объекта и (или) реализацию инвестиционного проекта, программах комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программах комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов для размещения на Интерактивной карте Югры http://map.investugra.ru/?lng=ru | Информация об объектах и инвестиционных проектах, относящихся к коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре поселений, городских округов, программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, предусматривающих размещение объекта и (или) реализацию инвестиционного проекта, программах комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программах комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов размещена на Интерактивной карте Югры (скриншот/ссылка) | 15.02.2017 | 30.08.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2017 | 15.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 7. / 10. | Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: На официальном сайте Администрации города Когалыма создан специализированный раздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/ В данном разделе размещается информация, полезная для потенциальных инвесторов и способствующая продвижению муниципального образования с точки зрения инвестиционной привлекательности. Раздел обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей муниципального образования, основных направлений привлечения инвестиций в экономику муниципального образования и инфраструктуры, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов. В 2016 году информация, представленная в разделе, была упорядочена, были размещены инвестиционная декларация и инвестиционное послание главы города Когалыма, на главной интернет-странице Администрации города Когалыма был размещен баннер «Инвестиционная деятельность. Развитие предпринимательства». Планируемое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: Число посещений раздела «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» - в среднем не менее 270 единиц в месяц Факт: Счетчик числа посещений данного раздела был установлен в ноябре 2016 года, поэтому оценка данной практики основывалась на количестве просмотров интернет раздела за период с 14 по 20 декабря 2016 года. Общее количество просмотров за неделю составило 76 ед., в среднем за 1 день количество просмотров составляет 10,9 ед., общее количество просмотров за 1 месяц, исходя из среднего показателя за 1 день, составил 327 ед. Таким образом, плановый показатель можно считать достигнутым. Что было подтверждено решением экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик и соответствия полученных результатов внедрения лучших муниципальных практик в городе Когалым (практика признана полностью внедренной). 2017 год: План: Число посещений раздела «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» - в среднем не менее 270 единиц в месяц |  |
| 7.1. | Привлечение большего числа посетителей раздела «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» | Размещение информации об Интернет-ресурсе в средствах массовой информации. | 01.04.2017 | 01.09.2017 | Начальник отдела проектного управления и инвестиций Крылова Маргарита Евгеньевна Тел.8(34667) 93-714 Margarita.Krylova@admkogalym.ru Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Тел. 8(34667)93-757; |
| 7.2. | Направление необходимой информации для размещения на Инвестиционном портале ХМАО-Югры ссылки на раздел официального сайта Администрации города Когалыма «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Ссылка на специализированный на раздел официального сайта Администрации города Когалыма «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами (Скриншот/ссылка) | 01.05.2017 | 10.07.2017 | Начальник отдела проектного управления и инвестиций Крылова Маргарита Евгеньевна Тел.8(34667) 93-714 Margarita.Krylova@admkogalym.ru |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2017 | 15.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 8. /11. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: В настоящее время в муниципальном образовании сформирована система информационно-консультационной поддержки по вопросам создания и развития бизнеса. Ежегодно по вопросам ведения предпринимательской деятельности отделом потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма предоставляется более 450 консультаций. В рамках популяризации предпринимательской деятельности проводятся различные мероприятия, в том числе с привлечением представителей банковского сектора, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (конкурсы, круглые столы, семинары и другие мероприятия). На официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Когалым в разделе «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» регулярно размещается информация: о нормативных правовых актах, касающихся предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; о предоставлении финансовой поддержки; о проводимых и планируемых к проведению мероприятиях, в которых приглашаются к участию субъекты малого и среднего бизнеса, как на территории города, так и за его пределами и другая информация. В рамках оказания муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» осуществляется консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства. Осуществляется размещение информационных материалов в здании МАУ «МФЦ города Когалыма». В рамках жизненных ситуаций «Открытие собственного дела» в МАУ «МФЦ города Когалыма» предоставляется комплекс государственных и муниципальных услуг для граждан. Плановое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма, принявших участие в обучающих мероприятиях, круглых столах, семинарах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования не менее 6 %. 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования не менее 24%. Факт: 1.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма, принявших участие в обучающих мероприятиях, круглых столах, семинарах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования за 2015 год составила 8,9 %; за 2016 год – 7,4%. 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования за 2015 год составила 25,5%; за 2016 год – 24,1%. 2017 год: План: 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма, принявших участие в обучающих мероприятиях, круглых столах, семинарах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования не менее 6 %. 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования не менее 24%. |  |
| 8.1. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 8.2. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 9. / 18. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев Владимир Сергеевич Тел.: 8(34667) 93-557 e-mail: vladimir.laishevcev@admkogalym.ru; И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Лучицкая марина Валерьевна Тел: 8(34667)93-525; e-mail: marina.luchickaya@admkogalym.ru Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru; |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: Разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов установлены в земельном градостроительном законодательстве Российской Федерации (Земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ) В муниципальном образовании утвержден регламент по прохождению процедур, связанных с получением разрешения на строительство (Постановление Администрации города Когалыма от 05.08.2015 №2419). Сроки для осуществления отдельных этапов в проведении разрешительных процедур также закреплены в административных регламентах, утвержденных постановлением Администрации города Когалыма и размещенных на официальном сайте Администрации города Когалыма.(ссылка) Установлены форма контроля за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении муниципальной услуги. По пяти муниципальным услугам таким как: - выдача градостроительного плана земельного участка; - принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; - выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений; - выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма; - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма, имеется возможность подачи заявления посредством портала государственных услуг. Постановлением Администрации города Когалыма от 20.04.2016 №1077 утвержден План мероприятий по популяризации электронного формата получения государственных и муниципальных через Портал государственных услуг на 2016-2018 годы. В решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма» были внесены изменения (решением Думы города Когалыма от 16.09.2015 N 576-ГД) позволяющие Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма осуществлять регистрацию договоров аренды недвижимого имущества, связанную с деятельностью инвесторов на территории города Когалыма, согласно действующему законодательству Российской Федерации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Планируемое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов – 135 дней. Факт: Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов в 2016 году составляет 135 дней (из них в сфере строительства 15 дней). 2017 год План: Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов – 135 дней. |  |
| 9.1. | Анализ действующих административных регламентов предоставления услуг, в сфере земельных отношений и строительства. | Информация о результатах действующих административных регламентов предоставления услуг, в сфере земельных отношений и строительства | 01.04.2017 | 01.07.2017 | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru; Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев Владимир Сергеевич Тел.: 8(34667) 93-557 e-mail: vladimir.laishevcev@admkogalym.ru; И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Лучицкая марина Валерьевна Тел: 8(34667)93-525; e-mail: marina.luchickaya@admkogalym.ru Начальник отдела реализации административной реформы Шумков Антон Андреевич Тел: 8(34667)93-712 anton.shumkov@admkogalym.ru |
| 9.2. | Проведение мероприятий по популяризации возможности получения муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства в электронном виде и через МАУ «МФЦ» | Размещение информации в еженедельной газете, на сайте Администрации города Когалыма, информационных стендах учреждений и организаций города Когалыма. Консультации при оказании муниципальных услуг | 01.04.2017 | 01.09.2017 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев Владимир Сергеевич Тел.: 8(34667) 93-557 e-mail: vladimir.laishevcev@admkogalym.ru; И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Лучицкая марина Валерьевна Тел: 8(34667)93-525; e-mail: marina.luchickaya@admkogalym.ruНачальник отдела реализации административной реформы Шумков Антон Андреевич Тел: 8(34667)93-712 anton.shumkov@admkogalym.r |
| 9.3. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2017 | 15.10.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 9.4. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2017 | 15.11.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 10. / 19. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru; |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: Структурными подразделениями Администрации города Когалыма оказывается 55 муниципальных услуги, из них 22 связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме») (ссылка на сайт Администрации города Когалыма) По всем муниципальным услугам утверждены административные регламенты. Между Администрацией города Когалыма и муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ») заключено Соглашение о взаимодействии. Планируемое значение КПЭ по практике: 2016 год: План: Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых через МАУ «МФЦ» от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в городе Когалыме – не менее 90% Факт: Из 22 муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства все 22 услуги оказываются в МАУ «МФЦ», что составляет 100%. Из них 16 муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами и 6 муниципальных услуг в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 2017 год: План: Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых через МАУ «МФЦ» от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в городе Когалыме – не менее 90% |  |
| 10.1. | Проведение мероприятий по популяризации возможности получения муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на базе МАУ «МФЦ» | Размещение информации в еженедельной газете, на сайте Администрации горола Когалыма, информационных стендах учреждений и организаций города Когалыма. Консультации при оказании муниципальных услуг | 01.04.2017 | 01.09.2017 | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru; Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев Владимир Сергеевич Тел.: 8(34667) 93-557 e-mail: vladimir.laishevcev@admkogalym.ru; И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Лучицкая марина Валерьевна Тел: 8(34667)93-525; e-mail: marina.luchickaya@admkogalym.ru |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 15.09.2016 | 15.10.2016 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 11. / 23. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма Косолапов Александр Витальевич Тел.: 8(34667) 93-508 aleksandr.kosolapov@admkogalym.ru; Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: В муниципальном образовании, в должностных инструкциях муниципальных служащих, деятельность которых связана с участием в инвестиционном процессе, установлены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам. В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 24.03.2016 №48-р в 2016 году два муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации по следующим темам: «Разработка и реализация мер, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП» (Авчинник Е.В., г. Ханты-Мансийск) и «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» (Спиридонова Ю.Л., город Сургут) организованные НОУ ДОП «Институт информационных технологий «АЙТи». Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 2016 год: План: Доля должностных лиц, участвующих в реализации мероприятий, направленных на улучшении инвестиционной привлекательности города Когалыма и поддержку предпринимательской деятельности, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства 100%. Факт: Должностные лица структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующие в реализации мероприятий, направленных на улучшении инвестиционной привлекательности города Когалыма и поддержку предпринимательской деятельности прошли необходимое обучение и повышение квалификации (100%). 2017 год: План: Доля должностных лиц, участвующих в реализации мероприятий, направленных на улучшении инвестиционной привлекательности города Когалыма и поддержку предпринимательской деятельности, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства 100%. |  |
| 11.1. | Организация участия в семинарах, круглых столах по вопросам инвестиционной деятельности поддержки предпринимательской деятельности | Участие в мероприятиях | 01.04.2016 | 01.09.2017 | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма Косолапов Александр Витальевич Тел.: 8(34667) 93-508 aleksandr.kosolapov@admkogalym.ru; Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
| 11.2 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в городе Когалыме | Распоряжение Администрации города Когалыма | 15.02.2017 | 31.10.2017 | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма Косолапов Александр Витальевич тел.:8(34667)93-508 e-mail: KosolapovAV@admkogalym.ru |
| 11.3. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 31.10.2017 | 15.11.2016 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 11.4. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.11.2017 | 15.12.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 12. / 12. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма Загорская Елена Георгиевна Тел. 8(34667) 93-553 e-mail: elena.zagorskaya@admkogalym.ru |
|  | Информация о внедрении лучшей практики в муниципальном образовании: В городе Когалыме создан совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме (Постановление Администрации города Когалыма от 25.06.2014 №1507) при Главе города Когалыма, который основывается на принципах эффективного взаимодействия и конструктивного диалога с участниками инвестиционного процесса в городе Когалыме, открытости, инициативности, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов, учета общественно значимых интересов при решении проблем реализации муниципальной инвестиционной политики. Информация о деятельности совета публикуется на официальном сайте Администрации города Когалыма. (http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/sovet-po-voprosam-razvitiya-investitsionnoy-deyatelnosti/index.php) Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 2016 год: План: Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме, по итогам которых приняты решения совета, от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме - 95% Факт: По всем рассмотренным вопросам и предложениям, советом по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме приняты решения (100 %). 2017 год: План: Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме, по итогам которых приняты решения совета, от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме - 95% |  |
| 12.1 | Внесение изменений в Положение о совете по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме в части проведения заседаний не реже одного раза в полугодие | Постановление Администрации города Когалыма | 01.06.2017 | 30.10.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 12.2 | Включать на рассмотрение совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме вопросы внедрения и мониторинга успешных практик | Повестка заседания, протокол заседания совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме | 01.06.2017 | 30.10.2017 | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыме Спиридонова Юлия Леонидовна Тел. 8(34667)93-536 e-mail: Yuliya.Spiridonova@admkogalym.ru |
| 12.3. | Проведение общественной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик экспертной группы |  | 30.10.2017 | 15.11.2017 | Руководитель экспертной группы города Когалыма |
| 12.4. | Проведение ведомственной экспертизы мониторинга результатов внедрения успешных практик |  | 15.11.2017 | 15.12.2017 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |