## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2017 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2017 год |  |  | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
|  |  |  | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаци и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме"
1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Заключен договор с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма от 16.06.2017 №7 (оплата произведена 01.08.2017 платежное поручение №2584). Заключен договор с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма от 13.07.2017 №8. Оплата в соответствии с договором в размере 80 300,00 рублей произведена.
2. | Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Заключен договор с ООО Медиа-холдинг "Западная Сибирь" на оказание услуг трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевезионного канала на территории города Когалыма от 28.04.2017 №14. Заключен муниципальный контракт с ООО "Издат-Принт", предложившей наименьшую цену контракта 114 900,46 рублей на поставку печатной тематической продукции от 30.05.2017 №0187300013717000068-0210863-01.Экономия составила 85 099,54 рублей. Печатная продукция поставленна.
4. | Оснащение материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Заключен контракт №9/2017, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 29.05.2017, цена контракта 4 500,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Заключен контракт №0187300013717000147-0210863-01 от 03.10.2017 на поставку бензинового генератора. Цена контракта составляет 78 395,07 рублей. Экономия составила 19 204,93 рублей. Бензиновый генератор поставлен.
5. | Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма | % | 0 | 100 | 10 | 10 | В рамках данного мероприятия выполенны и оплачены в полном объеме работы по обследованию радиотрансяционной сети озвучания улиц города Когалыма. В соответствии с письмом от 04.10.2017 №21-Вн-169, на основании письма МУ "УКС города Когалыма" от 04.10.2017 №30-Исх-2325 предоставившие локальный сметный расчет, в проекте бюджета города Когалыма на 2018 год дополнительно предусмотрены денежные средства в размере 1 241 755,30 рублей для восстоновления (ремонта) радиотрансялционной сети города Когалыма.
2. "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"
1. | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками | % | 100 | 100 | 105.2 | 105.2 | Показатель перевыполнен на 5,2 %, так при уточненном годовом назначении 330 316 591,71 рублей исполнение составило 347 458 097,71 рублей
2. | Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма | % | 94 | 97 | 93.6 | 96.4948 | Показатель достигнут лишь на 93,6% при плановом значении 97% в связи с отсутствием спроса на пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма
3. | Наличие утвержденного лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Когалыма | шт. | 0 | 1 | 1 | 100 | Достижение показателя соответствует плановому значению
5. | Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности | шт. | 32 | 9 | 10 | 111.1111 | Достижение показателя соответствует плановому значению
6. | Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | шт. | 37 | 36 | 36 | 100 | Достижение показателя соответствует плановому значению
3. "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | % | 98,9 | 95 | 101,9 | 107.2632
2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма | % | 92,6 | 95 | 94.5 | 99.4737 | 1.Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на основании Протокола заседания комиссии по рассмотрению заявлений муниципальных образований автономного округа на участие в отборе на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование мероприятий муниципальных программ, финансирующих инвестиционные проекты, реализуемые на основе концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального комплекса от 01.06.2017, муниципальному образованию город Когалым отказано в предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование мероприятий муниципальной программы, предусматривающей возмещение в соответствии с концессионным соглашением в форме платы концедента. 2. В рамках исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, государственной программы ХМАО-Югры, проведённые в 2017 году электронные аукционы на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в строящихся и введенных в эксплуатацию многоквартирных дома были признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе связанное с реализацией застройщиками квартир населению города по договорам долевого участия. 4. Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере образования и здравоохранения связи с отсутствием поступлений Ходатайств руководителя бюджетного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» о предоставлении врачам - специалистам, заключившим трудовой договор с Учреждением, выплат в объѐме, соответствующем квалификационной категории. 5.Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 6. Строительство объекта: "Блочная котельная по улице Комсомольской" изменение инвестором места строительства объекта. 8. Мероприятие «Порядком предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые на основе концессионных соглашений».
3 | Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа | % | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Доля главных распорядителей средств бюджета города Когалыма, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов | % | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности не менее 600 человек | человек | 609 | 700 | 1826 | 260.8571 | Охват лиц направленных на повышение финансовой грамотности возрос за счет проведенных мероприятий: - дистанционные Олимпиады; - уроки - онлайн по финансовой грамотности; - радиолинейки, презентации; - классные часы; - деловые игры.
4. "Доступная среда города Когалыма"
1. | Доля объектов социальной инфраструктуры для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Сформированы 98 паспортов доступности по социальным объектам
2. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата | % | − | 85.7 | 85.68 | 99.9767 | Показатель достигнут. Проведены мероприятия по повышению доступности объектов: установлены пандусы, поручни, выделены стоянки автотранспортных средств для инвалидов. Улучшен показатель доступности путей движения инвалида к получению услуги, приспособлены подъемные механизмы.
3. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения | % | − | 79.9 | 86.78 | 108.6108 | Увеличение значения показателя произошел на 2,5 % в результате проведения организационно-административных мероприятий в учреждениях культуры, муниципальных казенных учреждениях.Размещено оборудоваение, носители информации, продублирована звуковая и зрительная информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.Организован допуск, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника.
4. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха | % | − | 87.5 | 87.5 | 100 | Размещено оборудование, носителей информации, организован допуск сурдопереводчеков, сурдопедагогов.
5. "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма"
1. | Количество проектов, представленных к участию в городском конкурсе социально значимых проектов | (ед.) | 11 | 11 | 6 | 54.5455 | Заявлено к участию 6 проектов 5 от пяти общественных организаций ( Когалымская городская общественная организация татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР», Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО", Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» , Местная общественная организация «Когалымская федерация детского хоккея» за проект «Встать раньше – шагнуть дальше», шахматно-шашечный клую "Партнёр -64". - 15,00 руб. (исполнитель МАУ "ММЦ") - приобретены рамки и цветы для организации тооржественного награждения победителей конкурса социально-значимых проектов.
2. | Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 18 | 18 | 36 | 200 | ЯНВАРЬ: видеоконференции окружных коллегиальных органов с участием городских НКО-3. ФЕВРАЛЬ -(5): 15.02.2017 -митинг памяти, посвящённый дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами отечества; участие Совета ветеранов в посвящении в кадеты (на базе МАОУ СОШ № 7); 28.02.2017 встреча с молодёжью "Духовно-нравственное воспитание молодёжи и правила поведения в обществе " (на базе профессионального колледжа); МАРТ (4) -17.03.2017 заседание Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями; 20.03.2017 в МАУ «КДК «Метро» состоялся городской фестиваль семейного творчества «Поколение без границ»; 22.03.2017 подписание Соглашения о сохранении мира и согласия; 30.03.2017 заседание в формате ВКС(в отношении граждан пожилого возраста) ; АПРЕЛЬ ( 7 мероприятий): 07.04.2017 состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов. Совещание прошло под председательством заместителя главы города Когалыма Ольги Мартыновой при участии руководителей структурных подразделений Администрации города, управления социальной защиты населения, городской больницы, службы занятости, представителей общественности ; 08.04.2017 состоялся национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода»; 11.04.2017 состоялось заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.При участии представителей национально-культурных обществ рассмотрены вопросы: о вовлечении молодежных организаций в социально значимую деятельность, направленную на формирование в молодежной среде общероссийского гражданского самосознания, патриотизма, культуры межнационального общения.; о деятельности национально-культурных общественных объединений в сфере гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений; о работе координационных органов, образованных для рассмотрения вопросов, возникающих в сфере деятельности национально-культурных автономий, иных общественных организаций, представляющих интересы этнических общностей и религиозных объединений муниципальных образований; 11.04.2017 в Ханты-Мансийске под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось заседание общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 и на период до 2030 года. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. От Когалыма в ней приняли участие глава города Николай Пальчиков, заместители главы города, руководители профильных структур Администрации города и представители Общественного совета от Когалыма; 20.04.2017 в Музейно-выставочном центре состоялось празднование Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Для гостей мероприятия была организована фотовыставка, посвященная службе в органах внутренних дел. На мероприятии встретились когалымские ветераны ОМВД и действующие сотрудники Отдела. Присутствовали:глава города Когалыма , начальник ОМВД России по г. Когалыму , сотрудники Отдела, представители общественных организаций, кадеты школы №7, представители военно-патриотических клубов «Пересвет» и «Возрождение»; 17.04.2017 состоялось заседание Комиссии при Губернаторе ХМАО-Югры по развитию гражданского общества (в формате ВКС). Совещание было посвящено вопросам развития инициативного бюджетирования в ХМАО- Югре и прошло при участии должностных лиц, представителей общественого совета в сфере управления муниципальными финансами города Когалыма; 21.04.2017 - заседание комиссии по гражданскому обществу Общественной палаты Югры прошло при участии заместителя главы города Когалыма, председатель комиссии-Семёнов, представители учреждений образования города и округа. 09.05.2017 – участие общественных организаций в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы в ВОВ (поздравление ветеранов на дому , участие в митинге, встреча со студентами и учащимися); 24.05.2017 - состоялось Участие представителей НКО в заседании межведомственной комиссии по экстремизму; 22.05.2017 обществом дагестанцев «Единство» проведён съезд НКО народов Северного Кавказа; 26.05.2017 при участии казачьего общества «Хутор Когалым» состоялось заседание Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе ХМАО-Югры (в режиме ВКС). ИЮНЬ: 17.06.2017праздник "Сабантуй; 27.06.2017 года состоялся обучающий семинар для национально-культурных обществ города по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, организованный Общественной палатой ХМАО-Югры; ИЮЛЬ (2):- 14.07.2017 года состоялось заседание Правительства автономного округа под председательством Губернатора , по обсуждению Десятилетия детства в РФ и Югре. Присутствовали: и.о. главы города, председатель Думы города Когалыма, Член общественой палаты Югры, начальник УпоОВ, председатель ОО пенсионеров и ветеранов г.Когалыма (Ветштейн В.В.). - 26.07.2017 года состоялась прямая трансляция круглого стола Общественной палаты Российской Федерации, работу которой наблюдали в муниципалитетах. В студии города Когалыма присутствовали 13 человек (должностные лица, представители общественности, член общественной палаты Югры). Тема круглого стола посвящена взаимодействию органов местного самоуправления с социально ориентированными НКО в решении вопросов местного значения в социальной сфере: потенциал СО НКО – поставщиков общественно-полезных услуг. АВГУСТ - участие в выездном семинаре "Государственная поддержка НКО". Сентябрь: Октябрь: 16.10.2017 ггда при участии лидеров национально-культурных обществ в студии города в режиме ВКС прошло заседание Координационного совета по делам национально - культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве ХМАО – Югры. (в студии присутствовали глава города Когалыа, должностные лица Администрации и общественники); 30.10.2017 в Администрации Когалыма состоялась публичная защита и подведение итогов городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив. Победителями признаны 3 проекта; 24.10.2017 -представители общественного совета города Когалыма приняли участие в заседании Общественной палаты ХМАО-Югры по вопросам взаимодействия с общественными советами; федерация инвалидного; 26.10.2017 на базе МАУ "ММЦ г.Когалыма " состоялся семинар для некоммерческих организаций по вопросам сопровождения обслуживания НКО кредитными организациями , с 25.10.2017 по 28 ноября 2017 года включительно осуществляется приём заявок на участие в городском конкурсе на присуждение премии «Общественное признание – 2017». НОЯБРЬ: 25 ноября в Музейно-выставочном центре состоялась праздничная программа «Семьей единой за дружным самоваром», в рамках празднования Дней национальных культур. Основными целями праздника являются активизация национально-культурной жизни и содействие эстетическому воспитанию населения, формирование толерантного отношения жителей города к представителям различных национальностей, информационно-просветительская деятельность. Была представлена выставка «Жить вместе, оставаясь разными» и инсталляция «Семьей единой - за дружным самоваром», концертная программа, в которой приняли участие образцовый художественный коллектив «Студия русского фольклора» из г. Лангепас, татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР», национально-культурное общество дагестанцев «Единство», чечено-ингушское национально-культурное общество «Вайнах», общественная организация казахов «Кызыл ту», клуб исторической реконструкции и фехтования «Финист», ансамбль «Ветеран», а также общественные организации: «Жемчужинка», «Первопроходцы Когалыма», «Спасение Югры», «Славянское содружество». Яркие национальные костюмы, зажигательные танцы и песни порадовали всех когалымчан. Декабрь: 22.12.2017 - торжественное награждение победителей городского конкурса "Общественное признание", проведение заседания о Координационном совете при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями (01.12.2017, 27.12.2017 )
3. | Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | Данная мера поддержки носит заявительный характер. в 2017 году запланированы расходы в расчёте на 6 граждан, удостоенных звания "Почётный гражданин города Когалыма". За текущий период 2017 года выплачены компенсации 5(пяти) гражданам (компенсации по коммунальным платежам и расходам на проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте).
4. | Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2017 году всего 11 ветеранов -юбиляров: январь - 2 (Репин Иван Акимович, Фёдоров Григорий Юрьевич); февраль-1 (Кухтерина Агния Степановна); март-1 (Репина Клавдия Васильевна); апрель-1 (Чалкова Нина Афонасьевна); июль-1 (Квитанцева Александра Ивановна), октябрь-1 (Панина Раиса Фёдоровна); ноябрь -3 (Гугезян Нина Артёмовна, Крахмалёва Александра Ивановна, Архипова Марвана Мухтабаровна ; декабрь -1 (Ваганова Клавдия Степановна).
5. | Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма | (ед.) | 800 | 800 | 3144 | 393 | ЯНВАРЬ (всего 148) -информационных материалов о деятельности администрации - 78 из них: ТВ-17, газета-37, сайт-24. Информационных материалов о деятельности и для общественных объединений - 26 (ТВ-5;газета-14, сайт -7); этнокультурного характера: 44 (ТВ-17, газета -20, сайт-7). ФЕВРАЛЬ (всего- 229 материалов) о деятельности администрации - 141 из них: ТВ-28, газета-60, сайт-57. О деятельности и для общественных объединений - 42 (ТВ-7;газета-18, сайт -17); этнокультурного характера: 46 (ТВ-8, газета -19, сайт-19). МАРТ (всего-279 материалов): о деятельности администрации - 180 из них: ТВ-32, газета-75, сайт-73. О деятельности и для общественных объединений - 45 (ТВ-10;газета-21, сайт -14); этнокультурного характера: 54 (ТВ-12, газета -24, сайт-18). АПРЕЛЬ: (всего- 276 материалов) о деятельности администрации - 178 из них: ТВ-30, газета-73, сайт-75. О деятельности и для общественных объединений - 63 (ТВ- 5;газета-33, сайт -25); этнокультурного характера: 35 (ТВ-8, газета -15, сайт-12). Май: (263): о деятельности администрации -164, из них: ТВ - 30, газета - 67, сайт - 67. О деятельности и для общественных объединений - 66 (ТВ-10, газета -26, сайт - 30), этнокультурного характера: 33(ТВ- 10, газета - 14, сайт - 9). ИЮНЬ: (всего-348 материалов): о деятельности администрации - 223 из них: ТВ-35, газета-75, сайт-109. О деятельности и для общественных объединений - 80 (ТВ-9;газета-35, сайт -36); этнокультурного характера: 45 (ТВ-8, газета -21, сайт-16). ИЮЛЬ (214) из них: ТВ-46, газета-85, сайт-83. О деятельности и для общественных объединений - 65 (ТВ-9; газета-25, сайт -31); этнокультурного характера - 30 (ТВ-14, газета -8, сайт-8), о деятельности администрации -119 (ТК 23; газета-52, сайт-44).АВГУСТ: (всего 278 материалов) ТВ-57, газета-111, сайт-110. О деятельности и для общественных объединений - 77 (ТВ-4; газета-39, сайт -34); этнокультурного характера - 37 (ТВ-10, газета -12, сайт-15), о деятельности администрации -164 (ТК -43; газета-60, сайт-61). Октябрь: (всего 265 материалов) ТВ-49, газета-102, сайт-114. О деятельности и для общественных объединений - 53 (ТВ-6; газета-22, сайт -25); этнокультурного характера - 27 материалов (ТВ-6, газета -13, сайт-8), о деятельности администрации -185 (ТВ -37; газета-67, сайт-81). НОЯБРЬ-всего опубликовано 353 материала, из них:ТВ-57, газета-129, сайт-167. В том числе этнокультурного характера -48 (Тв-8, сайт -17, газета-23). Превыполнение показателей по количеству информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма достигается с учётом всех публикаций и материалов о деятельности администрацииии общественных объединений и для общественных объединений. Согласно финансовых средств программы обеспечивается следующее количество информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник»-104 (52-информ.выпуск и 52- приложение НПА); - сюжетов ТРК «Инфосервис»-123,57 минут. ДЕКАБРЬ - всего опубликовано: 392 материала, из них:ТВ-50, газета-144, сайт-198. В том числе этнокультурного характера - 41 (Тв-7, сайт -17, газета-17).
6. "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
1. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, прошедших дополнительное профессиональ-ное образование в соответствии с потребностями, определенными законодательст-вом о муниципальной службе | % | 100 | 100 | 104 | 104 | Проведено обучение 52 муниципальных служащих по следующим темам: - Воинской учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе. - Земельный надзор (контроль) на региональном и муниципальном уровне; - Правовое регулирование финансовых основ местного самоуправления; - Организация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию идеологии терроризма и его профилактике; - Комфортная городская среда: проектное управление, финансовое обеспечение; - Государственное и муниципальное управление: новые инструменты и технологии; - Управление проектами и инвестиционный анализ.
2. | Доля муниципальных служащих, должности которых включены в перечни должностей, в отношении которых проведена информационно-профилактичес-кая, методическая работа по соблюдению ими требований законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведены следующие мероприятия: Утвержден план работы лиц, ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Администрации города Когалыма на 2017 год. Утвержден план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) на 2017 год. С января по декабрь 2017 проведено 6 заседаний Комиссии. На официальном сайте Администрации города Когалыма актуализирована информация по противодействию коррупции. По состоянию на 31 апреля 2017 года, за 2016 год представлено 307 справок о доходах из них: 121 – муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма, 186 – на членов их семей. Данные сведения в соответствии с требованиями законодательства размещены на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции». Проведено 1 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Когалыме.
3. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
4. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 4506 | 5326 | 118.198 | Юридически значимые действия: январь-1180, февраль -206, март -253, апрель - 350, май - 364, июнь - 420, июль - 344, август - 514, сентябрь - 422, октябрь - 405, ноябрь -496, декабрь -362.
7. "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме"
1 | Количество субъектов агропромышленного комплекса | единиц | 7 | 8 | 8 | 100
2 | Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, всего | гол. | 113 | 117 | 138 | 117.9487
3 | В том числе коров дойных | гол. | 26 | 28 | 29 | 103.5714
4 | Поголовье свиней | гол. | 890 | 900 | 453 | 50.3333 | Уменьшение поголовья свиней связано с забоем с/х животных в КФХ Шиманского В.М. с целью обновления породы свиней. В 2017 году фермер сменил основной вид деятельности свиноводство на разведение крупного рогатого скота и производство молока.
5 | Птица всех возрастов | гол. | 260 | 280 | 322 | 115
6 | Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тонн | 91.4 | 91.5 | 91.6 | 100.1093
7 | Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями | тонн | 194.7 | 194.9 | 195 | 100.0513
8 | Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта | тонн | 0 | 1.5 | 1.5 | 100
9 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования | единиц | 0 | 1 | 1 | 100
10 | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных». | гол. | 875 | 995 | 995 | 100
11 | Число сельскохозяйственных объектов, выявленных в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
8.«Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности »
1. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в том числе с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 6 | 6.5 | 5,618 | 86.4308 | С участием народных дружинников выявлено административных правонарушений (январь-11, февраль-9, март -11, апрель -16, май - 3, июнь - 12, июль-7, август - 8, сентябрь - 11, октябрь - 14, ноябрь - 16, декабрь -12). Общее количество таких правонарушений -2317.
2. | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации,работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 34.1 | 35 | 17,39 | 49.6857 | Административных правонарушений (январь-269, февраль-330, март- 440, апрель-624, май- 854, июнь - 808, июль-720, август - 653, сентябрь - 519, октябрь - 377, ноябрь - 370, декабрь-642). Общее количество по линии БДД - 37990
3. | Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними | % | 52 | 53 | 167 | 315.0943 | Участвовали: (январь-0, февраль-115, март - 84, апрель - 126, май - 220, июнь - 69, июль-27, август - 22, сентябрь - 180, октябрь - 45, ноябрь - 105, декабрь - 54 ) (УО) Общее количество педагогических работников - 625
4. | Доля молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании (от количества молодёжи города) | % | 67,6 | 68 | 137,30 | 201.9118 | Общее число молодёжи города Когалыма от 14 до 30 лет -14600 человек, из них в образ.учрежд-2088. Приняли участие УКСиМП (январь-0, февраль-0, март -25, апрель -200, май - 25, июнь - 0, июль - 0, авгусь -0, сентябрь-225, октябрь - 104, ноябрь - 779, декаюрь - 322);УО-(январь-0, февраль-1110, март -3220, апрель - 3820, май - 1860, июнь - 1012, июль - 22, август - 11, сентябрь - 1875, октябрь - 802, ноябрь - 3060, декабрь - 1799).
5. | Количество совершаемых отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма юридически значимых действий | ед. | 4488 | 0 | 0 | 0
6. | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 14.5 | 14 | 13,39 | 104.5556 | Количество уличных преступлений - январь-0, февраль-9, март - 13, апрель - 0, май - 3, июнь - 12, июль - 17, август - 8, сентябрь -6, октябрь -14, декабрь - 4. Всего - 642.
7. | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | 44.3 | 44.3 |  | 0 | Общее количество осужденных - 298, из них ранее судимы - 111 (УИИ)
7. | Общая распространённость наркомании (на 100 тыс. населения) | ед. | 209 | 181 | 124,82 | 145.0088 | Заболеваемость (январь-107, фераль-107, март - 104, апрель -103, май - 106, июнь - 105, июль-101, август-94, сентябрь - 94, октябрь - 89, ноябрь - 82, декабрь - 82). С 01.01.2017г. населения всего 65695 человек.
9. "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | тыс.кв.м. | 565, 969 | 651.044 | 651.044 | 100
2 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма | кВт*час | 3434218 | 3046559 | 3324907 | 109.1365
3 | Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения дворов, улиц и магистралей | протяжён ность линий эл./передач, км | 132.676 | 151.733 | 151.733 | 100
4 | Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма | шт. (светильники) | - | 94 | 94 | 100
|  | шт. (блок управления реле) | - | 30 | 30 | 100
5 | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | тыс.кв.м. | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 100
6 | Выполнение услуг по погребению умерших | % | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | % | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Обеспечение детскими игровыми площадками | шт. | 54 | 3 | 3 | 100 | Монтаж и установка игрового оборудования по адресам ул.Дружбы народов д.12, д.19 и пр.Нефтяников д.16.
9 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме | % | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | % | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров | кв.м. | - | 338.5 | 338.5 | 100
12 | Выполнение работ по монтажу опор и прокладке кабеля на территории городского пляжа | объект, ед. | - | 1 | 1 | 100
13 | Реконструкция объектов благоустройства | объект, ед. | - | 1 | 1 | 100
14 | Строительство объектов благоустройства города Когалыма | комплект проектно-сметной документации, шт. | - | 1 | 1 | 100
|  | объект, ед. | - | 2 | 2 | 100
15 | Выполнение работ по обустройству площадок для выгула собак | шт. | - | 3 | 3 | 100 | Площадки установлены по следующим адресам: - ул. Сибирская,5 - ул.Строителей 16, - ул.Бакинская 11.
16 | Выполнение работ по обеспечению архитектурного освещения города Когалыма ( в том числе по установке подсветки) | комплект проектно-сметной документации, шт. | - | 2 | 2 | 100 | Архитектурное освещение города по объектам: - смотровая площадка "Рябинового бульвара", - ул.Сибирская, напротив Парка Победы" - световые консоли по ул. Молодежной
10."Развитие культуры в городе Когалыме"
1 | Библиотечный фонд на 1000 жителей | экземпляров | 2240 | 2300 | 2335 | 101.5217 | Исполнение составило 101,5%.
2 | Посещаемость музея города Когалыма на 1 жителя в год | посещений на 1 жителя в год | 0.43 | 0.53 | 0,535 | 100.9434 | Исполнение составило 100%.
3 | Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций города Когалыма, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда | процентов | 34.3 | 73 | 74,1 | 101.5068 | Исполнение составило 101,1%.
4 | Количество выставочных проектов, орагнизованных в городе Когалыме, не менее 5 единиц ежегодно | единиц | 5 | 5 | 5 | 100 | Исполнение составило 100% (согласно плана выставочной деятельности).
5 | Количество пользователей архивной информацией | человек | 2250 | 2100 | 2 100 | 100 | Исполнение составило 100%.
6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивным отделом города Когалыма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнение составило 100%.
7 | Увеличение численности участников культурно-досуговых меропритий по отношению к предыдущему году | процентов | 1 | 1 | 2 | 200 | Исполнение составило 102%. 2016 год - 85 333 чел. План на 2017 год - 86 186 чел.
8 | Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер муниципальной поддержки | человек | 3 | 5 | 5 | 100 | В октябре состоялся Конкурс на соискание Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства по 5 номинациям.
9 | Уровень удовлетворенности жителей города Когалыма качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма | процентов | 78 | 88 | 89 | 101.1364 | Исполнение составило 101%.
10 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | процентов | 73.7 | 101.5 | 101.4 | 99.9015 | Исполнение составило 99,98%.
11 | Реконструкция объектов культуры города Когалыма, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | объектов | 0 | 2 | 0 | 0 | Сроки ввода объекта ДК "Сибирь" перенесены на 2018 год.
11. Развитие образования в городе Когалыме
1 | Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | процент | 94.8 | 100 | 94.8 | 94.8 | Обеспечены все желающие
2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | мест/1000 детей | 675.5 | 656.8 | 690 | 105.0548
3 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | процент | 69.4 | 65.9 | 69.8 | 105.9181 | Проводится олимпиада в октябре
4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: | процент | 68 | 74 | 76.9 | 103.9189 | Показатель рассчитывается по учебным годам
4.1. | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся в первую смену | процент | 69.5 | 80.2 | 72 | 89.7756 | Показатель рассчитывается по учебным годам. Данные представлены по статотчетности ОО-1. Оптимизация помещений не позволила создать помещения для учащихся начальной школы.
4.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся в первую смену | процент | 73.6 | 63 | 74.2 | 117.7778 | Показатель рассчитывается по учебным годам. Данные представлены по статотчетности ОО-1.
4.3. | Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, занимающихся в первую смену | процент | 90.2 | 90.2 | 100 | 110.8647 | Показатель рассчитывается по учебным годам. Данные представлены по статотчетности ОО-1.
5 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | процент | 52 | 71.6 | 72.3 | 100.9777 | С 01.09.2017 года по ФГОС будут обучатся учащиеся 1-7 классов.
6 | Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах | процент | 35 | 36 | 36.2 | 100.5556
7 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 68.5 | 72 | 68.5 | 95.1389 | Внесены изменения в муниципальную программу от 31.07.2017 №1633. Показатель не выполнен в связи с реализацией внеурочной деятельности в 1-7 классах.
8 | Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | процент | 0 | 10 | 10 | 100 | Внесены изменения в муниципальную программу от 31.07.2017 №1633. Обучение с использованием сертификатов с сентября 2017 года.
9 | Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием | штук | 0 | 1108 | 1108 | 100 | Внесены изменения в муниципальную программу от 31.07.2017 №1633. Обучение с использованием сертификатов с сентября 2017 года.
10 | Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, охваченных методической, консультационной и информационной поддержкой | процент | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | процент | 100 | 100 | 106.1 | 106.1 | Выполнение показателя по итогам года
12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнение показателя по итогам года
13 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнение показателя по итогам года.
14 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | Х | 1.44 | 1.42 | 1.29 | 90.8451 | Улучшились результаты выпускников школы, которые показывали низкие результаты единого государственного экзамена. Показатель демонстрирует доступность и качество образования в школах города. Снижение показателя говорит о равных условиях получения образования в школах города Когалыма. Показатель пересчитан с учетом пересдачи и базовой части по математике.
15 | Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности | процент | 2280% | 23 | 25.6 | 111.3043
16 | Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи | процент | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 100.6803
17 | Удовлетворённость качеством предоставляемых в сфере реализации молодёжной политики услуг и работ | процент | 8600% | 90 | 90 | 100 | Определяется один раз по итогам социологического опроса (ноябрь)
18 | Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | процент | 99 | 99 | 99 | 100
19 | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств | процент | 36 | 37 | 43.1 | 116.4865 | Показатель рассчитывается по учебным годам.
20 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100
21 | Количество введенных в эксплуатацию объектов образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственной программой предусмотрено строительство общеобразовательной организации на 1100 мест (2018-2020) и строительство детского сада на 320 мест в 8 микрорайоне.
22 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 100 | Базовыми общеобразовальными организациями являются МАОУ "Средняя школа №3" и МАОУ "Средняя школа №5".
12. "Профилактика экстремизма в городе Когалыме"
1. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу народов | чел. | 100 | 300 | 522 | 174 | Охрат участников - 552 человека. (Управление культуры, спорта и молодежной политики март-265, октябрь-120, ноябрь-137, декабрь-0)
2. | Доля обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организациях города. | % | 63 | 96 | 98.5 | 102.6042 | Управлением образования задействовано за (январь-1480, февраль-475, март-692, апрель-483, май-1469, июнь-224, июль -0, август-0, сентябрь-1150, октябрь-678, ноябрь-363, декабрь-7394). Общая численность обучающихся - 7509 человек.
3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных | % | 68.7 | 70 | 77.1 | 110.1429 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставляется на сновании результатов социологического исследования предоставленного Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры 1 раз в конце года.
4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных | % | 73.7 | 75 | 78.5 | 104.6667 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставляется на сновании результатов социологического исследования предоставленного Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры 1 раз в конце года.
5. | Уровень толератного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных | % | 78.7 | 80 | 57.1 | 71.375 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных предоставляется на сновании результатов социологического исследования предоставленного Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры 1 раз в конце года.
13."Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
1. | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | % | 80 | 100 | 100 | 100
2. | Объем инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма | млн.рублей | 292956.1 | 241.786 | 240.68 | 99.5426 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя за 2017 год по предварительным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - Тюменьстат) составляет 208,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2016 года на 16,9%. На основании данных Тюменьстата на значительное снижение объема инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года, по сравнению с 2016 годом, оказало влияние уменьшение объемов инвестиций в основной капитал отдельных организаций, связанное со значительным уменьшением объема инвестиций на приобретение машин и оборудования для буровых установок.
3. | Рост оборота розничной торговли | млн.рублей | 9904.62 | 10565.95 | 10585.2 | 100.1822 | Данные показателя на основании расчетов управления экономики (прогноз социально-экономического развития города Когалыма)
4. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 99 | 95 | 99 | 104.2105
5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 3.93 | 15 | 3.57 | 420.1681
6. | Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода | штук (количество заявок) | 2 | 3 | 2.07 | 69 | Показатель рассчитывается поквартально
7. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | единиц | 296.7 | 305.7 | 304.2 | 99.5093 | Данные по количеству малых и средних предприятий (включая микропредприятия) на основании данных федеральной налоговой службы из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 17.4 | 16.5 | 16.5 | 100 | Данные показателя на основании расчетов управления экономики, рассчитывается поквартально
9. | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 1487 | 1499 | 1522 | 101.5344 | По данным статистики Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области на 01.11.2017 года
10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | единиц | 43 | 49 | 73 | 148.9796 | Показатель рассчитывается по итогам года
11. | Количество созданных рабочих мест субъектами получившими поддержку | единиц | 24 | 24 | 24 | 100 | Показатель рассчитывается по итогам года
12. | Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный доход | % | - | 2 | 10.6 | 530 | Показатель рассчитывается по итогам года
14. "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"
1. | Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | км | 8.25 | 0.47 | 0.47 | 100
2. | Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 2.05 | 0.48 | 0.48 | 100
3. | Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта | количество домов | - | 19 | 19 | 100
4. | Исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100
5. | Cстроительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт | ед. | - | - | - | #VALUE!
5 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | комплект проектно-сметной документа ции, шт. | - | 1 | 1 | 100
|  | объект | - | 1 | 0 | 0 | Не выполнено в связи с изменением инвестором места строительства блочной котельной, планируется к завершению в 2018 году
6 | Доля своевременно исполненных обязательств по кредитным ресурсам к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течении отчетного года | процент | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | процент | - | 8.23 | 0 | 0 | Доля обеспечения предусмотрена, но не выплачена концессионеру, так как заявка на получение в округе субсидии не прошла конкурсный отбор. Концессионер планирует заявиться на субсидию в 2018 году, доля концедента на 2018 год также предусмотрена.
8 | Корректировка разделов программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Когалыма | единица | - | 1 | 1 | 100
15. "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме "
1. | Количество граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в городе Когалыме | человек | 6615 | 6658 | 7950 | 119.4052
2. | Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | человек/выездов | 1210 | 905 | 895 | 98.895 | Отклонение связано с несостоявшимися выездными мероприятиями в связи с отсутствием возможности медицинского осмотра участников соревнований по боксу (первенство округа среди юниоров, 10 чел.) (МРТ)
3. | Численность спортсменов, имеющих спортивные разряды | человек | 260 | 266 | 314 | 118.0451
4. | Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 27.7 | 34.5 | 35.7 | 103.4783
5. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 21.6 | 21.8 | 43.6 | 200
6. | Доля граждан города Когалыма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9.2 | 21.5 | 25.2 | 117.2093
7. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 47.3 | 68 | 73.2 | 107.6471
8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16.1 | 27.2 | 27.2 | 100
9. | Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 0 | 25 | 26 | 104
| из них учащихся и студентов | % | 0 | 40 | 82 | 205
10. | Строительство объектов спорта в городе Когалыме, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма" переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.03.2018. Ведется заключение контракта на выполнение проектных работ. Сетевой график не исполнен, в связи с длительностью определения инвестором подрядной организации.
16. "Содействие занятости населения города Когалыма"
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 555 | 600 | 602 | 100.3333 | МКУ "МКЦ"Феникс"поступило 13 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 13 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий) заключено 602 срочных трудовых договоров. Средства в размере 7361,02 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги, на приобретение спецодежды и канц.товаров. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 18 | 90 | 90 | 100 | В МКУ "МКЦ"Феникс"поступило 8 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности оператор ЭВМ) заключено 90 срочных трудовых договора. Средства в размере 1052,69 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 20 | 20 | 19 | 95 | В МКУ "МКЦ"Феникс" поступило 5 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 5 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними безработными гражданами (по должности оператор ЭВМ) заключено 19 срочных трудовых договора . Средства в размере 1365,62 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и компенсацию мед.осмотров. Период участия в данном мероприятии 3 месяца.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 667 | 710 | 772 | 108.7324 | По факту обращения несовершеннолетних граждан в МКУ "МКЦ"Феникс"оказано 772 консультации.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 300 | 213 | 191 | 89.6714 | В реализации данного мероприятий программы с 2017 года участвуют два соисполнителя программы - МКУ "УЖКХ г.Когалыма (126 чел.) и МБУ "КСАТ" (87чел.). МКУ "УЖКХ г.Когалыма": по результатам проведенного конкурсного отбора МКУ "УЖКХ г.Когалыма"- опредены 2 учреждения города Когалыма на получателение субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма в 2017 году. В конце января 2017 года заключено 2 договора "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан"с учреждениями (получателями субсидий) и КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости населения". С начала года в рамках мероприятий трудоустроено 149 человек (кухонный рабочий- 72 чел.; машинистка - 77 чел.). Средства в размере 3605,05 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги для безработных граждан. МБУ "КСАТ": В конце марта 2017 года между МБУ "КСАТ" и КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости населения"заключен договор о совместной деятельности для трудоустройства 87 безработных граждан ( в должности рабочий по комплексной уборке). С начала года в рамках мероприятий трудоустроено 42 человека. Средства в размере 1561,03 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и прохождение мед.осмотров для безработных граждан. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
6. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | - | 10 | 10 | 100 | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце.
7. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей. | единиц | - | 150 | 150 | 100 | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в марте месяце.
17. "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
1. | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территори города Когалыма | шт. | 55 | 65 | 37 | 56.9231 | Данная муниципальная услуга носит заявительный характер, в соответствии с количеством заявлений было выданно количество разрешений на строительство объектов капитального строительства при условии соблюдения нормативных актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки территории. Также, в соответствии пункту 3 части 1 постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 11.07.2014 №257-п не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию на ряд объектов капитального строительства зданий и сооружений. За отчетный период по заявлениям было выдано 37 разрешений на строительство.
2. | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Когалыма | шт. | 45 | 55 | 18 | 32.7273 | В соответствии с пунктом 3 части 1 постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа-Югры от 11.07.2014 №257-п не требуется получения разрешения на строительство и реконструкцию на ряд объектов капитального строительства зданий и сооружений, соответственно и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. За отчетный период по заявлениям было выдано 18 разрешений на ввод в эксплуатацию.
3. | Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства | га | 286.71 | 50 | 72.36 | 144.72 | Были разработаны и утверждены два проекта планировки и межеевания территорий: 8 микрорайон (22,0га) и территории по ул.Сибирская (50,36га)
4. | Ввод жилья | тыс.м. | 21.81 | 23.3 | 24.67 | 105.8798
5. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | шт. | 12 | 11 | 11 | 100
6. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | день | 90 | 40 | 40 | 100
7. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 100
8. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2.11 | 2.18 | 2.31 | 105.9633
9. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | участники | 11 | 8 | 7 | 87.5
10. | Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | человек | 33 | 21 | 19 | 90.4762 | В 2017 в списке отдельных категорий граждан по городу Когалыму состояло 23 носителя права, было запланировано предоставление субсидии за счет субвенций из федерального бюджета 2м носителям права. 2 гражданам предоставлена субсидия, 2 носителя права исключены из данного списка.
10.1. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших жилищные условия в общем числе поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 18.2 | 9.5 | 10.53 | 110.8421 | 2 ветерана боевых действий получили субсидию
11. | Количество молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» | семья | 75 | 43 | 30 | 69.7674
11.1. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе молодых семей, поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 6.66 | 11.63 | 13.3 | 114.3594 | 4 семьи получили социальную выплату в 2017 году
12 | Количество семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | семья | 1649 | 1590 | 1538 | 96.7296
12.1. | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности | семья | 6 | 1 | 6 | Превышение плана в 6 раз | Внеочередное предоставление жилого помещения 2 семьям, на условиях социального найма, состоящим на учете граждан, на получение жилого помещения, 1 семье предоставленно жилое помещение в дополнение к имеющемуся при подходе очередности. Еще 2м семьям предоставлено жилье в новосторйке, 1ой семье во вторичном жилье.Итого, в рамках муниципальной программы жилье в порядке очередности было предоставлено 4 семьям, 2м во вторичном жилом фонде.
12.2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0.36 | 0.06 | 0.39 | Превышение плана в 6 раз
13. | Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | семья | 60 | 6 | 121 | Превышение плана в 20 раз | После поступления жилых помещений в реестр муниципальной собственности за отчетный период было переселено 110 семей в новостройки в рамках муниципальной программы, еще 11 семей было переселено во вторичное жилье.
14. | Формирование специализированного муниципального жилищного фонда | жилое помещение | 12 | 1 | 6 | Превышение плана в 6 раз | Без учета жилья для детей-сирот и приравненных к ним лиц
18. "Социальная поддержка жителей города Когалыма"
1. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся юез попчения родителей). | % | 96.5 | 96.7 | 100 | 103.4126
2. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 88.9 | 100 | 100 | 100
3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года | чел | 1 | 0 | 0
4. | Доля детей оставшихся без попечения родителей, ВСЕГО : в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Всего 48 приемных родителей, имеющих право получения мер социальной поддержки в виде вознаграждения, все обеспечены выплатами.
5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году | чел | - | 5 | 5 | 100
6. | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма. | % | - | 100 | 100 | 100
7 | Доля педагогических работников,получающих меры социальной поддержки , от общего количества педагогических работников,вновь принятых на вакантные должности в общеобразовательные организации города Когалыма. | % | - | 100 | 100 | 100
8 | Доля врачей-специалистов, получающих меры единовременные выплаты, от общего количества вновь принятых специалистов на вакантные должности в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Когалымская городская больница". | % | - | 100 | 100 | 100
19. "Развитие транспортной системы города Когалыма"
1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 8 | 8 | 100
2 | Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 481.121 | 59.774 | 59.774 | 100
3 | Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ | км. | 110.852 | 110.852 | 110.852 | 100
4 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 24 | 27 | 32 | 118.5185
5 | Установка светофорных объектов | шт. | - | 10 | 5 | 50 | Обустройство светофорных объектов по типу Т7 на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах ул. Северная д.1 (р-н СОШ №10), ул. Прибалтийская д.20 (р-н СОШ №5), ул. Степана Повха д.16 (р-н СОШ №7), ул. Степана Повха д.12 (р-н СОШ №7), улиц Олимпийская и Нефтяников (р-н СОШ №1)
6 | Модернизация светофорных объектов | шт. | - | 1 | 1 | 100 | Модернизация СО на пересечении улиц Береговая и Широкая
7 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | комплект проектно-сметной документации, шт. | - | - | - | -
|  | кв.м. | - | 16068 | 16068 | 100
8 | Ремонт искусственных сооружений, находящихся на территории города Когалыма | комплект проектно-сметной документации, шт. | - | 4 | 4 | 100 | Выполнены проектные и изыскательские работы по объектам: 1. "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме". 2. "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме". 3. "Мост через реку Ингу-Ягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме". 4. "Мост через реку Кирилл-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улицы Южная (ТК Миллениум) в городе Когалыме" .
9 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | объект | - | 1 | 1 | 100
10 | Строительство автомобильных дорог (проездов) в городе Когалыме | комплект проектно-сметной документации, шт. | - | 1 | 1 | 100
11 | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | ед. | - | 1 | 1 | 100
20. "Обеспечение экологиеской безопаности"
1. | Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 0.32 | 0.32
2. | Строительство полигона | - | - | - | - | -
3. | Организация экологически мотивированных культурных мероприятий (без финансового участия) | ед | 32 | 32 | - | 0
Note on B58: Автор: Блазамирская , Бугера