## План на 21.07.2017
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме на 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Источник финансирования, тыс. рублей | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/ реконструкция)
[6 empty] | начало | окончание | всего | в текущем финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | итого
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры
1 | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | 14 930,0 м2 | город Когалым, улица Комсомольская и улица Лесная | реконструкция | реконструкция | 2017 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 102.28 |  |  |  | 102.28
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 5.38 |  | 1162.06 |  | 1167.44
[8 empty] | 93319 | 93319 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 93319 | 93319 | Итого |  | 0 | 0 | 107.66 | 0 | 1162.06 |  | 1269.72
2 | Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | 2,266 км | город Когалым, территория ограниченная улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | строительство | проектирование | 2017 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 20354.04 |  |  |  | 20354.04
[8 empty] | 730.6 | 730.6 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 1071.27 | 2220.96 |  |  | 3292.23
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 730.6 | 730.6 | Итого |  | 0 | 0 | 21425.31 | 2220.96 | 0 |  | 23646.27
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии
1 | Строительство объекта: "Блочная котельная по ул.Комсомольской" | Производительность 14 МВт, наружные инженерные сети, в том числе сети газоснабжения, сети водоснабжения, сети канализации. | город Когалым, улица Комсомольская | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"
[8 empty] | 98.1 | 98.1 | Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 43350 | 21675 | Привлеченные средства
[8 empty] | 43448.1 | 21773.1 | Итого
Объекты коммунальной инфраструктуры
1 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | электроснабжение - 15км телефонизация - 10,5 км водоснабжения - 9,7 км канализация - 20,5 км тепловые сети - 6,24 км | город Когалым, левобережная часть города поселок Пионерный | строительство | строительство | 2006 | 2020 | 164780.32 | 11479.4 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | 34815.61 | 17367 |  |  |  |  | 52182.61
[8 empty] | 31615.11 | 2869.9 | Бюджет города Когалыма |  | 4113 | 2029.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 |  | 14740.6
[8 empty] | 8279.38 | 0 | Внебюджетные источники | [7 empty] | 0
[8 empty] | 204674.81 | 14349.3 | Итого |  | 38928.61 | 19396.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 | 0 | 66923.21
2 | Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме | I этап строительства, в том числе: сети водоснабжения - 1010,0 м; сети напорной канализации - 2*998 м; сети самотечной бытовой канализации - 50 м; сети электроснабжения - 58,9 м; монтаж КНС производительностью 273,96 м3/час. 2 этап строительства, в том числе: сети теплоснабжения - 573 м.п.; сети канализации - 567 м.п.; сети водопровода - 675 м.п. | город Когалым, улица Комсомольская | строительство | строительство | 2015 | 2017 | 21014.2 | 4652.6 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |  |  | 16361.6 |  |  |  | 16361.6
[8 empty] | 61982.53 | 10837.3 | Бюджет города Когалыма |  |  | 16753.6 | 45908.1 | 1050 | 5453.7 |  | 69165.4
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства |  |  |  | 10500 |  |  |  | 10500
[8 empty] | 82996.73 | 15489.9 | Итого |  | 0 | 16753.6 | 72769.7 | 1050 | 5453.7 | 0 | 96027
3 | Строительство объекта: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской" | 2 ТП-6/0,4 кВ (мощность определить проектом с учетом присоединения к блочной котельной по улице Комсомольской); 2 КЛ-6 кВ 2х550 м от ПС-35 до ТП-6/0,4 кВ; 2 КЛ-0,4 кВ от ТП до блочной котельной по улице Комсомольской; 2 КЛ-0,4 кВ от ТП до жилых домов; сети теплоснабжения от угла поворота 1 до точки Б - 53 м.п. | город Когалым, улица Комсомольская | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | [6 empty] | 0
[8 empty] | 2081.1 | 2081.1 | Бюджет города Когалыма | [7 empty] | 0
[8 empty] | 10500 | 5250 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 12581.1 | 7350 | Итого | [7 empty] | 0
4 | Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона | протяжённость трассы ливневой канализации 1,3 км, очистные сооружения 1шт. | город Когалым, 11 микрорайон | строительство | проектирование | 2016 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | [6 empty] | 0
[8 empty] | 3198.66 | 2921.4 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 2921.4 |  |  |  | 2921.4
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 3198.66 | 2921.4 | Итого |  | 0 | 0 | 2921.4 | 0 | 0 | 0 | 2921.4
5 | Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | сети электроснабжения 6/0,4 кВ для индивидуальной жилой застройки | город Когалым, территория ограниченная улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | строительство | проектирование | 2017 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | 34815.61 | 17367 |  |  |  |  | 52182.61
[8 empty] | 551.4 | 551.4 | Бюджет города Когалыма |  | 4113 | 2029.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 |  | 14740.6
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [7 empty] | 0
[8 empty] | 551.4 | 551.4 | Итого |  | 38928.61 | 19396.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 | 0 | 66923.21
Объекты образования, культуры и спорта
1 | Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (привязка проекта: «Детский сад на 320 мест" по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей | мощность объекта 320 мест, общая площадь здания 7529 кв.м., этажность - 3 этажа | город Когалым, 8 микрорайон | строительство | проектирование | 2017 | 2021 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" согласно государственной программе "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" строительство объекта запланировано на 2020-2021 годы | 522.9 | 1648 |  | 0 | 0 |  | 2170.9
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма |  | 261.8 | 183.1 |  | 0 | 6084.4 |  | 6529.3
[8 empty] | 4623 | 4623 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 4623 | 4623 | Итого |  | 784.7 | 1831.1 | 0 |  |  | 0 | 2615.8
2 | Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. Сибирская | магистральные сети водопровода 0,12 км, сети канализации 0,12км, сети теплоснабжения 0,35 км | город Когалым, улица Сибирская | строительство | проектирование | 2017 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"
[8 empty] | 716.8 | 716.8 | Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства
[8 empty] | 716.8 | 716.8 | Итого
3 | Реконструкция объекта: «Киноконцертный комплекс "Янтарь" под филиал Государственного академического Малого театра России» | Вместимость зрительного зала -300 мест, количество штатных единиц 68, из них 20 единиц постоянной труппы, общая площадь здания: до реконструкции - 3050,6 м2, после реконструкции - 5030,6 м2. | город Когалым, ул. Молодежная, 16 | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 88.2 | 88.2 | Бюджет города Когалыма | [7 empty] | 0
[8 empty] | 935686 | 795103.17 | Внебюджетные источники |  |  | 1760 | 16940 | 2450 |  |  | 21150 | соглашение
[8 empty] | 935774.2 | 795191.37 | Итого |  | 0 | 1760 | 16940 | 2450 | 0 | 0 | 21150
4 | Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь" | Вместимость зрительного зала -281 чел., общая численность работающих - 25 чел. , общая площадь здания: до реконструкции - 2021,80 м2, после реконструкции - 1988,49 м2. | город Когалым, ул. Широкая, 5 | реконструкция | реконструкция | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 26.63 | 18.7 | Бюджет города Когалыма | [7 empty] | 0
[8 empty] | 318070 | 158005.93 | Внебюджетные источники |  |  |  | 168070 |  |  |  | 168070 | соглашение
[8 empty] | 318096.63 | 158024.63 | Итого |  | 0 | 0 | 168070 | 0 | 0 | 0 | 168070
|  | Директор МУ "УКС г. Когалыма" |  |  |  |  | Е.Ю. Гаврилюк |  |  |  |  | 15000300 | 15000.3
Исполнитель: О.А. Асташкина, т. 93-526
[12 empty] | 15000300 | 15000.3

## План на 2017
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме на 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Источник финансирования, тыс. рублей | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/ реконструкция)
[6 empty] | начало | окончание | всего | в текущем финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | итого
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры
1 | улица Степана Повха | S=7977 м2 | улица Степана Повха | ремонт | ремонт | 2017 | 2017 | 10177.8 | 10177.8 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 18120.89 |  |  |  | 18120.89
[8 empty] | 535.68 | 535.68 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 953.74 |  |  |  | 953.74
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники |  | 2000 | [5 empty] | 2000
[8 empty] | 10713.48 | 10713.48 | Итого |  | 2000 | 0 | 19074.63 | 0 | 0 |  | 21074.63
2 | улица Дружбы Народов | S=28455 м2 | улица Дружбы Народов | ремонт | ремонт | 2017 | 2017 | 36273.24 | 36273.24 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 30028.14 |  |  |  | 30028.14
[8 empty] | 1909.12 | 1909.12 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 1580.43 |  |  |  | 1580.43
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [7 empty] | 0
[8 empty] | 38182.36 | 38182.36 | Итого |  | 0 | 0 | 31608.57 | 0 | 0 |  | 31608.57
3 | улица Прибалтийская | S=3930 м2 | улица Прибалтийская | ремонт | ремонт | 2017 | 2017 | 4983.63 | 4983.63 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 10882.78 |  |  |  | 10882.78
[8 empty] | 262.3 | 262.3 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 572.78 |  |  |  | 572.78
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [7 empty] | 0
[8 empty] | 5245.93 | 5245.93 | Итого |  | 0 | 0 | 11455.56 | 0 | 0 |  | 11455.56
4 | Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира | S=10716 м2 | Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира | ремонт | ремонт | 2016 | 2016 | 19912.13 | 19912.13 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 4007.06 |  |  |  | 4007.06
[8 empty] | 1048 | 1048 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 210.9 |  |  |  | 210.9
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [7 empty] | 0
[8 empty] | 20960.13 | 20960.13 | Итого |  | 0 | 0 | 4217.96 | 0 | 0 |  | 4217.96
1 | Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | 2,266 км | г. Когалым, территория ограниченная улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | строительство | проектирование | 2017 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 20354.04 |  |  |  | 20354.04
[8 empty] | 730.6 | 730.6 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 1071.27 | 2220.96 |  |  | 3292.23
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 730.6 | 730.6 | Итого |  | 0 | 0 | 21425.31 | 2220.96 | 0 |  | 23646.27
2 | «Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки» в том числе ПИР | 14 930,0 м2 | г. Когалым, улица Комсомольская и улице Лесная | реконструкция | реконструкция | 2017 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 102.28 |  |  |  | 102.28
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 5.38 |  | 1162.06 |  | 1167.44
[8 empty] | 93319 | 93319 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 93319 | 93319 | Итого |  | 0 | 0 | 107.66 | 0 | 1162.06 |  | 1269.72
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии
3 | Строительство объекта: "Блочная котельная по ул.Комсомольской" | Производительность 14 МВт, наружные инженерные сети, в том числе сети газоснабжения, сети водоснабжения, сети канализации. | улица Комсомольская | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 43350 | 21675 | Привлеченные средства
[8 empty] | 43350 | 21675 | Итого
Объекты коммунальной инфраструктуры
4 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | электроснабжение - 15км; телефонизация - 10,5 км.; водоснабжения - 9,7 км.; канализация - 20,5 км.; тепловые сети - 6,24 км. | левобережная часть города поселок Пионерный | строительство | строительство | 2006 | 2018 | 164780.32 | 11479.4 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | 34815.61 | 17367 |  |  |  |  | 52182.61
[8 empty] | 31615.11 | 2869.9 | Бюджет города Когалыма |  | 4113 | 2029.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 |  | 14740.6
[8 empty] | 8279.38 | 0 | Внебюджетные источники | [7 empty] | 0
[8 empty] | 204674.81 | 14349.3 | Итого |  | 38928.61 | 19396.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 | 0 | 66923.21
5 | Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме | Выполнены проектно-изыскательские работы. I этап строительства , в том числе: сети водоснабжения -1,004 км. трассы; сети канализации 0,954 км. трассы; монтаж КНС производительностью 273,96 м3/час. 2 этап строительства, в том числе: блочная котельная производительностью 4 МВт/3,44 Гкал/ч, магистральные сети водопровода 0,71 км, сети канализации 0,67 км., сети электроснабжения 6 кВ 2 км, до 1 кВ 0,4 км., 6/0,4кВ-2БКТП №1 и 2БКТП №2, сети теплоснабжения-0,63 км, | улица Комсомольская | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 21014.2 | 4652.6 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |  |  | 16361.6 |  |  |  | 16361.6
[8 empty] | 62705.02 | 11559.8 | Бюджет города Когалыма |  |  | 16753.6 | 45908.1 | 1050 | 5453.7 |  | 69165.4
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства |  |  |  | 10500 |  |  |  | 10500
[8 empty] | 83719.22 | 16212.4 | Итого |  | 0 | 16753.6 | 72769.7 | 1050 | 5453.7 | 0 | 96027
6 | Строительство объекта: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской" | 2 ТП-6/0,4 кВ (мощность определить проектом с учетом присоединения к блочной котельной по улице Комсомольской); 2 КЛ-6 кВ 2х550 м от ПС-35 до ТП-6/0,4 кВ; 2 КЛ-0,4 кВ от ТП до блочной котельной по улице Комсомольской; 2 КЛ-0,4 кВ от ТП до жилых домов; | улица Комсомольская | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма | [7 empty] | 0
[8 empty] | 10500 | 5250 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 10500 | 7350 | Итого | [7 empty] | 0
7 | Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона | протяжённость трассы ливневой канализации 1,3 км, очистные сооружения 1шт. | город Когалым, 11 микрорайон | строительство | проектирование | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | [6 empty] | 0
[8 empty] | 3198.66 | 2921.4 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 2921.4 |  |  |  | 2921.4
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 3198.66 | 2921.4 | Итого |  | 0 | 0 | 2921.4 | 0 | 0 | 0 | 2921.4
Объекты образования, культуры и спорта
8 | Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (привязка проекта: «Детский сад на 320 мест" по адресу: г. Когалым , ул. Градостроителей (в том числе ПИР) | мощность объекта 320 мест, общая площадь здания 7529 кв.м., этажность-3 этажа | город Когалым 8 микрорайон | строительство | проектирование | 2017 | 2021 | 5170.94 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" согласно государственной программе "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" строительство объекта запланировано на 2018-2020 годы | 522.9 | 1648 |  | 0 | 0 |  | 2170.9
[8 empty] | 831.64 | 0 | Бюджет города Когалыма |  | 261.8 | 183.1 |  | 0 | 6084.4 |  | 6529.3
[8 empty] | 6000 | 6000 | Привлеченные средства | [7 empty] | 0
[8 empty] | 12002.58 | 6000 | Итого |  | 784.7 | 1831.1 | 0 |  |  | 0 | 2615.8
9 | Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. Сибирская | магистральные сети водопровода 0,12 км, сети канализации 0,12км, сети теплоснабжения 0,35 км, | город Когалым, улица Сибирская | строительство | проектирование | 2017 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"
[8 empty] | 1599.2 | 1599.2 | Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства
[8 empty] | 1599.2 | 1599.2 | Итого
10 | Реконструкция объекта: «Киноконцертный комплекс "Янтрарь" под филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР) | Вместимость зрительного зала -300 чел., количество штатных единиц 68, из них 20 единиц постоянной труппы, общая площадь здания: до реконструкции – 3050,6 м2, после реконструкции –5030,6 м2. | город Когалым, ул. Молодежная, 16 | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 88.2 | 88.2 | Бюджет города Когалыма | [7 empty] | 0
[8 empty] | 622686 | 482103.17 | Внебюджетные источники |  |  | 1760 | 16940 | 2450 |  |  | 21150 | соглашение
[8 empty] | 622774.2 | 482191.37 | Итого |  | 0 | 1760 | 16940 | 2450 | 0 | 0 | 21150
11 | Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь" (в том числе ПИР, благоустройство прилегающей территории) | Вместимость зрительного зала -281 чел., общая численность работающих - 25 чел. , общая площадь здания: до реконструкции – 2021,80 м2,после реконструкции –1988,49 м2. | город Когалым, ул. Широкая, 5 | реконструкция | реконструкция | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 18.67 | 7.5 | Бюджет города Когалыма | [7 empty] | 0
[8 empty] | 318070 | 158005.93 | Внебюджетные источники |  |  |  | 168070 |  |  |  | 168070 | соглашение
[8 empty] | 318088.67 | 158013.43 | Итого |  | 0 | 0 | 168070 | 0 | 0 | 0 | 168070
[12 empty] | 15000300 | 15000.3