## 2019 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Культурное пространство города Когалыма"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.10.2019 | Профинансировано на 01.10.2019 | Кассовый расход на 01.10.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 55261.1347 | 42339.5992 | 42339.5992 | 41403.4359 | 74.9232 | 97.7889 | 1755.39 | 1467.7338 | 4824.4066 | 4002.096 | 4758.975 | 4046.709 | 5155.1916 | 5202.189 | 6135.3084 | 6397.545 | 5992.4884 | 5654.6198 | 5494.1917 | 6227.005 | 3471.3917 | 3350.245 | 4752.2559 | 5055.2933 | 4720.6107 | 0 | 3944.7917 | 0 | 4256.133 | 0
федеральный бюджет | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 437.3347 | 323.7347 | 323.7347 | 323.7387 | 74.0254 | 100.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 106.6 | 118.7347 | 118.7347 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 63.8 | 63.804 | 73.3 | 0 | 17.3 | 0 | 23 | 0
бюджет города Когалыма | 54804.5 | 41996.5646 | 41996.5646 | 41060.3972 | 74.9216 | 97.7708 | 1755.39 | 1467.7338 | 4824.4066 | 4002.096 | 4758.975 | 4046.709 | 5155.1916 | 5202.189 | 6028.7084 | 6290.945 | 5854.4537 | 5516.5851 | 5476.8917 | 6209.705 | 3454.0917 | 3332.945 | 4688.4559 | 4991.4893 | 4647.3107 | 0 | 3927.4917 | 0 | 4233.133 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда - 2 559 шт., оказание информационных услуг (Консультант-Плюс), оформление периодических печатных изданий.
Всего | 938.8187 | 892.7543 | 892.7543 | 892.7363 | 95.0915 | 99.998 | 0 | 0 | 201.325 | 201.325 | 101.205 | 101.205 | 101.387 | 101.39 | 53.826 | 53.826 | 376.1053 | 376.1053 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 64.832 | 64.811 | 6.625 | 0 | 6.625 | 0 | 13.5143 | 0
федеральный бюджет | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 236.9217 | 215.3217 | 215.3217 | 215.3257 | 90.8848 | 100.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.191 | 46.191 | 106.7347 | 106.7347 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 51.796 | 51.8 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 11 | 0
бюджет города Когалыма | 682.597 | 677.4327 | 677.4327 | 677.4107 | 99.2402 | 99.9968 | 0 | 0 | 201.325 | 201.325 | 101.205 | 101.205 | 101.387 | 101.39 | 7.635 | 7.635 | 250.0707 | 250.0707 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 13.036 | 13.011 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.5143 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 64.097 | 58.9327 | 58.9327 | 58.9107 | 91.9086 | 99.9627 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 1.205 | 1.205 | 1.387 | 1.39 | 7.635 | 7.635 | 31.5707 | 31.5707 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 13.036 | 13.011 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.5143 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение книг, дипломов и грамот для награждения, канц. товаров, картриджей, батареек, дисков, фотобумаги.
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда и начислениям; услуг связи; коммунальных услуг; работ и услуг по содержанию имущества; охраны обьекта.
Всего | 53927.2 | 41138.6809 | 41138.6809 | 40202.5356 | 74.5496 | 97.7244 | 1755.39 | 1467.7338 | 4578.6316 | 3756.321 | 4545.5 | 3833.234 | 5043.7666 | 5090.761 | 6009.1334 | 6271.37 | 5603.9451 | 5266.0764 | 5475.0667 | 6207.88 | 3452.2667 | 3331.12 | 4674.9809 | 4978.0393 | 4631.9857 | 0 | 3926.1667 | 0 | 4230.3667 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53927.2 | 41138.6809 | 41138.6809 | 40202.5356 | 74.5496 | 97.7244 | 1755.39 | 1467.7338 | 4578.6316 | 3756.321 | 4545.5 | 3833.234 | 5043.7666 | 5090.761 | 6009.1334 | 6271.37 | 5603.9451 | 5266.0764 | 5475.0667 | 6207.88 | 3452.2667 | 3331.12 | 4674.9809 | 4978.0393 | 4631.9857 | 0 | 3926.1667 | 0 | 4230.3667 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Предоставление услуг связи (Интернет), перевод документов в электронную форму.
Всего | 250.516 | 144.264 | 144.264 | 144.264 | 57.5867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | 10.038 | 10.038 | 72.349 | 72.349 | 12.438 | 12.438 | 12.438 | 12.438 | 12.438 | 12.438 | 12.443 | 12.443 | 82 | 0 | 12 | 0 | 12.252 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200.413 | 108.413 | 108.413 | 108.413 | 54.0948 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.409 | 60.409 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.004 | 12.004 | 68 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
бюджет города Когалыма | 50.103 | 35.851 | 35.851 | 35.851 | 71.5546 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | 10.038 | 10.038 | 11.94 | 11.94 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.439 | 0.439 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 50.103 | 35.851 | 35.851 | 35.851 | 71.5546 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 12.12 | 10.038 | 10.038 | 11.94 | 11.94 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.439 | 0.439 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 36905.4 | 30561.283 | 30561.283 | 27581.259 | 74.735 | 90.249 | 2105.5 | 1657.402 | 2781.7629 | 2716.711 | 2858.5829 | 3055.638 | 3836.0629 | 3847.536 | 4293.2629 | 2951.22 | 3812.6929 | 3544.817 | 4349.3629 | 3800.794 | 3379.2629 | 3541.202 | 3144.7929 | 2465.939 | 3391.8829 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 109.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36796.296 | 30561.283 | 30561.283 | 27581.259 | 74.9566 | 90.249 | 2105.5 | 1657.402 | 2781.7629 | 2716.711 | 2858.5829 | 3055.638 | 3836.0629 | 3847.536 | 4293.2629 | 2951.22 | 3812.6929 | 3544.817 | 4349.3629 | 3800.794 | 3379.2629 | 3541.202 | 3144.7929 | 2465.939 | 3391.8829 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [30 empty] | Приобретны: костюмы татарские - 8 предметов, картины художника Г.С.Райшева - 8 единиц.
Всего | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [30 empty] | Оплачены услуги по модернизации и обслуживанию КАМИС. Средства в сумме 199,900 т.руб. не использованы по причине изменения срока закупок в связи с перераспределением объёма работ по проведению электронного запроса котировок на более удобный для заказчика период (с января 2019 года процедуры закупок производятся более длительный период, т.к. произошел переход с бумажного на электронный вариант) - время исполнения сентябрь 2019 г. (оплата производится по факту поставки товара по оригиналам документов на оплату от поставщика).
Всего | 329.9 | 329.9 | 329.9 | 130 | 39.4059 | 39.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 329.9 | 329.9 | 329.9 | 130 | 39.4059 | 39.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств за оплата за услуги по организации выставки -203,95 т.руб., оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в октябре.
Всего | 690.896 | 690.896 | 690.896 | 486.946 | 70.4804 | 70.4804 | 106 | 106 | 10.8 | 10.8 | 144.12 | 144.12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 226.026 | 226.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 690.896 | 690.896 | 690.896 | 486.946 | 70.4804 | 70.4804 | 106 | 106 | 10.8 | 10.8 | 144.12 | 144.12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 226.026 | 226.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов
Всего | 109.104 | 109.104 | 109.104 | 109.104 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.104 | 109.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109.104 | 109.104 | 109.104 | 109.104 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.104 | 109.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда и начисл. на зар.плату; коммунальных услуг; за содержание здания; услуг связи.
Всего | 35460.8 | 29116.683 | 29116.683 | 26540.509 | 74.8446 | 91.1522 | 1999.5 | 1551.402 | 2770.9629 | 2705.911 | 2714.4629 | 2911.518 | 3756.0629 | 3847.536 | 3963.3629 | 2821.22 | 3708.7429 | 3544.817 | 4329.3629 | 3800.794 | 3064.5629 | 3226.502 | 2809.6629 | 2130.809 | 3391.8829 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35460.8 | 29116.683 | 29116.683 | 26540.509 | 74.8446 | 91.1522 | 1999.5 | 1551.402 | 2770.9629 | 2705.911 | 2714.4629 | 2911.518 | 3756.0629 | 3847.536 | 3963.3629 | 2821.22 | 3708.7429 | 3544.817 | 4329.3629 | 3800.794 | 3064.5629 | 3226.502 | 2809.6629 | 2130.809 | 3391.8829 | 0 | 1496.6629 | 0 | 1455.5712 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма
Всего | 300162.3337 | 279118.3937 | 279118.3937 | 279113.083 | 92.9874 | 99.9981 | 9162.4898 | 9162.49 | 11130.9011 | 10993 | 241693.5248 | 241826.113 | 16871.4781 | 9312.67 | 260 | 6000 | 0 | 260 | 0 | 1558.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1150.38 | 1150.38 | 1150.38 | 1145.073 | 99.5387 | 99.5387 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 512.48 | 512.48 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 299011.9537 | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.01 | 92.9622 | 100 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1558.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма
Всего | 1150.38 | 1150.38 | 1150.38 | 1145.073 | 99.5387 | 99.5387 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 512.48 | 512.48 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1150.38 | 1150.38 | 1150.38 | 1145.073 | 99.5387 | 99.5387 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 512.48 | 512.48 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Приобретены: сценические костюмы - 7 шт., мебель для гостиной ДК "Сибирь"; компьютерная техника - монитор - 1 шт., ноутбук - 1 шт.; световая техника (вращающаяся голова); студийный монитор - 1 шт. Отклонение - 5,307 тыс. руб. - экономия по приобретению мебели в ДК "Сибирь".
Всего | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 771.193 | 99.3165 | 99.3165 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 398.6 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 771.193 | 99.3165 | 99.3165 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 240 | 372.593 | 398.6 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретены увлажнитель и термогигрометр; персональные компьтеры - 5 шт.
Всего | 373.88 | 373.88 | 373.88 | 373.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.88 | 113.88 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 373.88 | 373.88 | 373.88 | 373.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.88 | 113.88 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Реконструкция и строительство учреждений культуры города Когалыма
Всего | 299011.9537 | 299011.9537 | 299011.9537 | 297644.98 | 99.5428 | 99.5428 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 244453.5248 | 244453.52 | 23358.9981 | 15800.19 | 11043.94 | 11521.97 | 0 | 0 | 0 | 1558.81 | 0 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 299011.9537 | 299011.9537 | 299011.9537 | 297644.98 | 99.5428 | 99.5428 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 244453.5248 | 244453.52 | 23358.9981 | 15800.19 | 11043.94 | 11521.97 | 0 | 0 | 0 | 1558.81 | 0 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МУ "УКС г.Когалыма" | [30 empty] | На отчетную дату по объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 132-АН от 20.11.2018 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта. Стоимость работ по контракту 350,00 тыс. руб. Срок оказания услуг по 30.04.2019. Контракт рассторгнут, стоимость оказанных и оплаченных услуг составила 150,00 тыс. рублей. 2. Контракт 35-АП от 10.04.2018 на выполнение рабто по корректировке проектной и рабочей документации по объекту. Стоимость работ по контракту 6 401 23,00 тыс. руб. Контракт рассторгнут, объем выполненных и оплаченных работ составил 6 348,87 тыс. руб. 3. Контракт 16/36 от 21.10.2016 на выполнение работ по реконструкции объекта. Стоимость работ по контракту составляет 601 535 93,00 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме. 4. Контракт КОГ-5/18 от 31.07.2018 на выполнение работ по реконструкции объекта (дополнительные работы). Стоимость работ по контракту составляет 93 858,79 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2019 составили 87 706,12 тыс. руб.. Контракт рассторгнут по соглашению сторон, объем выполненных и оплаченных работ составил 88 406,31 тыс. руб.). 5 Контракт 1707/01 на 28.07.2018 на поставку и монтаж технологического оборудования. Стоимость работ по контракту составляет 313 007,59 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме. 6. Контракт 1707/02 от 28.07.2018 на поставку и монтаж техноллогического оборудования. Стоимость работ по контракту составляет 374 350,36 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме. 7. Контракт 1808-01 от 31.07.2018 на поставку и монтаж технологического оборудования (дополнительные работы). Стоимость работ по контракту составляет 67 947,51 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме.
Всего | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.01 | 100 | 100 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1558.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.01 | 100 | 100 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1558.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУМИ | [30 empty] | 1. Контракт от 07.03.2019 №11836/19 на приобретение, поставку и установку товарно-материальных ценостей для укомплектования объекта на сумму 10 000,00 руб. Контракт исполнен в полном объеме. 2. 21.05.2019 перераспределены плановые ассигнования в размере 11 043,94 тыс. рублей на укомплектование оборудованием и прочими принадлежностями, необходимыми для оснащения нежилого здания, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Молодёжная, 16. 3. Между ООО "ЛЗС" и ООО "УСО" заключен контракт от 20.05.2019 № 12014/19 с последующей передачей функций заказчика КУМИ Администрации города Когалыма. Произведена оплата аванса в размере 50% от стоимости контракта.
Всего | 21043.94 | 21043.94 | 21043.94 | 19676.97 | 93.5042 | 93.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 11043.94 | 5521.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21043.94 | 21043.94 | 21043.94 | 19676.97 | 93.5042 | 93.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 11043.94 | 5521.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Региональный проект "Культурная среда"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Реализация инициатив граждан, способствующих развитию учреждений культуры
Всего | 952.881 | 952.881 | 952.881 | 952.881 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.881 | 347.511 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 952.881 | 952.881 | 952.881 | 952.881 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.881 | 347.511 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Издан сборник пьес Е.Ерпылевой. Тираж - 150 экземпляров.
Всего | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.511 | 347.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 347.511 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.511 | 347.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретена коллекция русского костюма: сарафаны, рубахи, фартуки, платки, штаны-порты, головные уборы, жилеты, пояса - 27 единиц.
Всего | 240.37 | 240.37 | 240.37 | 240.37 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 240.37 | 240.37 | 240.37 | 240.37 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 240.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Издан литературный сборник городского поэтического клуба «Вдохновение». Тираж - 1 000 экземпляров.
Всего | 365 | 365 | 365 | 365 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 365 | 365 | 365 | 365 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1)
Всего | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 301.215 | 81.941 | 257.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 301.215 | 81.941 | 257.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Всего | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 301.215 | 81.941 | 257.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 116.945 | 116.945 | 301.215 | 81.941 | 257.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 90 | 15.1 | 42.045 | 35.555 | 25.35 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Всего | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретена типографская продукция: афиши, пригласительные, банер, буклет, лифлет. Остаток средств на оплату услуг по организации выставки - 65,0 тыс.руб., оплата будет произведена по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ. Средства будут использованы в октябре.
Всего | 200 | 200 | 200 | 135 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 135 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАУ "ДС" | [30 empty] | Приобретены поощрительные призы для участников соревнований, оплачены услуги по мед. обеспечению. Остаток средств - 1,4 тыс. рублей (экономия по договорам ГПХ).
Всего | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 61.115 | 97.784 | 97.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 26.945 | 35.555 | 25.35 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 61.115 | 97.784 | 97.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 0 | 0 | 26.945 | 35.555 | 25.35 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 143385.7 | 103802.7279 | 103802.7279 | 99498.2639 | 69.392 | 95.8532 | 6157.9847 | 3380.186 | 12174.5151 | 9094.386 | 13586.6461 | 14325.825 | 13275.686 | 15587.202 | 11222.7051 | 11393.774 | 11992.5925 | 12722.714 | 14408.6571 | 13622.894 | 9523.5451 | 7679.306 | 10156.6961 | 10749.388 | 16847.1761 | 0 | 9014.7803 | 0 | 13721.0156 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 143385.7 | 103802.7279 | 103802.7279 | 99498.2639 | 69.392 | 95.8532 | 6157.9847 | 3380.186 | 12174.5151 | 9094.386 | 13586.6461 | 14325.825 | 13275.686 | 15587.202 | 11222.7051 | 11393.774 | 11992.5925 | 12722.714 | 14408.6571 | 13622.894 | 9523.5451 | 7679.306 | 10156.6961 | 10749.388 | 16847.1761 | 0 | 9014.7803 | 0 | 13721.0156 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате транспортных услуг (Новогодние мероприятия, День Победы); по оплате энергопотребления снежного городка, подключения иллюминации, изготовлению лед. фигур, охране снежного городка, фейерверка в День Победы. Оплата костюмов будет произведена по факту поставки.
Всего | 16238.3 | 9760.043 | 9760.043 | 9159.215 | 56.405 | 93.844 | 888.376 | 182.708 | 1502.642 | 784.609 | 1440.519 | 2169.368 | 1455.923 | 1450.898 | 754.73 | 705.569 | 126.71 | 451.934 | 0 | 115.001 | 897.215 | 971.216 | 2693.928 | 2327.912 | 5465.227 | 0 | 96.2 | 0 | 916.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16238.3 | 9760.043 | 9760.043 | 9159.215 | 56.405 | 93.844 | 888.376 | 182.708 | 1502.642 | 784.609 | 1440.519 | 2169.368 | 1455.923 | 1450.898 | 754.73 | 705.569 | 126.71 | 451.934 | 0 | 115.001 | 897.215 | 971.216 | 2693.928 | 2327.912 | 5465.227 | 0 | 96.2 | 0 | 916.83 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда, начислениям на зарплату, услуг связи, коммунальных услуг, аренды земли под складом, вывоза снега, содержанию здания, противопожарным договорам, охране объетов, по оплате проезда к месту отдыха и обратно.
Всего | 125671.2 | 92738.9849 | 92738.9849 | 89396.46 | 71.1352 | 96.3958 | 5269.6087 | 3197.478 | 10671.8731 | 8309.777 | 12146.1271 | 12156.457 | 11819.763 | 14136.304 | 10467.9751 | 10688.205 | 11865.8825 | 12270.78 | 14408.6571 | 13507.893 | 8626.3301 | 6708.09 | 7462.7681 | 8421.476 | 11381.9491 | 0 | 8746.0803 | 0 | 12804.1856 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 125671.2 | 92738.9849 | 92738.9849 | 89396.46 | 71.1352 | 96.3958 | 5269.6087 | 3197.478 | 10671.8731 | 8309.777 | 12146.1271 | 12156.457 | 11819.763 | 14136.304 | 10467.9751 | 10688.205 | 11865.8825 | 12270.78 | 14408.6571 | 13507.893 | 8626.3301 | 6708.09 | 7462.7681 | 8421.476 | 11381.9491 | 0 | 8746.0803 | 0 | 12804.1856 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [30 empty] | 1. МР "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" - Проведен конкурс на предоставление субсидии. Комиссией принято решение о проведении повторного сбора заявок от претендентов. 30.04.2019 состоялось второе заседание комиссии. Субсидия в размере 653,700 тыс. рублей предоставлена ИП В.Д.Семенюк. 2. МР "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" - 15.07.2019 проведен конкурс на предоставление субсидии. Комиссией принято решение: 1. передать субсидию ИП Мирсаяпов в размере 288,89 тыс.руб.; 2. о проведении повторного сбора заявок от претендентов на сумму 311,11 тыс.руб. В настоящее время ведется сбор заявок.
Всего | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 942.5889 | 72.3011 | 72.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 288.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 942.5889 | 72.3011 | 72.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.7 | 0 | 0 | 0 | 288.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела
Всего | 21525.7 | 17788.454 | 17788.454 | 16824.164 | 78.1585 | 94.5791 | 4702.92 | 3690.6036 | 2450.581 | 2265.1851 | 865.908 | 854.8014 | 2143.897 | 2292.414 | 2034.158 | 2154.2051 | 1283.129 | 1501.6571 | 2249.92 | 2232.7712 | 1339.372 | 1224.033 | 718.569 | 608.4936 | 1617.766 | 0 | 847.915 | 0 | 1271.565 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21525.7 | 17788.454 | 17788.454 | 16824.164 | 78.1585 | 94.5791 | 4702.92 | 3690.6036 | 2450.581 | 2265.1851 | 865.908 | 854.8014 | 2143.897 | 2292.414 | 2034.158 | 2154.2051 | 1283.129 | 1501.6571 | 2249.92 | 2232.7712 | 1339.372 | 1224.033 | 718.569 | 608.4936 | 1617.766 | 0 | 847.915 | 0 | 1271.565 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
Всего | 16120.2 | 13273.467 | 13273.467 | 12520.5087 | 77.6697 | 94.3273 | 3418.356 | 2695.508 | 1806.628 | 1748.1835 | 661.431 | 656.2251 | 1416.581 | 1544.4647 | 1646.72 | 1701.3764 | 1065.875 | 1128.2827 | 1697.813 | 1666.3505 | 959.102 | 886.3158 | 600.961 | 493.8021 | 1192.799 | 0 | 617.065 | 0 | 1036.869 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16120.2 | 13273.467 | 13273.467 | 12520.5087 | 77.6697 | 94.3273 | 3418.356 | 2695.508 | 1806.628 | 1748.1835 | 661.431 | 656.2251 | 1416.581 | 1544.4647 | 1646.72 | 1701.3764 | 1065.875 | 1128.2827 | 1697.813 | 1666.3505 | 959.102 | 886.3158 | 600.961 | 493.8021 | 1192.799 | 0 | 617.065 | 0 | 1036.869 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 5405.5 | 4514.987 | 4514.987 | 4303.6553 | 79.6162 | 95.3193 | 1284.564 | 995.0956 | 643.953 | 517.0015 | 204.477 | 198.5764 | 727.316 | 747.9493 | 387.438 | 452.8287 | 217.254 | 373.3744 | 552.107 | 566.4207 | 380.27 | 337.7172 | 117.608 | 114.6915 | 424.967 | 0 | 230.85 | 0 | 234.696 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5405.5 | 4514.987 | 4514.987 | 4303.6553 | 79.6162 | 95.3193 | 1284.564 | 995.0956 | 643.953 | 517.0015 | 204.477 | 198.5764 | 727.316 | 747.9493 | 387.438 | 452.8287 | 217.254 | 373.3744 | 552.107 | 566.4207 | 380.27 | 337.7172 | 117.608 | 114.6915 | 424.967 | 0 | 230.85 | 0 | 234.696 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Развитие архивного дела
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [30 empty] | Приобретены 180 модулей архивного хранения. Остаток средств в размере 1,60 руб. образовался в результате округления.
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.8984 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи собразованием вакантных ставок, листков временной нетрудоспособности, отсутствию товаров на складах поставщика, позднему предоставлению счет-фактур.
Всего | 37271.502 | 27366.118 | 30353.918 | 23869.355 | 64.0418 | 87.2223 | 1485.965 | 1297.69 | 3034.126 | 2775.568 | 3084.611 | 2614.899 | 3065.7489 | 2957.463 | 3165.9295 | 2650.467 | 3977.423 | 2650.467 | 3192.3376 | 3240.42 | 3093.835 | 2661.993 | 3266.142 | 3020.388 | 2943.842 | 0 | 3093.922 | 0 | 3867.62 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 2987.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37271.502 | 27366.118 | 27366.118 | 23869.355 | 64.0418 | 87.2223 | 1485.965 | 1297.69 | 3034.126 | 2775.568 | 3084.611 | 2614.899 | 3065.7489 | 2957.463 | 3165.9295 | 2650.467 | 3977.423 | 2650.467 | 3192.3376 | 3240.42 | 3093.835 | 2661.993 | 3266.142 | 3020.388 | 2943.842 | 0 | 3093.922 | 0 | 3867.62 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма"
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма (6)
Всего | 1046.8 | 899.72 | 899.72 | 723.777 | 69.1419 | 80.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 106.02 | 6.11 | 99 | 0 | 0 | 150.293 | 0 | 12.4 | 103.78 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1046.8 | 899.72 | 899.72 | 723.777 | 69.1419 | 80.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 106.02 | 6.11 | 99 | 0 | 0 | 150.293 | 0 | 12.4 | 103.78 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Создание условий для развития туризма | [30 empty] | Остаток средств в сумме сложился в результате оплаты за приобретение основных средств, оплаты командировочных расходов оплаты транспортных расходов, оплаты за приобретение материальных запасов
Всего | 1046.8 | 899.72 | 899.72 | 723.777 | 69.1419 | 80.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 106.02 | 6.11 | 99 | 0 | 0 | 150.293 | 0 | 12.4 | 103.78 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1046.8 | 899.72 | 899.72 | 723.777 | 69.1419 | 80.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4 | 514.974 | 67.3 | 40 | 106.02 | 6.11 | 99 | 0 | 0 | 150.293 | 0 | 12.4 | 103.78 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 596940.9514 | 503008.0219 | 505995.8219 | 490329.3322 | 82.1403 | 97.4794 | 25370.2495 | 20656.1054 | 36396.2927 | 31846.9461 | 266965.1928 | 266813.9854 | 45052.4645 | 39818.3913 | 27802.0999 | 31960.0721 | 27164.3457 | 26589.5749 | 29793.4693 | 30682.6942 | 21232.4067 | 19032.072 | 22178.4559 | 21986.9019 | 29625.0577 | 0 | 18441.3719 | 0 | 24571.9049 | 0
федеральный бюджет | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 608.3387 | 385.6347 | 3373.4347 | 385.6371 | 63.3918 | 100.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.8984 | 106.6 | 106.6 | 118.7347 | 118.7347 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 63.8 | 63.804 | 73.3 | 0 | 17.3 | 0 | 23 | 0
бюджет города Когалыма | 297301.359 | 224635.0735 | 224635.0735 | 211956.3852 | 71.2934 | 94.3559 | 16207.7597 | 11493.6154 | 25403.2916 | 20853.9461 | 25511.668 | 25360.4654 | 28631.5664 | 30956.3029 | 27695.4999 | 25853.4721 | 27026.3111 | 26451.5402 | 29776.1693 | 29106.5842 | 21215.1067 | 19014.772 | 22114.6559 | 21923.0979 | 29551.7578 | 0 | 18424.0719 | 0 | 24548.9049 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 114.2 | 94.7837 | 94.7837 | 94.7617 | 82.9787 | 99.9768 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 13.325 | 13.325 | 11.425 | 11.428 | 19.575 | 19.575 | 32.0087 | 32.0087 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 13.475 | 13.45 | 15.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.7663 | 0
привлеченные средства | 299011.9537 | 277968.0137 | 277968.0137 | 277968.01 | 92.9622 | 100 | 9162.4898 | 9162.49 | 10993.0011 | 10993 | 241453.5248 | 241453.52 | 16358.9981 | 8800.19 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1558.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики__________________________________________А.А.Логинова
Ответственный за составление сетевого графика Майер Т.Ф., 93896