## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме "
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме" на 01.12.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.12.2016 | Профинансировано на 01.12.2016 | Кассовый расход на 01.12.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" | 61661.355 | 56385.736 | 56385.736 | 54628.6 | 88.5946 | 96.8837 | 3446.06 | 2288.6 | 4609.131 | 4233.76 | 3960.552 | 4216.22 | 5681.137 | 5356.8 | 5878.381 | 5789.5 | 7615.98 | 8022.1 | 7282.255 | 6672.6 | 4143.96 | 3869 | 4451.14 | 5481.12 | 4988.326 | 4753.6 | 4328.814 | 3945.3 | 5275.619 | 0 |  | 61661.355 | 47068.596 | 45929.7
1.1. Развитие библиотечного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 36219.01 | 32675.84 | 32675.84 | 31969.5 | 88.2672 | 97.8383 | 1493.7 | 1084.2 | 2980.55 | 2743.05 | 2564.65 | 2527.95 | 2584.2 | 2759.3 | 4243.1 | 3806 | 5337.7 | 5512.4 | 4157.54 | 3705.6 | 1753.9 | 1731.4 | 2246.2 | 3080.3 | 2728.4 | 2517.9 | 2585.9 | 2501.4 | 3543.17 | 0 |  | 36219.01 | 27361.54 | 26950.2
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет автономного округа | 5544.2 | 4822.9 | 4822.9 | 4822.9 | 86.99 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 80.8 | 80.8 | 87.4 | 87.4 | 108.6 | 108.6 | 1206.1 | 1206.1 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 721.3 | 0 |  | 5544.2 | 3514.1 | 3514.1
бюджет города Когалыма | 30659.11 | 27837.24 | 27837.24 | 27130.9 | 88.4921 | 97.4626 | 1493.7 | 1084.2 | 2912.55 | 2675.05 | 2483.85 | 2447.15 | 2496.8 | 2671.9 | 4134.5 | 3697.4 | 4131.6 | 4306.3 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 | 1077 | 1576.1 | 2410.2 | 2074 | 1863.5 | 1931.5 | 1847 | 2821.87 | 0 |  | 30659.11 | 23831.74 | 23420.4
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 401 | 392 | 392 | 392 | 97.7556 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 36 | 36 | 260 | 260 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | Оказание услуг связи (Интернет), сопровождение ПП, оцифровка, приобретение ПК и ПО. | 401 | 370 | 370
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 340.9 | 331.9 | 331.9 | 331.9 | 97.3599 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.2 | 32.2 | 222.7 | 222.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |  |  | 340.9 | 309.9 | 309.9
бюджет города Когалыма | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60.1 | 60.1 | 60.1
в т.ч. софинансирование | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | [13 empty] | 60.1 | 60.1 | 60.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда в количестве 62 шт. | 15.7 | 15.7 | 15.7
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1118.6 | 1102.6 | 1102.6 | 1102.6 | 98.5696 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 408.4 | 408.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 127 | 127 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 16 | 0 |  | 1118.6 | 1085.8 | 1085.8
бюджет автономного округа | 425 | 409 | 409 | 409 | 96.2353 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 348.4 | 348.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 16 |  | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс) | 425 | 392.2 | 392.2
бюджет города Когалыма | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 106.6 | 106.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 118.6 | 118.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Приобретены печатные издания для комплектования фонда в количестве 3481 шт. | 693.6 | 693.6 | 693.6
в т.ч. софинансирование | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75 | 75 | 75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены: книги, грамоты для награждения, канцелярские товары и расходные материалы к оргтехнике для проведения мероприятий. | 144.6 | 144.6 | 144.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Не освоены средства по: -з/п и начислениям, в связи с большим кол-вом больничных-643,8т.р.; -командиров. расходам-4,5т.р.; -услугам связи-6,1т.р; -коммунальным услугам -3,7т.р. (факт-ие показания счетчиков); -заявке на вывоз снега-4,7т.р (денежные средства будут освоены в декабре); -пр. тех.обслуживанию-3,3т.р (экономия сложилась в результате снижения тарифов на тех. обсл.и содер.имущества); -прочим расходам-2,0т.р; -сан-курорт. леч.-38,3т.р.(по факту предоставленных документов). | 0 | 0 | 0
Всего | 34539.11 | 31020.94 | 31020.94 | 30314.6 | 87.7689 | 97.723 | 1481.7 | 1072.2 | 2721.1 | 2483.6 | 2344.7 | 2308 | 2464.8 | 2639.9 | 4098.7 | 3661.6 | 4669.3 | 4844 | 4138.14 | 3686.2 | 1734.5 | 1712 | 2092.5 | 2926.6 | 2709 | 2498.5 | 2566.5 | 2482 | 3518.17 | 0 |  | 34539.11 | 25745.44 | 25334.1
бюджет автономного округа | 4778.3 | 4082 | 4082 | 4082 | 85.4279 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 696.3 |  |  | 4778.3 | 2812 | 2812
бюджет города Когалыма | 29760.81 | 26938.94 | 26938.94 | 26232.6 | 88.1448 | 97.378 | 1481.7 | 1072.2 | 2653.1 | 2415.6 | 2276.7 | 2240 | 2396.8 | 2571.9 | 4030.7 | 3593.6 | 4034.3 | 4209 | 3503.14 | 3051.2 | 1099.5 | 1077 | 1457.5 | 2291.6 | 2074 | 1863.5 | 1931.5 | 1847 | 2821.87 |  |  | 29760.81 | 22933.44 | 22522.1
в т.ч. софинансирование | 251.5 | 215 | 215 | 215 | 85.4871 | 100 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 36.5 |  |  | 251.5 | 148 | 148
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 25376.545 | 23644.096 | 23644.096 | 22593.3 | 89.0322 | 95.5558 | 1952.36 | 1204.4 | 1628.581 | 1490.71 | 1395.902 | 1688.27 | 3096.937 | 2597.5 | 1635.281 | 1983.5 | 2278.28 | 2509.7 | 3058.915 | 2967 | 2390.06 | 2071.8 | 2204.94 | 2400.82 | 2259.926 | 2235.7 | 1742.914 | 1443.9 | 1732.449 | 0 |  | 25376.545 | 19641.256 | 18913.7
бюджет автономного округа | 2459.53 | 2154.83 | 2154.83 | 2154.8 | 87.6102 | 99.9986 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 304.7 | 0 |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8
бюджет города Когалыма | 22917.015 | 21489.266 | 21489.266 | 20438.5 | 89.1848 | 95.1103 | 1952.36 | 1204.4 | 1599.581 | 1490.71 | 1366.902 | 1630.27 | 3067.937 | 2568.5 | 1606.281 | 1954.5 | 1961.28 | 2192.7 | 2741.915 | 2650 | 1936.23 | 1618 | 1887.94 | 2083.82 | 1942.926 | 1918.7 | 1425.914 | 1126.9 | 1427.749 | 0 |  | 22917.015 | 18120.426 | 17392.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены картины художников А.Д.Гайнанова (7 шт.), Е.А.Ильиных (9 шт.), книги о первопроходцах. | 314.7 | 314.7 | 314.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 | 314.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7 | 314.7 | 314.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: серверное оборудование, принтер, диктофон. | 209.8 | 209.8 | 209.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 0 | 0 |  | 0 | 209.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 209.8 | 209.8 | 209.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 45 | 63.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены выставочные конструкции, оплачены договора ГПХ на услуги по художественному оформлению выставок, организации открытия выставок | 500 | 500 | 500
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 |  | 45 | 63.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 1050,9 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за октябрь в ноябре - 673,4 т.р. ,начисления на з/п 111,1 т.р.,оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков - 187,1 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 33,0 т.руб, оплата прочих расходов (ком.расходы) - 46,3 т.р. | 0 | 0 | 0
Всего | 24352.045 | 22619.596 | 22619.596 | 21568.8 | 88.5708 | 95.3545 | 1846.65 | 1158 | 1588.581 | 1391.4 | 1355.232 | 1647.6 | 2636.667 | 2428.5 | 1635.281 | 1924.1 | 2278.28 | 2277.9 | 3058.915 | 2967 | 2057.21 | 1757.1 | 2159.94 | 2337.6 | 2259.926 | 2235.7 | 1742.914 | 1443.9 | 1732.449 | 0 |  | 24352.045 | 18616.756 | 17889.2
бюджет автономного округа | 2459.53 | 2154.83 | 2154.83 | 2154.8 | 87.6102 | 99.9986 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 304.7 |  |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8
бюджет города Когалыма | 21892.515 | 20464.766 | 20464.766 | 19414 | 88.6787 | 94.8655 | 1846.65 | 1158 | 1559.581 | 1391.4 | 1326.232 | 1589.6 | 2607.667 | 2399.5 | 1606.281 | 1895.1 | 1961.28 | 1960.9 | 2741.915 | 2650 | 1603.38 | 1303.3 | 1842.94 | 2020.6 | 1942.926 | 1918.7 | 1425.914 | 1126.9 | 1427.749 |  |  | 21892.515 | 17095.926 | 16368.4
в т.ч. софинансирование | 122.3 | 90 | 90 | 90 | 73.5895 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32.3 |  |  | 122.3 | 60 | 60
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [30 empty] | Организована поставка коробов. | 0 | 0 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" | 111219.973 | 101879.553 | 101879.553 | 97049.27 | 87.2589 | 95.2588 | 13789.914 | 10682.4 | 17054.536 | 16317.5 | 15608.722 | 14932.8 | 20785.863 | 20678.8 | 17497.638 | 15396.3 | 20015.43 | 20972.7 | 23952.708 | 23053.4 | 10294.545 | 9434.4 | 14939.363 | 16082.4 | 19976.889 | 19444.78 | 13983.53 | 12736.19 | 18264.01 | 0 |  | 206163.148 | 153938.719 | 147550.7
2.1. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 111219.973 | 101879.553 | 101879.553 | 97049.27 | 87.2589 | 95.2588 | 7556.747 | 5719 | 9690.158 | 9088 | 8359.226 | 8487.1 | 11053.703 | 11029.1 | 9201.508 | 8143.9 | 10108.32 | 10520.6 | 12018.128 | 11526.7 | 5895.715 | 5063.78 | 9003.263 | 9898.83 | 11036.045 | 10670.68 | 7956.74 | 6901.58 | 9340.42 | 0 |  | 111219.973 | 82886.768 | 79477.01
бюджет автономного округа | 9193.9 | 8205 | 8205 | 8205 | 89.244 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 621 | 621 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1511 | 1511 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 988.9 | 0 |  | 9193.9 | 6183 | 6183
бюджет города Когалыма | 102026.073 | 93674.553 | 93674.553 | 88844.27 | 87.08 | 94.8435 | 7459.747 | 5622 | 9690.158 | 9088 | 7959.226 | 8087.1 | 10532.703 | 10508.1 | 8580.508 | 7522.9 | 9097.32 | 9509.6 | 11007.128 | 10515.7 | 4384.715 | 3552.78 | 7992.263 | 8887.83 | 10025.045 | 9659.68 | 6945.74 | 5890.58 | 8351.52 | 0 |  | 102026.073 | 76703.768 | 73294.01
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 1493,1 тыс. руб., в том числе: 14,7 тыс. руб. - оплата суточных на мер. "Съезд Дедов Морозов" будет произведена в декабре, 96,1 тыс. руб. - оплата транспортных расходов на "Съезд Дедов Морозов будет произведена в декабре", 70,4 тыс. руб. - оплата проживания и участия в мер. "Съезд Дедов Морозов" (г. Ханты-Мансийск) будет в декабре, 6,3 тыс. руб. - экономия по оплате проезда на фестиваль, 1192,9 тыс. руб. - оплата новогодних светодиодных композиций будет произведена по факту поставки костюмов (в декабре), 112,8 тыс.руб. - оплата транспорных расходов по поставке новогодних светодиолных композиций будет произведена по факту поставки. | 0 | 0 | 0 | 1486,6 уточнили кассу в ноябре
Всего | 16104.298 | 15687.468 | 15687.468 | 14194.37 | 88.1403 | 90.4822 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 905.378 | 891.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 1496.885 | 693.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1757.45 | 894.47 | 416.83 | 0 |  | 16104.298 | 11834.817 | 11403.32
бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 600 | 600
бюджет города Когалыма | 15504.298 | 15087.468 | 15087.468 | 13594.37 | 87.6813 | 90.1037 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 805.378 | 791.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 |  | 996.885 | 193.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1757.45 | 894.47 | 416.83 |  |  | 15504.298 | 11234.817 | 10803.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [30 empty] | По итогам конкурса на соискание премии главы города Когалыма в сфере культуры и исквсства вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры. | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0 | 0 |  | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 | 172.5 | 0 |  |  | 172.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 3337,2 тыс. руб., в том числе: 1611,4 тыс. руб - по оплате труда, 187,4 тыс. руб. - по оплате начисления, 60,5 тыс. руб. - экономия по оплате услуг связи, 863,4 тыс. руб. -по коммунальным услугам оплата производилась согласно выставленных счетов, 164,3 тыс. руб - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись, 98,8 тыс. руб. -по техобслуживанию объектов МАУ "КДК АРТ-Праздник" оплата производилась согласно выставленных счетов , 78,3 тыс. руб. - экономия по техобслуживанию противопожарных систем, 56,1 тыс. руб. -документы за медуслуги не предоставлялись, 195,0 тыс. руб. - работы по монтажу видеонаблюдения будут произведены в декабре, 21,9 тыс. руб. -оплата по охране объектов производилась согласно выставленных счетов | 0 | 0 | 0
Всего | 94943.175 | 86019.585 | 86019.585 | 82682.4 | 87.0862 | 96.1204 | 6233.167 | 4963.4 | 7364.378 | 7229.5 | 7249.496 | 6445.7 | 9732.16 | 9649.7 | 8296.13 | 7252.4 | 9907.11 | 10452.1 | 11934.58 | 11526.7 | 4398.83 | 4370.62 | 5936.1 | 6183.57 | 8940.844 | 8774.1 | 6026.79 | 5834.61 | 8923.59 | 0 |  | 94943.175 | 71051.951 | 68073.69
бюджет автономного округа | 8593.9 | 7605 | 7605 | 7605 | 88.493 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 988.9 |  |  | 8593.9 | 5583 | 5583
бюджет города Когалыма | 86349.275 | 78414.585 | 78414.585 | 75077.4 | 86.9462 | 95.7442 | 6136.167 | 4866.4 | 7364.378 | 7229.5 | 6849.496 | 6045.7 | 9211.16 | 9128.7 | 7775.13 | 6731.4 | 8896.11 | 9441.1 | 10923.58 | 10515.7 | 3387.83 | 3359.62 | 4925.1 | 5172.57 | 7929.844 | 7763.1 | 5015.79 | 4823.61 | 7934.69 |  |  | 86349.275 | 65468.951 | 62490.69
в т.ч. софинансирование | 452.38 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 84.9507 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 46 | 26 | 26 | 52.1 | 52.1 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 68.08 |  |  | 452.38 | 280.22 | 280.22
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" | 53062 | 47786.173 | 47786.173 | 44624.18 | 93.383 | 100 | 5361.568 | 3873.52 | 4629.212 | 4426.81 | 3661.785 | 3383.38 | 4646.055 | 4131.785 | 5649.431 | 4303.175 | 4648.624 | 4849.328 | 5748.296 | 5887.116 | 3407.99 | 3759.173 | 3025.429 | 3213.553 | 3962.039 | 3647.057 | 3045.744 | 3149.283 | 5275.827 | 0 |  | 53062 | 40778.39 | 37827.84
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 19117.401 | 17411.597 | 17411.597 | 16259.88 | 85.0528 | 93.3853 | 4063.975 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.653 | 1477.05 | 1340.057 | 738.7 | 710.683 | 1705.804 | 0 |  | 19117.401 | 15195.847 | 14209.14
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19117.401 | 17411.597 | 17411.597 | 16259.88 | 85.0528 | 93.3853 | 4063.975 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.653 | 1477.05 | 1340.057 | 738.7 | 710.683 | 1705.804 | 0 |  | 19117.401 | 15195.847 | 14209.14
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций УКСиМП | [30 empty] | Экономия средств сложилась в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/п, предоставления больничных листов, возмещение денежных средств из ФСС РФ | 0 | 0 | 0
Всего | 14176.8 | 12852.12 | 12852.12 | 11824.397 | 83.4067 | 92.0035 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.993 | 1050.63 | 952.601 | 496.07 | 488.966 | 1324.68 | 0 |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.83
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14176.8 | 12852.12 | 12852.12 | 11824.397 | 83.4067 | 92.0035 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.993 | 1050.63 | 952.601 | 496.07 | 488.966 | 1324.68 |  |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.83
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [30 empty] | Экономия средств сложилась в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/п, предоставления больничных листов, возмещение денежных средств из ФСС РФ | 0 | 0 | 0
Всего | 4940.601 | 4559.477 | 4559.477 | 4435.483 | 89.7762 | 97.2805 | 1073.535 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 426.42 | 387.456 | 242.63 | 221.717 | 381.124 | 0 |  | 4940.601 | 3890.427 | 3826.31
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4940.601 | 4559.477 | 4559.477 | 4435.483 | 89.7762 | 97.2805 | 1073.535 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 426.42 | 387.456 | 242.63 | 221.717 | 381.124 |  |  | 4940.601 | 3890.427 | 3826.31
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился больше планового в связи с прохождением работниками периодического мед. Осмотра, компенсации расходов по переезду к новому месту жительства в другую местность. | 0 | 0 | 0
Всего | 33944.599 | 30374.576 | 30374.576 | 28364.3 | 83.5606 | 93.3817 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 | 2307 | 2307.044 | 2438.6 | 3570.023 | 0 |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.599 | 30374.576 | 30374.576 | 28364.3 | 83.5606 | 93.3817 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 | 2307 | 2307.044 | 2438.6 | 3570.023 |  |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" | 438404.999 | 271755.702 | 271755.702 | 271747.778 | 61.9856 | 99.9971 | 0 | 0 | 5660 | 5660 | 92 | 92 | 77500 | 77500 | 1636.1 | 1533.18 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 120 | 10 | 10743.222 | 21018.218 | 161953.38 | 162013.38 | 166649.297 | 0 |  | 438404.999 | 99059.1 | 88716.18
4.1. Строительство и реконструкция объектов культуры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 437566.899 | 270917.602 | 270917.602 | 270910.078 | 61.9128 | 99.9972 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 10603.222 | 20828.218 | 161953.38 | 161953.38 | 166649.297 | 0 |  | 437566.899 | 98361 | 88128.48
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.899 | 11.172 | 11.172 | 11.172 | 10.451 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.172 | 11.172 | 0 |  | 95.727 |  |  | 106.899 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 437460 | 270906.43 | 270906.43 | 270898.906 | 61.9254 | 99.9972 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 3921 | 3921 | 10130 |  | 0 |  | 10592.05 | 20817.046 | 161953.38 | 161953.38 | 166553.57 |  |  | 437460 | 98361 | 88128.48
4.1.1. Реконструкция объекта: "Здание дома культуры "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 | [30 empty] | 1. На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: - №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту до 31.10.2016. Планируется продление сроков выполнения работ. Ведутся работа. - №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. Срок окончания работ - 31.10.2016. Планируется продление сроков выполнения работ. Ведутся работа. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-566,16 от 30.09.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 18,62 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, произведена предоплата на сумму 11,72 тыс. руб. | 0 | 0 | 0
Всего | 168088.699 | 133670.412 | 133670.412 | 133670.408 | 79.5237 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603.222 | 10603.218 | 41646.19 | 41646.19 | 34418.287 | 0 |  | 168088.699 | 81421 | 81421
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18.699 | 11.172 | 11.172 | 11.172 | 59.7465 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.172 | 11.172 | 0 |  | 7.527 |  |  | 18.699 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 168070 | 133659.24 | 133659.24 | 133659.236 | 79.5259 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 77500 | 77500 | 0 |  | 0 |  | 3921 | 3921 | 0 |  | 0 |  | 10592.05 | 10592.046 | 41646.19 | 41646.19 | 34410.76 |  |  | 168070 | 81421 | 81421
4.1.2. Реконструкция объекта "Киноконцертный комплекс "Янтарь" под филиал Государственного Малого татра России | [30 empty] | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" выполняется следующее: 1. В 2015 году заключено 3 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18 692,48 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 01.10.2016. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме (1 760,0 тыс.руб. в 2015 году). Остаток экономии сложившейся по экспертизе проектной документации и результатам инженерных изысканий в размере 7,52 тыс.руб. будет направлен на реконструкцию объекта. 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ"УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2 450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017. 3) №16/36 от 21.10.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г. Когалыма" переданы 16.11.2016, цена контракта 601 535,93 тыс. руб. (выделено на 2016 год - 250 000,00 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 30.11.2017. Уплачен аванс в размере 120 307,19 тыс. руб., ведется выполнение работ. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-545.16 от 11.10.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 88,10 тыс.руб, срок оказания услуг 2 года со дня заключения контракта. | 0 | 0 | 0
Всего | 269478.2 | 137247.19 | 137247.19 | 137239.67 | 50.9279 | 99.9945 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 120307.19 | 120307.19 | 132231.01 | 0 |  | 269478.2 | 16940 | 6707.48
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 |  |  | 88.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 269390 | 137247.19 | 137247.19 | 137239.67 | 50.9446 | 99.9945 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 0 |  | 10130 |  | 0 |  | 0 | 10225 | 120307.19 | 120307.19 | 132142.81 |  |  | 269390 | 16940 | 6707.48
4.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 838.1 | 838.1 | 838.1 | 837.7 | 99.9523 | 99.9523 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 386.1 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 140 | 190 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 838.1 | 698.1 | 587.7
бюджет автономного округа | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 60 | 110 | 0 | 60 | 0 |  |  | 180 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 536.1 | 99.9254 | 99.9254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 |  | 344.5 | 344.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 536.5 | 536.5 | 536.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 | 0 |  | 0 |  |  | 121.6 | 41.6 | 41.6
4.2.1. Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Приобретение системного блока к ПК. | 0 | 0 | 0
Всего | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92 | 92 | 92
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 92 | 92
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в городе Когалыме | [30 empty] | Генератор тумана, светильники. | 0 | 0 | 0
Всего | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.5 | 144.5 | 144.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 144.5 | 144.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.5 | 144.5 | 144.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3. Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых мероприятий, развития деятельности творческих формирований | [30 empty] | Приобретение цифрового пианино (2 ед.) | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4. Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных коллективов города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 0,4 тыс. руб. - договор на поставку костюмов для творческих коллективов заключен на меньшую сумму. Приобретено 10 костюмов. | 0 | 0 | 0
Всего | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 241.2 | 99.8344 | 99.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241.6 | 241.6 | 241.2
бюджет автономного округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 199.6 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 199.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 200 | 199.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 41.6 | 41.6 | 41.6
4.2.5. Приобретение микрофонов, программного обеспечения в МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретены микрофоны. | 0 | 0 | 0
Всего | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 0 | 110 | 0 |  | 0 |  |  | 120 | 120 | 10
бюджет автономного округа | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | [16 empty] | 120 | 10 |  | 110 | [5 empty] | 120 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.6. Приобретение планшетов для рисования песком, комода для планшетов, специальной литературы в МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Приобретены планшеты для рисования песком, комод для планшетов, специальная литература. | 0 | 0 | 0
Всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.7. Приобретение телевизора для МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Приобретен телевизрор | 0 | 0 | 0
Всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | [18 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | [18 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | планы | касса | годовая
ИТОГО по программе, в том числе | 664348.327 | 477807.164 | 477807.164 | 468049.828 | 70.4525 | 97.9579 | 16364.375 | 11881.12 | 24588.501 | 23408.57 | 16073.563 | 16178.7 | 98880.895 | 98017.685 | 22365.42 | 19769.755 | 22372.924 | 23392.028 | 28969.679 | 28007.416 | 23577.665 | 12691.953 | 16599.832 | 18603.503 | 30729.632 | 40089.555 | 177284.678 | 176009.543 | 186541.163 | 0 |  | 664348.327 | 269792.854 | 251950.73 | 477807.164 | 468049.828 | 664348.327
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет автономного округа | 17443.43 | 15428.53 | 15428.53 | 15428.5 | 88.4488 | 99.9998 | 97 | 97 | 97 | 68 | 509.8 | 538.8 | 637.4 | 637.4 | 758.6 | 758.6 | 2534.1 | 2534.1 | 2048.2 | 1982.4 | 2619.23 | 2685 | 2102.4 | 1992.4 | 2042.4 | 2092.4 | 1982.4 | 2042.4 | 2014.9 | 0 |  | 17443.43 | 11403.73 | 11293.7 | 15428.53 | 15428.5
бюджет города Когалыма | 209307.597 | 191334.904 | 191334.904 | 181585.122 | 86.7552 | 94.9043 | 16267.375 | 11784.12 | 18931.501 | 17780.57 | 15563.763 | 15639.9 | 20743.495 | 19880.285 | 20315.22 | 17822.075 | 19838.824 | 20857.928 | 23000.479 | 22104.016 | 10828.435 | 10006.953 | 14481.732 | 16595.403 | 18015.182 | 17100.109 | 13348.898 | 12013.763 | 17972.693 | 0 |  | 209307.597 | 159970.824 | 152471.25 | 191334.904 | 181585.122
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 437581.6 | 271028.03 | 271028.03 | 271020.506 | 61.936 | 99.9972 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1291.6 | 1189.08 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 10672.05 | 20897.046 | 161953.38 | 161953.38 | 166553.57 | 0 |  | 437581.6 | 98402.6 | 88170.08 | 271028.03 | 271020.506
[32 empty] | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Кошелева Т.Ф., 93896
2016-12-02