## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме "
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме" на 01.01.2017
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.01.2017 | Профинансировано на 01.01.2017 | Кассовый расход на 01.01.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" | 62325.425 | 62325.425 | 62325.425 | 61793.4 | 99.1464 | 99.1464 | 3446.06 | 2288.51 | 4609.131 | 4233.87 | 3960.552 | 4216.23 | 5681.137 | 5356.81 | 5878.381 | 5789.44 | 7615.98 | 7812.32 | 7282.255 | 6882.38 | 4143.96 | 3868.96 | 4451.14 | 5481.07 | 4988.326 | 4753.55 | 4328.814 | 3945.29 | 5939.689 | 7164.97 |  | 62325.425 | 47068.596 | 45929.59
1.1. Развитие библиотечного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 36351.08 | 36351.08 | 36351.08 | 36351.08 | 100 | 100 | 1493.7 | 1084.16 | 2980.55 | 2743.1 | 2564.65 | 2527.92 | 2584.2 | 2759.33 | 4243.1 | 3805.96 | 5337.7 | 5512.47 | 4157.54 | 3705.52 | 1753.9 | 1731.37 | 2246.2 | 3080.25 | 2728.4 | 2517.93 | 2585.9 | 2501.4 | 3675.24 | 4381.67 |  | 36351.08 | 27361.54 | 26950.08 | 36351.08 | 36351.08 | 0
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет автономного округа | 5544.2 | 5544.2 | 5544.2 | 5544.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 80.8 | 80.8 | 87.4 | 87.4 | 108.6 | 108.6 | 1206.1 | 1206.1 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 654.4 | 721.3 | 721.3 |  | 5544.2 | 3514.1 | 3514.1 | 5544.2 | 5544.2
бюджет города Когалыма | 30791.18 | 30791.18 | 30791.18 | 30791.18 | 100 | 100 | 1493.7 | 1084.16 | 2912.55 | 2675.1 | 2483.85 | 2447.12 | 2496.8 | 2671.93 | 4134.5 | 3697.36 | 4131.6 | 4306.37 | 3503.14 | 3051.12 | 1099.5 | 1076.97 | 1576.1 | 2410.15 | 2074 | 1863.53 | 1931.5 | 1847 | 2953.94 | 3660.37 |  | 30791.18 | 23831.74 | 23420.28 | 30791.18 | 30791.18
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 401 | 401 | 401 | 401 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 36 | 36 | 260 | 260 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | Оказание услуг связи (Интернет), сопровождение ПП, оцифровка, приобретение ПК и ПО. | 401 | 370 | 370
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 340.9 | 340.9 | 340.9 | 340.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.2 | 32.2 | 222.7 | 222.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |  | 340.9 | 309.9 | 309.9
бюджет города Когалыма | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60.1 | 60.1 | 60.1
в т.ч. софинансирование | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 37.3 | 37.3 | [13 empty] | 60.1 | 60.1 | 60.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда в количестве 62 шт. | 15.7 | 15.7 | 15.7
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1118.6 | 1118.6 | 1118.6 | 1118.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 408.4 | 408.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 127 | 127 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 16 | 16 |  | 1118.6 | 1085.8 | 1085.8
бюджет автономного округа | 425 | 425 | 425 | 425 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 348.4 | 348.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 16 | 16 | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс) | 425 | 392.2 | 392.2
бюджет города Когалыма | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 693.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 106.6 | 106.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 118.6 | 118.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Приобретены печатные издания для комплектования фонда в количестве 3541шт. | 693.6 | 693.6 | 693.6
в т.ч. софинансирование | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75 | 75 | 75
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены: книги, грамоты для награждения, канцелярские товары и расходные материалы к оргтехнике для проведения мероприятий. | 144.6 | 144.6 | 144.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 34671.18 | 34671.18 | 34671.18 | 34671.18 | 100 | 100 | 1481.7 | 1072.16 | 2721.1 | 2483.65 | 2344.7 | 2307.97 | 2464.8 | 2639.93 | 4098.7 | 3661.56 | 4669.3 | 4844.07 | 4138.14 | 3686.12 | 1734.5 | 1711.97 | 2092.5 | 2926.55 | 2709 | 2498.53 | 2566.5 | 2482 | 3650.24 | 4356.67 |  | 34671.18 | 25745.44 | 25333.98
бюджет автономного округа | 4778.3 | 4778.3 | 4778.3 | 4778.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 696.3 | 696.3 |  | 4778.3 | 2812 | 2812
бюджет города Когалыма | 29892.88 | 29892.88 | 29892.88 | 29892.88 | 100 | 100 | 1481.7 | 1072.16 | 2653.1 | 2415.65 | 2276.7 | 2239.97 | 2396.8 | 2571.93 | 4030.7 | 3593.56 | 4034.3 | 4209.07 | 3503.14 | 3051.12 | 1099.5 | 1076.97 | 1457.5 | 2291.55 | 2074 | 1863.53 | 1931.5 | 1847 | 2953.94 | 3660.37 |  | 29892.88 | 22933.44 | 22521.98
в т.ч. софинансирование | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 36.5 | 36.5 |  | 251.5 | 148 | 148
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 25908.545 | 25908.545 | 25908.545 | 25376.52 | 97.9465 | 97.9465 | 1952.36 | 1204.35 | 1628.581 | 1490.77 | 1395.902 | 1688.31 | 3096.937 | 2597.48 | 1635.281 | 1983.48 | 2278.28 | 2299.85 | 3058.915 | 3176.86 | 2390.06 | 2071.79 | 2204.94 | 2400.82 | 2259.926 | 2235.62 | 1742.914 | 1443.89 | 2264.449 | 2783.3 |  | 25908.545 | 19641.256 | 18913.71 | 25908.545 | 25376.52 | 532.025
бюджет автономного округа | 2459.53 | 2459.53 | 2459.53 | 2459.5 | 99.9988 | 99.9988 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 304.7 | 304.7 |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8 | 2459.53 | 2459.5
бюджет города Когалыма | 22917.015 | 22917.015 | 22917.015 | 22917.02 | 100 | 100 | 1952.36 | 1204.35 | 1599.581 | 1490.77 | 1366.902 | 1630.31 | 3067.937 | 2568.48 | 1606.281 | 1954.48 | 1961.28 | 1982.85 | 2741.915 | 2859.86 | 1936.23 | 1617.99 | 1887.94 | 2083.82 | 1942.926 | 1918.62 | 1425.914 | 1126.89 | 1427.749 | 2478.6 |  | 22917.015 | 18120.426 | 17392.91 | 22917.015 | 22917.02
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 532 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 |  | 532 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены картины художников А.Д.Гайнанова (7 шт.), Е.А.Ильиных (9 шт.), книги о первопроходцах. | 314.7 | 314.7 | 314.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 | 314.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7 | 314.7 | 314.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено: серверное оборудование, принтер, диктофон. | 209.8 | 209.8 | 209.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 0 | 0 |  | 0 | 209.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 209.8 | 209.8 | 209.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 45 | 63.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены выставочные конструкции, оплачены договора ГПХ на услуги по художественному оформлению выставок, организации открытия выставок | 500 | 500 | 500
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 59.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.15 |  | 45 | 63.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 532,0 тыс. руб. Данные средства поступили на баланс ГРБС, но не были перечислены на счет МБУ "МВЦ". Средства будут освоены в 2017 году. | 0 | 0 | 0
Всего | 24884.045 | 24884.045 | 24884.045 | 24352.02 | 97.862 | 97.862 | 1846.65 | 1157.95 | 1588.581 | 1391.46 | 1355.232 | 1647.64 | 2636.667 | 2428.48 | 1635.281 | 1924.08 | 2278.28 | 2068.05 | 3058.915 | 3176.86 | 2057.21 | 1757.09 | 2159.94 | 2337.6 | 2259.926 | 2235.62 | 1742.914 | 1443.89 | 2264.449 | 2783.3 |  | 24884.045 | 18616.756 | 17889.21
бюджет автономного округа | 2459.53 | 2459.53 | 2459.53 | 2459.5 | 99.9988 | 99.9988 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 | 317 | 317 | 317 | 317 | 453.83 | 453.8 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 304.7 | 304.7 |  | 2459.53 | 1520.83 | 1520.8
бюджет города Когалыма | 21892.515 | 21892.515 | 21892.515 | 21892.52 | 100 | 100 | 1846.65 | 1157.95 | 1559.581 | 1391.46 | 1326.232 | 1589.64 | 2607.667 | 2399.48 | 1606.281 | 1895.08 | 1961.28 | 1751.05 | 2741.915 | 2859.86 | 1603.38 | 1303.29 | 1842.94 | 2020.6 | 1942.926 | 1918.62 | 1425.914 | 1126.89 | 1427.749 | 2478.6 |  | 21892.515 | 17095.926 | 16368.41
в т.ч. софинансирование | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32.3 | 32.3 |  | 122.3 | 60 | 60
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 532 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 532 | 0 |  | 532 | 0 | 0
1.3. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 65.8 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [30 empty] | Организована поставка коробов. | 0 | 0 | 0
Всего | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет автономного округа | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.8 | 65.8 | 65.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" | 111263.636 | 111263.636 | 111263.636 | 108877.33 | 97.8553 | 97.8553 | 13789.914 | 10682.4 | 17054.536 | 16317.5 | 15608.722 | 14932.8 | 20785.863 | 20678.8 | 17497.638 | 15396.3 | 20015.43 | 20972.7 | 23952.708 | 23053.4 | 10294.545 | 9434.4 | 14939.363 | 16082.4 | 19976.889 | 19444.78 | 13983.53 | 12736.19 | 18351.336 | 21916.34 |  | 206250.474 | 153938.719 | 147550.7
2.1. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 111263.636 | 111263.636 | 111263.636 | 108877.33 | 97.8553 | 97.8553 | 7556.747 | 5719 | 9690.158 | 9088 | 8359.226 | 8487.1 | 11053.703 | 11029.1 | 9201.508 | 8143.9 | 10108.32 | 10520.6 | 12018.128 | 11526.7 | 5895.715 | 5063.78 | 9003.263 | 9898.83 | 11036.045 | 10670.68 | 7956.74 | 6901.58 | 9384.083 | 11828.06 |  | 111263.636 | 82886.768 | 79477.01 | 111263.636 | 108877.33 | 2386.306
бюджет автономного округа | 9193.9 | 9193.9 | 9193.9 | 9193.9 | 100 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 621 | 621 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1511 | 1511 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 988.9 | 988.9 |  | 9193.9 | 6183 | 6183
бюджет города Когалыма | 102069.736 | 102069.736 | 102069.736 | 99683.43 | 97.6621 | 97.6621 | 7459.747 | 5622 | 9690.158 | 9088 | 7959.226 | 8087.1 | 10532.703 | 10508.1 | 8580.508 | 7522.9 | 9097.32 | 9509.6 | 11007.128 | 10515.7 | 4384.715 | 3552.78 | 7992.263 | 8887.83 | 10025.045 | 9659.68 | 6945.74 | 5890.58 | 8395.183 | 10839.16 |  | 102069.736 | 76703.768 | 73294.01
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 170,15 тыс. руб., в том числе: 14,7 тыс. руб. - оплата суточных на мер. "Съезд Дедов Морозов" - не востребована, 0,1 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных расходов на мероприятие, 0,6 тыс. руб. - экономия по оплате суточных детям на фестиваль, 5,61 тыс. руб. - экономия по оплате проезда детей на фестиваль, 48,7 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных расходов по поставке новогодних светодиодных композиций (возвращена в бюджет г.Когалыма), 100,44 тыс.руб. - экономия по оплате мер. "Съезд Дедов Морозов" (внос, проживание за счет принимающей стороны). | 0 | 0 | 0
Всего | 16104.298 | 16104.298 | 16104.298 | 15934.15 | 98.9435 | 98.9435 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 905.378 | 891.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 | 0 | 1496.885 | 693.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1757.45 | 894.47 | 416.83 | 1739.78 |  | 16104.298 | 11834.817 | 11403.32
бюджет автономного округа | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 600 | 600 | 600
бюджет города Когалыма | 15504.298 | 15504.298 | 15504.298 | 15334.15 | 98.9026 | 98.9026 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1321.543 | 1379.4 | 805.378 | 791.5 | 201.21 | 68.5 | 83.548 |  | 996.885 | 193.16 | 3067.163 | 3715.26 | 2095.201 | 1896.58 | 1757.45 | 894.47 | 416.83 | 1739.78 |  | 15504.298 | 11234.817 | 10803.32
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [30 empty] | По итогам конкурса на соискание премии главы города Когалыма в сфере культуры и исквсства вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры. | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0 | 0 |  | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 | 172.5 | 0 |  |  | 172.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 2216,16 тыс. руб., в том числе: 431,6 тыс. руб - по оплате труда, 612,9 тыс. руб. - по оплате начисления, 69,2 тыс. руб. - экономия по оплате услуг связи, 847,53 тыс. руб. -по коммунальным услугам оплата производилась согласно выставленных счетов, 104,6 тыс. руб - экономия, документы на услуги по уборке снега не предоставлялись, 89,73тыс. руб. - экономия по техобслуживанию противопожарных систем, 2,1 тыс. руб. - экономия по оплате программного обеспечения, 54,0 тыс. руб. - экономия по оплате медуслуг в рамках производственного контроля ДК "Сибирь", 4,5 тыс. руб. - оплата по охране ПЦН объектов производилась согласно выставленных счетов. | 0 | 0 | 0
Всего | 94986.838 | 94986.838 | 94986.838 | 92770.68 | 97.6669 | 97.6669 | 6233.167 | 4963.4 | 7364.378 | 7229.5 | 7249.496 | 6445.7 | 9732.16 | 9649.7 | 8296.13 | 7252.4 | 9907.11 | 10452.1 | 11934.58 | 11526.7 | 4398.83 | 4370.62 | 5936.1 | 6183.57 | 8940.844 | 8774.1 | 6026.79 | 5834.61 | 8967.253 | 10088.28 |  | 94986.838 | 71051.951 | 68073.69
бюджет автономного округа | 8593.9 | 8593.9 | 8593.9 | 8593.9 | 100 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 988.9 | 988.9 |  | 8593.9 | 5583 | 5583
бюджет города Когалыма | 86392.938 | 86392.938 | 86392.938 | 84176.78 | 97.4348 | 97.4348 | 6136.167 | 4866.4 | 7364.378 | 7229.5 | 6849.496 | 6045.7 | 9211.16 | 9128.7 | 7775.13 | 6731.4 | 8896.11 | 9441.1 | 10923.58 | 10515.7 | 3387.83 | 3359.62 | 4925.1 | 5172.57 | 7929.844 | 7763.1 | 5015.79 | 4823.61 | 7978.353 | 9099.38 |  | 86392.938 | 65468.951 | 62490.69
в т.ч. софинансирование | 452.38 | 452.38 | 452.38 | 452.38 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 46 | 26 | 26 | 52.1 | 52.1 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 68.08 | 68.08 |  | 452.38 | 280.22 | 280.22
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" | 53071.497 | 53071.497 | 53071.497 | 51275.351 | 96.6156 | 100 | 5361.568 | 3873.546 | 4629.212 | 4426.81 | 3661.785 | 3383.38 | 4646.055 | 4131.785 | 5649.431 | 4303.175 | 4648.624 | 4849.328 | 5748.296 | 5887.116 | 3407.99 | 3759.173 | 3025.429 | 3213.553 | 3971.536 | 3647.057 | 3045.744 | 3149.283 | 5275.827 | 6651.145 |  | 53071.497 | 40778.39 | 37827.866
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 19126.898 | 19126.898 | 19126.898 | 17834.951 | 93.2454 | 93.2454 | 4063.975 | 2939.246 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.653 | 1486.547 | 1340.057 | 738.7 | 710.683 | 1705.804 | 1575.045 |  | 19126.898 | 15195.847 | 14209.166 | 19126.898 | 17834.951 | 1291.947
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19126.898 | 19126.898 | 19126.898 | 17834.951 | 93.2454 | 93.2454 | 4063.975 | 2939.246 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 1512.175 | 1174.85 | 1354.128 | 2151.212 | 2107.716 | 1056.628 | 1267.473 | 572.912 | 769.653 | 1486.547 | 1340.057 | 738.7 | 710.683 | 1705.804 | 1575.045 |  | 19126.898 | 15195.847 | 14209.166
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций УКСиМП | [30 empty] | Экономия средств сложилась в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/п, предоставления больничных листов, возмещение денежных средств из ФСС РФ | 0 | 0 | 0
Всего | 14176.8 | 14176.8 | 14176.8 | 12979.852 | 91.557 | 91.557 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.993 | 1050.63 | 952.601 | 496.07 | 488.966 | 1324.68 | 1155.455 |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.83
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14176.8 | 14176.8 | 14176.8 | 12979.852 | 91.557 | 91.557 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 1272.78 | 875.22 | 956.384 | 1495.81 | 1253.785 | 845.65 | 1039.597 | 423.06 | 653.993 | 1050.63 | 952.601 | 496.07 | 488.966 | 1324.68 | 1155.455 |  | 14176.8 | 11305.42 | 10382.83
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [30 empty] | Экономия средств сложилась в связи с предоставлением работникам отпусков без сохранения з/п, предоставления больничных листов, возмещение денежных средств из ФСС РФ | 0 | 0 | 0
Всего | 4950.098 | 4950.098 | 4950.098 | 4855.099 | 98.0809 | 98.0809 | 1073.535 | 760.826 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 435.917 | 387.456 | 242.63 | 221.717 | 381.124 | 419.59 |  | 4950.098 | 3890.427 | 3826.336
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4950.098 | 4950.098 | 4950.098 | 4855.099 | 98.0809 | 98.0809 | 1073.535 | 760.826 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 239.395 | 299.63 | 397.744 | 655.402 | 853.931 | 210.978 | 227.876 | 149.852 | 115.66 | 435.917 | 387.456 | 242.63 | 221.717 | 381.124 | 419.59 |  | 4950.098 | 3890.427 | 3826.336
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с образованием вакантных ставок, фактически сложившимся расходам по проезду в отпуск, фактически предоставленным коммунальным услугам. | 0 | 0 | 0
Всего | 33944.599 | 33944.599 | 33944.599 | 33440.4 | 98.5146 | 98.5146 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 | 2307 | 2307.044 | 2438.6 | 3570.023 | 5076.1 |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7 | 33944.599 | 33440.4 | 504.199
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33944.599 | 33944.599 | 33944.599 | 33440.4 | 98.5146 | 98.5146 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 2791 | 3473.774 | 3495.2 | 3597.084 | 3779.4 | 2351.362 | 2491.7 | 2452.517 | 2443.9 | 2484.989 | 2307 | 2307.044 | 2438.6 | 3570.023 | 5076.1 |  | 33944.599 | 25582.543 | 23618.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" | 468954.363 | 468954.363 | 468954.363 | 299911.298 | 63.9532 | 63.9532 | 0 | 0 | 5660 | 5660 | 92 | 92 | 77500 | 77500 | 1636.1 | 1533.18 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 120 | 10 | 10743.222 | 21018.218 | 161953.38 | 162013.38 | 197198.661 | 28163.52 |  | 468954.363 | 99059.1 | 88716.18
4.1. Строительство и реконструкция объектов культуры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 467512.903 | 467512.903 | 467512.903 | 298898.068 | 63.9337 | 63.9337 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 10603.222 | 20828.218 | 161953.38 | 161953.38 | 196595.301 | 27987.99 |  | 467512.903 | 98361 | 88128.48 | 467512.903 | 298898.068 | 168614.835
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.899 | 106.899 | 106.899 | 11.172 | 10.451 | 10.451 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.172 | 11.172 | 0 |  | 95.727 | 0 |  | 106.899 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 467406.004 | 467406.004 | 467406.004 | 298886.896 | 63.9459 | 63.9459 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 77500 | 77500 | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 3921 | 3921 | 10130 |  | 0 |  | 10592.05 | 20817.046 | 161953.38 | 161953.38 | 196499.574 | 27987.99 |  | 467406.004 | 98361 | 88128.48
4.1.1. Реконструкция объекта: "Здание дома культуры "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 | [30 empty] | 1. На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: - №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, цена контракта 155 000 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 28.04.2017. Ведутся работы. - №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Цена контракта 13 070,00 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ - 31.07.2017. Ведутся работы. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-566,16 от 30.09.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 18,62 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, произведена предоплата на сумму 11,72 тыс. руб. Средства по данному объекту освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год. | 0 | 0 | 0
Всего | 168088.699 | 168088.699 | 168088.699 | 160075.238 | 95.2326 | 95.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603.222 | 10603.218 | 41646.19 | 41646.19 | 34418.287 | 26404.83 |  | 168088.699 | 81421 | 81421
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18.699 | 18.699 | 18.699 | 11.172 | 59.7465 | 59.7465 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.172 | 11.172 | 0 |  | 7.527 |  |  | 18.699 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 168070 | 168070 | 168070 | 160064.066 | 95.2365 | 95.2365 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 77500 | 77500 | 0 |  | 0 |  | 3921 | 3921 | 0 |  | 0 |  | 10592.05 | 10592.046 | 41646.19 | 41646.19 | 34410.76 | 26404.83 |  | 168070 | 81421 | 81421
4.1.2. Реконструкция объекта "Киноконцертный комплекс "Янтарь" под филиал Государственного Малого татра России | [30 empty] | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" выполняется следующее: 1. В 2015 году заключено 3 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18 692,48 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 01.10.2016. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме (1 760,0 тыс.руб. в 2015 году). 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ"УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2 450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017. 3) №16/36 от 21.10.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г. Когалыма" переданы 16.11.2016, цена контракта 601 535,93 тыс. руб. (выделено на 2016 год - 279 953,52 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 30.11.2017. Уплачен аванс в размере 120 307,19 тыс. руб., ведется выполнение работ. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-545.16 от 11.10.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 88,10 тыс.руб, срок оказания услуг 2 года со дня заключения контракта. Средсва по данному объекту освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год. | 0 | 0 | 0
Всего | 299424.204 | 299424.204 | 299424.204 | 138822.83 | 46.3633 | 46.3633 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1147.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 120307.19 | 120307.19 | 162177.014 | 1583.16 |  | 299424.204 | 16940 | 6707.48
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 88.2 |  |  | 88.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 299336.004 | 299336.004 | 299336.004 | 138822.83 | 46.3769 | 46.3769 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1147.48 | 0 |  | 0 |  | 10130 |  | 0 |  | 0 | 10225 | 120307.19 | 120307.19 | 162088.814 | 1583.16 |  | 299336.004 | 16940 | 6707.48
4.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1441.46 | 1441.46 | 1441.46 | 1013.23 | 70.2919 | 70.2919 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 386.1 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 140 | 190 | 0 | 60 | 603.36 | 175.53 |  | 1441.46 | 698.1 | 587.7 | 1441.46 | 1013.23 | 428.23
бюджет автономного округа | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 60 | 110 | 0 | 60 | 0 |  |  | 180 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 536.1 | 99.9254 | 99.9254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 |  | 344.5 | 344.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 536.5 | 536.5 | 536.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 724.96 | 724.96 | 724.96 | 297.13 | 40.9857 | 40.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 | 0 |  | 603.36 | 175.53 |  | 724.96 | 41.6 | 41.6
4.2.1. Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Приобретение системного блока к ПК. | 0 | 0 | 0
Всего | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92 | 92 | 92
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 92 | 92
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в городе Когалыме | [30 empty] | Генератор тумана, светильники. | 0 | 0 | 0
Всего | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.5 | 144.5 | 144.5
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 144.5 | 144.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.5 | 144.5 | 144.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3. Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых мероприятий, развития деятельности творческих формирований | [30 empty] | Приобретение цифрового пианино (2 ед.) | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4. Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных коллективов города Когалыма | [30 empty] | Отклонение составило 0,4 тыс. руб. - договор на поставку костюмов для творческих коллективов заключен на меньшую сумму. Приобретено 10 костюмов. | 0 | 0 | 0
Всего | 417.13 | 417.13 | 417.13 | 416.73 | 99.9041 | 99.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.53 | 175.53 |  | 417.13 | 241.6 | 241.2
бюджет автономного округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 199.6 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 199.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 200 | 199.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 217.13 | 217.13 | 217.13 | 217.13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 | 41.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175.53 | 175.53 |  | 217.13 | 41.6 | 41.6
4.2.5. Приобретение микрофонов, программного обеспечения в МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретены микрофоны. | 0 | 0 | 0
Всего | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10 | 0 | 110 | 0 |  | 0 |  |  | 120 | 120 | 10
бюджет автономного округа | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | [16 empty] | 120 | 10 |  | 110 | [5 empty] | 120 | 120 | 10
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.6. Приобретение планшетов для рисования песком, комода для планшетов, специальной литературы в МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Приобретены планшеты для рисования песком, комод для планшетов, специальная литература. | 0 | 0 | 0
Всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.7. Приобретение телевизора для МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Приобретен телевизрор | 0 | 0 | 0
Всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | [18 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | [18 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 0
4.2.8. Приобретение выставочного оборудования для МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств в сумме 427,83 тыс. руб. Данные средства поступили на баланс ГРБС, но не были перечислены на счет МБУ "МВЦ". Средства будут освоены в 2017 году.
Всего | 427.83 | 427.83 | 427.83 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 427.83 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 427.83 | 427.83 | 427.83 | 0 |  | 0 | [22 empty] | 427.83 | [5 empty] | планы | касса
ИТОГО по программе, в том числе | 695614.921 | 695614.921 | 695614.921 | 521857.379 | 75.021 | 75.021 | 16364.375 | 11881.056 | 24588.501 | 23408.68 | 16073.563 | 16178.71 | 98880.895 | 98017.695 | 22365.42 | 19769.695 | 22372.924 | 23182.248 | 28969.679 | 28217.196 | 23577.665 | 12691.913 | 16599.832 | 18603.453 | 30739.129 | 40089.505 | 177284.678 | 176009.533 | 217798.26 | 53807.695 |  | 695614.921 | 269792.854 | 251950.646 | 695614.921 | 468049.684
федеральный бюджет | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
бюджет автономного округа | 17443.43 | 17443.43 | 17443.43 | 17443.4 | 99.9998 | 99.9998 | 97 | 97 | 97 | 68 | 509.8 | 538.8 | 637.4 | 637.4 | 758.6 | 758.6 | 2534.1 | 2534.1 | 2048.2 | 1982.4 | 2619.23 | 2685 | 2102.4 | 1992.4 | 2042.4 | 2092.4 | 1982.4 | 2042.4 | 2014.9 | 2014.9 |  | 17443.43 | 11403.73 | 11293.7 | 17443.43 | 17443.4
бюджет города Когалыма | 209492.827 | 209492.827 | 209492.827 | 205214.253 | 97.9577 | 97.9577 | 16267.375 | 11784.056 | 18931.501 | 17780.68 | 15563.763 | 15639.91 | 20743.495 | 19880.295 | 20315.22 | 17822.015 | 19838.824 | 20648.148 | 23000.479 | 22313.796 | 10828.435 | 10006.913 | 14481.732 | 16595.353 | 18024.679 | 17100.059 | 13348.898 | 12013.753 | 18148.426 | 23629.275 |  | 209492.827 | 159970.824 | 152471.166 | 209492.827 | 205214.253
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 468662.964 | 468662.964 | 468662.964 | 299184.026 | 63.8378 | 63.8378 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1291.6 | 1189.08 | 0 | 0 | 3921 | 3921 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 10672.05 | 20897.046 | 161953.38 | 161953.38 | 197634.934 | 28163.52 |  | 468662.964 | 98402.6 | 88170.08 | 468662.964 | 299184.026
[32 empty] | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Кошелева Т.Ф., 93896
2016-12-12