## Лист1
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | 82366.305 | 56576.529 | 52623.83 | 52623.93 | 63.8901 | 93.0137 | 2582.99 | 1521.9 | 4512.823 | 4547.45 | 5156.176 | 4218.65 | 6494.72 | 6308.8 | 5295.6 | 5611.2 | 5408.21 | 5302.26 | 7527.19 | 7181.4 | 4038.32 | 4247.6 | 5996.3 | 4640.8 | 5862.63 | 5559.87 | 3701.57 | 3484 | 27789.776 | 0 |  | 84366.305 | 41016.029
Задача 1 "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма." | 35876.399 | 31667.729 | 29302.5 | 29302.6 | 81.6765 | 92.5314 | 1249.09 | 836.5 | 2901.023 | 2574.55 | 3470.576 | 2597.55 | 2840.22 | 3124.8 | 3293.6 | 3872.5 | 3378.81 | 3383.26 | 4520.39 | 4245.6 | 1959.42 | 1987.1 | 3091.8 | 1672.5 | 2726.93 | 2618.74 | 2235.87 | 2389.5 | 4208.67 | 0 |  | 35876.399 | 23613.129
Мероприятия: | [31 empty] | 0 | 0
1.1.1."Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0! | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0! | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.2."Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет" | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 100 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.1 | 19.1
Всего | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 100 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.1 | 19.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Финансирование из округа приостановлено | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 4: 19.1; 5: 100; 6: 100; 7: 6.4; 8: 6.4; 9: 6.4; 10: 6.4; 11: 6.3; 12: 6.3; 14: 0 | 19.1 | 19.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.3."Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системы) для осуществления электронной каталогизации" | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.7 | 12.7
Всего | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.7 | 12.7
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 13: 0; 14: 0; 21: 0; 22: 0; 31: Финансирование из округа приостановлено | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 4: 12.7; 5: 100; 6: 100; 13: 12.7; 14: 12.7; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0 | 12.7 | 12.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.7."Комплектование библиотечного фонда города Когалыма " | 725 | 725 | 725 | 725 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 222.2 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 402.6
Всего | 725 | 725 | 725 | 725 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 222.2 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 402.6
бюджет автономного округа | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 4: 100.2; 5: 100; 6: 100; 13: 0; 14: 0; 23: 100.2; 26: 100.2; 31: Из автономного округа денежные средства поступили в октябре месяце | 100.2 | 0
бюджет города Когалыма | 624.8 | 624.8 | 624.8 | 4: 624.8; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 100; 13: 40.3; 14: 40.3; 15: 140.3; 16: 140.3; 19: 122; 20: 122; 25: 222.2; 26: 222.2; 31: Приобретен 561 экземпляр книжных изданий | 624.8 | 402.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0
1.1.8. "Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек города Когалыма" | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
Всего | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0
федеральный бюджет | 15 | 15 | 15 | 4: 15; 5: 100; 6: 100; 25: 15; 28: 15
привлеченные средства
1.1.9."Мероприятия, направленные на повышение читательского интереса" | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 4: 144.6; 5: 100; 6: 100; 9: 44.05; 10: 44.05; 11: 100.55; 12: 100.55
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.10."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма" | 34891.499 | 30683.829 | 28326.5 | 28326.6 | 81.1848 | 92.3177 | 1242.69 | 830.1 | 2750.573 | 2424.1 | 3363.726 | 2490.7 | 2783.02 | 3067.6 | 3151.9 | 3730.8 | 3323.91 | 3329.6 | 4396.99 | 4123.6 | 1958.02 | 1987.1 | 2990.2 | 1672.5 | 2488.33 | 2296 | 2234.47 | 2374.5 | 4207.67 | 0
Всего | 34891.499 | 30683.829 | 28326.5 | 28326.6 | 81.1848 | 92.3177 | 1242.69 | 830.1 | 2750.573 | 2424.1 | 3363.726 | 2490.7 | 2783.02 | 3067.6 | 3151.9 | 3730.8 | 3323.91 | 3329.6 | 4396.99 | 4123.6 | 1958.02 | 1987.1 | 2990.2 | 1672.5 | 2488.33 | 2296 | 2234.47 | 2374.5 | 4207.67 | 0
бюджет автономного округа | 4807.7 | 3342.93 | 3023.6 | 3023.7 | 62.8929 | 90.4506 | 137 | 19 | 357.3 | 549.5 | 357.3 | 435.7 | 357.3 | 161.4 | 357.3 | 709.6 | 357.3 | 435.7 | 357.3 | -198.3 | 357.3 | 525.4 | 357.3 | 357.3 | 319.14 | 0 | 28.39 | 28.4 | 1464.77
бюджет города Когалыма | 30083.799 | 27340.899 | 25302.9 | 25302.9 | 84.1081 | 92.546 | 1105.69 | 811.1 | 2393.273 | 1874.6 | 3006.426 | 2055 | 2425.72 | 2906.2 | 2794.6 | 3021.2 | 2966.61 | 2893.9 | 4039.69 | 4321.9 | 1600.72 | 1461.7 | 2632.9 | 1315.2 | 2169.19 | 2296 | 2206.08 | 2346.1 | 2742.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.11."Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 4: 53.5; 5: 100; 6: 100; 8: 0; 17: 53.5; 18: 53.16; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 26: 0.34
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.13."Приобретение электронных баз данных" | 15 | 14 | 6.1 | 6.1 | #DIV/0! | 43.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0
Всего | 15 | 14 | 6.1 | 6.1 | #DIV/0! | 43.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | Исполнение по договору ожидается в декабре
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 15 | 14 | 6.1 | 6.1 | 40.6667 | 43.5714 | [6 empty] | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям." | 24268.506 | 22077.4 | 20499.93 | 20499.93 | 84.4713 | 92.8548 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1685.6 | 1621.1 | 3104.5 | 2944 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2675.8 | 2017.5 | 2199.1 | 1704.5 | 1768.3 | 2575.7 | 2381.13 | 1465.7 | 1094.5 | 2191.106 | 0
Мероприятия:
1.2.1."Пополнение фонда музея города Когалыма" | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 4: 300; 5: 100; 6: 100; 19: 0; 20: 0; 21: 300; 22: 300; 23: 0; 24: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2."Информатизация музея города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 13: 200; 14: 200; 19: 0; 20: 0; 23: 0; 24: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.3."Поддержка выставочных проектов" | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.3 | 140.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Приобретены багеты, проекторы, сувенирная продукция, оформление выставочного зала, концертные номера, афишы, типографские расходы, расходные материалы. Отклонение от плана (90,0 тыс.руб.) - в связи с невозможностью проведения выставки из С-Петербурга в сентябре и организацией другой выставки в ноябре 20105 года в Х-Мансийске
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 96.3 | 140.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 4: 500; 5: 100; 6: 100; 11: 40; 12: 40; 13: 223.6; 14: 223.6; 19: 0; 20: 0; 21: 96.3; 22: 96.3; 23: 140.1; 24: 50.1; 27: 0; 28: 90
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.4."Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)" | 23268.506 | 21077.4 | 19499.93 | 19499.93 | 83.804 | 92.5158 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2675.8 | 1621.2 | 1802.8 | 1564.4 | 1718.2 | 2575.7 | 2381.13 | 1465.7 | 1004.5 | 2191.106 | 0 | Остаток средств в сумме 1572,2 т.руб. в результате выплаты заработной платы за ноябрь в декабре,оплата проезда в льготный отпуск
Всего | 23268.506 | 21077.4 | 19499.93 | 19499.93 | 83.804 | 92.5158 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 2675.8 | 1621.2 | 1802.8 | 1564.4 | 1718.2 | 2575.7 | 2381.13 | 1465.7 | 1004.5 | 2191.106 | 0
бюджет автономного округа | 2367.2 | 1631.03 | 1350.43 | 1350.43 | 57.0476 | 82.7961 | 173.7 |  | 173.7 | 347.4 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 0 | 173.7 | 347 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 0 | 173.7 | 173 | 173.7 | 0 | 67.73 | 67.73 | 0 | 67.9 | 736.17
бюджет города Когалыма | 20901.306 | 19446.37 | 18149.5 | 18149.5 | 86.8343 | 93.331 | 1160.2 | 685.4 | 1438.1 | 1625.5 | 1471.9 | 1407.4 | 2507.2 | 2520.4 | 1628.3 | 891.7 | 1705.7 | 1745.3 | 2723.1 | 2675.8 | 1447.5 | 1629.8 | 1390.7 | 1718.2 | 2507.97 | 2313.4 | 1465.7 | 936.6 | 1454.936
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма." | 22221.4 | 2831.4 | 2821.4 | 2821.4 | 12.6968 | 99.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 240 | 200 | 500 | 150 | 0 | 110 | 260 | 61.4 | 61.4 | 1200 | 1200 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21390 | 0
Мероприятия:
1.3.1."Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма " | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен студийный монитор
Всего | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 4: 61.4; 5: 100; 6: 100; 21: 61.4; 22: 61.4; 23: 0; 24: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.2."Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий" | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 0 тыс. руб. - экономия, фактические расходы на приобретение фототехники сложились ниже.
Всего | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 250 | 250 | 240 | 4: 240; 5: 96; 6: 96; 13: 250; 14: 240
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.4."Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов города Когалыма, Народных самодеятельных коллективов города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 10 сценических костюмов
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 15: 200; 16: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.10."Приобретение экипировки для МАУ "КДК "Метро" | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено 50 сценических костюмом
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 300 | 300 | 300 | 4: 300; 5: 100; 6: 100; 13: 300; 14: 0; 15: 0; 16: 300
1.3.11. "Приобретение оборудования для системы видеоконференций для МБУ "МВЦ" | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор № 6 от 06.07.2015 на сумму 110,0 руб. ИП Морочковский Д.А. Оплата произведена в июле месяце.
Всего | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 110 | 110 | 110 | 4: 110; 5: 100; 6: 100; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 110; 20: 110
1.3.12. "Приобретение интерактивного развивающего комплекса "Лабрадор" для МБУ "ЦБС" | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет |  |  |  | 31: Приобретен интерактивный развивающий комплекс "Лабрадор"
привлеченные средства | 150 | 150 | 150 | 4: 150; 5: 100; 6: 100; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 150; 18: 0; 19: 0; 20: 150
1.3.13. "Реконструкция филиала "Янтарь" МАУ "КДК "Метро" | 21150 | 1760 | 1760 | 1760 | 8.3215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 560 | 560 | 0 | 0 | 19390 | 0 | На отчетную дату заключено 2 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18700,0 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 31.07.2016. Выполнение работ предусмотрено в 5 этапов, на отчетную дату выполнено 2 этапа, согласно условиям контракта оплата произведена в размере 80% от цены этапов работ, ведется выполнение работ. 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2015 по 31.12.2015.
Всего | 21150 | 1760 | 1760 | 1760 | 8.3215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19390
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 21150 | 1760 | 1760 | 1760 | 8.3215 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1200 | 1200 | 560 | 560 | 0 | 0 | 19390
1.3.14. "Капитальный ремонт помещений в здании культурно-спортивного комплекса "Ягун" МАУ "КДК "Метро" | 2000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Средства выделены на основании Решения Думы города Когалыма от 29.09.2015 №593-ГД. Ведется заключение контракта.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" | 115892.1 | 103948.68 | 96162.72 | 96162.72 | 82.9761 | 92.5098 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.13 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 10901.69 | 9835 | 10297.49 | 8877.1 | 8940.42 | 10653.22 | 16240.23 | 10525.2 | 4407.9 | 5113.1 | 14397.81 | 15783.5 | 9427.98 | 9120.1 | 6339.5 | 6001.8 | 11943.42 | 0
Задача 1 "Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме." | 115892.1 | 103948.68 | 96162.72 | 96162.72 | 82.9761 | 92.5098 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.13 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 10901.69 | 9835 | 10297.49 | 8877.1 | 8940.42 | 10653.22 | 16240.23 | 10525.2 | 4407.9 | 5113.1 | 14397.81 | 15783.5 | 9427.98 | 9120.1 | 6339.5 | 6001.8 | 11943.42 | 0
2.1.2."Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, театрализованных постановок, поддержка участия творческих коллективов города Когалыма в мероприятиях международного, всероссийского, окружного значения " | 26437.4 | 25937.47 | 23099.82 | 23099.82 | 87.3755 | 89.0596 | 1199.1 | 951.2 | 3297.72 | 3031.6 | 457.78 | 711.9 | 1226.86 | 1228.5 | 927.33 | 1127.9 | 100.72 | 100.72 | 5018.01 | 852.2 | 669.52 | 1457.9 | 10634.81 | 11342.7 | 1893.6 | 1882.7 | 512 | 412.5 | 499.93 | 0
Всего (Объекты КСК "Ягун", ДК "Сибирь") | 15939.8 | 15439.87 | 15286.72 | 15286.72 | 95.9028 | 99.0081 | 761.1 | 638.2 | 1763.92 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.56 | 699.6 | 750.73 | 790.8 | 100.72 | 100.72 | 18.01 | 18 | 369.52 | 79.5 | 10399.21 | 10673.4 | 241.8 | 255.5 | 238.7 | 139.2 | 499.93 |  | Отклонение составило 111,7 тыс. руб., данные средства необходимы для оплаты за участие в "Съезде Дедов Морозов и Снегурочек"
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 15939.8 | 15439.87 | 15286.72 | 15286.72 | 95.9028 | 99.0081 | 761.1 | 638.2 | 1763.92 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.56 | 699.6 | 750.73 | 790.8 | 100.72 | 100.72 | 18.01 | 18 | 369.52 | 79.5 | 10399.21 | 10673.4 | 241.8 | 255.5 | 238.7 | 139.2 | 499.93
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Янтарь") | 2336.4 | 2336.4 | 2306.4 | 2306.4 | 98.716 | 98.716 | 0 | 0 | 420 | 350 | 0 | 0 | 420 | 380 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4 | 1471.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 30 тыс. руб., данные средства необходимы для оплаты за оформление фестиваля в ноябре (документы на оплату предоставлены с ошибками)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 2336.4 | 2336.4 | 2306.4 | 4: 2306.4; 5: 98.716; 6: 98.716; 9: 420; 10: 350; 11: 0; 13: 420; 14: 380; 16: 104.6; 25: 1496.4; 26: 1471.8
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Метро") | 8161.2 | 8161.2 | 5506.7 | 5506.7 | 67.4741 | 67.4741 | 438 | 313 | 1113.8 | 907.3 | 303.2 | 594.4 | 165.3 | 148.9 | 176.6 | 232.5 | 0 | 0 | 5000 | 834.2 | 300 | 1378.4 | 235.6 | 669.3 | 155.4 | 155.4 | 273.3 | 273.3 | 0 | 0 | Отклонение составило - 2354,5 тыс. руб. из них 2000 тыс. не поступило (вносится изменение в Соглашение), 354,5 тыс. руб - оплата при предоставлении оригиналов документов
бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 15: 100; 16: 100
бюджет города Когалыма | 3061.2 | 3061.2 | 2761.2 | 2761.2 | 90.1999 | 90.1999 | 438 | 313 | 1113.8 | 907.3 | 303.2 | 594.4 | 165.3 | 148.9 | 76.6 | 132.5 |  |  |  |  | 300 |  | 235.6 | 236.4 | 155.4 | 155.4 | 273.3 | 273.3
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 5000 | 5000 | 2645.5 | 4: 2645.5; 5: 52.91; 6: 52.91; 19: 5000; 20: 834.2; 21: 0; 22: 1378.4; 23: 0; 24: 432.9; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 31: Отклонение составило - 2354,5 тыс. руб. из них 2000 тыс. не поступило (вносится изменение в Соглашение), 354,5 тыс. руб - оплата при предоставлении оригиналов документов ( в октябре 2015 г.)
2.1.3."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений города Когалыма" | 89454.7 | 78011.21 | 73062.9 | 73062.9 | 81.6759 | 93.6569 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9674.83 | 8606.5 | 9370.16 | 7749.2 | 8839.7 | 10552.5 | 11222.22 | 9673 | 3738.38 | 3655.2 | 3763 | 4440.8 | 7534.38 | 7237.4 | 5827.5 | 5589.3 | 11443.49 | 0 | Отклонение составило 2988,9 тыс. руб., в том числе: 2177,7 тыс. руб - по оплате труда (вследствии внесения изменений по дорожной карте суммы с декабря сдвинуты на сентябрь, данные средства необходимы для оплаты заработной платы до конца года), 328,6 тыс. руб - начисления на выплаты по оплате труда,176,0 тыс. руб. - оплата за транспортные услуги будет произведена в декабре, 89,6 тыс. руб. по оплате за теплопотребление; 34,4 тыс. руб. - оплата за электроснабжение, 7,2 тыс. руб. - оплата за водоснабжение, 16,6 тыс. руб. - оплата за противопожарное обслуживание, 4,0 тыс. руб. - за сопровождение программных продуктов, 55,0 - оплатa услуг охраны сложилась ниже, данные средства необходимы для оплаты в декабре 2015г., 53,1 тыс. руб. - оплата за льготный проезд и оплату путевок сложилась ниже по фактически предоставленным документам, 46,7 тыс. руб. -экономия, оплата за оценку условий труда сложилась ниже
Всего (МАУ "КДК "Метро") | 89454.7 | 78011.21 | 73062.9 | 73062.9 | 81.6759 | 93.6569 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9674.83 | 8606.5 | 9370.16 | 7749.2 | 8839.7 | 10552.5 | 11222.22 | 9673 | 3738.38 | 3655.2 | 3763 | 4440.8 | 7534.38 | 7237.4 | 5827.5 | 5589.3 | 11443.49
бюджет автономного округа | 5021.3 | 1821.14 | 1821.1 | 4: 1821.1; 5: 36.2675; 6: 99.9978; 9: 586.42; 10: 508; 11: 661.42; 12: 739.3; 13: 573.3; 14: 519; 16: 53.5; 19: 0; 20: 0; 24: 1.3; 29: 3200.16
бюджет города Когалыма | 84433.4 | 76190.07 | 71241.8 | 71241.8 | 84.3763 | 93.5054 | 3670.31 | 2424.5 | 7012.99 | 6521.6 | 6109.9 | 5365.6 | 9101.53 | 8087.5 | 9370.16 | 7695.7 | 8839.7 | 10552.5 | 11222.22 | 9673 | 3738.38 | 3655.2 | 3763 | 4439.5 | 7534.38 | 7237.4 | 5827.5 | 5589.3 | 8243.33
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | 52307.798 | 46694.539 | 42476.43 | 42476.43 | 81.2048 | 45 | 5211.81 | 3268.18 | 4398.793 | 3856.54 | 3933.241 | 3407.56 | 4736.252 | 4407.63 | 4903.133 | 4546.04 | 4753.481 | 5418.96 | 4674.706 | 4446.7 | 3461.318 | 2736.8 | 3310.648 | 3207.35 | 3606.77 | 4001.62 | 3704.387 | 3179.05 | 5613.259 | 0
Задача 1 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма." | 47391.996 | 42323.783 | 38775.65 | 38775.65 | 81.819 | 91.6167 | 4226.657 | 2608 | 3980.2 | 3543.18 | 3758.222 | 3272.27 | 4198.717 | 3642.4 | 4537.838 | 4275.4 | 4500.435 | 5285.01 | 4201.061 | 4018.61 | 3093.277 | 2516.09 | 3151.526 | 3023.3 | 3174.53 | 3650.8 | 3501.32 | 2940.59 | 5068.213 | 0
3.1.1."Обеспечение функций УКСиМП " | 14151.596 | 12654.566 | 10149.13 | 10149.13 | 71.7172 | 80.2013 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 342.5 | 1204.83 | 985.04 | 557.19 | 440.39 | 1497.03 | 0
Всего | 14151.596 | 12654.566 | 10149.13 | 10149.13 | 71.7172 | 80.2013 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 342.5 | 1204.83 | 985.04 | 557.19 | 440.39 | 1497.03
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 14151.596 | 12654.566 | 10149.13 | 10149.13 | 71.7172 | 80.2013 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 995.61 | 668.107 | 531.79 | 483.696 | 342.5 | 1204.83 | 985.04 | 557.19 | 440.39 | 1497.03
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.3."Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере культуры и искусства" | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 4: 172.5; 5: 100; 6: 100; 27: 172.5; 28: 172.5
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.4."Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма " | 33067.9 | 29496.717 | 28454.02 | 28454.02 | 86.0473 | 96.465 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.83 | 2680.8 | 1969.7 | 2665.76 | 2771.63 | 2327.7 | 3571.183 |  | Не полностью использованы денежные средства за ноябрь в связи с предстоящим перечислением зарплаты в декабре, а также начислений на оплату труда.
Всего | 33067.9 | 29496.717 | 28454.02 | 28454.02 | 86.0473 | 96.465 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.83 | 2680.8 | 1969.7 | 2665.76 | 2771.63 | 2327.7 | 3571.183
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 33067.9 | 29496.717 | 28454.02 | 28454.02 | 86.0473 | 96.465 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2711.347 | 3023 | 2425.17 | 1984.3 | 2667.83 | 2680.8 | 1969.7 | 2665.76 | 2771.63 | 2327.7 | 3571.183
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Задача 2 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма." | 4915.802 | 4370.756 | 3700.78 | 3700.78 | 75.2833 | 84.6714 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046 | 0
3.2.1."Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города Когалыма " | 4915.802 | 4370.756 | 3700.78 | 3700.78 | 75.2833 | 84.6714 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046 | 0
Всего | 4915.802 | 4370.756 | 3700.78 | 3700.78 | 75.2833 | 84.6714 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 4915.802 | 4370.756 | 3700.78 | 3700.78 | 75.2833 | 84.6714 | 985.153 | 660.18 | 418.593 | 313.36 | 175.019 | 135.29 | 537.535 | 765.23 | 365.295 | 270.64 | 253.046 | 133.95 | 473.645 | 428.09 | 368.041 | 220.71 | 159.122 | 184.05 | 432.24 | 350.82 | 203.067 | 238.46 | 545.046
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Итого по программе, в том числе | 252566.203 | 207219.748 | 191262.98 | 191263.08 | 75.7279 | 92.2996 | 12664.21 | 8165.78 | 19808.746 | 18465.19 | 16318.517 | 14443.01 | 22132.662 | 20551.43 | 20496.223 | 19034.34 | 19102.111 | 21374.44 | 28442.126 | 22153.3 | 11907.538 | 12097.5 | 23704.758 | 23631.65 | 18897.38 | 18681.59 | 13745.457 | 12664.85 | 45346.455 | 0 |  | 252566.183 | 207219.748
бюджет автономного округа | 12449.9 | 7048.8 | 6448.83 | 6448.93 | 51.7991 | 91.4898 | 310.7 | 19 | 1117.42 | 1404.9 | 1192.42 | 1348.7 | 1104.3 | 680.4 | 631 | 1210.1 | 584.5 | 662.56 | 531 | -198.3 | 531 | 698.4 | 631.2 | 358.6 | 386.87 | 168.27 | 28.39 | 96.3 | 5401.1 | 0 |  | 12449.9
бюджет города Когалыма | 211391.303 | 192835.948 | 179833.65 | 179833.65 | 85.0715 | 93.2573 | 12353.51 | 8146.78 | 18691.326 | 17060.29 | 15126.117 | 13094.31 | 20728.362 | 19871.03 | 19865.223 | 17524.24 | 18367.611 | 20711.88 | 22801.126 | 21257.4 | 11376.538 | 10020.7 | 21873.558 | 21640.15 | 17935.51 | 17953.32 | 13717.067 | 12553.55 | 18555.355 | 0 |  | 211391.303
федеральный бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15
привлеченные средства | 28710 | 7320 | 4965.5 | 4965.5 | 17.2954 | 67.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 5110 | 1094.2 | 0 | 1378.4 | 1200 | 1632.9 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21390 | 0 |  | 28710
Начальник Управления Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: Тихонова Л.А. Тел. 93-896
Note on E48: Сысоева Оксана Петровна: у учреждения касса другая
Note on B191: Логинова Ленара Юлдашевна: ДОБАВИТЬ 2000 МЛН НА КАПРЕМОНТ ЯГУНА СУММА ИТОГО ДОЛЖНА БЫТЬ 247 165 200