## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме "
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме" на 01.05.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.05.2016 | Профинансировано на 01.05.2016 | Кассовый расход на 01.05.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела" | 58697.597 | 9480.48 | 9480.48 | 16124.48 | 55.4463 | 701.1282 | 3446.06 | 2288.6 | 4609.131 | 4291.86 | 3960.552 | 4274.22 | 5681.137 | 5356.8 | 5878.381 | 0 | 6567.48 | 0 | 6895.255 | 0 | 3620.13 | 0 | 4220.489 | 0 | 5043.315 | 0 | 4011.814 | 0 | 4763.853 | 0
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 34618.3 | 1493.7 | 1493.7 | 9172.6 | 26.4964 | 614.0858 | 1493.7 | 1084.2 | 2980.55 | 2801.15 | 2564.65 | 2527.95 | 2584.2 | 2759.3 | 4243.1 | 0 | 4577.2 | 0 | 3927.54 | 0 | 1523.9 | 0 | 2300.4 | 0 | 2677.4 | 0 | 2425.9 | 0 | 3319.76 | 0
федеральный бюджет | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1576.2 | 0 | 0 | 236.2 | 14.9854 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 80.8 | 80.8 | 87.4 | 87.4 | 108.6 | 0 | 87.4 | 0 | 87.4 | 0 | 87.4 | 0 | 427.4 | 0 | 239.6 | 0 | 146.9 | 0 | 155.3 | 0
бюджет города Когалыма | 33023.7 | 1493.7 | 1493.7 | 8936.4 | 27.0606 | 598.2727 | 1493.7 | 1084.2 | 2912.55 | 2733.15 | 2483.85 | 2447.15 | 2496.8 | 2671.9 | 4134.5 | 0 | 4489.8 | 0 | 3840.14 | 0 | 1436.5 | 0 | 1854.6 | 0 | 2437.8 | 0 | 2279 | 0 | 3164.46 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего | 401 | 41 | 41 | 41 | 10.2244 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 36 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 190 | 0 | 81 | 0 | 9 | 0 | Оказание услуг связи (Интернет)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 340.9 | 22 | 22 | 22 | 6.4535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.2 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 163.2 |  | 70.5 |  | 9
бюджет города Когалыма | 60.1 | 19 | 19 | 19 | 31.614 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.8 |  | 10.5 |  | 0
в т.ч. софинансирование | 60.1 | 19 | 19 | 19 | 31.614 | 100 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)
Всего | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма
Всего | 1118.6 | 425.2 | 425.2 | 425.2 | 38.0118 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 |  | 126.9 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 408.5 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 16
бюджет автономного округа | 425 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 348.4 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 16 |  | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс)
бюджет города Когалыма | 693.6 | 415 | 415 | 415 | 59.8328 | 100 | 0 | 0 | 208.4 | 208.4 | 106.6 | 106.6 | 100 | 100 | 100 |  | 118.5 |  | 0 |  | 0 |  | 60.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Приобретены печатные издания для комплектования фонда в количестве 1425 шт.
в т.ч. софинансирование | 75.1 | 15 | 15 | 15 | 19.9734 | 100 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены: книги, дипломы, грамоты для награждения, канцелярские товары и расходные материалы к оргтехнике для проведения мероприятий, диски для записи.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.55 | 100.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Экономия средств сложилась в результате большого количества больничных, командировочным расходам (командировка в марте), коммунальным услугам по фактическим показаниям счетчиков.
Всего | 32935.7 | 9012.3 | 9012.3 | 8561.8 | 25.9955 | 95.0013 | 1481.7 | 1072.2 | 2721.1 | 2541.7 | 2344.7 | 2308 | 2464.8 | 2639.9 | 4098.7 | 0 | 4439.3 | 0 | 3908.14 | 0 | 1504.5 | 0 | 1862.5 | 0 | 2479 | 0 | 2336.5 | 0 | 3294.76 | 0
бюджет автономного округа | 810.3 | 204 | 204 | 204 | 25.1759 | 100 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 130.3
бюджет города Когалыма | 32125.4 | 8808.3 | 8808.3 | 8357.8 | 26.0162 | 94.8855 | 1481.7 | 1072.2 | 2653.1 | 2473.7 | 2276.7 | 2240 | 2396.8 | 2571.9 | 4030.7 |  | 4371.3 |  | 3840.14 |  | 1436.5 |  | 1794.5 |  | 2411 |  | 2268.5 |  | 3164.46
в т.ч. софинансирование | 42.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 24.5902 | 100 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 7.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 24013.497 | 7986.78 | 7986.78 | 6951.88 | 28.9499 | 87.0423 | 1952.36 | 1204.4 | 1628.581 | 1490.71 | 1395.902 | 1746.27 | 3096.937 | 2597.5 | 1635.281 | 0 | 1990.28 | 0 | 2901.915 | 0 | 2096.23 | 0 | 1920.089 | 0 | 2365.915 | 0 | 1585.914 | 0 | 1444.093 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0
бюджет города Когалыма | 23703.497 | 7986.78 | 7986.78 | 6951.88 | 29.3285 | 87.0423 | 1952.36 | 1204.4 | 1599.581 | 1490.71 | 1366.902 | 1688.27 | 3067.937 | 2568.5 | 1606.281 | 0 | 1961.28 | 0 | 2872.915 | 0 | 2067.23 | 0 | 1891.089 | 0 | 2336.915 | 0 | 1556.914 | 0 | 1424.093 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма
Всего | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Средства в размере 209,8 тыс. руб. будут освоены в мае в связи со сменой поставщика.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ"
Всего | 500 | 436.85 | 436.85 | 355.38 | 71.076 | 81.3506 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата в размере 81,4 тыс. руб. будет произведена в мае после получения товара.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 436.85 | 436.85 | 355.38 | 71.076 | 81.3506 | 105.71 | 46.4 | 40 | 99.31 | 40.67 | 40.67 | 250.47 | 169 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.15 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)
Всего | 22988.997 | 7427.13 | 7427.13 | 6683.5 | 29.0726 | 89.9877 | 1846.65 | 1158 | 1588.581 | 1391.4 | 1355.232 | 1705.6 | 2636.667 | 2428.5 | 1635.281 | 0 | 1990.28 | 0 | 2901.915 | 0 | 1763.38 | 0 | 1875.089 | 0 | 2365.915 | 0 | 1585.914 | 0 | 1444.093 | 0 | Экономия сложилась в результате оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков.
бюджет автономного округа | 310 | 87 | 87 | 87 | 28.0645 | 100 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 58 | 29 | 29 | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 20
бюджет города Когалыма | 22678.997 | 7340.13 | 7340.13 | 6596.5 | 29.0864 | 89.869 | 1846.65 | 1158 | 1559.581 | 1391.4 | 1326.232 | 1647.6 | 2607.667 | 2399.5 | 1606.281 |  | 1961.28 |  | 2872.915 |  | 1734.38 |  | 1846.089 |  | 2336.915 |  | 1556.914 |  | 1424.093
в т.ч. софинансирование | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 16.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3. Развитие архивного дела
Всего | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Всего | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Реализация творческого потенциала жителей города Когалыма" | 110167 | 31913.453 | 36659.843 | 36461.6 | 76.3712 | 555.4194 | 7556.747 | 5816 | 9690.158 | 9088 | 8359.226 | 10528.5 | 11053.712 | 11029.1 | 9139.106 | 0 | 10398.572 | 0 | 12060.408 | 0 | 4593.946 | 0 | 8952.374 | 0 | 11373.494 | 0 | 7468.574 | 0 | 9520.683 | 0
2.1. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 13435.9 | 1323.58 | 6069.97 | 6034.9 | 44.9162 | 455.9528 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 821.31 | 0 | 48.21 | 0 | 0 | 0 | 215.17 | 0 | 2875.36 | 0 | 2287 | 0 | 702.05 | 0 | 416.83 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13335.9 | 1323.58 | 6069.97 | 6034.9 | 45.253 | 455.9528 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 721.31 | 0 | 48.21 | 0 | 0 | 0 | 215.17 | 0 | 2875.36 | 0 | 2287 | 0 | 702.05 | 0 | 416.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение составило 35,1 тыс. руб., в том числе 35,0 тыс. руб. - оплата за услуги мастер класса сложилась ниже плановой, данные средства необходимы для проведения мастер-класса в дни осенних каникул, 0,1 тыс. руб. - экономия по по оплате транспортных услуг на мероприятии "Проводы Русской зимы".
Всего | 13263.4 | 6069.97 | 6069.97 | 6034.9 | 45.5004 | 99.4222 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 821.31 | 0 | 48.21 | 0 | 0 | 0 | 215.17 | 0 | 2875.36 | 0 | 2287 | 0 | 529.55 | 0 | 416.83 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 13163.4 | 6069.97 | 6069.97 | 6034.9 | 45.8461 | 99.4222 | 1323.58 | 755.6 | 2325.78 | 1858.5 | 1109.73 | 2041.4 | 1310.88 | 1379.4 | 721.31 |  | 48.21 |  | 0 |  | 215.17 |  | 2875.36 |  | 2287 |  | 529.55 |  | 416.83
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма
Всего | 96731.1 | 30589.873 | 30589.873 | 30426.7 | 31.4549 | 99.4666 | 6233.167 | 5060.4 | 7364.378 | 7229.5 | 7249.496 | 8487.1 | 9742.832 | 9649.7 | 8317.796 | 0 | 10350.362 | 0 | 12060.408 | 0 | 4378.776 | 0 | 6077.014 | 0 | 9086.494 | 0 | 6766.524 | 0 | 9103.853 | 0
бюджет автономного округа | 5159.5 | 1018 | 1018 | 1018 | 19.7306 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 400 | 400 | 521 | 521 | 521 |  | 521 |  | 521 |  | 521 |  | 521 |  | 521 |  | 521 |  | 494.5
бюджет города Когалыма | 91571.6 | 29571.873 | 29571.873 | 29408.7 | 32.1155 | 99.4482 | 6136.167 | 4963.4 | 7364.378 | 7229.5 | 6849.496 | 8087.1 | 9221.832 | 9128.7 | 7796.796 |  | 9829.362 |  | 11539.408 |  | 3857.776 |  | 5556.014 |  | 8565.494 |  | 6245.524 |  | 8609.353
в т.ч. софинансирование | 271.6 | 46 | 46 | 46 | 16.9367 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 26 | 46 | 26 |  | 26.1 |  | 26 |  | 26.1 |  | 26 |  | 26.1 |  | 26 |  | 43.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы" | 53062 | 16641.965 | 17072.97 | 15815.495 | 63.0385 | 193.4195 | 5361.563 | 3873.52 | 4629.212 | 4426.81 | 3661.785 | 3383.38 | 4646.055 | 4131.785 | 5649.431 | 0 | 4648.624 | 0 | 5730.574 | 0 | 3337.157 | 0 | 3083.593 | 0 | 3962.039 | 0 | 3045.744 | 0 | 5306.223 | 0
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти
Всего | 19117.4 | 6798.82 | 8455.47 | 7197.995 | 37.6515 | 105.8712 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 0 | 1174.85 | 0 | 2133.49 | 0 | 1026.23 | 0 | 590.64 | 0 | 1477.05 | 0 | 738.7 | 0 | 1736.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19117.4 | 6798.82 | 8455.47 | 7197.995 | 37.6515 | 105.8712 | 4063.97 | 2939.22 | 1970.36 | 1632.31 | 764.49 | 890.38 | 1656.65 | 1736.085 | 1784.77 | 0 | 1174.85 | 0 | 2133.49 | 0 | 1026.23 | 0 | 590.64 | 0 | 1477.05 | 0 | 738.7 | 0 | 1736.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций УКСиМП | [30 empty] | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в результате: - сотрудникам, не имеющим стажа муниципальной службы надбавка за классный чин, выслугу лет и особые условия труда начисляются в минимальных размерах; - оформления сотрудниками листов временной нетрудоспособности
Всего | 14176.8 | 6191.88 | 6191.88 | 5206.291 | 36.724 | 84.0826 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 | 0 | 875.22 | 0 | 1495.81 | 0 | 845.65 | 0 | 423.06 | 0 | 1050.63 | 0 | 496.07 | 0 | 1324.68 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14176.8 | 6191.88 | 6191.88 | 5206.291 | 36.724 | 84.0826 | 2990.44 | 2178.42 | 1535.79 | 1161.88 | 525.76 | 658.86 | 1139.89 | 1207.131 | 1473.8 |  | 875.22 |  | 1495.81 |  | 845.65 |  | 423.06 |  | 1050.63 |  | 496.07 |  | 1324.68
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [30 empty] | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в результате: - наличия вакансии ведущего специалиста; - сотрудникам, не имеющим стажа муниципальной службы надбавка за а классный чин, выслугу лет и особые условия труда начисляются в минимальных размерах
Всего | 4940.6 | 2263.59 | 2263.59 | 1991.704 | 40.313 | 87.9887 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 | 0 | 299.63 | 0 | 637.68 | 0 | 180.58 | 0 | 167.58 | 0 | 426.42 | 0 | 242.63 | 0 | 411.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4940.6 | 2263.59 | 2263.59 | 1991.704 | 40.313 | 87.9887 | 1073.53 | 760.8 | 434.57 | 470.43 | 238.73 | 231.52 | 516.76 | 528.954 | 310.97 |  | 299.63 |  | 637.68 |  | 180.58 |  | 167.58 |  | 426.42 |  | 242.63 |  | 411.52
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с образованием вакантных ставок, предоставлением отпусков без сохранения заработной платы, предоставлением листов временной нетрудоспособности, возврата страховых взносов на обязательное социальное страхование от ФСС
Всего | 33944.6 | 9843.145 | 8617.5 | 8617.5 | 25.387 | 87.5482 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 | 0 | 3473.774 | 0 | 3597.084 | 0 | 2310.927 | 0 | 2492.953 | 0 | 2484.989 | 0 | 2307.044 | 0 | 3570.023 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 33944.6 | 9843.145 | 9843.145 | 8617.5 | 25.387 | 87.5482 | 1297.593 | 934.3 | 2658.852 | 2794.5 | 2897.295 | 2493 | 2989.405 | 2395.7 | 3864.661 |  | 3473.774 |  | 3597.084 |  | 2310.927 |  | 2492.953 |  | 2484.989 |  | 2307.044 |  | 3570.023
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" | 174968.1 | 83252 | 83252 | 83252 | 80.8411 | 200 | 0 | 0 | 5660 | 5660 | 92 | 92 | 77500 | 77500 | 1636.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79950 | 0
4.1. Строительство и реконструкция объектов культуры
Всего | 174390 | 83060 | 83060 | 83060 | 47.6289 | 100 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79950 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 174390 | 83060 | 83060 | 83060 | 47.6289 | 100 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 77500 | 77500 | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 10130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79950
4.1.1. Реконструкция объекта ДК "Сибирь" | [30 empty] | Функции заказчика по заключенному контракту №08/2016 от 11.04.2016 переданы Администрации города Когалыма МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016. Срок выполнения работ по контракту до 3.10.2016. На отчетную дату Заказчиком уплачен аванс 50%. Подрядчиком ведутся подготовитльные работы, в том числе закупка строительных материалов.
Всего | 155000 | 77500 | 77500 | 77500 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 155000 | 77500 | 77500 | 77500 | 50 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 77500 | 77500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77500
4.1.2. Реконструкция объекта КДК "Янтарь" | [30 empty] | В 2015 году заключено 2 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18700,00 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 31.07.2016. Выполнение работ предусмотрено в 5 этапов. На отчетную дату выполнено 3 этапа и оплачено проектной организации 7320,0 тыс.руб (1760,0 тыс.руб. в 2015 году). 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.07.2017.
Всего | 19390 | 5560 | 5560 | 5560 | 28.6746 | 100 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 19390 | 5560 | 5560 | 5560 | 28.6746 | 100 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 |  | 0 |  | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 10130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2450
4.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма
Всего | 578.1 | 192 | 192 | 192 | 33.2122 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 536.5 | 192 | 192 | 192 | 35.7875 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 92 | 92 | 0 |  | 344.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1. Автоматизация культурно-досугового учреждения города Когалыма
Всего | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение системного блока к ПК.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.2. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в городе Когалыме
Всего | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 144.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.3. Приобретение музыкальных инструментов для проведения культурно-массовых мероприятий, развития деятельности творческих формирований
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение цифрового пианино (2 ед.)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4. Поддержка образцовых художественных коллективов, народных самодеятельных коллективов города Когалыма
Всего | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 396894.697 | 155907.338 | 155907.338 | 134506.44 | 33.8897 | 86.2733 | 16364.37 | 11978.12 | 24588.501 | 26131.82 | 16073.563 | 17739.3 | 98880.904 | 97930.285 | 22303.018 | 0 | 21614.676 | 0 | 24686.237 | 0 | 21681.233 | 0 | 16256.456 | 0 | 20378.848 | 0 | 14526.132 | 0 | 99540.759 | 0
федеральный бюджет | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7211.5 | 1341.2 | 1341.2 | 1254.2 | 17.3917 | 93.5133 | 97 | 97 | 97 | 0 | 509.8 | 0 | 637.4 | 550 | 758.6 | 0 | 637.4 | 0 | 703.2 | 0 | 637.4 | 0 | 977.4 | 0 | 789.6 | 0 | 696.9 | 0 | 669.8 | 0
бюджет города Когалыма | 215233.197 | 71506.138 | 71506.138 | 50192.24 | 23.3199 | 70.1929 | 16267.37 | 11881.12 | 18931.501 | 20571.82 | 15563.763 | 17739.3 | 20743.504 | 19880.285 | 20252.818 | 0 | 20977.276 | 0 | 23983.037 | 0 | 10913.833 | 0 | 15260.656 | 0 | 19589.248 | 0 | 13829.232 | 0 | 18920.959 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 174431.6 | 83060 | 83060 | 83060 | 47.6175 | 100 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 1291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79950 | 0
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики_______________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Морозова Е.С., 93-663
2016-05-05