## Лист1
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | 85759.589 | 29777.559 | 27529.16 | 27529.16 | 32.1004 | 92.4494 | 2582.99 | 1540.9 | 4512.823 | 4547.55 | 5156.126 | 4218.55 | 6932.22 | 5308.8 | 5315.3 | 6611.1 | 5278.1 | 5302.26 | 7024.92 | 0 | 3760.52 | 0 | 4719.5 | 0 | 5484.73 | 0 | 4223.88 | 0 | 30768.43 | 0
Задача 1 "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма." | 35851.589 | 17610.359 | 16408.06 | 16408.06 | 45.7666 | 93.1728 | 1249.09 | 855.5 | 2901.023 | 2574.65 | 3470.526 | 2597.45 | 3277.72 | 2124.8 | 3313.3 | 4872.4 | 3398.7 | 3383.26 | 4018.12 | 0 | 1681.62 | 0 | 3015 | 0 | 2803.06 | 0 | 2584.48 | 0 | 4138.9 | 0
Мероприятия:
1.1.1."Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2."Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет" | 127.1 | 55.1 | 19.1 | 19.1 | 15.0275 | 34.6642 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
Всего | 127.1 | 55.1 | 19.1 | 19.1 | 15.0275 | 34.6642 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
бюджет автономного округа | 108 | 36 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 12; 14: 0; 15: 12; 17: 12; 19: 12; 21: 12; 23: 12; 25: 12; 27: 12; 29: 12; 31: Финансирование из округа приостановлено
бюджет города Когалыма | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 4: 19.1; 5: 100; 6: 100; 7: 6.4; 8: 6.4; 9: 6.4; 10: 6.4; 11: 6.3; 12: 6.3; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3."Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системы) для осуществления электронной каталогизации" | 85 | 85 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 85 | 85 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 72.3 | 72.3 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 72.3; 14: 0
бюджет города Когалыма | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 4: 12.7; 5: 100; 6: 100; 13: 12.7; 14: 12.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.5."Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки города Когалыма" | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 47.1 | 47.1 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 47.1; 14: 0; 27: 0; 28: 0
бюджет автономного округа | 40 | 40 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 40; 14: 0
бюджет города Когалыма | 7.1 | 7.1 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 7.1; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.6."Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов" | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31.5 | 31.5 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 31.5; 14: 0; 27: 0; 28: 0
бюджет автономного округа | 26.8 | 26.8 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 26.8; 14: 0
бюджет города Когалыма | 4.7 | 4.7 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 4.7; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.7."Комплектование библиотечного фонда города Когалыма " | 853.3 | 509.1 | 280.6 | 280.6 | 32.8841 | 55.1169 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 853.3 | 509.1 | 280.6 | 280.6 | 32.8841 | 55.1169 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 40.3 | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 228.5 | 228.5 | 0 | 4: 0; 13: 228.5; 14: 0
бюджет города Когалыма | 624.8 | 280.6 | 280.6 | 4: 280.6; 5: 44.9104; 6: 100; 9: 100; 10: 100; 13: 40.3; 14: 40.3; 15: 140.3; 16: 140.3; 19: 122; 25: 222.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.8. "Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек города Когалыма" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
федеральный бюджет | 15 | 0 | 0 | 4: 0; 25: 15
привлеченные средства
1.1.9."Мероприятия, направленные на повышение читательского интереса" | 144.6 | 144.55 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100.0346 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.5 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.55 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100.0346 | 0 | 0 | 44.05 | 44.05 | 100.5 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.55 | 144.6 | 4: 144.6; 5: 100; 6: 100.0346; 9: 44.05; 10: 44.05; 11: 100.5; 12: 100.55
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.10."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма" | 34350.789 | 16597.809 | 15891.8 | 15891.8 | 46.2633 | 95.7464 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 2490.6 | 2765.02 | 2067.6 | 3151.9 | 4730.7 | 3323.9 | 3329.6 | 3875.02 | 0 | 1658.02 | 0 | 2993.9 | 0 | 2544.76 | 0 | 2563.38 | 0 | 4117.9 | 0
Всего | 34350.789 | 16597.809 | 15891.8 | 15891.8 | 46.2633 | 95.7464 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 2490.6 | 2765.02 | 2067.6 | 3151.9 | 4730.7 | 3323.9 | 3329.6 | 3875.02 | 0 | 1658.02 | 0 | 2993.9 | 0 | 2544.76 | 0 | 2563.38 | 0 | 4117.9 | 0
бюджет автономного округа | 4285 | 1923.5 | 1923.1 | 1923.1 | 44.8798 | 99.9792 | 137 | 19 | 357.3 | 475.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 83 | 357.3 | 631.2 | 357.3 | 357.3 | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 575
бюджет города Когалыма | 30065.789 | 14674.309 | 13968.7 | 13968.7 | 46.4604 | 95.1915 | 1105.69 | 830.1 | 2393.273 | 1948.9 | 3006.426 | 2133.3 | 2407.72 | 1984.6 | 2794.6 | 4099.5 | 2966.6 | 2972.3 | 3517.72 |  | 1300.72 |  | 2636.6 |  | 2187.46 |  | 2206.08 |  | 3542.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.11."Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " | 56.2 | 53.7 | 53.16 | 53.16 | 94.5907 | 98.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 53.16 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 56.2 | 53.7 | 53.16 | 53.16 | 94.5907 | 98.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 53.16 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 56.2 | 53.7 | 53.16 | 4: 53.16; 5: 94.5907; 6: 98.9944; 8: 0; 17: 53.7; 18: 53.16; 21: 2.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.12."Перевод документов в электронную форму " | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 34.8 | 34.8 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 34.8; 14: 0
бюджет города Когалыма | 6.2 | 6.2 | 0 | 4: 0; 13: 6.2; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.13."Приобретение электронных баз данных" | 100 | 45.5 | 6.1 | 6.1 | 40.6667 | 13.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 4.2 | 9.1 | 1.4 | 9.1 | 0.5 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0
Всего | 100 | 45.5 | 6.1 | 6.1 | 40.6667 | 13.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 4.2 | 9.1 | 1.4 | 9.1 | 0.5 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0 | Расторгнут договор до конца 2015 года, 0,5 т.р. - оплата остатков по договору
бюджет автономного округа | 85 | 38.5 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 23.1; 14: 0; 15: 7.7; 17: 7.7; 19: 7.7; 21: 7.7; 23: 7.7; 25: 7.7; 27: 7.7; 29: 8; 31: Финансирование из округа приостановлено
бюджет города Когалыма | 15 | 7 | 6.1 | 4: 6.1; 5: 40.6667; 6: 87.1429; 13: 4.2; 14: 4.2; 15: 1.4; 16: 1.4; 17: 1.4; 18: 0.5; 19: 1.4; 21: 1.4; 23: 1.4; 25: 1.4; 27: 1.4; 29: 1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям." | 23986.6 | 11417.2 | 10381.1 | 10381.1 | 43.2787 | 90.9251 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1685.6 | 1621.1 | 3104.5 | 2944 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 0 | 2017.5 | 0 | 1704.5 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0
Мероприятия:
1.2.1."Пополнение фонда музея города Когалыма" | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 21: 300
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2."Информатизация музея города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 13: 200; 14: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.3."Поддержка выставочных проектов" | 500 | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 52.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 52.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 500 | 263.6 | 263.6 | 4: 263.6; 5: 52.72; 6: 100; 11: 40; 12: 40; 13: 223.6; 14: 223.6; 21: 96.3; 23: 140.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.4."Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)" | 22986.6 | 10953.6 | 9917.5 | 9917.5 | 43.1447 | 90.541 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 0 | 1621.2 | 0 | 1564.4 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0 | Остаток средств в сумме 1046,7 т.руб. в результате выплаты заработной платы за июнь в июле
Всего | 22986.6 | 10953.6 | 9917.5 | 9917.5 | 43.1447 | 90.541 | 1333.9 | 685.4 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 1238.7 | 1879.4 | 1919 | 2896.8 | 0 | 1621.2 | 0 | 1564.4 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0
бюджет автономного округа | 2085.3 | 1042.2 | 1041.8 | 1041.8 | 49.9592 | 99.9616 | 173.7 |  | 173.7 | 347.4 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 0 | 173.7 | 347 | 173.7 | 173.7 | 173.7 |  | 173.7 |  | 173.7 |  | 173.7 |  | 173.7 |  | 174.6
бюджет города Когалыма | 20901.3 | 9911.4 | 8875.7 | 8875.7 | 42.4648 | 89.5504 | 1160.2 | 685.4 | 1438.1 | 1625.5 | 1471.9 | 1407.4 | 2507.2 | 2520.4 | 1628.3 | 891.7 | 1705.7 | 1745.3 | 2723.1 |  | 1447.5 |  | 1390.7 |  | 2507.97 |  | 1465.7 |  | 1454.93
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма." | 25921.4 | 750 | 740 | 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 240 | 200 | 500 | 0 | 0 | 110 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Мероприятия:
1.3.1."Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма " | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 61.4 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 21: 61.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.2."Приобретение видео- фото-, светооборудования для проведения культурно-массовых мероприятий" | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 0 тыс. руб. - экономия, фактические расходы на приобретение фототехники сложились ниже.
Всего | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 250 | 250 | 240 | 4: 240; 5: 96; 6: 96; 13: 250; 14: 240
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.4."Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов города Когалыма, Народных самодеятельных коллективов города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 15: 200; 16: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.10."Приобретение экипировки для МАУ "КДК "Метро" | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 300 | 300 | 300 | 4: 300; 5: 100; 6: 100; 13: 300; 14: 0; 15: 0; 16: 300
1.3.11. "Приобретение оборудования для системы видеоконференций для МБУ "МВЦ" | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 110 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 19: 110
1.3.12. "Приобретение интерактивного развивающего комплекса "Лабрадор" для МБУ "ЦБС" | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет |  |  |  | 31: Данные средства будут освоены в июле после получения товара
привлеченные средства | 150 | 150 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 150; 18: 0; 19: 0
1.3.13. "Реконструкция филиала КДК "Янтарь" | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Всего | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 25000 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 29: 25000
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" | 118815.897 | 53135.361 | 51030.82 | 51030.82 | 42.9495 | 96.0393 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.13 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 10901.78 | 9835 | 10297.5 | 9627.9 | 8940.421 | 11314.22 | 16240.23 | 0 | 5593.26 | 0 | 15875.854 | 0 | 10711.12 | 0 | 6990.99 | 0 | 10269.082 | 0
Задача 1 "Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме." | 118815.897 | 53135.361 | 51030.82 | 51030.82 | 42.9495 | 96.0393 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.13 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 10901.78 | 9835 | 10297.5 | 9627.9 | 8940.421 | 11314.22 | 16240.23 | 0 | 5593.26 | 0 | 15875.854 | 0 | 10711.12 | 0 | 6990.99 | 0 | 10269.082 | 0
2.1.2."Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, театрализованных постановок, поддержка участия творческих коллективов города Когалыма в мероприятиях международного, всероссийского, окружного значения " | 26437.39 | 7209.53 | 7151.82 | 7151.82 | 27.0519 | 99.1995 | 1199.1 | 951.2 | 3297.72 | 3031.6 | 457.78 | 711.9 | 1226.86 | 1228.5 | 927.33 | 1127.9 | 100.72 | 100.72 | 5018 | 0 | 669.52 | 0 | 10634.81 | 0 | 1893.6 | 0 | 512 | 0 | 499.93 | 0
Всего (Объекты КСК "Ягун", ДК "Сибирь") | 16239.79 | 4172.63 | 4121.12 | 4121.12 | 25.3767 | 98.7655 | 761.1 | 638.2 | 1763.92 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.56 | 699.6 | 750.73 | 790.8 | 100.72 | 100.72 | 18 | 0 | 669.52 | 0 | 10399.21 | 0 | 241.8 | 0 | 238.7 | 0 | 499.93 |  | Отклонение составило 51,5 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг, в том числе 40,0 тыс. руб - на мероприятие "Юнтагор", 0,9 тыс. руб. - на мероприятие "День победы", 10,5 тыс. -по оплате проезда на фестиваль
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 16239.79 | 4172.63 | 4121.12 | 4121.12 | 25.3767 | 98.7655 | 761.1 | 638.2 | 1763.92 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.56 | 699.6 | 750.73 | 790.8 | 100.72 | 100.72 | 18 |  | 669.52 |  | 10399.21 |  | 241.8 |  | 238.7 |  | 499.93
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Янтарь") | 2336.4 | 840 | 834.6 | 834.6 | 35.7216 | 99.3571 | 0 | 0 | 420 | 350 | 0 | 0 | 420 | 380 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 5,4 тыс. руб. - экономия; оплата за услуги по спектаклям "А зори здесь тихие", "Леонид Утесов. Спасибо, сердце!" сложилась ниже плановой в сумме 110,0 тыс. руб., из них 104,6 тыс. руб. использованы для оплаты услуг ведения концертной программы, мастер-классов 2 и 3 мая 2015 года в рамках фестиваля-конкурса "Юнтагор - 2015" (с восстановлением расходов в октябре).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 2336.4 | 840 | 834.6 | 4: 834.6; 5: 35.7216; 6: 99.3571; 9: 420; 10: 350; 11: 0; 13: 420; 14: 380; 16: 104.6; 25: 1496.4
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Метро") | 7861.2 | 2196.9 | 2196.1 | 2196.1 | 27.9359 | 99.9636 | 438 | 313 | 1113.8 | 907.3 | 303.2 | 594.4 | 165.3 | 148.9 | 176.6 | 232.5 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 155.4 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 0,8 тыс. руб. - экономия, фактическая сумма за приобретение костюмов сложилась ниже
бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 15: 100; 16: 100
бюджет города Когалыма | 2761.2 | 2096.9 | 2096.1 | 4: 2096.1; 5: 75.9126; 6: 99.9618; 7: 438; 8: 313; 9: 1113.8; 10: 907.3; 11: 303.2; 12: 594.4; 13: 165.3; 14: 148.9; 15: 76.6; 16: 132.5; 23: 235.6; 25: 155.4; 27: 273.3
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 5000 | 0 |  | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 19: 5000
2.1.3."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений города Когалыма" | 92378.507 | 45925.831 | 43879 | 43879 | 47.4991 | 95.5432 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9674.92 | 8606.5 | 9370.17 | 8500 | 8839.701 | 11213.5 | 11222.23 | 0 | 4923.74 | 0 | 5241.044 | 0 | 8817.52 | 0 | 6478.99 | 0 | 9769.152 | 0 | Отклонение составило 1974,2 тыс. руб., в том числе: 87,7 тыс. руб - по оплате труда, 710,7 тыс. руб - начисления на выплаты по оплате труда, 50,8 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг; 181,3 тыс. руб. - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись; 9,8 тыс. руб. - экономия по обслуживанию компьтерной техники; 168,8 тыс. руб. - экономия, услуги по техобслуживанию здания МАУ "КДК "Янтарь" в декабре не оказывались, договора на обслуживание здания заключены на меньшую сумму (по итогам котировок), 146,8 тыс. руб . - экономия по противопожарному обслуживанию (Договора по итогам котировок заключены на меньшую сумму), 2,3 тыс. руб - экономия по оплате за сопровождение программных продуктов, договора заключены на меньшую сумму), 16,6 тыс. руб. - экономия по оплате услуг охраны, 43,8 тыс. руб. - экономия по оплате налога на имущество за I квартал 2015 года, 122,5 тыс. руб - оплата за приобретение путевок не производилась
Всего (МАУ "КДК "Метро") | 92378.507 | 45925.831 | 43879 | 43879 | 47.4991 | 95.5432 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9674.92 | 8606.5 | 9370.17 | 8500 | 8839.701 | 11213.5 | 11222.23 | 0 | 4923.74 | 0 | 5241.044 | 0 | 8817.52 | 0 | 6478.99 | 0 | 9769.152
бюджет автономного округа | 7945.02 | 3232.1 | 3231.6 | 3231.6 | 40.6745 | 99.9845 |  |  | 586.42 | 508 | 661.42 | 739.3 | 661.42 | 519 | 661.42 | 804.3 | 661.42 | 661 | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.4 |  | 1405.84
бюджет города Когалыма | 84433.487 | 42693.731 | 40647.4 | 40647.4 | 48.1413 | 95.207 | 3670.31 | 2424.5 | 7012.99 | 6521.6 | 6109.9 | 5365.6 | 9013.5 | 8087.5 | 8708.75 | 7695.7 | 8178.281 | 10552.5 | 10560.81 |  | 4262.32 |  | 4579.624 |  | 8156.1 |  | 5817.59 |  | 8363.312
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | 51882.223 | 27936.719 | 24904.91 | 24904.91 | 48.0028 | 45 | 5211.807 | 3268.18 | 4398.79 | 3856.54 | 3933.242 | 3407.56 | 4736.257 | 4407.63 | 4903.138 | 4546.04 | 4753.485 | 5418.96 | 4673.644 | 0 | 3340.667 | 0 | 3430.648 | 0 | 3397.15 | 0 | 3640.084 | 0 | 5463.311 | 0
Задача 1 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма." | 47061.41 | 25202.069 | 22626.26 | 22626.26 | 48.0782 | 89.7794 | 4226.657 | 2608 | 3980.2 | 3543.18 | 3758.222 | 3272.27 | 4198.717 | 3642.4 | 4537.838 | 4275.4 | 4500.435 | 5285.01 | 4199.994 | 0 | 2972.627 | 0 | 3271.526 | 0 | 3020.449 | 0 | 3441.704 | 0 | 4953.041 | 0
3.1.1."Обеспечение функций УКСиМП " | 13821 | 8251.029 | 6853.8 | 6853.8 | 49.5898 | 83.066 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 0 | 668.107 | 0 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821 | 0
Всего | 13821 | 8251.029 | 6853.8 | 6853.8 | 49.5898 | 83.066 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 | 0 | 668.107 | 0 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 13821 | 8251.029 | 6853.8 | 6853.8 | 49.5898 | 83.066 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 1575.4 | 1095.725 | 1291.85 | 1489.714 |  | 668.107 |  | 483.696 |  | 1050.749 |  | 496.884 |  | 1380.821
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.3."Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере культуры и искусства" | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 4: 0; 27: 172.5
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.4."Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма " | 33067.91 | 16951.04 | 15772.46 | 15772.46 | 47.6972 | 93.0472 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2710.28 | 0 | 2304.52 | 0 | 2787.83 | 0 | 1969.7 | 0 | 2772.32 | 0 | 3572.22 |  | Неполностью использованы денежные средства за июнь в связи с предстоящим перечислением зарплаты за июль в конце месяца, а также начислений на оплату труда.
Всего | 33067.91 | 16951.04 | 15772.46 | 15772.46 | 47.6972 | 93.0472 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2710.28 | 0 | 2304.52 | 0 | 2787.83 | 0 | 1969.7 | 0 | 2772.32 | 0 | 3572.22
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 33067.91 | 16951.04 | 15772.46 | 15772.46 | 47.6972 | 93.0472 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.69 | 2445.6 | 3021.99 | 2675.5 | 3451.18 | 2700 | 3404.71 | 3993.16 | 2710.28 |  | 2304.52 |  | 2787.83 |  | 1969.7 |  | 2772.32 |  | 3572.22
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Задача 2 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма." | 4820.813 | 2734.65 | 2278.65 | 2278.65 | 47.2669 | 83.3251 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 | 270.64 | 253.05 | 133.95 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
3.2.1."Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города Когалыма " | 4820.813 | 2734.65 | 2278.65 | 2278.65 | 47.2669 | 83.3251 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 | 270.64 | 253.05 | 133.95 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
Всего | 4820.813 | 2734.65 | 2278.65 | 2278.65 | 47.2669 | 83.3251 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 | 270.64 | 253.05 | 133.95 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 4820.813 | 2734.65 | 2278.65 | 2278.65 | 47.2669 | 83.3251 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 | 270.64 | 253.05 | 133.95 | 473.65 |  | 368.04 |  | 159.122 |  | 376.701 |  | 198.38 |  | 510.27
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Итого по программе, в том числе | 256607.709 | 110849.639 | 103464.89 | 103464.89 | 40.3203 | 93.338 | 12664.207 | 8184.78 | 19808.743 | 18465.29 | 16318.468 | 14442.91 | 22570.257 | 19551.43 | 20515.938 | 20785.04 | 18972.006 | 22035.44 | 27938.794 | 0 | 12694.447 | 0 | 24026.002 | 0 | 19593 | 0 | 14854.954 | 0 | 46500.823 | 0
бюджет автономного округа | 15066.92 | 6828.4 | 6349.66 | 6349.66 | 42.1431 | 92.989 | 310.7 | 19 | 1117.42 | 1330.7 | 1192.42 | 1270.3 | 1629.92 | 602 | 1312.12 | 1882.5 | 1265.82 | 1245.16 | 1212.12 | 0 | 1214.62 | 0 | 1212.12 | 0 | 1212.12 | 0 | 1212.1 | 0 | 2175.44 | 0
бюджет города Когалыма | 210965.789 | 103721.239 | 96815.23 | 96815.23 | 45.8914 | 93.3418 | 12353.507 | 8165.78 | 18691.323 | 17134.59 | 15126.068 | 13172.61 | 20640.337 | 18949.43 | 19203.818 | 18602.54 | 17706.186 | 20790.28 | 21616.674 | 0 | 11479.827 | 0 | 22813.882 | 0 | 18365.88 | 0 | 13642.854 | 0 | 19325.383 | 0
федеральный бюджет | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 30560 | 300 | 300 | 300 | 0.98168 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
19122.006