## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
на 01.05.2015 г.
г. Когалым
2015 год

## 2015 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2015-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1827642.2 | 527610.2 | 519359.6 | 415389.1 | 22.7281 | 78.7303 | 85402.5 | 28803 | 157767.1 | 121617.1 | 132245.9 | 129266.5 | 152194.7 | 135702.5 | 329687.7 | 0 | 198895 | 0 | 110456.9 | 0 | 97712.7 | 0 | 98202.9 | 0 | 136378 | 0 | 126496.4 | 0 | 202202.4 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1710079.4 | 495445 | 487881.7 | 389451.7 | 22.7739 | 78.6064 | 78933.5 | 27402.1 | 149857.7 | 113780.2 | 123929.3 | 121417.9 | 142724.5 | 126851.5 | 321775.6 | 0 | 190861 | 0 | 105362.1 | 0 | 67842.6 | 0 | 87402.9 | 0 | 128644.6 | 0 | 119395.4 | 0 | 193350.2 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1626473.9 | 471447.3 | 463884 | 368974.4 | 22.6855 | 78.2642 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133677.3 | 120798.7 | 300704 | 0 | 182425.5 | 0 | 102807.7 | 0 | 65257.9 | 0 | 83343.1 | 0 | 121712.3 | 0 | 113603.3 | 0 | 185172.8 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1626473.9 | 471447.3 | 463884 | 368974.4 | 22.6855 | 78.2642 | 75558.3 | 25572 | 143103.9 | 107690.4 | 119107.8 | 114913.3 | 133677.3 | 120798.7 | 300704 | 0 | 182425.5 | 0 | 102807.7 | 0 | 65257.9 | 0 | 83343.1 | 0 | 121712.3 | 0 | 113603.3 | 0 | 185172.8 | 0
бюджет автономного округа | 1406557 | 395172 | 387608.7 | 310470.8 | 22.0731 | 78.566 | 59287 | 18094 | 121091 | 87749.2 | 104762 | 97327.4 | 110032 | 107300.2 | 279843 |  | 162928 |  | 80579 |  | 51588 |  | 70195 |  | 102191 |  | 97923 |  | 166138
бюджет города Когалыма | 219916.9 | 76275.3 | 76275.3 | 58503.6 | 26.6026 | 76.7006 | 16271.3 | 7478 | 22012.9 | 19941.2 | 14345.8 | 17585.9 | 23645.3 | 13498.5 | 20861 | 0 | 19497.5 | 0 | 22228.7 | 0 | 13669.9 | 0 | 13148.1 | 0 | 19521.3 | 0 | 15680.3 | 0 | 19034.8 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 83605.5 | 23997.7 | 23997.7 | 20477.3 | 24.4928 | 85.3303 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 0 | 8435.5 | 0 | 2554.4 | 0 | 2584.7 | 0 | 4059.8 | 0 | 6932.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 83605.5 | 23997.7 | 23997.7 | 20477.3 | 24.4928 | 85.3303 | 3375.2 | 1830.1 | 6753.8 | 6089.8 | 4821.5 | 6504.6 | 9047.2 | 6052.8 | 21071.6 | 0 | 8435.5 | 0 | 2554.4 | 0 | 2584.7 | 0 | 4059.8 | 0 | 6932.3 | 0 | 5792.1 | 0 | 8177.4 | 0
бюджет автономного округа | 2618.8 | 654 | 654 | 4: 504.1; 5: 19.2493; 6: 77.0795; 9: 218; 11: 218; 12: 436; 13: 218; 14: 68.1; 15: 218; 17: 654; 23: 218; 25: 218; 27: 218; 29: 438.8; 31: Выплата временно преостановлена, в связи с корректировкой региональных "дорожных карт" в части уточнения на 2015 год показателей заработной платы и возможного уменьшения суммы выделеной из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
бюджет города Когалыма | 80986.7 | 23343.7 | 23343.7 | 19973.2 | 24.6623 | 85.5614 | 3375.2 | 1830.1 | 6535.8 | 6089.8 | 4603.5 | 6068.6 | 8829.2 | 5984.7 | 20853.6 |  | 7781.5 |  | 2554.4 |  | 2584.7 |  | 3841.8 |  | 6714.3 |  | 5574.1 |  | 7738.6
в т.ч. 101 направление | 573.9 | 144.6 | 144.6 | 4: 92.2; 5: 16.0655; 6: 63.7621; 9: 50.3; 11: 40.9; 12: 91.2; 13: 53.4; 14: 1; 15: 168.7; 17: 79.4; 23: 31.4; 25: 57.7; 27: 40; 29: 52.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей в раздичных сферах деятельности" | 2374 | 1165 | 1025.7 | 1000.7 | 42.1525 | 85.897 | 378 | 189.3 | 139.4 | 128.5 | 353.4 | 166.7 | 294.2 | 516.2 | 192.1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования" | 1574.5 | 958 | 922.2 | 897.2 | 56.9832 | 93.6534 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 294.2 | 516.2 | 192.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | Оплата командировочных расходов участникам и сопровождающим по выезду на окружные олимпиады. Конкурс проектов "Гости из будущего". Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах. Конкурс юных пианистов "Рояль собирает друзей". Олимпиада младших школьников "Юниор". Межрегиональный конкурс "Ученик года 2015". Проведение научно-исследовательской конференции "Шаг в будущее". Конкурс проектов младших школьников "Творческий салют". Окружной конкурс "Ликование весны". Гродской конкурс проектов младших школьников "Гости из будущего".
Всего | 1574.5 | 958 | 922.2 | 897.2 | 56.9832 | 93.6534 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 249.9 | 63.2 | 294.2 | 516.2 | 192.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 658 | 622.2 | 597.2 | 46.8576 | 90.7599 | 378 | 189.3 | 35.9 | 128.5 | 49.9 | 63.2 | 194.2 | 216.2 | 192.1 |  | 30 |  |  |  | 10 |  | 80 |  | 159.4 |  |  |  | 145
федеральный бюджет
привлеченные средства | 300 | 300 | 300 | 4: 300; 5: 100; 6: 100; 11: 200; 13: 100; 14: 300; 31: Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха"
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 799.5 | 207 | 103.5 | 103.5 | 12.9456 | 50 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | Выплачена премия победителям конкурса "Сердце отдаю детям" - 103,5 тыс. руб. Готовится постановление о проведении конкурса "Педагог года".
Всего | 799.5 | 207 | 103.5 | 103.5 | 12.9456 | 50 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 799.5 | 207 | 103.5 | 4: 103.5; 5: 12.9456; 6: 50; 9: 103.5; 11: 103.5; 12: 103.5; 17: 550; 29: 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 106735.5 | 29110 | 28562 | 23046.5 | 21.5922 | 79.1704 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 0 | 7454 | 0 | 5094.8 | 0 | 28510.1 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 36034.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5094.8 | 0 | 27940.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 36034.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 5094.8 | 0 | 27940.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 29364.1 |  |  | 17: 2970; 19: 5045.8; 21: 21348.3
бюджет города Когалыма - 101 направление | 294.7 |  |  | 4: 0; 17: 30; 19: 49; 21: 215.7; 23: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 6376.1 |  |  | 21: 6376.1; 31: Готовится документация по выбору подрядной организации. Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8.
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 70700.6 | 29110 | 28562 | 23046.5 | 32.5973 | 79.1704 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания согласно условий оплаты по заключенным контрактам. Оплата производится по детодням питания.
Всего | 70700.6 | 29110 | 28562 | 23046.5 | 32.5973 | 79.1704 | 6091 | 1211.6 | 7770 | 7708.4 | 7341 | 7059.7 | 7908 | 7066.8 | 7488 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 7570 | 0 | 7574 | 0 | 7101 | 0 | 6833.6 | 0
бюджет автономного округа | 61969 | 25835 | 25287 | 21886.6 | 35.3186 | 84.7169 | 5378 | 1140.7 | 6925 | 7370.1 | 6492 | 6657.8 | 7040 | 6718 | 6617 |  | 3972 |  |  |  | 420 |  | 6756 |  | 6775 |  | 6292 |  | 5302
бюджет города Когалыма | 8731.6 | 3275 | 3275 | 1159.9 | 13.2839 | 35.4168 | 713 | 70.9 | 845 | 338.3 | 849 | 401.9 | 868 | 348.8 | 871 |  | 482 |  |  |  | 150 |  | 814 |  | 799 |  | 809 |  | 1531.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 8453.3 | 1890.2 | 1890.2 | 1890.2 | 22.3605 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.1 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МАОУ "СОШ № 7", МАОУ "СОШ № 10"" | 6622.2 | 1890.2 | 1890.2 | 1890.2 | 28.5434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6622.2 | 1890.2 | 1890.2 | 1890.2 | 28.5434 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 622.2 | 1268 | 1268 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4455 |  |  | 21: 1336.5; 23: 3118.5; 31: Размещен электронный аукцион, проведение 18.05.2015 г.
бюджет города Когалыма - 101 направление | 45 |  |  | 4: 0; 21: 13.5; 23: 31.5
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 2122.2 | 1890.2 | 1890.2 | 4: 1890.2; 5: 89.0679; 6: 100; 11: 622.2; 12: 622.2; 13: 1268; 14: 1268; 15: 232; 31: Приобретение оборудования МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" (приобретены: интерактивные доски, проекторы)
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 1831.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.1 | 0 | Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год, выставлено 3 претензии. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, в 2014 году исполнен I этап работ на сумму 784,7 тыс. руб., в настоящее время ведется выполнение II этапа работ. Проектной организацией предоставлено: - положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0221-14 от 10.11.2014; - отрицательное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капиттального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа №86-4-6-0106-14 от 10.11.2014. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую эксперизу рабочая документация (договор от 23.03.2015).
Всего | 1831.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.1 | 0
бюджет автономного округа | 1648 |  |  | 29: 1648
бюджет города Когалыма | 183.1 |  |  | 4: 0; 29: 183.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 11786.6 | 3058.2 | 3058.2 | 2736.9 | 23.2204 | 89.4938 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 984.7 | 792 | 1697.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 11786.6 | 3058.2 | 3058.2 | 2736.9 | 23.2204 | 89.4938 | 538.7 | 403.3 | 1186.3 | 1000.7 | 348.5 | 540.9 | 984.7 | 792 | 1697.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 11275.5 | 2647.1 | 2647.1 | 2444.6 | 21.6806 | 92.3501 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Всего | 11275.5 | 2647.1 | 2647.1 | 2444.6 | 21.6806 | 92.3501 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 | 0 | 1300.6 | 0 | 1151.5 | 0 | 544.9 | 0 | 932 | 0 | 1085 | 0 | 870.9 | 0 | 1146.3 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 11275.5 | 2647.1 | 2647.1 | 2444.6 | 21.6806 | 92.3501 | 538.7 | 403.3 | 875.2 | 934.1 | 348.5 | 360.1 | 884.7 | 747.1 | 1597.2 |  | 1300.6 |  | 1151.5 |  | 544.9 |  | 932 |  | 1085 |  | 870.9 |  | 1146.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 511.1 | 411.1 | 411.1 | 292.3 | 57.1904 | 71.1019 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 100 | 44.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 511.1 | 411.1 | 411.1 | 292.3 | 57.1904 | 71.1019 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 0 | 180.8 | 100 | 44.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 511.1 | 411.1 | 411.1 | 4: 292.3; 5: 57.1904; 6: 71.1019; 9: 311.1; 10: 66.6; 12: 180.8; 13: 100; 14: 44.9; 15: 100; 31: Расходы МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" -оплата членских взносов НП "Интэско", командировочные расходы оплата выездных курсов для координатора и руководителя проекта.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 33641.9 | 15743.3 | 14239 | 14239 | 42.3252 | 90.4448 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1417.7 | 0 | 3163.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1796.4 | 0 | 905.4 | 0 | 4106.6 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 33641.9 | 15743.3 | 14239 | 14239 | 42.3252 | 90.4448 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1799.5 | 1602.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1417.7 | 0 | 3163.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1796.4 | 0 | 905.4 | 0 | 4106.6 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 33591.9 | 15693.3 | 14189 | 14189 | 42.2393 | 90.4144 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1417.7 | 0 | 3163.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1796.4 | 0 | 905.4 | 0 | 4106.6 | 0 | Исполнение расходов по ликвидации МКУ "ЦО" проходит по факту оплаты договоров выполнения работ ответственным за ликвидацию учреждения .
Всего | 33591.9 | 15693.3 | 14189 | 14189 | 42.2393 | 90.4144 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1417.7 | 0 | 3163.4 | 0 | 4984.5 | 0 | 482.3 | 0 | 1042.3 | 0 | 1796.4 | 0 | 905.4 | 0 | 4106.6 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 33591.9 | 15693.3 | 14189 | 14189 | 42.2393 | 90.4144 | 6715.4 | 5538.4 | 3379.1 | 3278.9 | 1749.5 | 1552.2 | 3849.3 | 3819.5 | 1417.7 |  | 3163.4 |  | 4984.5 |  | 482.3 |  | 1042.3 |  | 1796.4 |  | 905.4 |  | 4106.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 4: 50; 5: 100; 6: 100; 11: 50; 12: 50
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 24940 | 9255 | 7914.9 | 7914.9 | 31.7358 | 85.5203 | 845.8 | 635.8 | 2912.8 | 1478.5 | 2504.3 | 2158.9 | 2992.1 | 3641.7 | 1955.4 | 0 | 1814 | 0 | 2523.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2379.5 | 0 | 1543.2 | 0 | 1660.3 | 0 | 2340.9 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 2358.8 | 1771.2 | 1705.7 | 1705.7 | 72.3122 | 96.3019 | 0 | 0 | 1454 | 269 | 142.5 | 265.9 | 174.7 | 1170.8 | 271 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 2101.6 | 1571.2 | 1515.7 | 1515.7 | 72.1212 | 96.4677 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.9 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 200,0 т. руб. - приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории Росии. 55,5,0 т. руб. - поддержка развития городского молодёжного волонтёрского движения.Городской фестиваль семейного творчества - 38,5 т. руб. Приобретение бронзовых плит - 995,0 т.р.
Всего | 2101.6 | 1571.2 | 1515.7 | 1515.7 | 72.1212 | 96.4677 | 0 | 0 | 1294 | 109 | 112.5 | 235.9 | 164.7 | 1170.8 | 271 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 45.1 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2101.6 | 1571.2 | 1515.7 | 4: 1515.7; 5: 72.1212; 6: 96.4677; 9: 1294; 10: 109; 11: 112.5; 12: 235.9; 13: 164.7; 14: 1170.8; 15: 271; 17: 34.9; 23: 49.8; 25: 45.1; 27: 129.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 257.2 | 200 | 190 | 190 | 73.8725 | 95 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходование средств в рамках поддержки талантливой молодёжи, занимающейся авиационно-техническими видами спорта. Участие в открытом первенстве ЯНАО и ХМАО по авиамодельному спорту.
Всего | 257.2 | 200 | 190 | 190 | 73.8725 | 95 | 0 | 0 | 160 | 160 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 257.2 | 200 | 190 | 4: 190; 5: 73.8725; 6: 95; 9: 160; 10: 160; 11: 30; 12: 30; 13: 10; 23: 57.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 22581.2 | 7483.8 | 6209.2 | 6209.2 | 27.4972 | 82.9685 | 845.8 | 635.8 | 1458.8 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2817.4 | 2470.9 | 1684.4 | 0 | 1779.1 | 0 | 2523.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2340.9 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 22581.2 | 7483.8 | 6209.2 | 6209.2 | 27.4972 | 82.9685 | 845.8 | 635.8 | 1458.8 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2817.4 | 2470.9 | 1684.4 | 0 | 1779.1 | 0 | 2523.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2340.9 | 0 | Оплата расходов согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 22581.2 | 7483.8 | 6209.2 | 6209.2 | 27.4972 | 82.9685 | 845.8 | 635.8 | 1458.8 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2817.4 | 2470.9 | 1684.4 | 0 | 1779.1 | 0 | 2523.5 | 0 | 1468.2 | 0 | 2272.5 | 0 | 1498.1 | 0 | 1530.7 | 0 | 2340.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22581.2 | 7483.8 | 6209.2 | 6209.2 | 27.4972 | 82.9685 | 845.8 | 635.8 | 1458.8 | 1209.5 | 2361.8 | 1893 | 2817.4 | 2470.9 | 1684.4 |  | 1779.1 |  | 2523.5 |  | 1468.2 |  | 2272.5 |  | 1498.1 |  | 1530.7 |  | 2340.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 70; 14: 30
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1898110.7 | 555766.7 | 544671.7 | 440379.9 | 23.201 | 79.2383 | 93502.4 | 35380.5 | 165345.3 | 127445.2 | 136898.2 | 133568.5 | 160020.8 | 143985.7 | 334758 | 0 | 205173 | 0 | 119116.4 | 0 | 100208.1 | 0 | 102556.7 | 0 | 140802.6 | 0 | 129933 | 0 | 209796.2 | 0
бюджет автономного округа | 1506611.9 | 421661 | 413549.7 | 332861.5 | 22.0934 | 78.9405 | 64665 | 19234.7 | 128234 | 95119.3 | 111472 | 104421.2 | 117290 | 114086.3 | 286678 | 0 | 170524 | 0 | 85624.8 | 0 | 74692.8 | 0 | 80287.5 | 0 | 109184 | 0 | 104433 | 0 | 173526.8 | 0
бюджет города Когалыма | 382189.4 | 131297.4 | 128417.2 | 104932.4 | 27.4556 | 79.9196 | 28837.4 | 16145.8 | 36696.7 | 32259.3 | 24500.5 | 28240.8 | 41262.8 | 28286.5 | 47748 | 0 | 34099 | 0 | 33491.6 | 0 | 19139.2 | 0 | 22269.2 | 0 | 31618.6 | 0 | 25500 | 0 | 36226.9 | 0
в т.ч. 101 направление | 913.6 | 144.6 | 144.6 | 92.2 | 10.0919 | 63.7621 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 40.9 | 91.2 | 53.4 | 1 | 168.7 | 0 | 109.4 | 0 | 49 | 0 | 229.2 | 0 | 62.9 | 0 | 57.7 | 0 | 40 | 0 | 52.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 9309.4 | 2601.3 | 2601.3 | 2482.5 | 26.6666 | 95.4331 | 0 | 0 | 311.1 | 66.6 | 822.2 | 803 | 1468 | 1612.9 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зам. начальника управления образования |  |  | 7: А.Н. Лаврентьева
| Гл. специалист |  |  | 8: О.А. Малофеева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648

## округ
|  | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
ОКРУГ | 38085.9 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ | 29169.3 | [6 empty] | ремонтные работы июнь-август 2015 года.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) | 2618.8 | 654 | 654 | 24.9733 | 504.1 | 77.0795 | 77.0795 | Выплата временно преостановлена, в связи с корректировкой региональных "дорожных карт" в части уточнения на 2015 год показателей заработной платы и возможного уменьшения суммы выделеной из окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ.
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 4455 | [6 empty] | Ведется подготовка аукционной документации. Освоение средств предусмотрено в июне и сентябре 2015 года.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 1648 | [6 empty] | Строительство детского сада (ПИР). Средства выделены на завершение корректировки проектно-сметной документации. Контракт заключен 26.12.2013 на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (24.06.2014). В связи нарушением сроков выполнения работ проектной организацией, исполнение контракта перешло на 2015 год, выставлено 3 претензии. Для устанения замечаний по достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа, разработана и направлена на ценовую экспертизу рабочая документация (договор от 23.03.2015).
|  | Выделение средств из фонда депутатов на финансирование наказов избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры | 194.8 | [6 empty] | Замена окон в МАДОУ "Родничок"
|  | ИТОГО | 38085.9 | 654 | 654 | 1.7172 | 504.1 | 77.0795 | 77.0795
бюджет города | 1096.7 | Ремонты школы, сады, ДДТ, ДШИ софинансирование 1% | 294.7 | [6 empty] | ремонтные работы июнь-август 2015 года.
|  | Средства ОБ выделенные по Соглашению на повышение оплаты труда педагогических работников доп. образования (ДШИ) софинансирование из МБ | 573.9 | 144.6 | 92.2 | 16.0655 | 92.2 | 100 | 63.7621 | Средства окружного бюджета на повышение оплаты труда работников в целях реализации указов Президента РФ
|  | Приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок | 45 | [6 empty] | Ведется подготовка аукционной документации. Освоение средств предусмотрено в июне и сентябре 2015 года.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 183.1
|  | ИТОГО | 1096.7 | 144.6 | 92.2 | 8.407 | 92.2 | 100 | 63.7621
привлечённые | 6376.1 | Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8. | 6376.1 | [6 empty] | Готовится документация по выбору подрядной организации. Средства выделенные НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" на покраску и ремонт фасадов СОШ № 8.
|  | ИТОГО | 6376.1
|  | ВСЕГО | 45558.7 | 798.6 | 746.2 | 1.6379 | 596.3 | 79.9116 | 74.6682