## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Когалыме»
| на | 01.11.2016 г.
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 01.11.2016.
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.11.2016 | Профинансировано на 01.11.2016 | Кассовый расход на 01.11.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1670294.7 | 1374050.8 | 1368569.4 | 1296080.4 | 77.5959 | 94.3255 | 97954.2 | 32100 | 132640.6 | 118834.6 | 125436.8 | 122145.6 | 131642.3 | 153743.9 | 345781.4 | 153864.6 | 169145.4 | 283354.3 | 72714.5 | 149207.2 | 61124.4 | 65810 | 115130 | 85395.3 | 122481.2 | 134360.9 | 120147.2 | 0 | 176096.7 | 0
1.1 Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 )
Всего | 6317.4 | 5778.9 | 5730.7 | 1577.8 | 24.9755 | 27.3028 | 636 | 124.4 | 533.9 | 234 | 421 | 516.6 | 305.5 | 640.4 | 1695.5 | 416.8 | 580 | 786.4 | 0 | 6.4 | 7 | 957.5 | 1100 | 603.6 | 500 | 27.7 | 391 | 0 | 147.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1665 | 1517.5 | 1469.3 | 1455.5 | 87.4174 | 95.9143 | 388 | 124.4 | 146 | 172.8 | 41 | 74.3 | 155.5 | 277.6 | 200 | 30.2 | 580 | 743.6 | 0 | 4.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 147.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4652.4 | 4261.4 | 4261.4 | 122.3 | 2.6288 | 2.8699 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 442.3 | 150 | 362.8 | 1495.5 | 386.6 | 0 | 42.8 | 0 | 1.5 | 0 | 957.5 | 1100 | 603.6 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Дошкольные организации - 143,0 тыс. руб. - творческий отчетный концерт музыкальных руководителей, городской конкурс юных чтецов, детского рисунка, конструирования, спортивные "Губернаторские состязания". Чемпионат России (Что? Где? Когда?) СОШ 5 - 17,9 тыс. руб., (Ученик года) СОШ 10 - 56,2 тыс. руб. "Учебно-полевые сборы" -195,0 тыс. руб. Выезд на "Бал выпускников"- 25,9 тыс. руб.
Всего | 1056.8 | 951.8 | 903.6 | 889.8 | 84.1976 | 93.486 | 388 | 124.4 | 8 | 172.8 | 41 | 28.3 | 155.5 | 185.6 | 322.3 | 152.5 | 30 | 193.6 | 0 | 4.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 105 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 934.5 | 829.5 | 781.3 | 767.5 | 82.1295 | 92.5256 | 388 | 124.4 | 8 | 172.8 | 41 | 28.3 | 155.5 | 185.6 | 200 | 30.2 | 30 | 193.6 |  | 4.9 | 7 |  |  |  |  | 27.7 |  |  | 105
федеральный бюджет
привлеченные средства | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | 100 | 100 | [8 empty] | 122.3 | 122.3 | [14 empty] | Приказ управления образования № 392 от 23.05.2016 ""Об организации вручения именных премий ООО ""ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу | [30 empty] | 138,0 тыс. руб - премия победителям конкурса "Учитель года-2016". Конкурс проведён 12.02.2016 г. выплаты на основании постановления Администрации города "Об итогах и награждении победителей". Выплачена премия 138,0 тыс. руб. - Занкович А.В., Лавренюк А.Н., Сидорова О.В. 550,0 тыс. - гранты Главы города.
Всего | 730.5 | 688 | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 688 | 688 | 688 | 94.1821 | 100 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 | 0 |  | 550 | 550 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Орг. взнос за участие в конкурсе "Малахитовый узор", "Медвежий угол", приобретение орг. техники, расходных материалов к орг.технике., оплата за проведение курсов, интерактивные карты, МФУ, оплата ежегодного взноса
Всего | 4530.1 | 4139.1 | 4139.1 | 2736 | 60.396 | 66.1013 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 442.3 | 150 | 362.8 | 1373.2 | 264.3 | 0 | 42.8 | 0 | 1.5 | 0 | 957.5 | 1100 | 603.6 | 500 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4530.1 | 4139.1 | 4139.1 | 2736 | 60.396 | 66.1013 | 248 | 0 | 387.9 | 61.2 | 380 | 442.3 | 150 | 362.8 | 1373.2 | 264.3 |  | 42.8 |  | 1.5 |  | 957.5 | 1100 | 603.6 | 500 |  | 391
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7 )
Всего | 85620.4 | 73986.3 | 73986.3 | 70694.2 | 82.567 | 95.5504 | 3684.3 | 1593.6 | 6732.3 | 6642.3 | 6011.2 | 7383.3 | 8985.5 | 6485.6 | 22544 | 8302.2 | 8300 | 18022.3 | 4734.7 | 5188.2 | 1888.5 | 3589.4 | 4147.3 | 3692.3 | 6958.5 | 9795 | 5568 | 0 | 6066.1 | 0
бюджет автономного округа | 2658.9 | 1806 | 1806 | 1806 | 67.9228 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 202 | 101 | 101 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 452.9 | 0
бюджет города Когалыма | 82961.5 | 72180.3 | 72180.3 | 68888.2 | 83.0363 | 95.4391 | 3684.3 | 1593.6 | 6631.3 | 6642.3 | 5910.2 | 7181.3 | 8884.5 | 6384.6 | 22241 | 7999.2 | 8300 | 18022.3 | 4734.7 | 5188.2 | 1488.5 | 3189.4 | 3747.3 | 3292.3 | 6558.5 | 9395 | 5168 | 0 | 5613.2 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 140 | 90 | 90 | 90 | 64.2857 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 85280.4 | 73748.9 | 73748.9 | 70456.8 | 82.6178 | 95.5361 | 3684.3 | 1593.6 | 6632.6 | 6561.2 | 5978.9 | 7332.4 | 8985.5 | 6485.6 | 22544 | 8302.2 | 8300 | 18022.3 | 4734.7 | 5188.2 | 1788.5 | 3528.4 | 4147.3 | 3653.3 | 6953.1 | 9789.6 | 5465.4 | 0 | 6066.1 | 0
бюджет автономного округа | 2658.9 | 1806 | 1806 | 1806 | 67.9228 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 202 | 101 | 101 | 303 | 303 |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 452.9 |  | 2658,9 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента МАУ "Школа искусств"
бюджет города Когалыма | 82621.5 | 71942.9 | 71942.9 | 68650.8 | 83.0907 | 95.424 | 3684.3 | 1593.6 | 6531.6 | 6561.2 | 5877.9 | 7130.4 | 8884.5 | 6384.6 | 22241 | 7999.2 | 8300 | 18022.3 | 4734.7 | 5188.2 | 1388.5 | 3128.4 | 3747.3 | 3253.3 | 6553.1 | 9389.6 | 5065.4 |  | 5613.2
бюджет города Когалыма - 101 направление | 140 | 90 | 90 | 90 | 64.2857 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 |  |  |  |  | 20 | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 30 |  | 140,0 т. руб. - средства МБ - софинансирование субсидия на повышение заработной платы по указу Президента МАУ "Школа искусств"
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд команды МАУ "ДДТ" для участия в фестивале "Адмиралтейская звезда" - 99,7 т.руб.; Конкурс-фестиваль "Урал собирает друзей" МАУ ДШИ - 32,3 тыс. руб. "Школа безопасности" МАУ ДДТ - 100,0 тыс. руб.
Всего | 340 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 69.8235 | 100 | 0 | 0 | 99.7 | 81.1 | 32.3 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 61 | 0 | 39 | 5.4 | 5.4 | 102.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 69.8235 | 100 | 0 | 0 | 99.7 | 81.1 | 32.3 | 50.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 61 | 0 | 39 | 5.4 | 5.4 | 102.6 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 8, 9, 10 ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований САДЫ, ШКОЛЫ согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 1578356.9 | 1294285.6 | 1288852.4 | 1223808.4 | 77.5369 | 94.5547 | 93633.9 | 30382 | 125374.4 | 111958.3 | 119004.6 | 114245.7 | 122351.3 | 146617.9 | 321541.9 | 145145.6 | 160265.4 | 264545.6 | 67979.8 | 144012.6 | 59228.9 | 61263.1 | 109882.7 | 81099.4 | 115022.7 | 124538.2 | 114188.2 | 0 | 169883.1 | 0
бюджет автономного округа | 1334163.7 | 1082055 | 1077100.7 | 1024824 | 76.814 | 94.7109 | 69877 | 18899.3 | 102621 | 92666.2 | 98379 | 95565.5 | 98708 | 126506.7 | 295783 | 120676.8 | 138795 | 255725.2 | 46417 | 107647.3 | 43316 | 42329 | 92555 | 61320.9 | 95604 | 103487.1 | 97181 | 0 | 154927.7 | 0
бюджет города Когалыма | 244193.2 | 212230.6 | 211751.7 | 198984.4 | 81.4865 | 93.7586 | 23756.9 | 11482.7 | 22753.4 | 19292.1 | 20625.6 | 18680.2 | 23643.3 | 20111.2 | 25758.9 | 24468.8 | 21470.4 | 8820.4 | 21562.8 | 36365.3 | 15912.9 | 18934.1 | 17327.7 | 19778.5 | 19418.7 | 21051.1 | 17007.2 | 0 | 14955.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями
Всего | 1578356.9 | 1294285.6 | 1288852.4 | 1223808.4 | 77.5369 | 94.5547 | 93633.9 | 30382 | 125374.4 | 111958.3 | 119004.6 | 114245.7 | 122351.3 | 146617.9 | 321541.9 | 145145.6 | 160265.4 | 264545.6 | 67979.8 | 144012.6 | 59228.9 | 61263.1 | 109882.7 | 81099.4 | 115022.7 | 124538.2 | 114188.2 | 0 | 169883.1 | 0
бюджет автономного округа | 1334163.7 | 1082055 | 1077100.7 | 1024824 | 76.814 | 94.7109 | 69877 | 18899.3 | 102621 | 92666.2 | 98379 | 95565.5 | 98708 | 126506.7 | 295783 | 120676.8 | 138795 | 255725.2 | 46417 | 107647.3 | 43316 | 42329 | 92555 | 61320.9 | 95604 | 103487.1 | 97181 |  | 154927.7
бюджет города Когалыма | 244193.2 | 212230.6 | 211751.7 | 198984.4 | 81.4865 | 93.7586 | 23756.9 | 11482.7 | 22753.4 | 19292.1 | 20625.6 | 18680.2 | 23643.3 | 20111.2 | 25758.9 | 24468.8 | 21470.4 | 8820.4 | 21562.8 | 36365.3 | 15912.9 | 18934.1 | 17327.7 | 19778.5 | 19418.7 | 21051.1 | 17007.2 |  | 14955.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 11995.8 | 10073.8 | 10073.8 | 10060.2 | 83.8644 | 99.865 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 999.9 | 1382.1 | 990.2 | 1565.2 | 2022.1 | 1016.7 | 636.6 | 762.4 | 765.9 | 820.4 | 1304.7 | 1008.2 | 1135.2 | 866.7 | 0 | 1055.3 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 11, 12, 13 )
Всего | 11995.8 | 10073.8 | 10073.8 | 10060.2 | 83.8644 | 99.865 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 999.9 | 1382.1 | 990.2 | 1565.2 | 2022.1 | 1016.7 | 636.6 | 762.4 | 765.9 | 820.4 | 1304.7 | 1008.2 | 1135.2 | 866.7 | 0 | 1055.3 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11935.8 | 10013.8 | 10013.8 | 10000.2 | 83.7832 | 99.8642 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 999.9 | 1322.1 | 930.2 | 1565.2 | 2022.1 | 1016.7 | 636.6 | 762.4 | 765.9 | 820.4 | 1304.7 | 1008.2 | 1135.2 | 866.7 | 0 | 1055.3 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 11935.8 | 10013.8 | 10013.8 | 10000.2 | 83.7832 | 99.8642 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 999.9 | 1322.1 | 930.2 | 1565.2 | 2022.1 | 1016.7 | 636.6 | 762.4 | 765.9 | 820.4 | 1304.7 | 1008.2 | 1135.2 | 866.7 | 0 | 1055.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 11935.8 | 10013.8 | 10013.8 | 10000.2 | 83.7832 | 99.8642 | 626.8 | 440.5 | 949.1 | 752.7 | 934.7 | 1012.4 | 1008.2 | 999.9 | 1322.1 | 930.2 | 1565.2 | 2022.1 | 1016.7 | 636.6 | 762.4 | 765.9 | 820.4 | 1304.7 | 1008.2 | 1135.2 | 866.7 |  | 1055.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [30 empty] | Плановые ассигнований на проведение ЕГЭ (приобретение картриджей)
Всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | [8 empty] | 60 | 60
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка. | 27399.3 | 24740.7 | 24740.7 | 21130.63 | 77.1211 | 85.4084 | 2079.7 | 1554.4 | 2094 | 1974.9 | 2128.6 | 2250.3 | 3653.2 | 2956.1 | 2336.1 | 1453.4 | 3482.5 | 2200.03 | 3327.1 | 2845.61 | 1798.2 | 2041.79 | 1642.2 | 1542.9 | 2199.1 | 2311.2 | 1439.2 | 0 | 1219.4 | 0
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 14, 15)
Всего | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1057 | 94.8067 | 94.8067 | 0 | 0 | 359.3 | 274 | 154.4 | 224.4 | 177.1 | 169.8 | 17.3 | 31.8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 757.9 | 757.9 | 757.9 | 700 | 92.3605 | 92.3605 | 0 | 0 | 359.3 | 274 | 154.4 | 224.4 | 177.1 | 169.8 | 17.3 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 357 | 357 | 357 | 357 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Мероприятие "Здравствуй лето! Выходи играть!", Проведение конкурса"Родина моя" (костюмы), игра "Зарница", игровая программа ""Молодёжь во славу победы", городской фестиваль семейного творчества, соревнования "Молодёжные старты"
Всего | 1014.9 | 1014.9 | 1014.9 | 957 | 94.295 | 94.295 | 0 | 0 | 259.3 | 259 | 154.4 | 154.4 | 177.1 | 169.8 | 17.3 | 16.8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 657.9 | 657.9 | 657.9 | 600 | 91.1993 | 91.1993 | 0 | 0 | 259.3 | 259 | 154.4 | 154.4 | 177.1 | 169.8 | 17.3 | 16.8 | [6 empty] | 49.8
федеральный бюджет
привлеченные средства | 357 | 357 | 357 | 357 | 100 | 100 | [10 empty] | 357 | [6 empty] | 357
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Награждение победителей ежегодного городского конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ среди учебных заведений города Когалыма к военной службе" 100,0 тыс. рублей - укрепление материально-технической базы кабинета ОБЖ (фотоаппарат, мишенная установка для стрельбы, опора для ружья, портреты маршалов СССР, методлитература наглядные пособия по начальной военной подготовке)
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15 |  | 70 |  |  |  | 15
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 )
Всего | 789.2 | 581.4 | 581.4 | 478.63 | 60.6475 | 82.3237 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 195 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 2.43 | 37.8 | 18.8 | 42.6 | 58.6 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 120 | 0
бюджет автономного округа | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 18.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 651.6 | 443.8 | 443.8 | 440.83 | 67.6535 | 99.3308 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 42.6 | 39.6 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 120 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Создание АРТ - площадки для молодежи, авиа-ракетомодельный клуб "Авиатор", авиационно-технические виды спорта.
Всего | 751.4 | 543.6 | 543.6 | 440.83 | 58.6678 | 81.0946 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 0 | 197.4 | 195 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 42.6 | 39.6 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 120 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 651.6 | 443.8 | 443.8 | 440.83 | 67.6535 | 99.3308 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 |  |  | 197.4 | 195 | [5 empty] | 2.43 |  |  | 42.6 | 39.6 |  |  | 87.8 |  | 120
федеральный бюджет
привлеченные средства | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | [11 empty] | 99.8
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 18.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100 | 100 | [14 empty] | 37.8 | 18.8 |  | 19
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания (оказанию услуг) и укрепление его материально-технической базы" (показатели 17, 18, 19)
Всего | 25495.2 | 23044.4 | 23044.4 | 19595 | 76.8576 | 85.0315 | 2079.7 | 1554.4 | 1530.9 | 1497.1 | 1974.2 | 2025.9 | 3278.7 | 2591.3 | 2318.8 | 1421.6 | 3025.7 | 2200.03 | 3327.1 | 2843.18 | 1760.4 | 2022.99 | 1549.8 | 1127.3 | 2199.1 | 2311.2 | 1351.4 | 0 | 1099.4 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25388.8 | 22938 | 22938 | 19488.6 | 76.7606 | 84.9621 | 2079.7 | 1554.4 | 1530.9 | 1497.1 | 1974.2 | 2025.9 | 3278.7 | 2591.3 | 2318.8 | 1421.6 | 2919.3 | 2200.03 | 3327.1 | 2843.18 | 1760.4 | 2022.99 | 1549.8 | 1127.3 | 2199.1 | 2204.8 | 1351.4 | 0 | 1099.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [30 empty] | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ" "Феникс".
Всего | 25495.2 | 23044.4 | 23044.4 | 19595 | 76.8576 | 85.0315 | 2079.7 | 1554.4 | 1530.9 | 1497.1 | 1974.2 | 2025.9 | 3278.7 | 2591.3 | 2318.8 | 1421.6 | 3025.7 | 2200.03 | 3327.1 | 2843.18 | 1760.4 | 2022.99 | 1549.8 | 1127.3 | 2199.1 | 2311.2 | 1351.4 | 0 | 1099.4 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 25388.8 | 22938 | 22938 | 19488.6 | 76.7606 | 84.9621 | 2079.7 | 1554.4 | 1530.9 | 1497.1 | 1974.2 | 2025.9 | 3278.7 | 2591.3 | 2318.8 | 1421.6 | 2919.3 | 2200.03 | 3327.1 | 2843.18 | 1760.4 | 2022.99 | 1549.8 | 1127.3 | 2199.1 | 2204.8 | 1351.4 |  | 1099.4
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 100 | 100 | [10 empty] | 106.4 | [8 empty] | 106.4
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 183622.6 | 162996.9 | 157783.9 | 147892.1 | 80.5413 | 90.7331 | 16141.2 | 6112.3 | 13018.4 | 12644 | 11634.2 | 13188.2 | 16784.1 | 13809 | 15385.9 | 20423.6 | 11886.6 | 3865 | 5637.4 | 5342.7 | 50618.7 | 31386 | 9446 | 26831 | 12444.4 | 14290.3 | 10138.9 | 0 | 10486.8 | 0
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 20, 21 )
Всего | 34390.7 | 30816.9 | 29902.4 | 29913 | 86.9799 | 97.0669 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 3434.1 | 2802.7 | 2055 | 2417.6 | 4495.6 | 3257.8 | 4068.8 | 4077.1 | 966.9 | 2060.2 | 1224 | 1216.7 | 2947.5 | 2663.8 | 1026.6 | 0 | 2547.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34390.7 | 30816.9 | 29902.4 | 29913 | 86.9799 | 97.0669 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 3434.1 | 2802.7 | 2055 | 2417.6 | 4495.6 | 3257.8 | 4068.8 | 4077.1 | 966.9 | 2060.2 | 1224 | 1216.7 | 2947.5 | 2663.8 | 1026.6 | 0 | 2547.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, имеющимися больничными листами.
Всего | 34340.7 | 30788.8 | 29897.9 | 29897.9 | 87.0626 | 97.1064 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 3434.1 | 2802.7 | 2055 | 2417.6 | 4495.6 | 3257.8 | 4068.8 | 4077.1 | 962.4 | 2055.7 | 1224 | 1216.7 | 2923.9 | 2653.2 | 1004.7 | 0 | 2547.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34340.7 | 30788.8 | 29897.9 | 29897.9 | 87.0626 | 97.1064 | 7644.4 | 5902.2 | 2606.4 | 3255.5 | 1374.2 | 2259.4 | 3434.1 | 2802.7 | 2055 | 2417.6 | 4495.6 | 3257.8 | 4068.8 | 4077.1 | 962.4 | 2055.7 | 1224 | 1216.7 | 2923.9 | 2653.2 | 1004.7 |  | 2547.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [30 empty] | Орг. взнос за участие специалистов УО в Августовской конференции, приобретение баннера
Всего | 50 | 28.1 | 4.5 | 15.1 | 30.2 | 53.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 23.6 | 10.6 | 21.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 50 | 28.1 | 4.5 | 15.1 | 30.2 | 53.7367 | [14 empty] | 4.5 | 4.5 |  |  | 23.6 | 10.6 | 21.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 23 )
Всего | 147389.1 | 130337.2 | 126038.7 | 116416.3 | 78.9857 | 89.3193 | 8212 | 210.1 | 10212 | 9043.8 | 10260 | 10788.7 | 13350 | 11006.3 | 13330.9 | 18006 | 7391 | 607.2 | 1273.3 | 1170.3 | 48989.1 | 28822.8 | 7822 | 25134.6 | 9496.9 | 11626.5 | 9112.3 | 0 | 7939.6 | 0
бюджет автономного округа | 122308.1 | 107075.5 | 108085.6 | 97582.9 | 79.7845 | 91.1347 | 7056 | 0 | 8724 | 8442.7 | 8778 | 9424.6 | 9598 | 7794.9 | 11788 | 16492.2 | 6475 | 600.7 | 1260.7 | 1170.3 | 38396.9 | 24038.3 | 6752 | 19087.1 | 8246.9 | 10532.1 | 8192.3 | 0 | 7040.3 | 0
бюджет города Когалыма | 17647.5 | 15828.2 | 15723.1 | 11399.9 | 64.5978 | 72.0227 | 1156 | 210.1 | 1488 | 601.1 | 1482 | 1364.1 | 1522 | 981.4 | 1542.9 | 1513.8 | 916 | 6.5 | 12.6 | 0 | 5388.7 | 4784.5 | 1070 | 844 | 1250 | 1094.4 | 920 | 0 | 899.3 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 7613.899 | 6796.799 | 6796.8 | 4870.7 | 63.9712 | 71.6617 | 724 | 157.2 | 922.2 | 461 | 928.7 | 992.2 | 958.7 | 736.3 | 966.3 | 1240.1 | 446.7 | 6.5 | 12.6 | 0 | 358.7 | 229.8 | 691.799 | 473.9 | 787.1 | 925 | 484.3 | 0 | 332.8 | 0
федеральный бюджет |  |  | 0
привлеченные средства | 7433.5 | 7433.5 | 2230 | 7433.5 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2230 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5203.5 | 0 | 0 | 5203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [30 empty] | Проведение ремонтных работ СОШ № 1,3,6,7,8,10 МАУ ДШИ, МАУ ММЦ, д\с Сказка , Буратино, Чебурашка, Золушка, Цветик-семицветик. Оплата согласно фактически проведённых работ, актов выполненных работ.
Всего | 53098.4 | 53098.4 | 42864.9 | 47671.6 | 89.7797 | 89.7797 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 2230 | 0 | 606 | 0 | 0 | 1273.3 | 1170.3 | 48989.1 | 28822.8 | 0 | 19872.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 40257.6 | 40257.6 | 40257.6 | 39886.8 | 99.0789 | 99.0789 | 0 | 0 | 600 | 0 | [5 empty] | 600 |  |  | 1260.7 | 1170.3 | 38396.9 | 24038.3 |  | 14078.2 | [6 empty] | Остаток средств: 196,8 т.р. СОШ 8 - будет освоен в ноябре (в осенние каникулы ремонт кабинета № 302), 174 т.р. СОШ 7 - будет освоен в ноябре (замена дверных блоков, договор на стадии заключения)
бюджет города Когалыма , в том числе: | 5407.3 | 5407.3 | 5407.3 | 5381 | 99.5136 | 99.5136 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 5388.7 | 4784.5 |  | 590.5 | [6 empty] | Остаток средств: 26,0 т.р. СОШ 7 - будет освоен в ноябре (замена дверных блоков, договор на стадии заключения) 0,3 т.р. - СОШ 10 будут возвращены в бюджет города (фактически сложившаяся экономия).
бюджет города Когалыма - 101 направление | 377.3 | 377.3 | 377.3 | 351.3 | 93.1089 | 93.1089 | 0 | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 6 |  |  | 12.6 |  | 358.7 | 229.8 |  | 115.5
федеральный бюджет
привлеченные средства | 7433.5 | 7433.5 | 2230 | 7433.5 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2230 | 2230 | [6 empty] | 5203.5 |  |  | 5203.5 | [6 empty] | С ООО ПКБ "Еврострой" заключен контракт от 04.03.2016 №02/02 на выполнение работ по объекту МАОУ "СОШ №10" - окраска фасада и периметрального ограждения, опор освещения.Работы по объекту выполнены. Оплата произведена в полном объёме.
4.2.2. Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях
Всего | 94290.7 | 77238.8 | 78143.8 | 63715 | 67.5729 | 82.4909 | 8212 | 210.1 | 9606 | 9043.8 | 10260 | 10788.7 | 11120 | 8776.3 | 13330.9 | 17400 | 7391 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7822 | 5262.4 | 9496.9 | 11626.5 | 9112.3 | 0 | 7939.6 | 0
бюджет автономного округа | 82050.5 | 66817.9 | 67828 | 57696.1 | 70.3178 | 86.3483 | 7056 | 0 | 8124 | 8442.7 | 8778 | 9424.6 | 9598 | 7794.9 | 11788 | 15892.2 | 6475 | 600.7 |  |  |  |  | 6752 | 5008.9 | 8246.9 | 10532.1 | 8192.3 |  | 7040.3 |  | На 31.10.2016 года освоено за счёт средств ОБ 70% годовых планов. Плановое количество дней питания в год - 160. За 1 полугодие количество дней питания составило - 80. Сентябрь-декабрь организация питания планируется на 80 дней. В новом учебном году идёт увеличение численности обучающихся по отношению к плану на 124 чел. (план 7106 факт на 01.10.2016 - 7230). Экономия плановых ассигнований за 1 полугодие в сумме 11407,0 т.руб. будет освоена при оплате питания сентябрь-декабрь 2016 г. Согласно расчётов, выделенные плановые ассигнования в сумме 82050, 5 тыс. руб. будут полностью освоены.
бюджет города Когалыма | 12240.2 | 10420.9 | 10315.8 | 6018.9 | 49.1732 | 57.758 | 1156 | 210.1 | 1482 | 601.1 | 1482 | 1364.1 | 1522 | 981.4 | 1542.9 | 1507.8 | 916 | 6.5 |  |  |  |  | 1070 | 253.5 | 1250 | 1094.4 | 920 |  | 899.3
бюджет города Когалыма - 101 направление | 7236.599 | 6419.499 | 6419.5 | 4870.7 | 67.3065 | 75.8735 | 724 | 157.2 | 916.2 | 461 | 928.7 | 992.2 | 958.7 | 736.3 | 966.3 | 1234.1 | 446.7 | 6.5 |  |  |  |  | 691.799 | 358.4 | 787.1 | 925 | 484.3 |  | 332.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатель 24)
Всего | 1842.8 | 1842.8 | 1842.8 | 1562.8 | 84.8057 | 84.8057 | 284.8 | 0 | 200 | 344.7 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3 | 95.3 | 662.7 | 503 | 400 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1075.3 | 1075.3 | 1075.3 | 935.3 | 86.9804 | 86.9804 | 0 | 0 | 200 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3 | 95.3 | 380 | 279.9 | 200 | 360.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 767.5 | 767.5 | 767.5 | 627.5 | 81.759 | 81.759 | 284.8 | 0 | 0 | 284.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7 | 223.1 | 200 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 1842.8 | 1842.8 | 1842.8 | 1562.8 | 84.8057 | 84.8057 | 284.8 | 0 | 200 | 344.7 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3 | 95.3 | 662.7 | 503 | 400 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1075.3 | 1075.3 | 1075.3 | 935.3 | 86.9804 | 86.9804 | 0 | 0 | 200 | 60 |  | 140 | [6 empty] | 295.3 | 95.3 | 380 | 279.9 | 200 | 360.1 | [6 empty] | Средства фонда депутатов ХМАО-Югры
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 767.5 | 767.5 | 767.5 | 627.5 | 81.759 | 81.759 | 284.8 | 0 | 0 | 284.7 |  | 0.1 | [8 empty] | 282.7 | 223.1 | 200 | 119.6 | [6 empty] | Средства поступившие по распоряжению Правительства ТО (ДШИ -114,8 т. руб. - электронная ударная установка, СОШ 3- 170,0 т.руб. - радиоуправляемые модели, СОШ 1 - 150,0 т.руб. - наборы по робототехнике, ДШИ- 200,0 т.руб. костюмы, СОШ 1 литература - 73,2 т.руб., д\с Чебурашка - 59,5 т. руб. песочницы))
Итого по программе, в том числе | 1893312.4 | 1306690.7 | 1561167.8 | 1447752.33 | 76.4666 | 110.7953 | 116801.9 | 40207.2 | 148702.1 | 134206.2 | 140134.3 | 138596.5 | 153087.8 | 171508.9 | 364885.5 | 176731.8 | 186079.7 | 291441.43 | 82695.7 | 158032.11 | 114303.7 | 100003.69 | 127038.6 | 115073.9 | 138132.9 | 152097.6 | 132592 | 0 | 188858.2 | 0
бюджет автономного округа | 1460303.8 | 987951.7 | 1188165.4 | 1106406.7 | 75.7655 | 111.99 | 76933 | 18899.3 | 111646 | 101168.9 | 107258 | 105332.1 | 108407 | 134402.6 | 307934 | 137532 | 145270 | 256325.9 | 47973 | 108912.9 | 82530.7 | 67066 | 99907 | 81187.1 | 104250.9 | 114419.2 | 105773.3 | 0 | 162420.9 | 0
бюджет города Когалыма | 419592 | 307513.4 | 365180.3 | 329487.93 | 78.5258 | 107.1459 | 39336.1 | 21307.9 | 36668.2 | 32691.4 | 32496.3 | 32822 | 42300.8 | 34513.5 | 55456 | 38813.2 | 40246.5 | 35072.73 | 34722.7 | 49117.71 | 26286.8 | 31757.09 | 25831.6 | 27128.1 | 33382 | 37572 | 26427.7 | 0 | 26437.3 | 0
бюджет города Когалыма - 101 направление | 7753.899 | 5367.9 | 6886.8 | 5154.8 | 66.4801 | 96.0301 | 724 | 157.2 | 927.2 | 461 | 933.7 | 1002.2 | 963.7 | 741.3 | 981.3 | 1255.1 | 446.7 | 6.5 | 12.6 | 0 | 378.7 | 269.8 | 711.799 | 473.9 | 807.1 | 945 | 504.3 | 0 | 362.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 13416.6 | 11225.6 | 7822.1 | 11382.7 | 84.8404 | 101.3995 | 532.8 | 0 | 387.9 | 345.9 | 380 | 442.4 | 2380 | 2592.8 | 1495.5 | 386.6 | 563.2 | 42.8 | 0 | 1.5 | 5486.2 | 1180.6 | 1300 | 6283.7 | 500 | 106.4 | 391 | 0 | 0 | 0
Начальник управления образования ____________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on AB111: Ольга А. Малофеева: 60000 Сказала поставить Линара
Note on W116: Логинова Ленара Юлдашевна: почему не освоены?

## округ
| Мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | % финансирования к годовому плану | Кассовый расход на отчетную дату | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
Программа "Развитие образования"
ОКРУГ | организация питания школьников льготной и нельготной категории | 82050.5 | 66817.9 | 66817.9 | 81.4351 | 57696.1 | 86.3483 | 86.3483 | На 31.10.2016 года освоено за счёт средств ОБ 70% годовых планов. Плановое количество дней питания в год - 160. За 1 полугодие количество дней питания составило - 80. Сентябрь-декабрь организация питания планируется на 80 дней. В новом учебном году идёт увеличение численности обучающихся по отношению к плану на 124 чел. (план 7106 факт на 01.09.2016 - 7230). Экономия плановых ассигнований за 1 полугодие в сумме 11407,0 т.руб. будет освоена при оплате питания сентябрь-декабрь 2016 г. Согласно расчётов, выделенные плановые ассигнования в сумме 82050, 5 тыс. руб. будут полностью освоены.
бюджет города | софинансирование питание | 7236.6 | 6419.5 | 6419.5 | 88.7088 | 4870.7 | 75.8735 | 75.8735
| ВСЕГО | 89287.1 | 73237.4 | 73237.4 | 82.0246 | 62566.8 | 85.4301 | 85.4301
Программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
ОКРУГ | Проведение ремонтных работ | 40257.6 | 40257.6 | 40257.6 | 100 | 39886.8 | 99.0789 | 99.0789 | Остаток средств ОБ: 196,8 т.р. СОШ 8 - будет освоен в ноябре (в осенние каникулы ремонт кабинета № 302 выполнен ), Остаток средств ОБ: 174 т.р. МБ 26,0 тыс. руб - СОШ 7 - будет освоен в ноябре (замена дверных блоков договор № 91 ИП Горан - выполнен)
бюджет города | софинансирование ремонтных работ | 377.3 | 377.3 | 377.3 | 100 | 351.3 | 93.1089 | 93.1089
| ИТОГО | 40634.9 | 40634.9 | 40634.9 | 100 | 40238.1 | 99.0235 | 99.0235
ОКРУГ | ДШИ выполнение Указа Президента | 2658.9 | 1806 | 1806 | 67.9228 | 1806 | 100 | 100 | Освоены в соответствии с сетевым графиком
бюджет города | ДШИ софинансирование | 140 | 90 | 90 | 64.2857 | 90 | 100 | 100
| ИТОГО | 2798.9 | 1896 | 1896 | 67.7409 | 1896 | 100 | 100
| ВСЕГО | 43433.8 | 42530.9 | 42530.9 | 97.9212 | 42134.1 | 99.067 | 99.067

## Питание окт
Анализ по питанию 2016 год
|  | ПЛАН 2016 год |  |  |  | факт оплаты январь-октябрь | план расход ноябрь-декабрь (5-ти дневка 40 дней) минус 7 дней актировка |  |  |  | план расход норябрь-декабрь (6-ти дневка 45 дней) минус 3 дня актировка |  |  |  | Расход 2016 | План минус расход | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  |  | Если факт по детодням питания превысит план в 160 дней на которые согласно расчётов ОБ выделяет деньги, оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2017 году. Возможна экономия по МБ оплата питания внеурочной деятельности
бюджет автономного округа | льготная категория | 1270 | 160 | 201.6 | 40965500 | 30653340 | 792 | 33 | 201.6 | 5269017.6 | 478 | 42 | 201.6 | 4047321.6 | 39969679.2 | 995820.8
| нельготная категория | 5836 | 160 | 44 | 41085000 | 32471568 | 3302 | 33 | 44 | 4794504 | 2534 | 42 | 44 | 4682832 | 41948904 | -863904
| всего | 7106 |  |  | 82050500 | 63124908 | 4094 |  |  | 10063521.6 | 3012 |  |  | 8730153.6 | 81918583.2 | 131916.8
бюджет города | софинансирование завтрак | 5836 | 160 | 7.75 | 7236640 | 5316210 | 3302 | 33 | 7.75 | 844486.5 | 2534 | 42 | 7.75 | 824817 | 6985513.5 | 251126.5
| организация внеурочной деятельности | 1320 | 160 | 22 | 4646440 | 1289484 | 1320 | 33 | 22 | 958320 |  |  |  | 0 | 2247804 | 2398636
| всего |  |  |  | 11883080 | 6605694 |  |  |  | 1802806.5 |  |  |  | 824817 | 9233317.5 | 2649762.5
всего |  |  |  |  | 93933580 | 69730602 |  |  |  | 11866328.1 |  |  |  | 9554970.6

## Питание сент
Анализ по питанию 2016 год
|  | ПЛАН 2016 год |  |  |  | ФАКТ расход январь-май |  |  |  | оплата кредиторской задолженности за 2015 г. | факт оплаты январь-май | план расход сентябрь-декабрь (5-ти дневка 80 дней) |  |  |  | план расход сентябрь-декабрь (6-ти дневка 95 дней) |  |  |  | Расход 2016 | План минус расход | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  |  | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  |  | Если факт по детодням питания превысит план в 160 дней на которые согласно расчётов ОБ выделяет деньги, оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2017 году. Возможна экономия по МБ оплата питания внеурочной деятельности
бюджет автономного округа | льготная категория | 1270 | 160 | 201.6 | 40965120 | 1270 | 79.5 | 201.6 | 20354544 | 530926 | 20885470 | 757 | 80 | 201.6 | 12208896 | 478 | 95 | 201.6 | 9154656 | 42249022 | -1283902
| нельготная категория | 5836 | 160 | 44 | 41085440 | 5841 | 79.6 | 44 | 20457518.4 | 812111.6 | 21269630 | 3402 | 80 | 44 | 11975040 | 2593 | 95 | 44 | 10838740 | 44083410 | -2997970
| всего | 7106 |  |  | 82050560 | 7111 |  |  | 40812062.4 | 1343037.6 | 42155100 | 4159 |  |  | 24183936 | 3071 |  |  | 19993396 | 86332432 | -4281872
бюджет города | софинансирование завтрак | 6124 | 160 | 7.75 | 7593760 | 5841 | 75 | 7.75 | 3395081.25 |  | 3395081.25 | 3402 | 80 | 7.75 | 2109240 | 2593 | 95 | 7.75 | 1909096.25 | 7413417.5 | 180342.5
| организация внеурочной деятельности | 1320 | 160 | 22 | 4646400 | 773 | 75 | 22 | 1275450 |  | 1275450 | 1320 | 80 | 22 | 2323200 |  |  |  | 0 | 3598650 | 1047750
| всего |  |  |  | 12240160 |  |  |  | 4670531.25 |  | 4670531 |  |  |  | 4432440 |  |  |  | 1909096.25 | 11012067.5 | 1228092.5
всего |  |  |  |  | 94290720 |  |  |  | 45482593.65 |  | 46825631 |  |  |  | 28616376 |  |  |  | 21902492.25

## Питание
Анализ по питанию 2016 год
|  | ПЛАН январь-май 22 дня Х 5 мес |  |  |  | план по программе | ФАКТ расход январь-апрель (январь 16 дней, февраль 11 дней, март 17 дней, апрель 19 дней, май 17 дней) |  |  |  | факт оплаты | оплата кредиторской за 2015 г. | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  |  | По состоянию на 01.07.2016 произведена оплата по детодням питания. Экономия возникла в связи с карантином (с 01.02.2016-по 15.02.2016). Фактические расходы ниже плановых в связи с не 100% посещением обучающимися по болезни. Сложившаяся экономия плановых ассигнований за январь-май (не более 20%) будет направлена на улучшение питания обучающихся (дополнительный фруктовый стол) начиная с сентября месяца.
бюджет автономного округа | льготная категория | 876 | 110 | 201.6 | 19426176 |  | 1270 | 79.5 | 201.6 | 20354544
| нельготная категория | 6240 | 110 | 44 | 30201600 |  | 5841 | 79.6 | 44 | 20457518.4
| всего | 7116 |  |  | 49627776 | 51819000 | 7111 |  |  | 40812062.4 | 42155100 | 1343037.6
бюджет города | софинансирование завтрак | 6240 | 110 | 7.75 | 5319600 |  | 5841 | 75 | 7.75 | 3395081.25
| организация внеурочной деятельности | 1320 | 110 | 22 | 3194400 |  | 856 | 75 | 22 | 1412400
| всего |  |  |  | 8514000 | 8100900 |  |  |  | 4807481.25 | 4671000
всего |  |  |  |  | 58141776 | 59919900 |  |  |  | 45619543.65 | 46826100