## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Развитие образования в городе Когалыме
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2016 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | процент | 94.8 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 94.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 94.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 94.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 94.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 94.8 | Обеспечены все желающие
2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | процент | 62.4 | 62.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Проводится олимпиада в октябре
3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 68 | 70 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 68 | Показатель рассчитывается по учебным годам (план на 2016-2017 учебный год)
4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным, образовательным стандартам) | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100
5 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | процент | 42 | 51.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 51.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 51.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 51.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 51.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 51.3
6 | Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах | процент | 35 | 35 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 3.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 15.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 20.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 20.7
7 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 68.5 | 70.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 69.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 69.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 69.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 69.1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 69.1
8 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования | рубль | 62796.3 | 68581.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 47492.77; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 53341.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 55594.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 53904.2 | 78,6% Показатель будет рассчитан до 17 июня
9 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций | рубль | 51033.7 | 54 187 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 35242.31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 40456.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 41644.9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 43533 | 80,3% Показатель будет рассчитан до 17 июня
10 | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования | рубль | 52158.3 | 61749.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 41040; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 48464.4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 45954.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 45944.9 | 74,4% Показатель будет рассчитан до 17 июня
11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0 | 0.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Выдаются аттестаты после проведения государственной итоговой аттестации ( май-июнь)
12 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | Х | 1.3 | 1.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Подводятся итоги после проведения государственной итоговой аттестации, которая проводлится в мае-июне
13 | Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100
14 | Количество молодёжи, охваченной организованными мероприятиями и участием в мероприятиях духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности | чел. | 3330 | 3340 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 150; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 150; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 1278; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 2028 | Показатель носит накопительный характер
15 | Доля общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсе на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Итоги подводятся в ноябре
16 | Количество молодёжи, вовлечённой в проекты, программы, мероприятия по социализации молодого поколения и по поддержке инициативной и талантливой молодёжи | чел. | 2110 | 2120 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 45; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 883; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 883 | Показатель носит накопительный характер
17 | Удовлетворённость качеством предоставляемых в сфере реализации молодёжной политики услуг | процент | 85 | 86 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Определяется один раз по итогам социалогического опроса
18 | Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | процент | 95% | не менее 95% | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Определяется один раз в год по методике, разработанной комитетом финансов.
19 | Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | процент | 99 | 99 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 99; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 99
20 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем | процент | 95% | не менее 95% | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Определяется один раз в год по методике, разработанной комитетом финансов.
21 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100
22 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 99.8 | 99.8 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 99.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 99.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 99.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 99.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 99.8
23 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | Х | 0 | 0 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0
24 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 28.5 | 28.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 28.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 28.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 28.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 28.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 28.5
| Заместитель начальника Управления образования |  |  | А.Н.Лаврентьева
Исполнитель Лаврентьева А.Н.
№ телефона 93538
дата 06.06.2016