## титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Когалыме»
| на | 31.07.2017 г.
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 31.10.2017.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на 31.10.2017 | Профинансировано на 31.10.2017 | Кассовый расход на 31.10.2017 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | [5 empty] | плна | месяц | касса | окл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1712796.732 | 1416893.412 | 1402361.9 | 1290387.534 | 75.338 | 91.0716 | 94658.7 | 34283.3 | 135756.1 | 126740.6 | 133771.9 | 127424.2 | 143564.9 | 140565.6 | 313873.515 | 171549.49 | 181341.317 | 268864.744 | 101023.68 | 127431.9 | 72331.5 | 65817.9 | 106254.2 | 90579.9 | 134317.6 | 137129.9 | 125108.6 | 0 | 170794.72 | 0 |  | 1712796.732 | 1002966.432 | 1290387.534 |  | 1712796.732 | 1416893.412 | 1290387.534 | -126505.878
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4766.1 | 3268.38 | 3239.9 | 2953.065 | 61.9598 | 90.3526 | 200 | 81.7 | 213 | 155.4 | 1102.2 | 84.8 | 54.5 | 660.5 | 341.4 | 317.99 | 515.6 | 540.975 | 80.68 | 160.4 | 761 | 0.4 | 0 | 610 | 0 | 340.9 | 38 | 0 | 1459.72 | 0 |  | 4766.1 | 2426.7 | 2953.065 | 315.315 | 4766.1 | 3268.38 | 2953.065 | -315.315
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 1302.28 | 1273.8 | 1273.765 | 86.3569 | 97.8104 | 200 | 81.7 | 213 | 155.4 | 26 | 84.8 | 54.5 | 126.1 | 212.5 | 172.29 | 515.6 | 540.975 | 80.68 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 38 | 0 | 134.72 | 0 |  | 1475 | 1221.6 | 1273.765 | 28.515 | 1475 | 1302.28 | 1273.765 | -28.515
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3291.1 | 1966.1 | 1966.1 | 1679.3 | 51.0255 | 85.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.2 | 0 | 0 | 534.4 | 128.9 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 761 | 0.4 | 0 | 610 | 0 | 318.1 | 0 | 0 | 1325 | 0 |  | 3291.1 | 1205.1 | 1679.3 | 286.8 | 3291.1 | 1966.1 | 1679.3 | -286.8
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 873.4 | 738.68 | 722.7 | 722.665 | 82.7416 | 97.8319 | 200 | 81.7 | 83 | 155.4 | 26 | 19.8 | 54.5 | 61.1 | 328.9 | 301.19 | 45.6 | 70.975 | 0.68 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 134.72 | 0 |  | 873.4 | 738 | 722.665 | 16.015 | 873.4 | 738.68 | 722.665 | -16.015
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 609.78 | 593.8 | 593.765 | 79.7535 | 97.3736 | 200 | 81.7 | 83 | 155.4 | 26 | 19.8 | 54.5 | 61.1 | 200 | 172.29 | 45.6 | 70.975 | 0.68 | 9.7 | [5 empty] | 22.8 |  |  | 134.72 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Премия побед. и приз. науч. исслед. кон-ции шк-ов "Шаг в будущее"- 30,0 тыс. руб. Премия для награжд. школьников конк.""Юниор"- 7,0 тыс. руб. Участе в конкурсе "Ученик года" - 5,4 тыс. руб. Экономия 16,0 тыс. руб. в связи с проведением олимпиад по некоторым предметам дистанционно. Май учебнополевые сборы. Июнь мероприятие "Бал лучших выпускников Югры". Постановление Администрации города Когалыма от 09.06.2017 №1308 "Об утверждении списка победителей конкурса на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования в 2017 году" | 744.5 | 609.1 | 593.765 | 16.015 | 744.5 | 609.78 | 593.765 | -16.015
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 100 | 100 | [8 empty] | 128.9 | 128.9 | [14 empty] | 128,9 Именные премии Лукойл Западная Сибирь | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 0 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №419 "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Сердце отдаю детям в 2017 году"- освоено 65,0 тыс. руб. Постановление "Об утверждении списка победителей и призёров муниципального профессионального конкурса "Педагог года - 2017" - освоено 65,0 тыс. руб Постановление Администрации города Когалыма от 09.06.2017 №1308 "Об утверждении списка победителей конкурса на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования в 2017 году" Отклонение 12,5 тыс. руб. - экономия по проведению мероприятия "Педагогический триумф". Плановые ассигнования будут использованы в будущих периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 692.5 | 680 | 680 | 93.0869 | 98.1949 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 12.5 | 0 | 470 | 470 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 612.5 | 680 | 12.5 | 730.5 | 692.5 | 680 | -12.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 692.5 | 680 | 680 | 93.0869 | 98.1949 |  |  | 130 |  |  | 65 |  | 65 | 12.5 |  | 470 | 470 | 80 | 80 | [6 empty] | 38 |  |  |  |  | 730.5 | 612.5 | 680 | 12.5 | 730.5 | 692.5 | 680 | -12.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Оплата командировочных расходов и курсы повышения квалификации сотрудников в рамках проекта "Формула успеха", предоплата за авиабилеты, оплата услуг по языковой стажировке учащихся, приобретение канцелярских и расходных материалов. Отклонение 286,8 т.р. - изменение сроков проведение on-line курсов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3162.2 | 1837.2 | 1837.2 | 1550.4 | 49.0292 | 84.3893 | 0 |  | 0 |  | 1076.2 | 0 | 0 | 534.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 761 | 0.4 | 0 | 610 | 0 | 318.1 | 0 | 0 | 1325 | 0 |  | 3162.2 | 1076.2 | 1550.4 | 286.8 | 3162.2 | 1837.2 | 1550.4 | -286.8
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3162.2 | 1837.2 | 1837.2 | 1550.4 | 49.0292 | 84.3893 |  |  |  |  | 1076.2 |  |  | 534.4 |  | 16.8 |  |  |  | 70.7 | 761 | 0.4 |  | 610 |  | 318.1 |  |  | 1325 |  |  | 3162.2 | 1076.2 | 1550.4 | 286.8 | 3162.2 | 1837.2 | 1550.4 | -286.8
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 97679.202 | 79408.802 | 74301.2 | 71800.229 | 73.5062 | 90.4185 | 3417.8 | 2065.9 | 7047.6 | 7417.2 | 6522.1 | 6535 | 7878 | 7136.7 | 18386.185 | 7518.9 | 10402.917 | 19465.429 | 6182.1 | 5636.4 | 2671 | 2442.7 | 5458.5 | 6609.5 | 11442.6 | 6972.5 | 8695.8 | 0 | 9574.6 | 0 |  | 97679.202 | 53654.602 | 71800.229 | 7608.573 | 97679.202 | 79408.802 | 71800.229 | -7608.573
бюджет автономного округа | 2658.9 | 1986 | 1986 | 1986 | 74.6925 | 100 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 | 391.9 | 0 |  | 2658.9 | 1424 | 1986 | 0 | 2658.9 | 1986 | 1986 | 0
бюджет города Когалыма | 95020.302 | 77422.802 | 72315.2 | 69814.229 | 73.473 | 90.1727 | 3417.8 | 2065.9 | 6766.6 | 7136.2 | 6241.1 | 6254 | 7597 | 6855.7 | 17805.185 | 6937.9 | 10402.917 | 19465.429 | 6182.1 | 5636.4 | 2671 | 2442.7 | 5177.5 | 6328.5 | 11161.6 | 6691.5 | 8414.8 | 0 | 9182.7 | 0 |  | 95020.302 | 52230.602 | 69814.229 | 7608.573 | 95020.302 | 77422.802 | 69814.229 | -7608.573
бюджет города Когалыма - 104 направление | 140 | 106 | 106 | 106 | 75.7143 | 100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16.8 | 0 | 17.2 | 0 |  | 140 | 60 | 106 | 0 | 140 | 106 | 106 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ" 2658,9 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . Экономия расходов 6264,2 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 84540.502 | 73820.302 | 73820.3 | 67556.129 | 79.9098 | 91.5143 | 3417.8 | 2065.9 | 7007.1 | 7389.5 | 6461.4 | 6461.5 | 7768.3 | 7130.3 | 18386.185 | 7418.9 | 10402.917 | 19465.429 | 6182.1 | 5636.4 | 2671 | 2442.7 | 4204.1 | 5355.1 | 7319.4 | 4190.4 | 5266.7 | 0 | 5453.5 | 0 |  | 84540.502 | 53443.702 | 67556.129 | 6264.173 | 84540.502 | 73820.302 | 67556.129 | -6264.173
бюджет автономного округа | 2658.9 | 1986 | 1986 | 1986 | 74.6925 | 100 |  |  | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 581 | 581 | [6 empty] | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 391.9 |  |  | 2658.9 | 1424 | 1986 | 0 | 2658.9 | 1986 | 1986 | 0
бюджет города Когалыма | 81881.602 | 71834.302 | 71834.3 | 65570.129 | 80.0792 | 91.2797 | 3417.8 | 2065.9 | 6726.1 | 7108.5 | 6180.4 | 6180.5 | 7487.3 | 6849.3 | 17805.185 | 6837.9 | 10402.917 | 19465.429 | 6182.1 | 5636.4 | 2671 | 2442.7 | 3923.1 | 5074.1 | 7038.4 | 3909.4 | 4985.7 |  | 5061.6 |  |  | 81881.602 | 52019.702 | 65570.129 | 6264.173 | 81881.602 | 71834.302 | 65570.129 | -6264.173
бюджет города Когалыма - 104 направление | 140 | 106 | 106 | 106 | 75.7143 | 100 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16.8 |  | 17.2 |  |  | 140 | 60 | 106 | 0 | 140 | 106 | 106 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия : "Всероссийский конкурс "Юных пианистов", конкурс пианистов "Волшебные клавиши", "Лидер 21 века", "Конкурс-фестиваль "Российский звездопад". Участие в фестивале "Сибирская звезда", городские соревнования "Школа безопасности". Экономия 3,3 тыс. руб. согласно фактически предоставленного авансового отчёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 340 | 310.9 | 307.6 | 90.4706 | 90.4706 | 0 | 0 | 40.5 | 27.7 | 60.7 | 73.5 | 109.7 | 6.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 210.9 | 307.6 | 32.4 | 340 | 340 | 307.6 | -32.4
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 310.9 | 307.6 | 90.4706 | 90.4706 |  |  | 40.5 | 27.7 | 60.7 | 73.5 | 109.7 | 6.4 |  | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 29.1 | [6 empty] | 340 | 210.9 | 307.6 | 32.4 | 340 | 340 | 307.6 | -32.4
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации ЧОУ ДО "Лэнгвич Центр" города Когалыма на основании соглашения № 001 от 07.09.2017. Финансовое обеспечение затрат, связанных вс выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ". Обучение детей 5-6 лет иностранному языку на базе МАДОУ " Буратино". 10 детей, 40 часов занятий. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | [16 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | [5 empty] | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 12628.7 | 5078.5 | 3766.5 | 3766.5 | 29.8249 | 74.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.4 | 1069.4 | 4009.1 | 2697.1 | 3429.1 | 0 | 4121.1 | 0 |  | 12628.7 | 0 | 3766.5 | 1312 | 12628.7 | 5078.5 | 3766.5 | -1312
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12628.7 | 5078.5 | 3766.5 | 3766.5 | 29.8249 | 74.1656 | [16 empty] | 1069.4 | 1069.4 | 4009.1 | 2697.1 | 3429.1 |  | 4121.1 |  |  | 12628.7 | 0 | 3766.5 | 1312 | 12628.7 | 5078.5 | 3766.5 | -1312
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 9, 10 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 118 582,0 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1610351.43 | 1334216.23 | 1324820.8 | 1215634.24 | 75.4888 | 91.1122 | 91040.9 | 32135.7 | 128495.5 | 119168 | 126147.6 | 120804.4 | 135632.4 | 132768.4 | 295145.93 | 163712.6 | 170422.8 | 248858.34 | 94760.9 | 121635.1 | 68899.5 | 63374.8 | 100795.7 | 83360.4 | 122875 | 129816.5 | 116374.8 | 0 | 159760.4 | 0 |  | 1610351.43 | 946885.13 | 1215634.24 | 118581.99 | 1610351.43 | 1334216.23 | 1215634.24 | -118581.99
бюджет автономного округа | 1355288 | 1115100 | 1105704.7 | 1021077.42 | 75.3403 | 91.5682 | 67320 | 19199 | 104997 | 97730.8 | 106359 | 99341.9 | 110275 | 112186.1 | 270230 | 142897 | 148293 | 225012.72 | 72123 | 100434.3 | 51398 | 47759.6 | 82570 | 65173.4 | 101535 | 111342.6 | 96898 | 0 | 143290 | 0 |  | 1355288 | 807474 | 1021077.42 | 94022.58 | 1355288 | 1115100 | 1021077.42 | -94022.58
бюджет города Когалыма | 255063.43 | 219116.23 | 219116.1 | 194556.82 | 76.2778 | 88.7916 | 23720.9 | 12936.7 | 23498.5 | 21437.2 | 19788.6 | 21462.5 | 25357.4 | 20582.3 | 24915.93 | 20815.6 | 22129.8 | 23845.62 | 22637.9 | 21200.8 | 17501.5 | 15615.2 | 18225.7 | 18187 | 21340 | 18473.9 | 19476.8 | 0 | 16470.4 | 0 |  | 255063.43 | 139411.13 | 194556.82 | 24559.41 | 255063.43 | 219116.23 | 194556.82 | -24559.41
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1610351.43 | 1334216.23 | 1324820.8 | 1215634.24 | 75.4888 | 91.1122 | 91040.9 | 32135.7 | 128495.5 | 119168 | 126147.6 | 120804.4 | 135632.4 | 132768.4 | 295145.93 | 163712.6 | 170422.8 | 248858.34 | 94760.9 | 121635.1 | 68899.5 | 63374.8 | 100795.7 | 83360.4 | 122875 | 129816.5 | 116374.8 | 0 | 159760.4 | 0 |  | 1610351.43 | 946885.13 | 1215634.24 | 118581.99 | 1610351.43 | 1334216.23 | 1215634.24 | -118581.99
бюджет автономного округа | 1355288 | 1115100 | 1105704.7 | 1021077.42 | 75.3403 | 91.5682 | 67320 | 19199 | 104997 | 97730.8 | 106359 | 99341.9 | 110275 | 112186.1 | 270230 | 142897 | 148293 | 225012.72 | 72123 | 100434.3 | 51398 | 47759.6 | 82570 | 65173.4 | 101535 | 111342.6 | 96898 |  | 143290 |  |  | 1355288 | 807474 | 1021077.42 | 94022.58 | 1355288 | 1115100 | 1021077.42 | -94022.58
бюджет города Когалыма | 255063.43 | 219116.23 | 219116.1 | 194556.82 | 76.2778 | 88.7916 | 23720.9 | 12936.7 | 23498.5 | 21437.2 | 19788.6 | 21462.5 | 25357.4 | 20582.3 | 24915.93 | 20815.6 | 22129.8 | 23845.62 | 22637.9 | 21200.8 | 17501.5 | 15615.2 | 18225.7 | 18187 | 21340 | 18473.9 | 19476.8 |  | 16470.4 |  |  | 255063.43 | 139411.13 | 194556.82 | 24559.41 | 255063.43 | 219116.23 | 194556.82 | -24559.41
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 13182.1 | 10683.4 | 10683.4 | 10107.379 | 76.675 | 94.6083 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1552.2 | 1051.2 | 1606.7 | 1436.479 | 916.3 | 1167.8 | 622 | 850.8 | 941.4 | 1008.9 | 1289.5 | 1180 | 1118.4 | 0 | 1380.3 | 0 |  | 13182.1 | 6914.2 | 10107.379 | 576.021 | 13182.1 | 10683.4 | 10107.379 | -576.021
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 12) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 13182.1 | 10683.4 | 10683.4 | 10107.379 | 76.675 | 94.6083 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1552.2 | 1051.2 | 1606.7 | 1436.479 | 916.3 | 1167.8 | 622 | 850.8 | 941.4 | 1008.9 | 1289.5 | 1180 | 1118.4 | 0 | 1380.3 | 0 |  | 13182.1 | 6914.2 | 10107.379 | 576.021 | 13182.1 | 10683.4 | 10107.379 | -576.021
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 50 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0
бюджет города Когалыма | 13122.1 | 10623.4 | 10623.4 | 10047.379 | 76.5684 | 94.5778 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1492.2 | 1001.2 | 1606.7 | 1426.479 | 916.3 | 1167.8 | 622 | 850.8 | 941.4 | 1008.9 | 1289.5 | 1180 | 1118.4 | 0 | 1380.3 | 0 |  | 13122.1 | 6854.2 | 10047.379 | 576.021 | 13122.1 | 10623.4 | 10047.379 | -576.021
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 576,0 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 13122.1 | 10623.4 | 10623.4 | 10047.379 | 76.5684 | 94.5778 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1492.2 | 1001.2 | 1606.7 | 1426.479 | 916.3 | 1167.8 | 622 | 850.8 | 941.4 | 1008.9 | 1289.5 | 1180 | 1118.4 | 0 | 1380.3 | 0 |  | 13122.1 | 6854.2 | 10047.379 | 576.021 | 13122.1 | 10623.4 | 10047.379 | -576.021
бюджет автономного округа |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13122.1 | 10623.4 | 10623.4 | 10047.379 | 76.5684 | 94.5778 | 732.5 | 489.3 | 1040.7 | 914.9 | 978.1 | 986.9 | 1004 | 1021.1 | 1492.2 | 1001.2 | 1606.7 | 1426.479 | 916.3 | 1167.8 | 622 | 850.8 | 941.4 | 1008.9 | 1289.5 | 1180 | 1118.4 |  | 1380.3 |  |  | 13122.1 | 6854.2 | 10047.379 | 576.021 | 13122.1 | 10623.4 | 10047.379 | -576.021
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0
бюджет автономного округа | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | [8 empty] | 60 | 50 |  | 10 | [12 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 26123.695 | 22899.662 | 22899.6 | 21479.95 | 82.224 | 93.8003 | 1949.357 | 838.52 | 2289.201 | 1951.7 | 2505.634 | 2999.37 | 2907.327 | 2822.1 | 1807.855 | 1668.86 | 2429.518 | 2679.7 | 3254.056 | 2989.8 | 1842.8 | 1951.9 | 1488.907 | 1455.8 | 2424.937 | 2122.2 | 1559.303 | 0 | 1664.8 | 0 |  | 26123.695 | 13888.892 | 21479.95 | 1419.712 | 26123.695 | 22899.592 | 21479.95 | -1419.712
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 756.33 | 756.33 | 756.3 | 558.53 | 73.8474 | 73.8474 | 0 | 0 | 311.5 | 163.5 | 201.2 | 97.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 54.9 | 36.63 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756.33 | 696.73 | 558.53 | 197.8 | 756.33 | 756.33 | 558.53 | -197.8
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 756.33 | 756.33 | 756.3 | 558.53 | 73.8474 | 73.8474 | 0 | 0 | 311.5 | 163.5 | 201.2 | 97.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 54.9 | 36.63 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756.33 | 696.73 | 558.53 | 197.8 | 756.33 | 756.33 | 558.53 | -197.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России, с участием молодёжи, сборы по парашютно-десантной подготовке. Экономия 113,3 тыс. руб. - отмена сборов по парашютно-десантной подготовке в связи с климатическими условиями. 42,0 т. руб. - экономия по проезным билетам участие в окружной военно-спортивной игре "Орленок" . 42,5 тыс. руб.- экономия в связи с поздним поступлением счетов на оплату. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 656.33 | 656.33 | 656.3 | 458.53 | 69.8627 | 69.8627 | 0 | 0 | 211.5 | 163.5 | 201.2 | 17.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 34.9 | 36.63 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 17.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656.33 | 596.73 | 458.53 | 197.8 | 656.33 | 656.33 | 458.53 | -197.8
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 656.33 | 656.33 | 656.3 | 458.53 | 69.8627 | 69.8627 |  |  | 211.5 | 163.5 | 201.2 | 17.9 | 138.5 | 143.7 | 8.9 | 34.9 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  | 59.6 | 17.7 |  | 44.2 | [5 empty] | 656.33 | 596.73 | 458.53 | 197.8 | 656.33 | 656.33 | 458.53 | -197.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | полное освоение средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 80 |  |  |  | 20 | [15 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 14 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 798.13 | 738.2 | 738.2 | 534.07 | 66.9152 | 72.3476 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.57 | 1.77 | 232.2 | 0 | 0 | 170 | 46.76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 798.13 | 704.33 | 534.07 | 204.13 | 798.13 | 738.13 | 534.07 | -204.13
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 798.13 | 738.2 | 738.2 | 534.07 | 66.9152 | 72.3476 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.57 | 1.77 | 232.2 | 0 | 0 | 170 | 46.76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 798.13 | 704.33 | 534.07 | 204.13 | 798.13 | 738.13 | 534.07 | -204.13
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Экономия 132,36 тыс. руб. - ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение материалов для авиаракетомодельного клуба "Авиатор". Ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение расходного материала для орг.техники- и 3,72т.р. Заключен договор на приобретение сувенирной продукции 31,66т.р. Оплата товара будет произведена по фактически полученному товару. Остаток 0,29т.р. Ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение канц.товаров. Остаток 1,53т.р. Ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение канц.товаров. 0,71т.р.- экономия образовалась по итогам электронного аукциона на приобретение расходного материала для авиамоделирования. 33,83 т.р. - оплата командировыочных расходов после сдачи документов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 798.13 | 738.2 | 738.2 | 534.07 | 66.9152 | 72.3476 | 0 | 0 | 219.8 | 219.1 | 205.57 | 1.77 | 232.2 | 0 | 0 | 170 | 46.76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 798.13 | 704.33 | 534.07 | 204.13 | 798.13 | 738.13 | 534.07 | -204.13
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 798.13 | 738.2 | 738.2 | 534.07 | 66.9152 | 72.3476 |  |  | 219.8 | 219.1 | 205.57 | 1.77 | 232.2 |  |  | 170 | 46.76 | 25 |  |  |  | 118.2 |  |  | 33.8 |  | 60 |  |  |  |  | 798.13 | 704.33 | 534.07 | 204.13 | 798.13 | 738.13 | 534.07 | -204.13
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 24569.235 | 21405.132 | 21405.1 | 20387.35 | 82.9792 | 95.2451 | 1949.357 | 838.52 | 1757.901 | 1569.1 | 2098.864 | 2899.7 | 2536.627 | 2678.4 | 1798.955 | 1443.96 | 2346.128 | 2618.07 | 3254.056 | 2989.8 | 1842.8 | 1833.7 | 1429.307 | 1438.1 | 2391.137 | 2078 | 1499.303 | 0 | 1664.8 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1017,8 тыс. руб. -оплата льготного проезда производится по фактически предоставленным авансовым отчетам, оплата компенсации санаторно-курортного лечения, подготовка документации для проведения эл.аукциона на преобретение картриджей, канц.товаров и камер видеонаблюдения. Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов. | 24569.235 | 12487.832 | 20387.35 | 1017.782 | 24569.235 | 21405.132 | 20387.35 | -1017.782
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24569.235 | 21405.132 | 21405.1 | 20387.35 | 82.9792 | 95.2451 | 1949.357 | 838.52 | 1757.901 | 1569.1 | 2098.864 | 2899.7 | 2536.627 | 2678.4 | 1798.955 | 1443.96 | 2346.128 | 2618.07 | 3254.056 | 2989.8 | 1842.8 | 1833.7 | 1429.307 | 1438.1 | 2391.137 | 2078 | 1499.303 | 0 | 1664.8 | 0 |  | 24569.235 | 12487.832 | 20387.35 | 1017.782 | 24569.235 | 21405.132 | 20387.35 | -1017.782
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 24569.235 | 21405.132 | 21405.1 | 20387.35 | 82.9792 | 95.2451 | 1949.357 | 838.52 | 1757.901 | 1569.1 | 2098.864 | 2899.7 | 2536.627 | 2678.4 | 1798.955 | 1443.96 | 2346.128 | 2618.07 | 3254.056 | 2989.8 | 1842.8 | 1833.7 | 1429.307 | 1438.1 | 2391.137 | 2078 | 1499.303 | 0 | 1664.8 | 0 |  | 24569.235 | 12487.832 | 20387.35 | 1017.782 | 24569.235 | 21405.132 | 20387.35 | -1017.782
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24569.235 | 21405.132 | 21405.1 | 20387.35 | 82.9792 | 95.2451 | 1949.357 | 838.52 | 1757.901 | 1569.1 | 2098.864 | 2899.7 | 2536.627 | 2678.4 | 1798.955 | 1443.96 | 2346.128 | 2618.07 | 3254.056 | 2989.8 | 1842.8 | 1833.7 | 1429.307 | 1438.1 | 2391.137 | 2078 | 1499.303 |  | 1664.8 |  |  | 24569.235 | 12487.832 | 20387.35 | 1017.782 | 24569.235 | 21405.132 | 20387.35 | -1017.782
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 219551.184 | 176674.284 | 163017.6 | 161361.504 | 73.4961 | 91.3328 | 10497.375 | 7538.7 | 13394.9 | 9683.9 | 11968.766 | 12407.5 | 13383.173 | 12443 | 16408.73 | 15561.93 | 12056.67 | 11448.774 | 17841.57 | 16477.7 | 50782.8 | 36159.9 | 8703.1 | 20161.8 | 21637.2 | 19478.3 | 11155 | 0 | 31721.9 | 0 |  | 219551.184 | 77709.614 | 161361.504 | 15312.78 | 219551.184 | 176674.284 | 161361.504 | -15312.78
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 16) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 33812.514 | 30719.414 | 27095.3 | 29797.143 | 88.1246 | 96.9978 | 6632.375 | 6350.6 | 3192.6 | 3348.9 | 1419.766 | 1247.5 | 2562.973 | 2596.5 | 2988.9 | 2469.3 | 3961 | 3445.743 | 4263.5 | 3925.2 | 1797.2 | 2507.9 | 1216.7 | 1161.8 | 2684.4 | 2743.7 | 1081 | 0 | 2012.1 | 0 |  | 33812.514 | 20757.614 | 29797.143 | 922.271 | 33812.514 | 30719.414 | 29797.143 | -922.271
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33812.514 | 30719.414 | 27095.3 | 29797.143 | 88.1246 | 96.9978 | 6632.375 | 6350.6 | 3192.6 | 3348.9 | 1419.766 | 1247.5 | 2562.973 | 2596.5 | 2988.9 | 2469.3 | 3961 | 3445.743 | 4263.5 | 3925.2 | 1797.2 | 2507.9 | 1216.7 | 1161.8 | 2684.4 | 2743.7 | 1081 | 0 | 2012.1 | 0 |  | 33812.514 | 20757.614 | 29797.143 | 922.271 | 33812.514 | 30719.414 | 29797.143 | -922.271
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 908,2 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы и отпускные. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 33712.514 | 30625.414 | 27015.4 | 29717.243 | 88.149 | 97.0346 | 6632.375 | 6350.6 | 3176.6 | 3348.9 | 1403.766 | 1223.5 | 2562.973 | 2588.5 | 2970.4 | 2463.3 | 3961 | 3445.743 | 4263.5 | 3925.2 | 1778.7 | 2507.9 | 1216.7 | 1161.8 | 2659.4 | 2701.8 | 1075 | 0 | 2012.1 | 0 |  | 33712.514 | 20707.114 | 29717.243 | 908.171 | 33712.514 | 30625.414 | 29717.243 | -908.171
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33712.514 | 30625.414 | 27015.4 | 29717.243 | 88.149 | 97.0346 | 6632.375 | 6350.6 | 3176.6 | 3348.9 | 1403.766 | 1223.5 | 2562.973 | 2588.5 | 2970.4 | 2463.3 | 3961 | 3445.743 | 4263.5 | 3925.2 | 1778.7 | 2507.9 | 1216.7 | 1161.8 | 2659.4 | 2701.8 | 1075 |  | 2012.1 |  |  | 33712.514 | 20707.114 | 29717.243 | 908.171 | 33712.514 | 30625.414 | 29717.243 | -908.171
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 94 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 85 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 | 0 | 8 | 18.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | Экономия 14,1 тыс. руб. будет использована при проведении мероприятий | 100 | 50.5 | 79.9 | 14.1 | 100 | 94 | 79.9 | -14.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 94 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 85 |  |  | 16 |  | 16 | 24 |  | 8 | 18.5 | 6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 25 | 41.9 | 6 |  |  |  |  | 100 | 50.5 | 79.9 | 14.1 | 100 | 94 | 79.9 | -14.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 17,18,20 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 171489.87 | 142599.77 | 132622.2 | 128264.231 | 74.7941 | 89.947 | 3865 | 1188.1 | 10202.3 | 6335 | 10549 | 11160 | 10820.2 | 9846.5 | 11680 | 11352.8 | 8095.67 | 8003.031 | 13269.1 | 12552.5 | 48930.7 | 33343.1 | 6235 | 19000 | 18952.8 | 15483.2 | 10074 | 0 | 18816.1 | 0 |  | 171489.87 | 55212.17 | 128264.231 | 14335.539 | 171489.87 | 142599.77 | 128264.231 | -14335.539
бюджет автономного округа | 87757.6 | 63284 | 60029.7 | 58130.402 | 66.2397 | 91.8564 | 2937 | 1080 | 8721 | 5730.3 | 9485 | 10026.1 | 9675 | 9025.4 | 10601 | 10306.4 | 5366 | 5712.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347 | 5249.4 | 11152 | 10999.9 | 8975 | 0 | 15498.6 | 0 |  | 87757.6 | 46785 | 58130.402 | 5153.598 | 87757.6 | 63284 | 58130.402 | -5153.598
бюджет города Когалыма | 57367.4 | 52950.9 | 52929.4 | 50470.759 | 87.9781 | 95.3161 | 928 | 108.1 | 1481.3 | 604.7 | 1064 | 1133.9 | 1145.2 | 821.1 | 1079 | 1046.4 | 986.7 | 547.159 | 2991.6 | 2275 | 41288.1 | 25700.5 | 888 | 13750.6 | 1099 | 4483.3 | 1099 | 0 | 3317.5 | 0 |  | 57367.4 | 6684.2 | 50470.759 | 2480.141 | 57367.4 | 52950.9 | 50470.759 | -2480.141
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7425.1 | 5952.4 | 5952.4 | 4807.13 | 64.7416 | 80.7595 | 739 | 90 | 754 | 465.4 | 774 | 886.6 | 825.2 | 610.4 | 794 | 812.1 | 483.2 | 515.73 | 60 | 45.1 | 0 | 0 | 719 | 455.3 | 804 | 926.5 | 809 | 0 | 663.7 | 0 |  | 7425.1 | 4369.4 | 4807.13 | 1145.27 | 7425.1 | 5952.4 | 4807.13 | -1145.27
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 26364.87 | 26364.87 | 19663.1 | 19663.07 | 74.5806 | 74.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.97 | 1742.97 | 10277.5 | 10277.5 | 7642.6 | 7642.6 | 0 | 0 | 6701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26364.87 | 1742.97 | 19663.07 | 6701.8 | 26364.87 | 26364.87 | 19663.07 | -6701.8
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 71660.77 | 71427.37 | 64704.1 | 64285.47 | 89.708 | 90.0012 |  |  | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.47 | 1742.97 | 13209.1 | 12453.3 | 48930.7 | 33343.1 | 0 | 13295.3 | 6701.8 | 3450.8 | 0 | 0 | 233.4 | 0 |  | 71660.77 | 2585.77 | 64285.47 | 7141.9 | 71660.77 | 71427.37 | 64285.47 | -7141.9
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45295.9 | 45062.5 | 45041 | 44622.4 | 98.5131 | 99.0234 |  |  | 451.3 | [7 empty] | 391.5 |  | 2931.6 | 2175.8 | 41288.1 | 25700.5 |  | 13295.3 |  | 3450.8 |  |  | 233.4 |  | Освоение средств по проведению ремонтных работ в образовательнгых организациях согласно актов выполненных работ МАОУ "СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8", МАДОУ "Чебурашка, Сказка, Цветик-семицветик, Золушка, Колокольчик, Березка". Экономия 440,1 тыс. руб. будет освоена до конца года. Ведутся ремонтные работы в МАОУ СОШ № 5, 6, 7 , МАУ "Школа искусств", МАДОУ "Золушка". | 45295.9 | 842.8 | 44622.4 | 440.1 | 45295.9 | 45062.5 | 44622.4 | -440.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 26364.87 | 26364.87 | 19663.1 | 19663.07 | 74.5806 | 74.5806 | [10 empty] | 1742.97 | 1742.97 | 10277.5 | 10277.5 | 7642.6 | 7642.6 |  |  | 6701.8 | [5 empty] | Контракт №9616/17 на выполнение ремонтных работ по объекту Ремонт здания "Школа искусств", по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 7 заключен 23.06.2017, функции заказчика переданы МУ "УКС г. Когалыма" 23.06.2017. Работы выполнены. 6701,8 тыс. руб. окончательный расчёт в ноябре, после поступления средств от инвестора. Контракт №2/5 на выполнение ремонтных работ по объекту Ремонта и окраска фасадов зданий, окраске объектов благоустройства на территории МАОУ "СОШ №1" города Когалыма заключен 25.05.2017, функции заказчика переданы МУ "УКС г. Когалыма" 13.06.2017. Срок выполнения работ по контракту 31.08.2017. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. | 26364.87 | 1742.97 | 19663.07 | 6701.8 | 26364.87 | 26364.87 | 19663.07 | -6701.8
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания обучающихся согласно фактически предоставленных счетов. Карантин 31.01.-13.02.2017 г. Январь - 5 актированных дней. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 99829.1 | 71172.4 | 67918.1 | 63978.761 | 64.0883 | 89.8927 | 3865 | 1188.1 | 9751 | 6335 | 10549 | 11160 | 10820.2 | 9846.5 | 11680 | 11352.8 | 5961.2 | 6260.061 | 60 | 99.2 | 0 | 0 | 6235 | 5704.7 | 12251 | 12032.4 | 10074 | 0 | 18582.7 | 0 |  | 99829.1 | 52626.4 | 63978.761 | 7193.639 | 99829.1 | 71172.4 | 63978.761 | -7193.639
бюджет автономного округа | 87757.6 | 63284 | 60029.7 | 58130.402 | 66.2397 | 91.8564 | 2937 | 1080 | 8721 | 5730.3 | 9485 | 10026.1 | 9675 | 9025.4 | 10601 | 10306.4 | 5366 | 5712.902 |  |  |  |  | 5347 | 5249.4 | 11152 | 10999.9 | 8975 |  | 15498.6 |  |  | 87757.6 | 46785 | 58130.402 | 5153.598 | 87757.6 | 63284 | 58130.402 | -5153.598
бюджет города Когалыма | 12071.5 | 7888.4 | 7888.4 | 5848.359 | 48.4477 | 74.1387 | 928 | 108.1 | 1030 | 604.7 | 1064 | 1133.9 | 1145.2 | 821.1 | 1079 | 1046.4 | 595.2 | 547.159 | 60 | 99.2 |  |  | 888 | 455.3 | 1099 | 1032.5 | 1099 |  | 3084.1 |  |  | 12071.5 | 5841.4 | 5848.359 | 2040.041 | 12071.5 | 7888.4 | 5848.359 | -2040.041
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7425.1 | 5952.4 | 5952.4 | 4807.13 | 64.7416 | 80.7595 | 739 | 90 | 754 | 465.4 | 774 | 886.6 | 825.2 | 610.4 | 794 | 812.1 | 483.2 | 515.73 | 60 | 45.1 |  |  | 719 | 455.3 | 804 | 926.5 | 809 |  | 663.7 |  |  | 7425.1 | 4369.4 | 4807.13 | 1145.27 | 7425.1 | 5952.4 | 4807.13 | -1145.27
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 19 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14248.8 | 3355.1 | 3300.1 | 3300.13 | 23.1608 | 98.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.83 | 1739.83 | 0 | 0 | 308.97 | 0 | 54.9 | 308.9 | 1251.4 | 0 | 0 | 1251.4 | 0 | 0 | 10893.7 | 0 |  | 14248.8 | 1739.83 | 3300.13 | 54.97 | 14248.8 | 3355.1 | 3300.13 | -54.97
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9625.8 | 716.8 | 661.8 | 661.83 | 6.8756 | 92.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.93 | 352.93 | 0 | 0 | 308.97 | 0 | 54.9 | 308.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8909 | 0 |  | 9625.8 | 352.93 | 661.83 | 54.97 | 9625.8 | 716.8 | 661.83 | -54.97
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4623 | 2638.3 | 2638.3 | 2638.3 | 57.069 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.9 | 1386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.4 | 0 | 0 | 1251.4 | 0 | 0 | 1984.7 | 0 |  | 4623 | 1386.9 | 2638.3 | 0 | 4623 | 2638.3 | 2638.3 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Заключено 2 контракта на разработку ПСД: 1. на сети водоснабжения и канализации - заключен муниципальный контракт 0187300013717000023 от 27.03.2017 на сумму 277,06 тыс. руб., срок выполнения работ по 31.07.2017. Работы выполнены, оплата будет произведена в августе. 2. на сети теплоснабжения - заключен муниципальный контракт 0187300013717000024 от 27.03.2017 на сумму 384,79 тыс. руб., срок выполнения работ по 31.07.2017. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. Выделено 54,90 тыс. руб на изготовление межевых планов земельных участков, средства внесены в план закупок и план-график не освоены по причине уточнения расположения земельного участка под размещение объекта. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14248.8 | 3355.1 | 3300.1 | 3300.13 | 23.1608 | 98.3616 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1739.83 | 1739.83 | 0 |  | 308.97 |  | 54.9 | 308.9 | 1251.4 | 0 | 0 | 1251.4 | 0 | 0 | 10893.7 | 0 |  | 14248.8 | 1739.83 | 3300.13 | 54.97 | 14248.8 | 3355.1 | 3300.13 | -54.97
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9625.8 | 716.8 | 661.8 | 661.83 | 6.8756 | 92.3312 | [8 empty] | 352.93 | 352.93 |  |  | 308.97 |  | 54.9 | 308.9 | [6 empty] | 8909 |  |  | 9625.8 | 352.93 | 661.83 | 54.97 | 9625.8 | 716.8 | 661.83 | -54.97
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4623 | 2638.3 | 2638.3 | 2638.3 | 57.069 | 100 | [8 empty] | 1386.9 | 1386.9 | [6 empty] | 1251.4 |  |  | 1251.4 |  |  | 1984.7 |  | Заключен контракт №17Д0325 на выполнение ПИР, функции заказчика МУ "УКС г. Когалыма" переданы 19.05.2017, цена контракта 4 623,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 15.11.2017. | 4623 | 1386.9 | 2638.3 | 0 | 4623 | 2638.3 | 2638.3 | 0
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [30 empty] | Освоение средств выделенных по распоряжению Правительства ТО. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 1971653.711 | 1627150.758 | 1598962.5 | 1483336.367 | 75.2331 | 91.1616 | 107837.932 | 43149.82 | 152480.901 | 139291.1 | 149224.4 | 143817.97 | 160859.4 | 156851.8 | 333642.3 | 189831.48 | 197434.205 | 284429.697 | 123035.606 | 148067.2 | 125579.1 | 104780.5 | 117387.607 | 113206.4 | 159669.237 | 159910.4 | 138941.303 | 0 | 205561.72 | 0 |  | 1971653.711 | 1101479.138 | 1483336.367 | 143814.391 | 1971653.711 | 1627150.688 | 1483336.367 | -143814.391
бюджет автономного округа | 1445764.5 | 1180430 | 1167780.4 | 1081253.822 | 74.7877 | 91.5983 | 70257 | 20279 | 113999 | 103742.1 | 116125 | 109649 | 120231 | 121492.5 | 281472 | 153834.4 | 153659 | 230735.622 | 72123 | 100434.3 | 51398 | 47759.6 | 88198 | 70703.8 | 112968 | 122623.5 | 106154 | 0 | 159180.5 | 0 |  | 1445764.5 | 855743 | 1081253.822 | 99176.178 | 1445764.5 | 1180430 | 1081253.822 | -99176.178
бюджет города Когалыма | 491610.241 | 415751.488 | 410681.1 | 378101.875 | 76.9109 | 90.9442 | 37580.932 | 22870.82 | 38481.901 | 35549 | 32023.2 | 34168.97 | 40628.4 | 34824.9 | 50654.5 | 34464.48 | 42032.235 | 51951.105 | 40635.106 | 37284.7 | 65777.5 | 49377.9 | 27938.207 | 41892.6 | 39999.437 | 35717.4 | 32787.303 | 0 | 43071.52 | 0 |  | 491610.241 | 241401.168 | 378101.875 | 37649.613 | 491610.241 | 415751.418 | 378101.875 | -37649.613
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7565.1 | 6058.4 | 6058.4 | 4913.13 | 64.9447 | 81.0962 | 739 | 90 | 769 | 480.4 | 789 | 901.6 | 840.2 | 625.4 | 809 | 827.1 | 483.2 | 515.73 | 60 | 45.1 | 15 | 15 | 734 | 470.3 | 820 | 942.5 | 825.8 | 0 | 680.9 | 0 |  | 7565.1 | 4429.4 | 4913.13 | 1145.27 | 7565.1 | 6058.4 | 4913.13 | -1145.27
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 34278.97 | 30969.27 | 24267.5 | 23980.67 | 69.9574 | 77.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.2 | 0 | 0 | 534.4 | 1515.8 | 1532.6 | 1742.97 | 1742.97 | 10277.5 | 10348.2 | 8403.6 | 7643 | 1251.4 | 610 | 6701.8 | 1569.5 | 0 | 0 | 3309.7 | 0 |  | 34278.97 | 4334.97 | 23980.67 | 6988.6 | 34278.97 | 30969.27 | 23980.67 | -6988.6
Начальник управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on C50: Гуляева Наталья Алексеевна: 340,0
Note on Y178: Гончарова Анжела Васильевна: касса только по округу
Note on Y180: Гончарова Анжела Васильевна: нет кассы
Note on W185: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9