## 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 31.01.2018.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 31.01.2018 | Профинансировано на 31.01.2018 | Кассовый расход на 31.01.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1883347.97 | 103406.4 | 98478.6 | 40200.7 | 2.1345 | 38.8764 | 103406.4 | 40200.7 | 144806.5 | 0 | 144442.47 | 0 | 156224.1 | 0 | 313032.8 | 0 | 196277.9 | 0 | 116287.4 | 0 | 83604.3 | 0 | 113510.8 | 0 | 147206.8 | 0 | 132275.9 | 0 | 232272.6 | 0 |  | 1883347.97 | 1058190.17 | 40200.7
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 1475 | 200 | 178.5 | 83.4 | 5.6542 | 41.7 | 200 | 83.4 | 165 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0 | 220 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 193 | 0 |  | 1475 | 692 | 83.4 | 116.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 200 | 178.5 | 83.4 | 5.6542 | 41.7 | 200 | 83.4 | 165 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0 | 220 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 193 | 0 |  | 1475 | 692 | 83.4 | 116.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 744.5 | 200 | 178.5 | 83.4 | 11.2021 | 41.7 | 200 | 83.4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 54.5 | 0 | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 193 | 0 |  | 744.5 | 521.5 | 83.4 | 116.6
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 200 | 178.5 | 83.4 | 11.2021 | 41.7 | 200 | 83.4 | 7 |  | 10 |  | 54.5 |  | 220 |  | 30 | [7 empty] | 15 |  | 15 |  | 193 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 116,6 тыс. руб. в связи с поздним поступлением документов на оплату. | 744.5 | 521.5 | 83.4 | 116.6 | 116.6
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | 128,9 Именные премии Лукойл Западная Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2017 №419 "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Сердце отдаю детям в 2017 году"- освоено 65,0 тыс. руб. Постановление "Об утверждении списка победителей и призёров муниципального профессионального конкурса "Педагог года - 2017" - освоено 65,0 тыс. руб Постановление Администрации города Когалыма от 09.06.2017 №1308 "Об утверждении списка победителей конкурса на получение грантов Администрации города Когалыма в сфере образования в 2017 году" Отклонение 2,5 тыс. руб. - экономия по проведению мероприятия "Педагогический триумф". Плановые ассигнования будут использованы для приобретения грамот и благодарственныхъ писем | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 170.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 158 |  |  |  | 12.5 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 730.5 | 170.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Оплата командировочных расходов и курсы повышения квалификации сотрудников в рамках проекта "Формула успеха", предоплата за авиабилеты, оплата услуг по языковой стажировке учащихся, приобретение канцелярских и расходных материалов. Отклонение 112,4 т.р. - изменение сроков проведение on-line курсов. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 8, 9, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 104406.2 | 8001.8 | 4079.3 | 4300.8 | 4.1193 | 53.7479 | 8001.8 | 4300.8 | 9826.3 | 0 | 9231.8 | 0 | 9806.6 | 0 | 16856.5 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 9810.8 | 0 | 10326.3 | 0 | 9407.1 | 0 | 8428 | 0 |  | 104406.2 | 57837.5 | 4300.8 | 3701
бюджет автономного округа | 9221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1152.7 | 0 | 1152.7 | 0 | 1152.7 | 0 | 1798.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 1020.6 | 0 | 961.7 | 0 | 961.7 | 0 |  | 9221.3 | 5256.7 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 95184.9 | 8001.8 | 4079.3 | 4300.8 | 4.5184 | 53.7479 | 8001.8 | 4300.8 | 8673.6 | 0 | 8079.1 | 0 | 8653.9 | 0 | 15057.9 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 8790.2 | 0 | 9305.7 | 0 | 8445.4 | 0 | 7466.3 | 0 |  | 95184.9 | 52580.8 | 4300.8 | 3701
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 684.1 | 0 | 683.1 | 0 | 683 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 0 | 683.1 | 0 | 683 | 0 | 639.1 | 0 | 682.1 | 0 |  | 6147.6 | 2777.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ" 9221,3 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . Экономия расходов 2759,8 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 68593.7 | 4079.3 | 4079.3 | 1319.5 | 1.9236 | 32.3462 | 4079.3 | 1319.5 | 5876.8 | 0 | 5236.3 | 0 | 5884.1 | 0 | 12934 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 5788.3 | 0 | 6263.8 | 0 | 5484.6 | 0 | 4335.5 | 0 |  | 68593.7 | 38125 | 1319.5 | 2759.8
бюджет автономного округа | 9221.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1152.7 |  | 1152.7 |  | 1152.7 |  | 1798.6 | [7 empty] | 1020.6 |  | 1020.6 |  | 961.7 |  | 961.7 |  |  | 9221.3 | 5256.7 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 59372.4 | 4079.3 | 4079.3 | 1319.5 | 2.2224 | 32.3462 | 4079.3 | 1319.5 | 4724.1 |  | 4083.6 |  | 4731.4 |  | 11135.4 |  | 4114.5 |  | 4714.5 |  | 3882 |  | 4767.7 |  | 5243.2 |  | 4522.9 |  | 3373.8 |  |  | 59372.4 | 32868.3 | 1319.5 | 2759.8 | 2759.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 684.1 |  | 683.1 |  | 683 |  | 727 | [5 empty] | 683.1 |  | 683.1 |  | 683 |  | 639.1 |  | 682.1 |  |  | 6147.6 | 2777.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия : "Всероссийский конкурс "Юных пианистов", конкурс пианистов "Волшебные клавиши", "Лидер 21 века", "Конкурс-фестиваль "Российский звездопад". Участие в фестивале "Сибирская звезда", городские соревнования "Школа безопасности". Экономия 6,7 тыс. руб. согласно фактически предоставленного авансового отчёта | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 27 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 100 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 27 |  | 73 | [11 empty] | 100 |  | 140 | [6 empty] | 340 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации ЧОУ ДО "Лэнгвич Центр" города Когалыма на основании соглашения № 001 от 07.09.2017. Финансовое обеспечение затрат, связанных вс выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ". Обучение детей 5-6 лет иностранному языку на базе МАДОУ " Буратино". 10 детей, 40 часов занятий. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170 |  |  | 170 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 941,2 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35302.5 | 3922.5 | 3922.5 | 2981.3 | 8.445 | 76.0051 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 |  | 35302.5 | 19612.5 | 2981.3 | 941.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35302.5 | 3922.5 | 3922.5 | 2981.3 | 8.445 | 76.0051 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 | [7 empty] | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 |  |  | 35302.5 | 19612.5 | 2981.3 | 941.2 | 941.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 23 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 58 551,6 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1742908.5 | 94344.6 | 94197.3 | 35793 | 2.0536 | 37.9386 | 94344.6 | 35793 | 134815.2 | 0 | 135152.7 | 0 | 142267.2 | 0 | 294549.5 | 0 | 187966 | 0 | 97310.5 | 0 | 76238.8 | 0 | 103284.3 | 0 | 135865.4 | 0 | 122843.8 | 0 | 218270.5 | 0 |  | 1742908.5 | 989095.2 | 35793 | 58551.6 | 58551.6
бюджет автономного округа | 1475967.1 | 70311 | 70213 | 22022.4 | 1.4921 | 31.3214 | 70311 | 22022.4 | 111019.3 | 0 | 112898.4 | 0 | 114461.8 | 0 | 267754.4 | 0 | 165175.2 | 0 | 75028.2 | 0 | 56434.2 | 0 | 85963.2 | 0 | 112823.4 | 0 | 105498.2 | 0 | 198599.8 | 0 |  | 1475967.1 | 841620.1 | 22022.4 | 48288.6
бюджет города Когалыма | 266941.4 | 24033.6 | 23984.3 | 13770.6 | 5.1587 | 57.2973 | 24033.6 | 13770.6 | 23795.9 | 0 | 22254.3 | 0 | 27805.4 | 0 | 26795.1 | 0 | 22790.8 | 0 | 22282.3 | 0 | 19804.6 | 0 | 17321.1 | 0 | 23042 | 0 | 17345.6 | 0 | 19670.7 | 0 |  | 266941.4 | 147475.1 | 13770.6 | 10263
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1733866.7 | 94344.6 | 94197.3 | 35793 | 2.0643 | 37.9386 | 94344.6 | 35793 | 134815.2 | 0 | 135152.7 | 0 | 142267.2 | 0 | 294549.5 | 0 | 187966 | 0 | 97310.5 | 0 | 75488.8 | 0 | 102534.3 | 0 | 135115.4 | 0 | 122093.8 | 0 | 212228.7 | 0 |  | 1733866.7 | 989095.2 | 35793 | 58551.6
бюджет автономного округа | 1466925.3 | 70311 | 70213 | 22022.4 | 1.5013 | 31.3214 | 70311 | 22022.4 | 111019.3 |  | 112898.4 |  | 114461.8 |  | 267754.4 |  | 165175.2 |  | 75028.2 |  | 55684.2 |  | 85213.2 |  | 112073.4 |  | 104748.2 |  | 192558 |  |  | 1466925.3 | 841620.1 | 22022.4 | 48288.6
бюджет города Когалыма | 266941.4 | 24033.6 | 23984.3 | 13770.6 | 5.1587 | 57.2973 | 24033.6 | 13770.6 | 23795.9 |  | 22254.3 |  | 27805.4 |  | 26795.1 |  | 22790.8 |  | 22282.3 |  | 19804.6 |  | 17321.1 |  | 23042 |  | 17345.6 |  | 19670.7 |  |  | 266941.4 | 147475.1 | 13770.6 | 10263
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1200 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1800 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1200 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 4841.8 | 0 |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7241.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 4841.8 |  |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34558.27 | 860 | 23.5 | 23.5 | 0.068001 | 2.7326 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 4083.3 | 0 | 1406.8 | 0 | 4167.4 | 0 | 13712.4 | 0 | 3483.5 | 0 | 415.7 | 0 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 5381.1 | 0 |  | 34558.27 | 10565.47 | 23.5 | 836.5
бюджет автономного округа | 19030 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.1 | 0 | 10259 | 0 | 448.6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2295.1 | 0 |  | 19030 | 5864.3 | 0 | 817
бюджет города Когалыма | 15528.27 | 43 | 23.5 | 23.5 | 0.15134 | 54.6512 | 43 | 23.5 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 316.1 | 0 | 1406.8 | 0 | 2887.3 | 0 | 3453.4 | 0 | 3034.9 | 0 | 415.7 | 0 | 837.1 | 0 | 0 | 0 | 3086 | 0 |  | 15528.27 | 4701.17 | 23.5 | 19.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4903.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 863.2 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2295.1 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Расходы на организацию отдыха детей. Экономия 817,0 тыс. руб. в связи с непоступлением средств из ОБ. Экономия 19,5 тыс. руб. - оплата услуг сопровождающих. Предоставлены документы на оплату проезда не в полном объеме. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 32150.8 | 860 | 23.5 | 23.5 | 0.073093 | 2.7326 | 860 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.2 | 0 | 1000 | 0 | 3565 | 0 | 12914.5 | 0 | 3136 | 0 | 288.9 | 0 | 1000.1 | 0 | 0 | 0 | 5381.1 | 0 |  | 32150.8 | 9430.2 | 23.5 | 836.5
бюджет автономного округа | 18771.7 | 817 |  | 0 | 0 | 0 | 817 | [5 empty] | 3767.2 |  |  |  | 1213 |  | 10067.8 |  | 448.6 |  |  |  | 163 |  |  |  | 2295.1 |  |  | 18771.7 | 5797.2 | 0 | 817 | 817
бюджет города Когалыма | 13379.1 | 43 | 23.5 | 23.5 | 0.17565 | 54.6512 | 43 | 23.5 |  |  |  |  | 238 |  | 1000 |  | 2352 |  | 2846.7 |  | 2687.4 |  | 288.9 |  | 837.1 |  |  |  | 3086 |  |  | 13379.1 | 3633 | 23.5 | 19.5 | 19.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4712.1 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 238 |  |  |  | 672 |  | 672 |  | 672 |  |  |  | 163 |  |  |  | 2295.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 751.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 309.4 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.17 | 368.77 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 258.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 67.1 |  | 191.2 | [12 empty] | 258.3 | 67.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 492.87 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 55.4 |  | 242.3 |  | 191.2 | [12 empty] | 492.87 | 301.67 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 191.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 191.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 78.1 | 0 | 351.4 | 0 | 293 | 0 | 415.5 | 0 | 347.5 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1656.3 | 766.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1656.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 44 |  | 78.1 |  | 351.4 |  | 293 |  | 415.5 |  | 347.5 |  | 126.8 | [8 empty] | 1656.3 | 766.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 14997.5 | 814.4 | 814.4 | 587.6 | 3.918 | 72.1513 | 814.4 | 587.6 | 1254.9 | 0 | 1164.2 | 0 | 1190.5 | 0 | 2123.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.5 | 0 | 758 | 0 | 1071.3 | 0 | 1158.9 | 0 | 1119.4 | 0 | 1527.4 | 0 |  | 14997.5 | 8254 | 587.6 | 226.8
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14997.5 | 814.4 | 814.4 | 587.6 | 3.918 | 72.1513 | 814.4 | 587.6 | 1254.9 | 0 | 1164.2 | 0 | 1190.5 | 0 | 2123.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.5 | 0 | 758 | 0 | 1071.3 | 0 | 1158.9 | 0 | 1119.4 | 0 | 1527.4 | 0 |  | 14997.5 | 8254 | 587.6 | 226.8
бюджет автономного округа | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14922.5 | 814.4 | 814.4 | 587.6 | 3.9377 | 72.1513 | 814.4 | 587.6 | 1254.9 | 0 | 1164.2 | 0 | 1190.5 | 0 | 2048.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.5 | 0 | 758 | 0 | 1071.3 | 0 | 1158.9 | 0 | 1119.4 | 0 | 1527.4 | 0 |  | 14922.5 | 8179 | 587.6 | 226.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 226,8 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14922.5 | 814.4 | 814.4 | 587.6 | 3.9377 | 72.1513 | 814.4 | 587.6 | 1254.9 | 0 | 1164.2 | 0 | 1190.5 | 0 | 2048.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.5 | 0 | 758 | 0 | 1071.3 | 0 | 1158.9 | 0 | 1119.4 | 0 | 1527.4 | 0 |  | 14922.5 | 8179 | 587.6 | 226.8
бюджет автономного округа |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14922.5 | 814.4 | 814.4 | 587.6 | 3.9377 | 72.1513 | 814.4 | 587.6 | 1254.9 |  | 1164.2 |  | 1190.5 |  | 2048.1 |  | 1706.9 |  | 1108.5 |  | 758 |  | 1071.3 |  | 1158.9 |  | 1119.4 |  | 1527.4 |  |  | 14922.5 | 8179 | 587.6 | 226.8 | 226.8
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 75 | [15 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 28091.6 | 2086 | 2086 | 1543.9 | 5.4959 | 74.0125 | 2086 | 1543.9 | 2129 | 0 | 2435.8 | 0 | 3154.2 | 0 | 2090.2 | 0 | 2760.6 | 0 | 2893.6 | 0 | 1687.2 | 0 | 1765.3 | 0 | 2850.6 | 0 | 1884.8 | 0 | 2354.3 | 0 |  | 28091.6 | 14655.8 | 1543.9 | 542.1
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 282.9 | 0 | 206.2 | 0 | 130.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 282.9 | 0 | 206.2 | 0 | 130.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Приобретение оборудования и сценических костюмов для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России, с участием молодёжи, сборы по парашютно-десантной подготовке. Экономия 12,2 тыс. руб. - по результатам проведения аукционов, конкурсов. 26,2 т. руб. - экономия по проезным билетам участие в окружной военно-спортивной игре "Орленок" . 48,0 тыс. руб.- проведение эл.аукциона на приобретениевинтовок для ВПК "Возрождение" пройдет в декабре. Оплата по факту поставки. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 206.2 | 0 | 130.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600.7 | 541.1 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600.7 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 182.9 |  | 206.2 |  | 130.8 |  | 21.2 | [9 empty] | 59.6 | [6 empty] | 600.7 | 541.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | полное освоение средств | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 100 | [22 empty] | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 208 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 544.3 | 450.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 208 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 544.3 | 450.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Экономия 132,36 тыс. руб. - ведется подготовка документации для проведения эл.аукциона на приобретение материалов для авиаракетомодельного клуба "Авиатор". Экономия фактических расходов молодёжного проекта "Учеба для Актива региона" - 15,2 т.р. Проведение аукциона на приобретение расходного материала для орг.техники - 37,74 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 208 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 544.3 | 450.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 544.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 34.3 |  | 208 |  | 208.2 | [11 empty] | 33.8 |  | 60 |  |  |  |  | 544.3 | 450.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 26846.6 | 2086 | 2086 | 1543.9 | 5.7508 | 74.0125 | 2086 | 1543.9 | 1811.8 | 0 | 2021.6 | 0 | 2815.2 | 0 | 2069 | 0 | 2760.6 | 0 | 2893.6 | 0 | 1687.2 | 0 | 1765.3 | 0 | 2757.2 | 0 | 1824.8 | 0 | 2354.3 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 542,1 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов. | 26846.6 | 13564.2 | 1543.9 | 542.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26846.6 | 2086 | 2086 | 1543.9 | 5.7508 | 74.0125 | 2086 | 1543.9 | 1811.8 | 0 | 2021.6 | 0 | 2815.2 | 0 | 2069 | 0 | 2760.6 | 0 | 2893.6 | 0 | 1687.2 | 0 | 1765.3 | 0 | 2757.2 | 0 | 1824.8 | 0 | 2354.3 | 0 |  | 26846.6 | 13564.2 | 1543.9 | 542.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 26846.6 | 2086 | 2086 | 1543.9 | 5.7508 | 74.0125 | 2086 | 1543.9 | 1811.8 | 0 | 2021.6 | 0 | 2815.2 | 0 | 2069 | 0 | 2760.6 | 0 | 2893.6 | 0 | 1687.2 | 0 | 1765.3 | 0 | 2757.2 | 0 | 1824.8 | 0 | 2354.3 | 0 |  | 26846.6 | 13564.2 | 1543.9 | 542.1
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26846.6 | 2086 | 2086 | 1543.9 | 5.7508 | 74.0125 | 2086 | 1543.9 | 1811.8 |  | 2021.6 |  | 2815.2 |  | 2069 |  | 2760.6 |  | 2893.6 |  | 1687.2 |  | 1765.3 |  | 2757.2 |  | 1824.8 |  | 2354.3 |  |  | 26846.6 | 13564.2 | 1543.9 | 542.1 | 542.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 192601.4 | 12112 | 10194.7 | 7968.5 | 4.1373 | 65.7901 | 12112 | 7968.5 | 12700 | 0 | 12397.8 | 0 | 13379.2 | 0 | 14503.8 | 0 | 10117.9 | 0 | 6171.1 | 0 | 48044.9 | 0 | 16692.8 | 0 | 15077 | 0 | 12688.1 | 0 | 18716.8 | 0 |  | 192601.4 | 75210.7 | 7968.5 | 4143.5
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34423.5 | 7121.5 | 6141.3 | 6141.3 | 17.8404 | 86.236 | 7121.5 | 6141.3 | 2920.2 | 0 | 1291 | 0 | 2118.1 | 0 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1344 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1470 | 0 | 4703.3 | 0 |  | 34423.5 | 18923.8 | 6141.3 | 980.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34423.5 | 7121.5 | 6141.3 | 6141.3 | 17.8404 | 86.236 | 7121.5 | 6141.3 | 2920.2 | 0 | 1291 | 0 | 2118.1 | 0 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1344 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1470 | 0 | 4703.3 | 0 |  | 34423.5 | 18923.8 | 6141.3 | 980.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 980,2 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, премия и отпускные. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34323.5 | 7121.5 | 6141.3 | 6141.3 | 17.8924 | 86.236 | 7121.5 | 6141.3 | 2920.2 | 0 | 1291 | 0 | 2071.1 | 0 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1336 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1425 | 0 | 4703.3 | 0 |  | 34323.5 | 18876.8 | 6141.3 | 980.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34323.5 | 7121.5 | 6141.3 | 6141.3 | 17.8924 | 86.236 | 7121.5 | 6141.3 | 2920.2 |  | 1291 |  | 2071.1 |  | 1830 |  | 3643 |  | 4398.1 |  | 1336 |  | 1221 |  | 2363.3 |  | 1425 |  | 4703.3 |  |  | 34323.5 | 18876.8 | 6141.3 | 980.2 | 980.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Экономия 20,1 тыс. руб. будет использована при проведении мероприятий | 100 | 47 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 47 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 100 | 47 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19,22 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 143459.6 | 4990.5 | 4053.4 | 1827.2 | 1.2737 | 36.6136 | 4990.5 | 1827.2 | 9779.8 | 0 | 11106.8 | 0 | 11261.1 | 0 | 12673.8 | 0 | 6474.9 | 0 | 75 | 0 | 42377.9 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 14013.5 | 0 |  | 143459.6 | 56286.9 | 1827.2 | 3163.3
бюджет автономного округа | 89063.5 | 3909 | 2971.9 | 1676.3 | 1.8821 | 42.8831 | 3909 | 1676.3 | 8673 | 0 | 9972 | 0 | 10012 | 0 | 11491 | 0 | 5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795 | 0 | 11521 | 0 | 10050 | 0 | 11825.5 | 0 |  | 89063.5 | 49872 | 1676.3 | 2232.7
бюджет города Когалыма | 54396.1 | 1081.5 | 1081.5 | 150.9 | 0.27741 | 13.9528 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 0 | 1134.8 | 0 | 1249.1 | 0 | 1182.8 | 0 | 659.9 | 0 | 75 | 0 | 42377.9 | 0 | 979.5 | 0 | 1192.7 | 0 | 1168.1 | 0 | 2188 | 0 |  | 54396.1 | 6414.9 | 150.9 | 930.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 716.5 | 716.5 | 115.8 | 1.5709 | 16.1619 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 0 | 777.8 | 0 | 834.1 | 0 | 807.8 | 0 | 486.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 0 | 806.7 | 0 | 793.1 | 0 | 676.8 | 0 |  | 7371.8 | 4347.9 | 115.8 | 600.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 42377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42377.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42377.9 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 42377.9 | [10 empty] | 42377.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | 1. Организация питания обучающихся. В январе месяце запланированы средства на проведение предоплаты за 16 дней питания 7515 обучающихся в сумме 4625,5 тыс. рублей. Фактически питание в январе осуществлялось 8 дней (8 актированных дней с 18.01.-26.01.). В феврале предоставлены счета на оплату питания за январь в сумме 5066,0 тыс. рублей, в т.ч. в январе произведена предоплата за оказанные услуги в сумме 1792,1 тыс. рублей. Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся. 2. Организация отдыха и оздоровления детей. В январе 2018 года запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. «На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей проживающих в городе Когалыме». В связи с задержкой финансирования в январе месяце оплата расходов произведена 02.02.2018 года | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 101081.7 | 4990.5 | 4053.4 | 1827.2 | 1.8076 | 36.6136 | 4990.5 | 1827.2 | 9779.8 | 0 | 11106.8 | 0 | 11261.1 | 0 | 12673.8 | 0 | 6474.9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 14013.5 | 0 |  | 101081.7 | 56286.9 | 1827.2 | 3163.3
бюджет автономного округа | 89063.5 | 3909 | 2971.9 | 1676.3 | 1.8821 | 42.8831 | 3909 | 1676.3 | 8673 |  | 9972 |  | 10012 |  | 11491 |  | 5815 | [5 empty] | 5795 |  | 11521 |  | 10050 |  | 11825.5 |  |  | 89063.5 | 49872 | 1676.3 | 2232.7
бюджет города Когалыма | 12018.2 | 1081.5 | 1081.5 | 150.9 | 1.2556 | 13.9528 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 |  | 1134.8 |  | 1249.1 |  | 1182.8 |  | 659.9 |  | 75 |  |  |  | 979.5 |  | 1192.7 |  | 1168.1 |  | 2188 |  |  | 12018.2 | 6414.9 | 150.9 | 930.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 716.5 | 716.5 | 115.8 | 1.5709 | 16.1619 | 716.5 | 115.8 | 724.8 |  | 777.8 |  | 834.1 |  | 807.8 |  | 486.9 |  | 60 |  |  |  | 687.3 |  | 806.7 |  | 793.1 |  | 676.8 |  |  | 7371.8 | 4347.9 | 115.8 | 600.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20,21 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 4323 | 0 | 8697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14718.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 | 0 | 8697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13020.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1698 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Ведется подготовка 2 аукционных документаций на строительство сетей теплоснабжения , водоснабжения и канализации | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1698 |  | 4323 | 0 | 8697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14718.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4323 |  | 8697.3 | [8 empty] | 13020.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1698 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 1698 | [11 empty] | Остаток средств, образовавшийся в результате расторжения в 2017 году контракта на выполнение ПИР. Средства планируется направит на новый контракт на корректировку и привязку проекта, который предполагается заключить после выделения доп.средств в рамках соглашения между Правидельством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" | 1698 | 0 | 0 | 0
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2119038.47 | 118418.8 | 111573.7 | 50300.7 | 2.3738 | 42.477 | 118418.8 | 50300.7 | 160890.4 | 0 | 160440.27 | 0 | 173948 | 0 | 331749.9 | 0 | 210863.3 | 0 | 126460.6 | 0 | 134094.4 | 0 | 133040.2 | 0 | 166293.3 | 0 | 147968.2 | 0 | 254871.1 | 0 |  | 2119038.47 | 1156310.67 | 50300.7 | 68118.1
бюджет автономного округа | 1593356.9 | 75037 | 73184.9 | 23698.7 | 1.4873 | 31.5827 | 75037 | 23698.7 | 120845 | 0 | 124023.1 | 0 | 129393.7 | 0 | 281119 | 0 | 172270.3 | 0 | 85287.2 | 0 | 56882.8 | 0 | 92778.8 | 0 | 125528 | 0 | 116509.9 | 0 | 213682.1 | 0 |  | 1593356.9 | 902688.1 | 23698.7 | 51338.3
бюджет города Когалыма | 523983.57 | 29237.4 | 29168.6 | 15264.5 | 2.9132 | 52.2088 | 43381.8 | 26602 | 40045.4 | 0 | 36417.17 | 0 | 44554.3 | 0 | 50630.9 | 0 | 38593 | 0 | 39475.4 | 0 | 77211.6 | 0 | 40261.4 | 0 | 40765.3 | 0 | 31458.3 | 0 | 41189 | 0 |  | 523983.57 | 253622.57 | 26602 | 13972.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 18422.7 | 716.5 | 716.5 | 115.8 | 0.62857 | 16.1619 | 716.5 | 115.8 | 1408.9 | 0 | 1460.9 | 0 | 1755.1 | 0 | 1534.8 | 0 | 1158.9 | 0 | 923.2 | 0 | 1355.1 | 0 | 1370.4 | 0 | 1652.7 | 0 | 1432.2 | 0 | 3654 | 0 |  | 18422.7 | 8035.1 | 115.8 | 600.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1698 | 0 | 0 | 0
Начальник управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on W226: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9

## питание
Информация по расходования средств программы "Развитие образования" за январь 2018 год
Организация питания
|  | ПЛАН январь (5-ти дневка 13 дней) |  |  |  | ПЛАН январь (январь 6-ти дневка 16 дней) |  |  |  | план по программе (предоплата за январь) | ФАКТ расход 5-ти дневка (январь 5 дней) Январь - 8 актированных дней. 18.01.-26.01. |  |  |  | ФАКТ расход 6-ти дневка (январь 8 дней) Январь - 8 актированных дней. 18.01.-26.01. |  |  |  | расход (в январе предоплата за питание по факту предоставленных счетов) | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней январь | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней январь | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | В январе месяце средства запланированы на проведение предоплаты за 16 дней питания в сумме 4625,5 тыс. рублей. Фактически за январь сложились расходы за 8 дней питания (8 актированных дней). По факту предоставленных счетов произведена предоплата в сумме 1792,1 тыс. рублей. Экономия окружных средств в сумме 2232,7 тыс. руб. будет направлена на улучшение питания обучающихся.
бюджет автономного округа | льготная категория | 941 | 13 | 201.6 | 2466172.8 | 613 | 16 | 201.6 | 1977292.8 |  | 940 | 5 | 201.6 | 947520 | 624 | 8 | 201.6 | 1006387.2
| нельготная категория | 3028 | 13 | 44 | 1732016 | 2933 | 16 | 44 | 2064832 |  | 3012 | 5 | 44 | 662640 | 2935 | 8 | 44 | 1033120
| всего | 3969 |  |  | 4198188.8 | 3546 |  |  | 4042124.8 | 3909 | 3952 |  |  | 1610160 | 3559 |  |  | 2039507.2 | 1676.3
бюджет города | софинансирование завтрак | 3028 | 13 | 7.75 | 305071 | 2933 | 16 | 7.75 | 363692 |  | 3012 | 5 | 7.75 | 116715 | 2935 | 8 | 7.75 | 181970
| организация внеурочной деятельности | 1320 | 13 | 22 | 377520 | [5 empty] | 836 | 5 | 22 | 91960
| всего |  |  |  | 682591 |  |  |  | 363692 | 716.5 |  |  |  | 208675 |  |  |  | 181970 | 115.8
| ИТОГО |  |  |  | 4880779.8 | ИТОГО |  |  | 4405816.8 |  | ИТОГО |  |  | 1818835 | ИТОГО |  |  | 2221477.2
ИТОГО | [8 empty] | 9286596.6 | 4625.5 | ИТОГО | [6 empty] | 4040312.2 | 1792.1
Организация отдыха и оздоровления детей
[10 empty] | план по программе | [8 empty] | расход | примечание
бюджет автономного округа | в январе 2018 года запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. «На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей проживающих в городе Когалыме». В связи с задержкой финансирования в январе месяце оплата расходов прошла 02.02.2018 года | [8 empty] | 817 | [9 empty] | В связи с задержкой финансирования в январе месяце оплата расходов прошла 02.02.2018 года
[10 empty] | план по программе | [8 empty] | расход
ВСЕГО | [9 empty] | 5442.5 | [8 empty] | 1792.1
исп. Малофеева О.А. 9-36-48