## 2018 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 28.02.2018.
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 28.02.2018 | Профинансировано на 28.02.2018 | Кассовый расход на 28.02.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | год | план | касса
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 1892733.87 | 266736.5 | 239182.2 | 190319.1 | 10.0552 | 71.351 | 104243.4 | 40200.7 | 162493.1 | 150118.4 | 159288.77 | 0 | 169556.8 | 0 | 322493.2 | 0 | 197581.4 | 0 | 116122.1 | 0 | 84462.3 | 0 | 112451.4 | 0 | 144645.6 | 0 | 128152.6 | 0 | 191243.2 | 0 |  | 1892733.87 | 1115656.67 | 190319.1
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | отклонение
Всего | 1475 | 456.6 | 286.5 | 233.4 | 15.8237 | 51.117 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 10 | 0 | 67 | 0 | 220 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 101.4 | 0 |  | 1475 | 783.6 | 233.4 | 223.2
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475 | 456.6 | 286.5 | 233.4 | 15.8237 | 51.117 | 200 | 83.4 | 256.6 | 150 | 10 | 0 | 67 | 0 | 220 | 0 | 30 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 101.4 | 0 |  | 1475 | 783.6 | 233.4 | 223.2
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 744.5 | 298.6 | 286.5 | 233.4 | 31.3499 | 78.1648 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 10 | 0 | 54.5 | 0 | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 101.4 | 0 |  | 744.5 | 613.1 | 233.4 | 65.2
бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 744.5 | 298.6 | 286.5 | 233.4 | 31.3499 | 78.1648 | 200 | 83.4 | 98.6 | 150 | 10 |  | 54.5 |  | 220 |  | 30 | [7 empty] | 15 |  | 15 |  | 101.4 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 65,2 тыс. руб. в связи с поздним поступлением документов на оплату по выезду на окружные олимпиады. | 744.5 | 613.1 | 233.4 | 65.2 | 65.2
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | 128,9 Именные премии Лукойл Западная Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | 158,0 тыс. руб. - Освоение пройдет в марте согласно Постановление Администрации города Когалыма от 26.02.2018 №384 "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Учитель года в 2018 году" | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 730.5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 730.5 | 170.5 | 0 | 158
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 730.5 | 158 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 158 |  |  |  | 12.5 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 730.5 | 170.5 | 0 | 158
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 7, 8, 9, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 105357.6 | 18014.4 | 9009.7 | 14214.6 | 13.4918 | 78.9069 | 8022.3 | 4300.8 | 9992.1 | 9913.8 | 9226 | 0 | 9803.8 | 0 | 16826.8 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 9810.8 | 0 | 10225.1 | 0 | 9407.1 | 0 | 9332.6 | 0 |  | 105357.6 | 57985.5 | 14214.6 | 3799.8
бюджет автономного округа | 9221.3 | 1152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.7 | 0 | 1152.7 | 0 | 1152.7 | 0 | 1798.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 1020.6 | 0 | 961.7 | 0 | 961.7 | 0 |  | 9221.3 | 5256.7 | 0 | 1152.7
бюджет города Когалыма | 96136.3 | 16861.7 | 9009.7 | 14214.6 | 14.7859 | 84.3011 | 8022.3 | 4300.8 | 8839.4 | 9913.8 | 8073.3 | 0 | 8651.1 | 0 | 15028.2 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 8790.2 | 0 | 9204.5 | 0 | 8445.4 | 0 | 8370.9 | 0 |  | 96136.3 | 52728.8 | 14214.6 | 2647.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 684.1 | 684.1 | 684.1 | 11.1279 | 100 | 0 | 0 | 684.1 | 684.1 | 683.1 | 0 | 683 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1 | 0 | 683.1 | 0 | 683 | 0 | 639.1 | 0 | 682.1 | 0 |  | 6147.6 | 2777.2 | 684.1 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". 9221,3 т. руб. - средства ОБ - субсидия на повышение заработной платы по указу Президента . Экономия расходов ОБ 1152,7 тыс. руб. в связи с задержкой финансирования из округа в феврале. Поступление и расходование планируется в начале марта. Экономия средств МБ 1895,6 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 69545.1 | 10034.1 | 8881.4 | 6985.8 | 10.045 | 69.6206 | 4079.3 | 1319.5 | 5954.8 | 5666.3 | 5237.6 | 0 | 5881.3 | 0 | 12904.3 | 0 | 4114.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 3882 | 0 | 5788.3 | 0 | 6263.8 | 0 | 5484.6 | 0 | 5240.1 | 0 |  | 69545.1 | 38171.8 | 6985.8 | 3048.3
бюджет автономного округа | 9221.3 | 1152.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1152.7 |  | 1152.7 |  | 1152.7 |  | 1798.6 | [7 empty] | 1020.6 |  | 1020.6 |  | 961.7 |  | 961.7 |  |  | 9221.3 | 5256.7 | 0 | 1152.7
бюджет города Когалыма | 60323.8 | 8881.4 | 8881.4 | 6985.8 | 11.5805 | 78.6565 | 4079.3 | 1319.5 | 4802.1 | 5666.3 | 4084.9 |  | 4728.6 |  | 11105.7 |  | 4114.5 |  | 4714.5 |  | 3882 |  | 4767.7 |  | 5243.2 |  | 4522.9 |  | 4278.4 |  |  | 60323.8 | 32915.1 | 6985.8 | 1895.6 | 1895.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6147.6 | 684.1 | 684.1 | 684.1 | 11.1279 | 100 |  |  | 684.1 | 684.1 | 683.1 |  | 683 |  | 727 | [5 empty] | 683.1 |  | 683.1 |  | 683 |  | 639.1 |  | 682.1 |  |  | 6147.6 | 2777.2 | 684.1 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 340 | 135.3 | 128.3 | 128.3 | 37.7353 | 94.8263 | 20.5 | 0 | 114.8 | 128.3 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 201.2 | 128.3 | 7
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 135.3 | 128.3 | 128.3 | 37.7353 | 94.8263 | 20.5 |  | 114.8 | 128.3 | 65.9 | [11 empty] | 100 |  | 38.8 | [6 empty] | 340 | 201.2 | 128.3 | 7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации ЧОУ ДО "Лэнгвич Центр" города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 170 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170 |  |  | 170 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ММЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 744,5 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35302.5 | 7845 | 7845 | 7100.5 | 20.1133 | 90.5099 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 | 3922.5 | 0 |  | 35302.5 | 19612.5 | 7100.5 | 744.5
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35302.5 | 7845 | 7845 | 7100.5 | 20.1133 | 90.5099 | 3922.5 | 2981.3 | 3922.5 | 4119.2 | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 | [7 empty] | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 |  | 3922.5 |  |  | 35302.5 | 19612.5 | 7100.5 | 744.5 | 744.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 11, 12, 23 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 71577,4 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1751343 | 246589 | 229026.5 | 175011.6 | 9.993 | 70.973 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150004.8 | 0 | 155602.7 | 0 | 304039.6 | 0 | 189269.5 | 0 | 97304.7 | 0 | 76236.8 | 0 | 102285.3 | 0 | 134079.5 | 0 | 118720.5 | 0 | 177210.6 | 0 |  | 1751343 | 1045505.6 | 175011.6 | 71577.4 | 71577.4
бюджет автономного округа | 1475967.1 | 198656.6 | 181094.1 | 142769.4 | 9.6729 | 71.8674 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 | 0 | 127850.8 | 0 | 277262.4 | 0 | 166477.2 | 0 | 75028.2 | 0 | 56434.2 | 0 | 84963.2 | 0 | 111041.4 | 0 | 101386.2 | 0 | 149557.2 | 0 |  | 1475967.1 | 897556.7 | 142769.4 | 55887.2
бюджет города Когалыма | 275375.9 | 47932.4 | 47932.4 | 32242.2 | 11.7084 | 67.266 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 22695.1 | 0 | 27751.9 | 0 | 26777.2 | 0 | 22792.3 | 0 | 22276.5 | 0 | 19802.6 | 0 | 17322.1 | 0 | 23038.1 | 0 | 17334.3 | 0 | 27653.4 | 0 |  | 275375.9 | 147948.9 | 32242.2 | 15690.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1742301.2 | 246589 | 229026.5 | 175011.6 | 10.0449 | 70.973 | 94344.6 | 35793 | 152244.4 | 139218.6 | 150004.8 | 0 | 155602.7 | 0 | 304039.6 | 0 | 189269.5 | 0 | 97304.7 | 0 | 75486.8 | 0 | 101535.3 | 0 | 133329.5 | 0 | 117970.5 | 0 | 171168.8 | 0 |  | 1742301.2 | 1045505.6 | 175011.6 | 71577.4
бюджет автономного округа | 1466925.3 | 198656.6 | 181094.1 | 142769.4 | 9.7326 | 71.8674 | 70311 | 22022.4 | 128345.6 | 120747 | 127309.7 |  | 127850.8 |  | 277262.4 |  | 166477.2 |  | 75028.2 |  | 55684.2 |  | 84213.2 |  | 110291.4 |  | 100636.2 |  | 143515.4 |  |  | 1466925.3 | 897556.7 | 142769.4 | 55887.2
бюджет города Когалыма | 275375.9 | 47932.4 | 47932.4 | 32242.2 | 11.7084 | 67.266 | 24033.6 | 13770.6 | 23898.8 | 18471.6 | 22695.1 |  | 27751.9 |  | 26777.2 |  | 22792.3 |  | 22276.5 |  | 19802.6 |  | 17322.1 |  | 23038.1 |  | 17334.3 |  | 27653.4 |  |  | 275375.9 | 147948.9 | 32242.2 | 15690.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1200 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1800 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1200 |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Субвенции частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 4841.8 | 0 |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7241.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 4841.8 |  |  | 7241.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 24) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 34558.27 | 1676.5 | 859.5 | 859.5 | 2.4871 | 51.2675 | 1676.5 | 23.5 | 0 | 836 | 47.97 | 0 | 4083.3 | 0 | 1406.8 | 0 | 4167.4 | 0 | 13552.9 | 0 | 4343.5 | 0 | 355.3 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 4598.6 | 0 |  | 34558.27 | 11381.97 | 859.5 | 817
бюджет автономного округа | 19030 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767.2 | 0 | 0 | 0 | 1280.1 | 0 | 9545.6 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2295.1 | 0 |  | 19030 | 5864.3 | 0 | 817
бюджет города Когалыма | 15528.27 | 859.5 | 859.5 | 859.5 | 5.5351 | 100 | 859.5 | 23.5 | 0 | 836 | 47.97 | 0 | 316.1 | 0 | 1406.8 | 0 | 2887.3 | 0 | 4007.3 | 0 | 3181.5 | 0 | 355.3 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2303.5 | 0 |  | 15528.27 | 5517.67 | 859.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4970.4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 739.1 | 0 | 863.2 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2295.1 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. В январе 2018 года запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. «На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей проживающих в городе Когалыме». В связи с непоступлением финансирования из ОБ оплата расходов произведена в феврале за счет средств МБ. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 32150.8 | 1676.5 | 859.5 | 859.5 | 2.6733 | 51.2675 | 1676.5 | 23.5 | 0 | 836 | 0 | 0 | 4005.2 | 0 | 1000 | 0 | 3565 | 0 | 12755 | 0 | 3996 | 0 | 228.5 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 4598.6 | 0 |  | 32150.8 | 10246.7 | 859.5 | 817
бюджет автономного округа | 18771.7 | 817 |  | 0 | 0 | 0 | 817 | [5 empty] | 3767.2 |  |  |  | 1213 |  | 9354.4 |  | 1162 |  |  |  | 163 |  |  |  | 2295.1 |  |  | 18771.7 | 5797.2 | 0 | 817 | 817
бюджет города Когалыма | 13379.1 | 859.5 | 859.5 | 859.5 | 6.4242 | 100 | 859.5 | 23.5 |  | 836 |  |  | 238 |  | 1000 |  | 2352 |  | 3400.6 |  | 2834 |  | 228.5 |  | 163 |  |  |  | 2303.5 |  |  | 13379.1 | 4449.5 | 859.5 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4712.1 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 238 |  |  |  | 672 |  | 672 |  | 672 |  |  |  | 163 |  |  |  | 2295.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 751.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 309.4 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.17 | 368.77 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 258.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 67.1 |  | 191.2 | [12 empty] | 258.3 | 67.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 492.87 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 3.97 |  |  |  | 55.4 |  | 242.3 |  | 191.2 | [12 empty] | 492.87 | 301.67 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 258.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 67.1 |  | 191.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 78.1 | 0 | 351.4 | 0 | 293 | 0 | 415.5 | 0 | 347.5 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1656.3 | 766.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1656.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 44 |  | 78.1 |  | 351.4 |  | 293 |  | 415.5 |  | 347.5 |  | 126.8 | [8 empty] | 1656.3 | 766.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 15130.2 | 2335 | 2313.3 | 1980.5 | 13.0897 | 84.818 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 | 0 | 1190.5 | 0 | 2119.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1660.1 | 0 |  | 15130.2 | 8494 | 1980.5 | 354.5
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15130.2 | 2335 | 2313.3 | 1980.5 | 13.0897 | 84.818 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 | 0 | 1190.5 | 0 | 2119.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1660.1 | 0 |  | 15130.2 | 8494 | 1980.5 | 354.5
бюджет автономного округа | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15055.2 | 2335 | 2313.3 | 1980.5 | 13.1549 | 84.818 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 | 0 | 1190.5 | 0 | 2044.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1660.1 | 0 |  | 15055.2 | 8419 | 1980.5 | 354.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "ММЦ г. Когалыма" Экономия расходов 354,5 тыс. руб. по фактически предоставленным счетам на содержание учреждения, заработной плате (согласно фактического начисления), страховым взносам (имеются больничные листы сотрудников). | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15055.2 | 2335 | 2313.3 | 1980.5 | 13.1549 | 84.818 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 | 0 | 1190.5 | 0 | 2044.1 | 0 | 1706.9 | 0 | 1108.6 | 0 | 757.9 | 0 | 1071.3 | 0 | 1038.9 | 0 | 999.4 | 0 | 1660.1 | 0 |  | 15055.2 | 8419 | 1980.5 | 354.5
бюджет автономного округа |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15055.2 | 2335 | 2313.3 | 1980.5 | 13.1549 | 84.818 | 814.4 | 587.6 | 1520.6 | 1392.9 | 1142.5 |  | 1190.5 |  | 2044.1 |  | 1706.9 |  | 1108.6 |  | 757.9 |  | 1071.3 |  | 1038.9 |  | 999.4 |  | 1660.1 |  |  | 15055.2 | 8419 | 1980.5 | 354.5 | 354.5
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 75 | [15 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации | 75 | 75 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 28661.1 | 5141.9 | 5126.9 | 4497 | 15.6903 | 87.4579 | 2086 | 1543.9 | 3055.9 | 2953.1 | 2479 | 0 | 3197.4 | 0 | 2133.4 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2742.8 | 0 | 1682.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 28661.1 | 15755.5 | 4497 | 644.9
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 282.9 | 267.9 | 252.9 | 36.0925 | 89.3955 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 0 | 130.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 252.9 | 30
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 700.7 | 282.9 | 267.9 | 252.9 | 36.0925 | 89.3955 | 0 | 0 | 282.9 | 252.9 | 206.2 | 0 | 130.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700.7 | 641.1 | 252.9 | 30
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600.7 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 30.4478 | 100 | 0 | 0 | 182.9 | 182.9 | 206.2 | 0 | 130.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600.7 | 541.1 | 182.9 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600.7 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 30.4478 | 100 |  |  | 182.9 | 182.9 | 206.2 |  | 130.8 |  | 21.2 | [9 empty] | 59.6 | [6 empty] | 600.7 | 541.1 | 182.9 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 30,0 тыс. руб. в связи с задержзкой поставки товара. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 85 | 70 | 70 | 70 | 0 |  | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 100 | 70 | 30
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 85 | 70 | 70 | 70 |  |  | 100 | 70 | [21 empty] | 100 | 100 | 70 | 30 | 30
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591 | 81 | 81 | 46.8 | 7.9188 | 57.7778 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591 | 497.2 | 46.8 | 34.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591 | 81 | 81 | 46.8 | 7.9188 | 57.7778 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591 | 497.2 | 46.8 | 34.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи | [30 empty] | Экономия расходов 34,2 тыс. руб. - в рамках волонтерского проекта "Я дарю тебе мир" в связи с задержкой в поставке товара | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 591 | 81 | 81 | 46.8 | 7.9188 | 57.7778 | 0 | 0 | 81 | 46.8 | 208 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 591 | 497.2 | 46.8 | 34.2
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 591 | 81 | 81 | 46.8 | 7.9188 | 57.7778 |  |  | 81 | 46.8 | 208 |  | 208.2 | [11 empty] | 33.8 |  | 60 |  |  |  |  | 591 | 497.2 | 46.8 | 34.2 | 34.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27369.4 | 4778 | 4778 | 4197.3 | 15.3357 | 87.8464 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 0 | 2858.4 | 0 | 2112.2 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 580,7 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов. | 27369.4 | 14617.2 | 4197.3 | 580.7
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27369.4 | 4778 | 4778 | 4197.3 | 15.3357 | 87.8464 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 0 | 2858.4 | 0 | 2112.2 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 27369.4 | 14617.2 | 4197.3 | 580.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27369.4 | 4778 | 4778 | 4197.3 | 15.3357 | 87.8464 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 | 0 | 2858.4 | 0 | 2112.2 | 0 | 2803.8 | 0 | 2936.8 | 0 | 1730.4 | 0 | 1808.5 | 0 | 2649.4 | 0 | 1622.6 | 0 | 2004.5 | 0 |  | 27369.4 | 14617.2 | 4197.3 | 580.7
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27369.4 | 4778 | 4778 | 4197.3 | 15.3357 | 87.8464 | 2086 | 1543.9 | 2692 | 2653.4 | 2064.8 |  | 2858.4 |  | 2112.2 |  | 2803.8 |  | 2936.8 |  | 1730.4 |  | 1808.5 |  | 2649.4 |  | 1622.6 |  | 2004.5 |  |  | 27369.4 | 14617.2 | 4197.3 | 580.7 | 580.7
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 207932.4 | 25146.2 | 22958.6 | 22089.6 | 10.6235 | 87.8447 | 12112 | 7968.5 | 13034.2 | 14121.1 | 12397.8 | 0 | 13379.2 | 0 | 14503.8 | 0 | 10117.9 | 0 | 6171.1 | 0 | 62025.6 | 0 | 16692.8 | 0 | 15077 | 0 | 12688.1 | 0 | 19732.9 | 0 |  | 207932.4 | 75544.9 | 22089.6 | 3056.6
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35773.8 | 10075.9 | 9394.9 | 9394.9 | 26.262 | 93.2413 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1291 | 0 | 2118.1 | 0 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1344 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1470 | 0 | 6019.4 | 0 |  | 35773.8 | 18958 | 9394.9 | 681
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35773.8 | 10075.9 | 9394.9 | 9394.9 | 26.262 | 93.2413 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1291 | 0 | 2118.1 | 0 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1344 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1470 | 0 | 6019.4 | 0 |  | 35773.8 | 18958 | 9394.9 | 681
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 681,0 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы, премия и отпускные. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35673.8 | 10075.9 | 9394.9 | 9394.9 | 26.3356 | 93.2413 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1291 | 0 | 2071.1 | 0 | 1830 | 0 | 3643 | 0 | 4398.1 | 0 | 1336 | 0 | 1221 | 0 | 2363.3 | 0 | 1425 | 0 | 6019.4 | 0 |  | 35673.8 | 18911 | 9394.9 | 681
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35673.8 | 10075.9 | 9394.9 | 9394.9 | 26.3356 | 93.2413 | 7121.5 | 6141.3 | 2954.4 | 3253.6 | 1291 |  | 2071.1 |  | 1830 |  | 3643 |  | 4398.1 |  | 1336 |  | 1221 |  | 2363.3 |  | 1425 |  | 6019.4 |  |  | 35673.8 | 18911 | 9394.9 | 681 | 681
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Экономия 20,1 тыс. руб. будет использована при проведении мероприятий | 100 | 47 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 47 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 100 | 47 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19,22 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 157440.3 | 15070.3 | 13563.7 | 12694.7 | 8.0632 | 84.2365 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 0 | 11261.1 | 0 | 12673.8 | 0 | 6474.9 | 0 | 75 | 0 | 56358.6 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 13713.5 | 0 |  | 157440.3 | 56586.9 | 12694.7 | 2375.6
бюджет автономного округа | 89063.5 | 12882 | 11375.4 | 11108.8 | 12.4729 | 86.2351 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 | 0 | 10012 | 0 | 11491 | 0 | 5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795 | 0 | 11521 | 0 | 10050 | 0 | 11525.5 | 0 |  | 89063.5 | 50172 | 11108.8 | 1773.2
бюджет города Когалыма | 68376.8 | 2188.3 | 2188.3 | 1585.9 | 2.3194 | 72.4718 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 | 0 | 1249.1 | 0 | 1182.8 | 0 | 659.9 | 0 | 75 | 0 | 56358.6 | 0 | 979.5 | 0 | 1192.7 | 0 | 1168.1 | 0 | 2188 | 0 |  | 68376.8 | 6414.9 | 1585.9 | 602.4
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 1441.3 | 1441.3 | 1441.3 | 19.5515 | 100 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 | 0 | 834.1 | 0 | 807.8 | 0 | 486.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 0 | 806.7 | 0 | 793.1 | 0 | 676.8 | 0 |  | 7371.8 | 4347.9 | 1441.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 56358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56358.6 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56358.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 56358.6 | [10 empty] | 56358.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | 1. Организация питания обучающихся. Январь-февраль питание запланировано на 39 дней-6-ти дневка, 32 дня- 5-ти дневка . Фактически питание в январь-февраль осуществлялось 26 дней (актированные дни январь-8, февраль 5). Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 101081.7 | 15070.3 | 13563.7 | 12694.7 | 12.5589 | 84.2365 | 4990.5 | 1827.2 | 10079.8 | 10867.5 | 11106.8 | 0 | 11261.1 | 0 | 12673.8 | 0 | 6474.9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6774.5 | 0 | 12713.7 | 0 | 11218.1 | 0 | 13713.5 | 0 |  | 101081.7 | 56586.9 | 12694.7 | 2375.6
бюджет автономного округа | 89063.5 | 12882 | 11375.4 | 11108.8 | 12.4729 | 86.2351 | 3909 | 1676.3 | 8973 | 9432.5 | 9972 |  | 10012 |  | 11491 |  | 5815 | [5 empty] | 5795 |  | 11521 |  | 10050 |  | 11525.5 |  |  | 89063.5 | 50172 | 11108.8 | 1773.2
бюджет города Когалыма | 12018.2 | 2188.3 | 2188.3 | 1585.9 | 13.1958 | 72.4718 | 1081.5 | 150.9 | 1106.8 | 1435 | 1134.8 |  | 1249.1 |  | 1182.8 |  | 659.9 |  | 75 |  |  |  | 979.5 |  | 1192.7 |  | 1168.1 |  | 2188 |  |  | 12018.2 | 6414.9 | 1585.9 | 602.4
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7371.8 | 1441.3 | 1441.3 | 1441.3 | 19.5515 | 100 | 716.5 | 115.8 | 724.8 | 1325.5 | 777.8 |  | 834.1 |  | 807.8 |  | 486.9 |  | 60 |  |  |  | 687.3 |  | 806.7 |  | 793.1 |  | 676.8 |  |  | 7371.8 | 4347.9 | 1441.3 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20,21 ) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 4323 | 0 | 8697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14718.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 | 0 | 8697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13020.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1698 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Ведется подготовка 2 аукционных документаций на строительство сетей теплоснабжения , водоснабжения и канализации | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 14718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1698 |  | 4323 | 0 | 8697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14718.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13020.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4323 |  | 8697.3 | [8 empty] | 13020.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1698 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 1698 | [11 empty] | Остаток средств, образовавшийся в результате расторжения в 2017 году контракта на выполнение ПИР. Средства планируется направит на новый контракт на корректировку и привязку проекта, который предполагается заключить после выделения доп.средств в рамках соглашения между Правидельством ХМАО-Югры и ПАО "НК"ЛУКОЙЛ" | 1698 | 0 | 0 | 0
4.3.2Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2144457.57 | 299359.6 | 269581 | 218886.2 | 10.2071 | 73.1181 | 119255.8 | 50300.7 | 180103.8 | 168585.5 | 175308.07 | 0 | 187323.9 | 0 | 341249.5 | 0 | 212210 | 0 | 126338.6 | 0 | 148976.2 | 0 | 132024 | 0 | 163504.3 | 0 | 143522.7 | 0 | 214640.7 | 0 |  | 2144457.57 | 1215451.07 | 218886.2 | 80473.4
бюджет автономного округа | 1593356.9 | 213508.3 | 192469.5 | 153878.2 | 9.6575 | 72.0713 | 75037 | 23698.7 | 138471.3 | 130179.5 | 138434.4 | 0 | 142782.7 | 0 | 290627 | 0 | 173572.3 | 0 | 84573.8 | 0 | 57596.2 | 0 | 91778.8 | 0 | 123746 | 0 | 112397.9 | 0 | 164339.5 | 0 |  | 1593356.9 | 958924.7 | 153878.2 | 59630.1
бюджет города Когалыма | 549402.67 | 59861.6 | 59861.6 | 41673.4 | 7.5852 | 69.6162 | 44218.8 | 26602 | 41632.5 | 38406 | 36873.67 | 0 | 44541.2 | 0 | 50622.5 | 0 | 38637.7 | 0 | 40066.8 | 0 | 91380 | 0 | 40245.2 | 0 | 39758.3 | 0 | 31124.8 | 0 | 50301.2 | 0 |  | 549402.67 | 256526.37 | 65008 | 18188.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 18489.8 | 2125.4 | 2125.4 | 2125.4 | 11.495 | 100 | 716.5 | 115.8 | 1408.9 | 2009.6 | 1460.9 | 0 | 1755.1 | 0 | 1534.8 | 0 | 1226 | 0 | 923.2 | 0 | 1355.1 | 0 | 1370.4 | 0 | 1652.7 | 0 | 1432.2 | 0 | 3654 | 0 |  | 18489.8 | 8102.2 | 2125.4 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1698 | 0 | 0 | 0
Начальник управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on W226: Гуляева Наталья Алексеевна: 308,9

## питание без лета
Информация по расходования средств программы "Развитие образования" за январь - февраль 2018 год
Организация питания
|  | ПЛАН январь, февраль (5-ти дневка 13+19 дней) |  |  |  | ПЛАН январь, февраль (6-ти дневка 16+23 дней) |  |  |  | УРМ план по программе (факт за январь, предоплата за февраль), тыс. руб. | ФАКТ расход 5-ти дневка (январь 5 дней, февраль 14) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  | ФАКТ расход 6-ти дневка (январь 8 дней, февраль 18) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  | расход (факт за январь, предоплата за февраль), тыс. руб. | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | 1. Организация питания обучающихся. Январь-февраль питание запланировано на 39 дней-6-ти дневка, 32 дня- 5-ти дневка . Фактически питание в январь-февраль осуществлялось 26 дней (актированные дни январь-8, февраль 5). Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся.
бюджет автономного округа | льготная категория | 941 | 32 | 201.6 | 6070579.2 | 613 | 39 | 201.6 | 4819651.2 |  | 940 | 19 | 201.6 | 3600576 | 624 | 26 | 201.6 | 3270758.4
| нельготная категория | 3028 | 32 | 44 | 4263424 | 2933 | 39 | 44 | 5033028 |  | 3012 | 19 | 44 | 2518032 | 2935 | 26 | 44 | 3357640
| всего | 3969 |  |  | 10334003.2 | 3546 |  |  | 9852679.2 | 12882 | 3952 |  |  | 6118608 | 3559 |  |  | 6628398.4 | 11108.8
бюджет города | софинансирование завтрак | 3028 | 32 | 7.75 | 750944 | 2933 | 39 | 7.75 | 886499.25 | 1441.3 | 3012 | 19 | 7.75 | 443517 | 2935 | 26 | 7.75 | 591402.5 | 1441.3
| организация внеурочной деятельности | 1320 | 32 | 22 | 929280 | [5 empty] | 836 | 19 | 22 | 349448
| всего |  |  |  | 1680224 |  |  |  | 886499.25 |  |  |  |  | 792965 |  |  |  | 591402.5
| ИТОГО |  |  |  | 12014227.2 | ИТОГО |  |  | 10739178.45 |  | ИТОГО |  |  | 6911573 | ИТОГО |  |  | 7219800.9
ИТОГО | [8 empty] | 22753405.65 | 14323.3 | ИТОГО | [6 empty] | 14131373.9 | 12550.1
Организация отдыха и оздоровления детей
[10 empty] | план по программе | [8 empty] | расход | примечание
бюджет автономного округа | в январе 2018 года запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. «На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей проживающих в городе Когалыме». В связи с задержкой финансирования в январе месяце оплата расходов прошла 02.02.2018 года | [8 empty] | 817 | [9 empty] | В связи с задержкой финансирования оплата расходов прошла 02.02.2018 года за счёт средств МБ.
[10 empty] | план по программе | [8 empty] | расход
ВСЕГО | [9 empty] | 15140.3 | [8 empty] | 12550.1

## питание
Информация по расходования средств программы "Развитие образования" за январь - февраль 2018 год
Организация питания
|  | ПЛАН январь, февраль (5-ти дневка 13+19 дней) |  |  |  | ПЛАН январь, февраль (6-ти дневка 16+23 дней) |  |  |  | УРМ план по программе (факт за январь, предоплата за февраль), тыс. руб. | ФАКТ расход 5-ти дневка (январь 5 дней, февраль 14) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  | ФАКТ расход 6-ти дневка (январь 8 дней, февраль 18) актированные дни Январь - 8, февраль - 5 |  |  |  | расход (факт за январь, предоплата за февраль), тыс. руб. | примечание
|  | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. | к-во обуч | к-во дней январь-февраль | стоимость, руб. | ИТОГО, руб. |  | 1. Организация питания обучающихся. Январь-февраль питание запланировано на 39 дней-6-ти дневка, 32 дня- 5-ти дневка . Фактически питание в январь-февраль осуществлялось 26 дней (актированные дни январь-8, февраль 5). Экономия средств окружного бюджета по факту актированных дней будет направлена на улучшение питания обучающихся.
бюджет автономного округа | льготная категория | 941 | 32 | 201.6 | 6070579.2 | 613 | 39 | 201.6 | 4819651.2 |  | 940 | 19 | 201.6 | 3600576 | 624 | 26 | 201.6 | 3270758.4
| нельготная категория | 3028 | 32 | 44 | 4263424 | 2933 | 39 | 44 | 5033028 |  | 3012 | 19 | 44 | 2518032 | 2935 | 26 | 44 | 3357640
| всего | 3969 |  |  | 10334003.2 | 3546 |  |  | 9852679.2 | 12882 | 3952 |  |  | 6118608 | 3559 |  |  | 6628398.4 | 11108.8
бюджет города | софинансирование завтрак | 3028 | 32 | 7.75 | 750944 | 2933 | 39 | 7.75 | 886499.25 |  | 3012 | 19 | 7.75 | 443517 | 2935 | 26 | 7.75 | 591402.5
| организация внеурочной деятельности | 1320 | 32 | 22 | 929280 | [5 empty] | 836 | 19 | 22 | 349448
| всего |  |  |  | 1680224 |  |  |  | 886499.25 | 2188.3 |  |  |  | 792965 |  |  |  | 591402.5 | 1585.9
| ИТОГО |  |  |  | 12014227.2 | ИТОГО |  |  | 10739178.45 |  | ИТОГО |  |  | 6911573 | ИТОГО |  |  | 7219800.9
ИТОГО | [8 empty] | 22753405.65 | 15070.3 | ИТОГО | [6 empty] | 14131373.9 | 12694.7
Организация отдыха и оздоровления детей
[10 empty] | план по программе | [8 empty] | расход | примечание
бюджет автономного округа | в январе 2018 года запланированы средства окружного бюджета в сумме 817,0 тыс. руб. для проведения окончательного расчёта по контракту № 0187300013717000229 от 28.11.2017 г. «На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей проживающих в городе Когалыме». В связи с задержкой финансирования в январе месяце оплата расходов прошла 02.02.2018 года | [8 empty] | 817 | [9 empty] | В связи с задержкой финансирования в январе месяце оплата расходов прошла 02.02.2018 года
[10 empty] | план по программе | [8 empty] | расход
ВСЕГО | [9 empty] | 15887.3 | [8 empty] | 12694.7
исп. Малофеева О.А. 9-36-48