## Титульный лист
ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма"
на 01.04.2016
г. Когалым
2016 год

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приложение 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы " Социальная поддержка жителей города Когалыма"
за март 2016 год
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату | к текущему году | на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Дети города Когалыма | 80061.6 | 12783.3 | 12801.3 | 11514.32 | 9.5913 | 60.0702 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3920.81 | 3907.63 | 3835.37 | 4926.428 | 0 | 8019.27 | 0 | 10369.249 | 0 | 13601.712 | 0 | 9227.568 | 0 | 5995.833 | 0 | 5119.96 | 0 | 3056.1 | 0 | 6962.18 | 0
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (показатель 3) | 26078.8 | 4340 | 4400 | 4295.92 | 16.4728 | 98.9843 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 0 | 2220 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 4188.8 | 0 | неисполнение в размере 44,08 связано в связи с тем, что приёмному родителю была приостановлена выплата, в связи с отстранением на 4 детей | 26078.8
Всего | 26078.8 | 4340 | 4400 | 4295.92 | 16.4728 | 98.9843 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 | 0 | 2220 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 2190 | 0 | 4188.8 | 0 |  | 26078.8
бюджет автономного округа | 26078.8 | 4340 | 4400 | 4295.92 | 16.4728 | 98.9843 | 0 | 0 | 2140 | 2136.39 | 2200 | 2159.53 | 2190 |  | 2220 |  | 2190 |  | 2190 |  | 2190 |  | 2190 |  | 2190 |  | 2190 |  | 4188.8 |  |  | 26078.8
1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (показатель 4) | 15686 | 5335.95 | 5327.1 | 4416.58 | 28.1562 | 82.7703 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1216.02 | 738.14 | 656.04 | 1602.66 | 0 | 1308.74 | 0 | 934.94 | 0 | 1782.37 | 0 | 967.52 | 0 | 621.18 | 0 | 1198.42 | 0 | 580.61 | 0 | 1353.61 | 0 | ОБ - 1. Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в связи с тем, что премия по результатм работы за 2015 год была выплачена согласно отработанного времени, а также в связи с тем, что сотрудники имеют минимальный стаж работы на муниципальной службе, поэтому надбавки за классный чин, выслугу лет и особые условия труда начисляются в минимальных размерах. В результате оплаты листов нетрудоспособности. 2. Неисполнение по командировочным расходам сложилось в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. 3. Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем что не все муниципальные служащие Администрации города Когалыма за первый квартал воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок. 4. Неисполнение по услугам связи сложилась, согласно фактически оказанным услугам (меньшим количеством соединений, чем запланировано). 5. Экономия средств по транспортным услугам сложилась согласно фактически оказанным услугам. | 919.37
Всего | 15686 | 5335.95 | 5327.1 | 4416.58 | 28.1562 | 82.7703 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1216.02 | 738.14 | 656.04 | 1602.66 | 0 | 1308.74 | 0 | 934.94 | 0 | 1782.37 | 0 | 967.52 | 0 | 621.18 | 0 | 1198.42 | 0 | 580.61 | 0 | 1353.61 | 0 |  | 15686
бюджет автономного округа | 15686 | 5335.95 | 5327.1 | 4416.58 | 28.1562 | 82.7703 | 3118.79 | 2544.52 | 1479.02 | 1216.02 | 738.14 | 656.04 | 1602.66 |  | 1308.74 |  | 934.94 |  | 1782.37 |  | 967.52 |  | 621.18 |  | 1198.42 |  | 580.61 |  | 1353.61 |  |  | 15686
1.3. Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1,2) | 31069.8 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 324.388 | 0 | 3869.47 | 0 | 6957.039 | 0 | 8682.322 | 0 | 5723.578 | 0 | 2911.103 | 0 | 1259.1 | 0 | 0 | 0 | 958.5 | 0 |  | 31069.8
Всего | 31069.8 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 384.3 |  | 324.388 |  | 3869.47 |  | 6957.039 |  | 8682.322 |  | 5723.578 |  | 2911.103 |  | 1259.1 |  | 0 |  | 958.5 |  |  | 31069.8
бюджет автономного округа | 16305.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.8 |  | 1765 |  | 2443.5 |  | 4889.5 |  | 3466.2 |  | 2587.5 |  | 1108.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16305.3
бюджет города Когалыма | 14764.5 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 384.3 |  | 279.588 |  | 2104.47 |  | 4513.539 |  | 3792.822 |  | 2257.378 |  | 323.603 |  | 150.3 |  | 0 |  | 958.5 |  |  | 14764.5
привлечённые средства | [31 empty] | 0
1.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. | 27230.1 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 2.9528 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 89.6 | 0 | 2390 | 0 | 6758 |  | 8281.5 |  | 4310.1 |  | 2799 |  | 1259.1 |  | 0 |  | 958.5 |  | подготовка конкурсной документации в летний оздоровительный лагерь в Анапу и Крым | 27230.1
Всего | 27230.1 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 2.9528 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 89.6 | 0 | 2390 | 0 | 6758 |  | 8281.5 |  | 4310.1 |  | 2799 |  | 1259.1 |  | 0 |  | 958.5 |  |  | 27230.1
бюджет автономного округа | 14215.3 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 44.8 |  | 720 |  | 2443.5 |  | 4889.5 |  | 2421.2 |  | 2587.5 |  | 1108.8 | [6 empty] | 14215.3
бюджет города Когалыма | 13014.8 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 2.9528 | 100 |  |  |  |  | 384.3 | 384.3 | 44.8 |  | 1670 |  | 4314.5 |  | 3392 |  | 1888.9 |  | 211.5 |  | 150.3 |  |  |  | 958.5 |  |  | 13014.8
привлечённые средства | 0 | 0 | [29 empty] | 0
| 608.3 | 0 | [14 empty] | 608.3 | [14 empty] | 608.3
| 2443.5 | 0 | [14 empty] | 2443.5 | [14 empty] | 2443.5
1.3.2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. | 2090 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовка конкурсной документации в летний оздоровительный лагерь в Крым, размещение аукциона в марте | 2090
Всего | 2090 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2090
бюджет автономного округа | 2090 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 1045 | [5 empty] | 1045 | [10 empty] | 2090
бюджет города Когалыма |  | 0 | [28 empty] | Сложилась экономия: по питанию в детских лагерях на сумму 499,80 по ОБ, по путевкам на сумму 63,59 по МБ. | 0
федеральный бюджет |  | 0 | [29 empty] | 0
привлечённые средства |  | 0 | [29 empty] | 0
1.3.3. Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | 1749.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 |  | 434.47 |  | 199.039 |  | 400.822 |  | 368.478 |  | 112.103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1749.7
Всего | 1749.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 |  | 434.47 |  | 199.039 |  | 400.822 |  | 368.478 |  | 112.103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1749.7
бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1749.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.788 |  | 434.47 |  | 199.039 |  | 400.822 |  | 368.478 |  | 112.103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1749.7
| 850.7 | 0 | [10 empty] | 247.2 |  | 6.3 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199 | [10 empty] | 850.7
федеральный бюджет |  | 0 | [29 empty] | 0
привлечённые средства |  | 0 | [29 empty] | 0
1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (показатель 4) | 7227 | 2723.05 | 2689.9 | 2417.52 | 33.4512 | 88.7799 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 568.4 | 585.19 | 635.5 | 809.38 | 0 | 621.06 | 0 | 287.27 | 0 | 947.02 | 0 | 346.47 | 0 | 273.55 | 0 | 472.44 | 0 | 285.49 | 0 | 461.27 | 0 | Март: 115,71-неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось согласно фактически предоставленным авансовым отчетам. Неисполнение по командировочным расходам сложилось в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведениии совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах. 131,85 - неиспользование по начислениям на оплату труда в связи с наличием дебеторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 года. 19,68 - экономия проведения ЭА на оказание услуг по страхованию муниципальных служащих. | 7227
Всего | 7227 | 2723.05 | 2689.9 | 2417.52 | 33.4512 | 88.7799 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 568.4 | 585.19 | 635.5 | 809.38 | 0 | 621.06 | 0 | 287.27 | 0 | 947.02 | 0 | 346.47 | 0 | 273.55 | 0 | 472.44 | 0 | 285.49 | 0 | 461.27 | 0 |  | 7227
бюджет автономного округа | 7227 | 2723.05 | 2689.9 | 2417.52 | 33.4512 | 88.7799 | 1435.15 | 1213.62 | 702.71 | 568.4 | 585.19 | 635.5 | 809.38 |  | 621.06 |  | 287.27 |  | 947.02 |  | 346.47 |  | 273.55 |  | 472.44 |  | 285.49 |  | 461.27 |  |  | 7227
бюджет города Когалыма |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
| 850.7 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 247.2 |  | 6.3 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199 | [10 empty] | 850.7
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | неисполнение в размере 17,76 в связи с непредоставлением счетов на приобретение футболок и нанесение логотипа., неисполнение в размере 82,79 связано с тем,что в июне на двух спортивных площадках работали тренера МАУ "Дворец Спорта" в счет своей "рабочей нагрузки". Остатки будут возвращены в бюджет | 0
привлечённые средства |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности | 6847.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5 |  |  | 6847.5
Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | 0 | 0 | [29 empty] | 0
2.1. Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (показатель 5,6) | 6847.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5 |  |  | 6847.5
Всего | 6847.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5 |  |  | 6847.5
бюджет автономного округа | 6847.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6847.5 |  |  | 6847.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 6726.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6726.6 |  |  | 6726.6
Всего | 6726.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6726.6 |  |  | 6726.6
бюджет автономного округа | 6726.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6726.6 |  |  | 6726.6
бюджет города Когалыма |  | 0 | [29 empty] | 0
| 850.7 | 0 | [10 empty] | 247.2 |  | 6.3 |  | 199.1 |  | 199.1 |  | 199 | [10 empty] | 850.7
федеральный бюджет |  | 0 | [28 empty] | КУМИ в феврале-марте произведён окончательный расчёт по контрактам, заключенным в 2014 году. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в июне 2015 комитетом заключены муниципальные контракты на приобретение 17 квартир общей площадью 591 кв.м. на сумму 30 116,7 тыс.руб. Бюджетные обязательства по заключённым контрактам исполнены в полном объеме. Задолженность по контрактам отсутствует. Сумма невостребованных средств составила 3 454,8 тыс.рублей, из них: средства окружного бюджета 3 388,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 66,5 тыс. рублей. При этом, 14.12.2015 Администрацией г.Когалыма направлено обращение в адрес отраслевого Департамента ХМАО-Югры по вопросу закрытия остатков неиспользованных бюджетных ассигнований ОБ в размере 3 388,3 тыс.руб. 29.12.2015 от Департамента ХМАО-Югры поступил ответ о невозможности закрытия экономии средств в виду отсутствия доп. потребности в бюджетных ассигнованиях у муниципальных образования ХМАО-Югры. | 0
привлечённые средства |  | 0 | [29 empty] | 0
2.1.2. Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.9 |  |  | 120.9
Всего | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.9 |  |  | 120.9
бюджет автономного округа | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.9 |  |  | 120.9
бюджет города Когалыма |  | 0 | [29 empty] | 0
федеральный бюджет |  | 0 | [29 empty] | 0
привлечённые средства |  | 0 | [29 empty] | 0
Итого по программе, в том числе: | 86909.1 | 12783.3 | 12801.3 | 8063.25 | 9.2778 | 63.0764 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3920.81 | 3907.63 | 384.3 | 4926.428 | 0 | 8019.27 | 0 | 10369.249 | 0 | 13601.712 | 0 | 9227.568 | 0 | 5995.833 | 0 | 5119.96 | 0 | 3056.1 | 0 | 13809.68 | 0 |  | 86909.1
бюджет автономного округа | 72144.6 | 12399 | 12417 | 7678.95 | 10.6438 | 61.932 | 4553.94 | 3758.14 | 4321.73 | 3920.81 | 3523.33 |  | 4646.84 |  | 5914.8 |  | 5855.71 |  | 9808.89 |  | 6970.19 |  | 5672.23 |  | 4969.66 |  | 3056.1 |  | 12851.18
бюджет города Когалыма | 14764.5 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 2.6029 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3 | 279.588 | 0 | 2104.47 | 0 | 4513.539 | 0 | 3792.822 | 0 | 2257.378 | 0 | 323.603 | 0 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 958.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ОСОиСВ Администрации города Когалыма | [5 empty] | А.А.Анищенко
Исполнитель: ответственные соисполнители, руководители структурных подразделений Администрацйии города Когалыма
Ответственный исполнитель: А.А.Анищенко
(34667)9-36-16
2016-04-04
Note on L27: Евгения А. Недрогайлова: УО. Корректировка плановых ассигнований для оплаты путевок в Ханты-Мансийск (10 путевок)(местный бюджет): июль -384,3 март +384,3
Note on T27: Евгения А. Недрогайлова: УО. июль -384,3 март +384,3