## февраль 2018
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.03.2018 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.03.2018 | Профинансировано на 01.03.2018 | Кассовый расход на 01.03.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения (показатель 2 муниципальной программы) | 63275.5 | 10281.8 | 9784.11 | 9784.11 | 15.4627 | 95.1595 | 6615.4 | 5926.05 | 3666.4 | 3858.06 | 5950.6 | 0 | 6736.71 | 0 | 4465.93 | 0 | 4266.13 | 0 | 4045.33 | 0 | 3411.13 | 0 | 3419.53 | 0 | 4784.23 | 0 | 4539.33 | 0 | 11374.78 | 0 | Отклонение от плана составляет 497,69 тыс. рублей в том числе: 1) 87,00 тыс.рублей - в связи с фактическим выполнением работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в феврале м-це, оплата будет произведена в марте 2018 года; 2) 7,38 тыс. рублей- в связи с фактическими расходами на оказание услуг ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам; 3) 38,77 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 4) 364,54 тыс. рублей, из них: - 133,67 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на электроснабжение, водоснабжение, охрану объектов переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 10,60 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 220,27 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 63275.5 | 10281.8 | 9784.11 | 9784.11 | 15.4627 | 95.1595 | 6615.4 | 5926.05 | 3666.4 | 3858.06 | 5950.6 | 0 | 6736.71 | 0 | 4465.93 | 0 | 4266.13 | 0 | 4045.33 | 0 | 3411.13 | 0 | 3419.53 | 0 | 4784.23 | 0 | 4539.33 | 0 | 11374.78 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 63275.5 | 10281.8 | 9784.11 | 9784.11 | 15.4627 | 95.1595 | 6615.4 | 5926.05 | 3666.4 | 3858.06 | 5950.6 | 0 | 6736.71 | 0 | 4465.93 | 0 | 4266.13 | 0 | 4045.33 | 0 | 3411.13 | 0 | 3419.53 | 0 | 4784.23 | 0 | 4539.33 | 0 | 11374.78 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 8349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 0
Всего | 8349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8349.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещен электронный аукцион на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения в жилом доме, расположенного по адресу: город Когалым, ул. Молодежная д. 2 кв. 1 (для перевода в жилой фонд), проведение состоится 12.03.2018.
Всего | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Ремонт нежилого помещения №4, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Молодежная, д.10 | 6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 0 | Средства выделены решением Думы города Когалыма №175-ГД от 21.02.2018. Ведется включение объекта в план закупок, план-график закупок
Всего | 6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в части №1 строения "Административно-производственное здание", расположенного по адресу: город Когалым, улица Мира, 15 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства выделены решением Думы города Когалыма №175-ГД от 21.02.2018 на ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в части №1 строения "Административно-производственное здание", расположенного по адресу: город Когалым, улица Мира, 15
Всего | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 237438.6 | 44669.99 | 40440.67 | 40440.67 | 17.0321 | 90.5321 | 24484.86 | 21197.46 | 20185.13 | 19243.21 | 20282.13 | 0 | 25393.69 | 0 | 18749.66 | 0 | 17567.71 | 0 | 28626.38 | 0 | 14745.16 | 0 | 12197.67 | 0 | 19713.75 | 0 | 14353.75 | 0 | 21138.71 | 0
Всего | 237438.6 | 44669.99 | 40440.67 | 40440.67 | 17.0321 | 90.5321 | 24484.86 | 21197.46 | 20185.13 | 19243.21 | 20282.13 | 0 | 25393.69 | 0 | 18749.66 | 0 | 17567.71 | 0 | 28626.38 | 0 | 14745.16 | 0 | 12197.67 | 0 | 19713.75 | 0 | 14353.75 | 0 | 21138.71 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 237438.6 | 44669.99 | 40440.67 | 40440.67 | 17.0321 | 90.5321 | 24484.86 | 21197.46 | 20185.13 | 19243.21 | 20282.13 | 0 | 25393.69 | 0 | 18749.66 | 0 | 17567.71 | 0 | 28626.38 | 0 | 14745.16 | 0 | 12197.67 | 0 | 19713.75 | 0 | 14353.75 | 0 | 21138.71 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 29331.3 | 8426.1 | 8402.15 | 8402.15 | 28.6457 | 99.7158 | 5140.6 | 3912.18 | 3285.5 | 4489.97 | 999.3 | 0 | 2242.2 | 0 | 2012.8 | 0 | 2155.3 | 0 | 2647.9 | 0 | 1342.9 | 0 | 1003.5 | 0 | 1889.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 5295.7 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансий; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 29331.3 | 8426.1 | 8402.15 | 8402.15 | 28.6457 | 99.7158 | 5140.6 | 3912.18 | 3285.5 | 4489.97 | 999.3 | 0 | 2242.2 | 0 | 2012.8 | 0 | 2155.3 | 0 | 2647.9 | 0 | 1342.9 | 0 | 1003.5 | 0 | 1889.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 5295.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29331.3 | 8426.1 | 8402.15 | 8402.15 | 28.6457 | 99.7158 | 5140.6 | 3912.18 | 3285.5 | 4489.97 | 999.3 | 0 | 2242.2 | 0 | 2012.8 | 0 | 2155.3 | 0 | 2647.9 | 0 | 1342.9 | 0 | 1003.5 | 0 | 1889.3 | 0 | 1316.3 | 0 | 5295.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 67692.8 | 8418.82 | 6212.58 | 6212.58 | 9.1776 | 73.794 | 2893.35 | 2028.78 | 5525.47 | 4183.8 | 7437.27 | 0 | 6806.72 | 0 | 5923.99 | 0 | 6062.47 | 0 | 9285.44 | 0 | 4437.36 | 0 | 4175.92 | 0 | 4700.01 | 0 | 4857.48 | 0 | 5587.32 | 0 | Отклонение от плана составляет 2 206,24 тыс.руб. в том числе: 1. 1 377,34 тыс. руб. - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат.помощь 2. 48,98 - неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска 3. 390,43 тыс.руб -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2018. 4. 28,16 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 50,57 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 46,94 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникло в связи с тем, что: 1.Оплата счетов за вывоз ТБО, в месяце производится в месяце следующем за отчетным, оплатой.2. Оплата за оказание услуг по мойке автомобилей будет произведена по факту оказания услуг.3. В связи с оплатой за обслуживание тахографов и автографов по факту оказанных услуг.4 Оплата на проведение тех.осмотра и диагностики транспорта будет произведена по факту оказания услуг. 7. 53,03 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникло в связи с: 1. Оплатой счетов по действующим договорам на обслуживание программных продуктов в месяце следующим за отчетным. 2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 8. 210,78 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. экономия на приобретение ГСМ, оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 3. Экономия по заключенным договорам на поставку спец. жидкостей. 4. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов.
Всего | 67692.8 | 8418.82 | 6212.58 | 6212.58 | 9.1776 | 73.794 | 2893.35 | 2028.78 | 5525.47 | 4183.8 | 7437.27 | 0 | 6806.72 | 0 | 5923.99 | 0 | 6062.47 | 0 | 9285.44 | 0 | 4437.36 | 0 | 4175.92 | 0 | 4700.01 | 0 | 4857.48 | 0 | 5587.32 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67692.8 | 8418.82 | 6212.58 | 6212.58 | 9.1776 | 73.794 | 2893.35 | 2028.78 | 5525.47 | 4183.8 | 7437.27 | 0 | 6806.72 | 0 | 5923.99 | 0 | 6062.47 | 0 | 9285.44 | 0 | 4437.36 | 0 | 4175.92 | 0 | 4700.01 | 0 | 4857.48 | 0 | 5587.32 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 126992.5 | 26613.25 | 24937.84 | 24937.84 | 19.6373 | 93.7046 | 15925.37 | 15256.5 | 10687.88 | 9681.34 | 11126.6 | 0 | 14858.33 | 0 | 9261.95 | 0 | 7988.67 | 0 | 15215.05 | 0 | 7768.17 | 0 | 5872.73 | 0 | 12000.07 | 0 | 7107.35 | 0 | 9180.33 | 0 | Остаток плана на 01.03.2018г. составляет 1 675,41 тыс.руб., в том числе: 1) 984,06 тыс. руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2017 год за фактически отработанное время; 2) 69,69 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на командировочные расходы, проезд в отпуск и обратно; 3) 218,49 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 4) 70,71 тыс. руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 5) 224,42 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха; ТО и ТР лифтового оборудования; технической эксплуатации внутренних электросетей и электрооборудования; ТО и ТР средств пожарной безопасности зданий и водных диспенсеров; 6) 43,30 тыс. руб. - в связи с изменением формы проведения торгов (приобретение лицензии анти-спам для почтового сервера); 7) 36,33 тыс. руб. - экономия по торгам (оказание услуг по обслуживанию ПП (SAUMI, АИС "Архивный фонд", АИС "Учет и распределение жилья"); 8) 28,41 руб. - в связи с фактическими расходами на питьевую воду, стаканы
Всего | 126992.5 | 26613.25 | 24937.84 | 24937.84 | 19.6373 | 93.7046 | 15925.37 | 15256.5 | 10687.88 | 9681.34 | 11126.6 | 0 | 14858.33 | 0 | 9261.95 | 0 | 7988.67 | 0 | 15215.05 | 0 | 7768.17 | 0 | 5872.73 | 0 | 12000.07 | 0 | 7107.35 | 0 | 9180.33 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 126992.5 | 26613.25 | 24937.84 | 24937.84 | 19.6373 | 93.7046 | 15925.37 | 15256.5 | 10687.88 | 9681.34 | 11126.6 | 0 | 14858.33 | 0 | 9261.95 | 0 | 7988.67 | 0 | 15215.05 | 0 | 7768.17 | 0 | 5872.73 | 0 | 12000.07 | 0 | 7107.35 | 0 | 9180.33 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 13422 | 1211.82 | 888.1 | 888.1 | 6.6167 | 73.2865 | 525.54 | 0 | 686.28 | 888.1 | 718.96 | 0 | 1486.44 | 0 | 1550.92 | 0 | 1361.27 | 0 | 1477.99 | 0 | 1196.73 | 0 | 1145.52 | 0 | 1124.37 | 0 | 1072.62 | 0 | 1075.36 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок
Всего | 13422 | 1211.82 | 888.1 | 888.1 | 6.6167 | 73.2865 | 525.54 | 0 | 686.28 | 888.1 | 718.96 | 0 | 1486.44 | 0 | 1550.92 | 0 | 1361.27 | 0 | 1477.99 | 0 | 1196.73 | 0 | 1145.52 | 0 | 1124.37 | 0 | 1072.62 | 0 | 1075.36 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13422 | 1211.82 | 888.1 | 888.1 | 6.6167 | 73.2865 | 525.54 | 0 | 686.28 | 888.1 | 718.96 | 0 | 1486.44 | 0 | 1550.92 | 0 | 1361.27 | 0 | 1477.99 | 0 | 1196.73 | 0 | 1145.52 | 0 | 1124.37 | 0 | 1072.62 | 0 | 1075.36 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 309063.8 | 54951.79 | 50224.78 | 50224.78 | 16.2506 | 91.3979 | 31100.26 | 27123.51 | 23851.53 | 23101.27 | 26232.73 | 0 | 32130.4 | 0 | 23215.59 | 0 | 23260.54 | 0 | 32671.71 | 0 | 18156.29 | 0 | 15617.2 | 0 | 24497.98 | 0 | 18893.08 | 0 | 39436.49 | 0 |  | 309063.8 | 54951.79 | 50224.78
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 309063.8 | 54951.79 | 50224.78 | 50224.78 | 16.2506 | 91.3979 | 31100.26 | 27123.51 | 23851.53 | 23101.27 | 26232.73 | 0 | 32130.4 | 0 | 23215.59 | 0 | 23260.54 | 0 | 32671.71 | 0 | 18156.29 | 0 | 15617.2 | 0 | 24497.98 | 0 | 18893.08 | 0 | 39436.49 | 0 |  | 309063.8 | 54951.79 | 50224.78
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0
| 92606.8 | 18707.9 | 18186.26 | 18186.26 |  |  | 11756 | 9838.23 | 6951.9 | 8348.03 | 6949.9 | 0 | 8978.91 | 0 | 6478.73 | 0 | 6421.43 | 0 | 6693.23 | 0 | 4754.03 | 0 | 4423.03 | 0 | 6673.53 | 0 | 5855.63 | 0 | 16670.48 | 0 |  | 92606.8 | 41115.44 | 18186.26
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Заместитель начальника ОФЭОиК О.Ю.Тарасова
Исполнитель:
Ильин Андрей Александрович, 93-806