## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
г. Когалым
2013 год

## 2015
Сетевой график по реализации муниципальной программы города Когалыма
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | [13 empty] | Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату 01.11.2015 | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Содействие развитию градостоительной деятельности"
Задача 1 "Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности"
Мероприятия:
Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 8936.08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8936.08 | 0
Разработка проекта планировки территории 10 микрорайона города Когалыма | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
Всего | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | Ведется работа по расторжению муниципального контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проекта планировки территории 15 микрорайона города Когалыма | 8823.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.98 | 0
Всего | 8823.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.98 | 0 | Муниципальный контракт заключен в 2012 году. В связи с неисполнением проектной организацией обязательств по контракту, проведено три судебных разбирательства о понуждении проектной организации к выполнению работ и взыскании неустойки (Арбитражный суд ХМАО-Югры, Восьмой арбитражный аппеляционный суд г. Омска, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа г. Тюмень). Решения приняты в пользу Заказчика (МУ "УКС г. Когалыма"). В связи стем, что разработанный проект, соответствующий условиям муниципального контракта, не предоставлен, принято решение растогнуть контракт. В адрес проектной организации направлялось соглашение о расторжении контракта, но подписанный документ не получен. В адрес юридического управления Администрации города Когалыма направлен пакет документов для подготовки иска в суд на расторжение контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8823.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.98 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексного проекта совершенствование системы управления градостроительным развитием территории городского округа город Когалым | 12563.25 | 9764.55 | 10638.7 | 7840 | 62.4% | 80.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.54 | 0 | 5075.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.7 | 0 | 0 | 0
Всего | 12563.25 | 9764.55 | 10638.7 | 7840 | 62.4% | 80.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.54 | 0 | 5075.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2798.7 | 0 | 2798.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.7 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1713.8 | 1713.8 | 1713.79 | 1713.79 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 8050.75 | 8050.75 | 6126.21 | 6126.21 | 76.1% | 76.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.75 | 0 | 5075.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 200206.2 | 167714.34 | 162011.71 | 162011.71 | 80.92% | 96.6% | 0 | 0 | 1685.6 | 0 | 15169.5 | 1685.5 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44487.3 | 44487.21 | 0 | 0 | 106371.94 | 100669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32491.86 | 0
Всего | 200206.2 | 167714.34 | 162011.71 | 162011.71 | 8092% | 96.6% | 0 | 0 | 1685.6 | 0 | 15169.5 | 1685.5 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44487.3 | 44487.21 | 0 | 0 | 106371.94 | 100669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32491.86 | 0 | КУМИ в марте-апреле произведён окончательный расчёт по контрактам, заключенным в 2014 году. В мае 2015 комитетом размещены аукционы в электронной форме на приобретение 18 квартир общей площадью 970 кв.м. на сумму 49 430,2 тыс.руб. По итогам электронных аукционов в июне заключено 18 муниципальных контрактов на общую площадь 980,12 кв.м. В июле по заключенным контрактам произведена оплата первого этапа. В соответствии с доведенными из окружного бюджета лимитами бюджетных обязательств, в июле размещены аукционы в электронной форме на приобретение 39 квартир общей площадью 2195 кв.м. на сумму 111 855,005 тыс.руб. В сентябре по заключенным контрактам произведена оплата первого этапа.
бюджет автономного округа | 160795.6 | 151513.04 | 145810.54 | 145810.54 | 90.68% | 96.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40038.5 | 40038.49 | 0 | 0 | 96305.04 | 90602.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282.56 | 0
бюджет города Когалыма | 39410.6 | 16201.3 | 16201.17 | 16201.17 | 41.11% | 100% | 0 | 0 | 1685.6 | 0 | 0 | 1685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.8 | 4448.72 | 0 | 0 | 10066.9 | 10066.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23209.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 74120.15 | 36806.5 | 31708.5 | 31708.5 | 42.78% | 86.15% | 3693.6 | 3693.6 | 877.53 | 877.53 | 0 | 0 | 9932.26 | 9932.26 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 1445.92 | 1445.92 | 3551.11 | 3551.11 | 7829.23 | 7731.23 | 9377.35 | 4377.35 | 10000 | 0 | 27313.65 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | 19530.5 | 19396.5 | 19396.5 | 19396.5 | 99.31% | 100% | 0 | 0 | 877.53 | 877.53 | 0 | 0 | 1313.86 | 1313.86 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 1445.92 | 1445.92 | 3551.11 | 3551.11 | 7731.23 | 7731.23 | 4377.35 | 4377.35 | 0 | 0 | 134 | 0
Всего | 19530.5 | 19396.5 | 19396.5 | 19396.5 | 99.31% | 100% | 0 | 0 | 877.53 | 877.53 | 0 | 0 | 1313.86 | 1313.86 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 1445.92 | 1445.92 | 3551.11 | 3551.11 | 7731.23 | 7731.23 | 4377.35 | 4377.35 | 0 | 0 | 134 | 0 | Средства распределены следующим образом: 1) 2 191,4 тыс. руб. - стротельство сетей канализации. Средства реализованы в рамках муниципального контракта №0187300013714000019 от 13.05.2014, заключенного с ООО "Премиум Трейдинг", цена контракта 15 764,4 тыс. руб., сроки завершения работ 31.10.2014. Работы по контракту завершены в 2015 году с нарушением сроков выполнения работ, выставленная неустойка на сумму 271,1 тыс. руб. списана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2015 №196. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме. 2) 1 387,8 тыс. руб. - строительство сетей водоснабжения. Заключен контракт 17.03.2015 №018730001371500008 с ООО "Стройтэкс", цена контракта 1 538,5 тыс. руб., срок завершения работ 31.07.2015. Работы по контракту выполнены с нарушением сроков выполнения работ, подрядной организацией уплачена неустойка в сумме 6,1 тыс. руб. В результате фактического уменьшения трассы сетей водоснабжения объем работ выполнен на сумму 1 387,8 тыс. руб., контракт расторгнут по соглашению сторон 08.09.2015. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме. 3) 12 920,7 тыс. руб. - восстановление ул. Нефтяников после прокладки инженерных сетей. Заключен контракт 01.07.2015 №0187300013715000080 с ООО "Стройтэкс", цена контракта 12 920,7 тыс. руб., срок завершения работ 28.08.2015. Работы по контракту выполнены с нарушением сроков выполнения работ, выставлена неустойка на сумму 36,5 тыс. руб., в адрес соответствующей комиссии направлен пакет документ для списания начисленной неустойки согласно постановления Правительства РФ от 05.03.2015 №196. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме. 4) 2 646,4 тыс. руб. (за счет экономии) - восстановление ул. Набережной после прокладки инженерных сетей. Заключен контракт 10.09.2015 №0187300013715000205 с ООО "Автодорсевер", цена контракта 2 646,4 тыс. руб., срок завершения работ 10.10.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5) 90,9 тыс. руб. (за счет экономии) - строительство сетей водоснабжения (благоустройство по ул. Широкая). Заключен контракт 21.09.2015 №14/2015 с ООО "ПолимерСтройСевер", цена контракта 90,9 тыс. руб., срок завершения работ 15.10.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 6) 59,8 тыс. руб. (за счет экономии) - строительство сетей водоснабжения (благоустройство по ул. Лесная). Заключен контракт 21.09.2015 №15/2015 с ООО "ПолимерСтройСевер", цена контракта 59,8 тыс. руб, срок завершения работ 15.10.2015. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 7) 99,5 тыс. руб. - оформление технического плана на сети канализации. Контракт заключен 18.05.2015. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 8) 134,0 тыс. руб. - оформление технического плана на сети водоснабжения. Размещен электронный аукцион, проведение состоится 05.11.2015.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17367 | 17367 | 17367 | 17367 | 100% | 100% | 0 | 0 | 789.78 | 789.78 | 0 | 0 | 1182.47 | 1182.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551.11 | 3551.11 | 7731.23 | 7731.23 | 4112.41 | 4112.41 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2163.5 | 2029.5 | 2029.5 | 2029.5 | 93.81% | 100% | 0 | 0 | 87.75 | 87.75 | 0 | 0 | 131.39 | 131.39 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 1445.92 | 1445.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.94 | 264.94 | 0 | 0 | 134 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные инженерные сети застройки жилых домов по ул.Комсомольской в г.Когалыме | 53973.33 | 17410 | 12312 | 12312 | 22.81% | 70.72% | 3693.6 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.4 | 8618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 26563.33 | 0
Всего | 53973.33 | 17410 | 12312 | 12312 | 22.81% | 70.72% | 3693.6 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.4 | 8618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 26563.33 | 0 | 1) 12 312,00 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы. Заключен контракт 23.09.2014. На отчетную дату работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. 2) 11,50 тыс. руб. - технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Заключены 2 муниципальных контракта 23.06.2015, срок выполнения работ - 4 месяца со дня заключения контрактов. Ведется процедура расторжения контрактов, после чего будут заключены новые контракты. 3) 41 164,03 тыс. руб. - I этап строительно-монтажных работ. Заключен муниципальный контракт 16.09.2015, срок окончания выполнения работ 24.12.2015, ведется выполнение работ. 4) 98,00 тыс. руб. - экспертиза геодезических работ. Заключен муниципальный контракт 29.09.2015, срок окончания выполнения работ 15.12.2015, начато выполнение работ. 5) 229,20 тыс. руб. - оформление технических планов. Размещен электронный аукцион, проведение состоится 05.11.2015. Сетевой график неисполнен в части экспертизы гедезических работ и строительства объекта, так как контракт на строительство объекта заключен позже запланированного срока, по причине того, что первоначальное размещение аукциона не привело к заключению контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53973.33 | 17410 | 12312 | 12312 | 22.81% | 70.72% | 3693.6 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.4 | 8618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 26563.33 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство внутриквартальных инженерных сетей по объекту: "3-этажный жилой дом №5 в левобережной части города Когалыма" | 29.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0
Всего | 29.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0 | В адрес ПАО "ЛУКОЙЛ" направлено обращение о перераспределении средств на приоритетные потребности муниципального образования.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 29.42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0
Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.9 | 0
Всего | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.9 | 0 | По результатам электронного аукциона 01.07.2015 заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку ПСД на сумму 586,81тыс. рублей. Выполнение работ предусмотрено в два этапа со сроком выполнения работ по 60 календарных дней каждый. Проектная организация нарушила сроки выполнения работ по I этапу, выставлена претензия, неустойка оплачена. Ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 3 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7259.453 | 3105.233 | 3936.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.067 | 0 | 2077.067 | 0 | 2077.153 | 0
Всего | 7259.453 | 3105.233 | 3936.5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.067 | 0 | 2077.067 | 0 | 2077.153 | 0 | В рамках Соглашения от 09.09.2015 №61 о предоставлении средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования управлением по жилищной политике 4 семьям-получателям субсидии выданы свидетельства о получении меры государственной поддержки. В связи с непредставлением в установленный срок требуемых документов одной семье-получателям субсидии отказано в предоставлении выплаты, в настоящий момент проводится работа по замене получателей. Средства в размере 1 028,17 тыс.руб. являются возвращенным остатком с 2014 года, предоставленных в рамках Соглашения 08.08.2014 №23/2014 на исполнение обязательств перед получателем свидетельства. В настоящее время получателями меры государственной поддержки оформляются документы по приобретению жилых помещений. По состоянию на 01 ноября 2015 года средства не реализованы, т.к. жилые помещения семьями-получателями субсидии не приобретены. Реализация средств запланирована на декабрь 2015 года.
бюджет автономного округа | 6176.535 | 2641.469 | 3525.2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.533 | 0 | 1767.533 | 0 | 1767.533 | 0
бюджет города Когалыма | 363.2 | 155.31 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 103.9 | 0 | 103.99 | 0
федеральный бюджет | 719.718 | 308.454 | 411.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.634 | 0 | 205.634 | 0 | 205.63 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 4450.68 | 3708.9 | 4450.7 | 3708.9 | 16.67% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.78 | 741.78 | 0 | 0 | 2967.12 | 2967.12 | 734.4 | 0 | 7.38 | 0
Всего | 4450.68 | 3708.9 | 4450.7 | 3708.9 | 16.67% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.78 | 741.78 | 0 | 0 | 2967.12 | 2967.12 | 734.4 | 0 | 7.38 | 0 | В соответствии с постановлениями Администрации города Когалыма предоставлены детям-инвалидам, ветеранам боевых действий субсидии в размере 3708900,00 рублей для приобретения жилых помещений. Реализация оставшихся средств планируется в ноябре месяце.
федеральный бюджет | 4450.68 | 3708.9 | 4450.7 | 3708.9 | 16.67% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.78 | 741.78 | 0 | 0 | 2967.12 | 2967.12 | 734.4 | 0 | 7.38 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны | 1936.87 | 1936.87 | 1936.87 | 1936.87 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.87 | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1936.87 | 1936.87 | 1936.87 | 1936.87 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.87 | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1936.87 | 1936.87 | 1936.87 | 1936.87 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.87 | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субвенции (ОБ) на реализацию полномочий, указанных в пп 3.1, 3.2 ст.2 Закона от 31.03.09 №36-оз | 8.207 | 8.207 | 8.21 | 8.21 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.207 | 8.207 | 8.21 | 8.21 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 8.207 | 8.207 | 8.21 | 8.21 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма IV "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13602.2 | 11753.13 | 11683.75 | 11683.75 | 85.9% | 99.41% | 2916.04 | 2524.55 | 1394.34 | 1687.6 | 772.87 | 489.32 | 1449.69 | 1318.04 | 1011.66 | 1166.69 | 715.57 | 876.78 | 1320.01 | 1148.22 | 568.29 | 868.02 | 506.26 | 516.5 | 1098.4 | 1088.03 | 510.48 | 0 | 1338.59 | 0
Всего | 13602.2 | 11753.13 | 11683.75 | 11683.75 | 85.9% | 99.41% | 2916.04 | 2524.55 | 1394.34 | 1687.6 | 772.87 | 489.32 | 1449.69 | 1318.04 | 1011.66 | 1166.69 | 715.57 | 876.78 | 1320.01 | 1148.22 | 568.29 | 868.02 | 506.26 | 516.5 | 1098.4 | 1088.03 | 510.48 | 0 | 1338.59 | 0
бюджет города Когалыма | 13602.2 | 11753.13 | 11683.75 | 11683.75 | 85.9% | 99.41% | 2916.04 | 2524.55 | 1394.34 | 1687.6 | 772.87 | 489.32 | 1449.69 | 1318.04 | 1011.66 | 1166.69 | 715.57 | 876.78 | 1320.01 | 1148.22 | 568.29 | 868.02 | 506.26 | 516.5 | 1098.4 | 1088.03 | 510.48 | 0 | 1338.59 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5889.002 | 5479.755 | 5007.43 | 5007.43 | 85.03% | 91.38% | 1196.57 | 1080.97 | 513.59 | 559.91 | 363.14 | 396.51 | 781.55 | 775.67 | 682.293 | 724 | 379.71 | 309.43 | 617.802 | 386.76 | 245.92 | 287.28 | 180.99 | 167.03 | 518.19 | 319.87 | 190.164 | 0 | 219.083 | 0
Всего | 5889.002 | 5479.755 | 5007.43 | 5007.43 | 85.03% | 91.38% | 1196.57 | 1080.97 | 513.59 | 559.91 | 363.14 | 396.51 | 781.55 | 775.67 | 682.293 | 724 | 379.71 | 309.43 | 617.802 | 386.76 | 245.92 | 287.28 | 180.99 | 167.03 | 518.19 | 319.87 | 190.164 | 0 | 219.083 | 0
бюджет города Когалыма | 5889.002 | 5479.755 | 5007.43 | 5007.43 | 85.03% | 91.38% | 1196.57 | 1080.97 | 513.59 | 559.91 | 363.14 | 396.51 | 781.55 | 775.67 | 682.293 | 724 | 379.71 | 309.43 | 617.802 | 386.76 | 245.92 | 287.28 | 180.99 | 167.03 | 518.19 | 319.87 | 190.164 | 0 | 219.083 | 0
Итого по программе, в том числе | 328972.092 | 240277.485 | 231382.37 | 223905.37 | 68.06% | 93.19% | 7806.21 | 7299.12 | 4471.06 | 3125.04 | 26070.06 | 2571.33 | 12163.5 | 27195.47 | 1693.953 | 4655.23 | 4168.023 | 8298.04 | 47871.032 | 47468.11 | 5107.1 | 5456.4 | 114888.42 | 109084.26 | 16038.127 | 8752.37 | 16310.811 | 0 | 72383.796 | 0
бюджет автономного округа | 189082.912 | 173466.586 | 171446.52 | 165122.62 | 87.33% | 95.19% | 0 | 0 | 789.78 | 789.78 | 15169.5 | 0 | 1182.47 | 16351.97 | 0 | 0 | 2819.013 | 1936.87 | 40038.5 | 40038.49 | 3551.11 | 3559.32 | 104036.27 | 98333.78 | 5879.943 | 4112.41 | 4566.233 | 0 | 11050.093 | 0
бюджет города Когалыма | 126638.612 | 54742.795 | 48947.64 | 48947.64 | 38.65% | 89.41% | 7806.21 | 7299.12 | 3681.28 | 2335.26 | 2849.81 | 2571.33 | 10981.03 | 10843.5 | 1693.953 | 3604.48 | 1246.19 | 1285.71 | 7832.532 | 7429.62 | 814.21 | 1155.3 | 10852.15 | 10750.48 | 6985.43 | 1672.84 | 10804.544 | 0 | 61091.273 | 0
федеральный бюджет | 5170.398 | 4017.354 | 4862 | 3708.9 | 71.73% | 92.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 741.78 | 741.78 | 0 | 0 | 3172.754 | 2967.12 | 940.034 | 0 | 213.01 | 0
привлеченные средства | 8080.17 | 8050.75 | 6126.21 | 6126.21 | 75.82% | 76.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.75 | 0 | 5075.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [15 empty] | О.В. Максимова
Гончарова Анжела Васильевна, 93889; Перепечаева Татьяна Владимировна, 93865; Ильин Андрей Александрович, 93806; Омельченко Валентина Николаевна, 93832; Асташкина Ольга Александровна, 93526.

## 2014 год
Согласовано
Первый заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________________А.Е. Зубович
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
Всего | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
бюджет автономного округа | 14558200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14558200 | 0
бюджет города Когалыма | 1617600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617600 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 41120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113000 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 9900000 | 0 | 5357000 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. V очередь- сети канализации к жилым домам №1, №2, №62, №64, №65 | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
Всего | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 19435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
Всего | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | - | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
Всего | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
бюджет автономного округа | 6783100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261034 | 0 | 2261034 | 0 | 2261032 | 0
бюджет города Когалыма | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119034 | 0 | 119034 | 0 | 119032 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Всего | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
федеральный бюджет | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Всего | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
бюджет автономного округа | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2926100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Всего | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
бюджет города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Всего | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
бюджет города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Итого по программе, в том числе | 90042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623456 | 0 | 1561443 | 0 | 870635 | 0 | 2184126 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 12751285 | 0 | 11776035 | 0 | 15185099 | 0 | 10119891 | 0 | 23096512 | 0
бюджет автономного округа | 59242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 12161034 | 0 | 7618034 | 0 | 16819232 | 0
бюджет города Когалыма | 25679300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870635 | 0 | 1290026 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 1901285 | 0 | 876035 | 0 | 1317164 | 0 | 794956 | 0 | 4570382 | 0
федеральный бюджет | 5120700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706901 | 0 | 1706901 | 0 | 1706898 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Л.Д. Хара
Ответственный за составление сетевого графика А.В. Россолова тел.: 93808