## январь-октябрь
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" на 01.11.2015 г.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.11.2015 | Профинансировано на 01.11.15 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 14 | 7 | 16 | 8 | 18 | 9 | 20 | 10 | 22 | 11 | 24 | 12 | 26 | 13 | 28 | 14 | 30 | 31
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 24805.2 | 21130.892 | 19541.739 | 19541.739 | 78.7808 | 92.4795 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1558.983 | 1026.78 | 1080.743 | 1157.22 | 2056.954 | 1805.665 | 958.036 | 0 | 2716.272 | 0
Задача 1. "Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы". | 21 | 14.759 | 14.577 | 14.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 | 0 | 4.425 | 0
Мероприятия:
2. "Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма" | 21 | 14.759 | 14.577 | 14.577 | 69.4143 | 98.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 | 0 | 4.425 | 0 | Произведена оплата за статистические услуги по информационному обеспечению.
Всего | 21 | 14.759 | 14.577 | 14.577 | 69.4143 | 98.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 | 0 | 4.425
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 14.759 | 14.577 | 14.577 | 69.4143 | 98.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 |  | 4.425
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 2. "Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
5. "Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурсов в сфере услуг связи города Когалыма". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 3. "Обеспечение деятельности управления экономики". | 24784.2 | 21116.133 | 19527.162 | 19527.162 | 78.7888 | 92.4751 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 956.22 | 0 | 2711.847 | 0
Мероприятия:
6. "Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма". | 24784.2 | 21116.133 | 19527.162 | 19527.162 | 78.7888 | 92.4751 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 956.22 | 0 | 2711.847 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилась в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время. На основании постановления Правительства РФ от 04.12.2014 года увеличены начисления на выплаты по оплате труда. В связи с этим был сделан перерасчет по заработной плате и налогам за степень секретности.
Всего | 24784.2 | 21116.133 | 19527.162 | 19527.162 | 78.7888 | 92.4751 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 956.22 | 0 | 2711.847
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 24784.2 | 21116.133 | 19527.162 | 19527.162 | 78.7888 | 92.4751 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 956.22 |  | 2711.847
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Совершенствование государственного и муниципального управления" | 38907.097 | 31830.511 | 35115.077 | 30751.895 | 79.0393 | 96.6114 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 3507.813 | 2711.998 | 3821.778 | 3937.744 | 2992.208 | 3114.656 | 2898.042 | 2803.218 | 3164.903 | 3007.13 | 2734.884 | 0 | 4341.702 | 0
Задача 4. "Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна". | 38907.097 | 31830.511 | 35115.077 | 30751.895 | 79.0393 | 96.6114 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 3507.813 | 2711.998 | 3821.778 | 3937.744 | 2992.208 | 3114.656 | 2898.042 | 2803.218 | 3164.903 | 3007.13 | 2734.884 | 0 | 4341.702 | 0
Мероприятия:
7. "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". | 34849.697 | 28254.013 | 32151.203 | 27788.021 | 79.7368 | 98.3507 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 3177.25 | 2566.05 | 3465.52 | 3709.721 | 2490.917 | 2490.917 | 2786.893 | 2786.893 | 2872.43 | 2773.436 | 2623.735 | 0 | 3971.949 | 0 | С января 2015 года началась выдача универсальных электронных карт по заявлениям заявителей, принятых в 2014 году. В связи с закрытием приема граждан Когалымским филиалом Центра социальных выплат прием документов на предоставление социальных пособий, субсидий, с 01 января 2015 года осуществляет МФЦ. В январе 2015 года между Администрацией города Когалыма и МФЦ заключены соглашения от 01.01.2015 " № 1 "О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг (с учетом дополнительного соглашения от 19.02.2015) и соглашение от 01.01.2015 № 2 на предоставление субсидии на иные цели." В нормативно-правовые акты внесены поправки, расширяющие текущий перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в центрах, в рамках девяти основных жизненных ситуаций: рождение ребенка, выход на пенсию, индивидуальное жилищное строительство, утрата документов, открытие своего дела (малое предпринимательство), приобретение жилого помещения, смена места жительства, утрата документов, утрата близкого человека. С 01.07.2015 г. МФЦ сменило свое наименование на новый общероссийский бренд - центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы", но при этом график работы и перечень предоставляемых услуг остается прежним.
Всего | 34849.697 | 28254.013 | 32151.203 | 27788.021 | 79.7368 | 98.3507 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 3177.25 | 2566.05 | 3465.52 | 3709.721 | 2490.917 | 2490.917 | 2786.893 | 2786.893 | 2872.43 | 2773.436 | 2623.735 | 0 | 3971.949
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 12660.799 | 8082.118 | 12078.3 | 7715.118 | 60.9371 | 95.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 611.2 | 0 | 1133.121 | 244.2 | 1210.464 | 0 | 609.616 | 2953.201 | 1775.317 | 1775.317 | 1618.016 |  | 2960.665
бюджет города Когалыма | 22188.898 | 20171.895 | 20072.903 | 20072.903 | 90.4637 | 99.5093 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 2072.811 | 2072.811 | 1781.28 | 1781.28 | 2566.05 | 2566.05 | 2332.399 | 3465.521 | 1280.453 | 2490.917 | 2177.277 | -166.308 | 1097.113 | 998.119 | 1005.719 |  | 1011.284
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. "Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномочий Администрации города Когалыма". | 4057.4 | 3576.498 | 2963.874 | 2963.874 | 73.0486 | 82.8708 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 16.325 | 292.473 | 233.694 | 111.149 | 0 | 369.753 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилась в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время.
Всего | 4057.4 | 3576.498 | 2963.874 | 2963.874 | 73.0486 | 82.8708 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 16.325 | 292.473 | 233.694 | 111.149 | 0 | 369.753
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4057.4 | 3576.498 | 2963.874 | 2963.874 | 73.0486 | 82.8708 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 16.325 | 292.473 | 233.694 | 111.149 |  | 369.753
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" | 7759.2 | 2553.2 | 639.498 | 639.498 | 8.2418 | 25.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 510 | 600 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 1923.2 | 33.582 | 4781.75 | 0 | 424.25 | 0
Задача 8. "Оказание финансовой поддержки Субъектами и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее - Организация)". | 6929.6 | 2513.2 | 600 | 600 | 8.6585 | 23.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.2 | 0 | 4101.4 | 0 | 315 | 0
Мероприятия:
11. "Финансовая поддержка Организаций (бизнес-инкубирование). | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0
Всего | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300
бюджет города Когалыма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. "Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм". | 760 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | Согласно сетевого графика по мероприятиям финансовой поддержки освоение денежных средств в сумме 1 000,0 тыс. рублей запланировано в октябре 2015 года. Ввиду отказов по наличию задолженности во внебюджетные фонды и ИФНС у Субъектов МСП, денежные средства будут освоены в ноябре (поступило 33 пакета документов, прошли проверку 11, подготовлены проекты постановлений о предоставлении субсидий, находятся на согласовании).
Всего | 760 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
бюджет города Когалыма | 460 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 260 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13. "Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам". | 1520.7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0 | 0
Всего | 1520.7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 285.7 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1235 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 |  | 635 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. "Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу". | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Всего | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 350 |  | 0
бюджет города Когалыма | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 250 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15. "Предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению". | 913.2 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 913.2 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 913.2 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 913.2 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16. "Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству". | 1720.7 | 600 | 600 | 600 | 34.8695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.7 | 0 | 0 | 0
Всего | 1720.7 | 600 | 600 | 600 | 34.8695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 1070 | 500 | 500 | 500 | 46.729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 570 |  | 0
бюджет города Когалыма | 650.7 | 100 | 100 | 100 | 15.3681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 550.7 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17. "Грантовая поддержка начинающих предпринимателей". | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18. "Развитие молодежного предпринимательства". | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 10. "Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства". | 60 | 40 | 39.498 | 39.498 | 65.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 | 0 | 10 | 0
Мероприятия:
22. "Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства". | 60 | 40 | 39.498 | 39.498 | 65.83 | 98.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 | 0 | 10 | 0
Всего | 60 | 40 | 39.498 | 39.498 | 65.83 | 98.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 | 0 | 10
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 40 | 39.498 | 39.498 | 65.83 | 98.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 |  | 10
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23. "Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с участием Субъектов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятия:
25. "Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций". | 140.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.35 | 0 | 0 | 0
Всего | 140.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.35 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 135.3 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.05 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 13. "Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития". | 629.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 99.25 | 0
Мероприятия:
27. "Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве". | 629.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 99.25 | 0
Всего | 629.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 99.25 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 478.2 |  | 0
бюджет города Когалыма | 151.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51.8 |  | 99.25
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 71471.497 | 55514.603 | 55296.314 | 50933.132 | 71.2636 | 91.7473 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 5739.92 | 5715.118 | 5115.815 | 5811.685 | 5692.106 | 4564.284 | 6895.869 | 6478.597 | 4561.191 | 4141.436 | 3988.785 | 3966.354 | 7145.057 | 4846.377 | 8474.67 | 0 | 7482.224 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16079.999 | 8582.118 | 12578.3 | 8215.118 | 51.089 | 95.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 611.2 | 0 | 1633.121 | 744.2 | 1210.464 | 0 | 609.616 | 2953.201 | 1775.317 | 1775.317 | 4237.216 | 0 | 3260.665 | 0
бюджет города Когалыма | 55391.498 | 46932.485 | 42718.014 | 42718.014 | 77.1202 | 91.0201 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 4485.02 | 4460.218 | 3628.315 | 4324.185 | 5080.906 | 4564.284 | 5262.748 | 5734.397 | 3350.727 | 4141.436 | 3379.169 | 1013.153 | 5369.74 | 3071.06 | 4237.454 | 0 | 4221.559 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления экономики | [11 empty] | Е.Г.Загорская
Ответственный за составление сетевого графика
| Бондарева О.П. |  |  | 93-754