## Лист1
Сетевой график по реализации мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2016 годы" на 01.10.2014 г.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на 01.10.2014 | Профинансировано на 01.01.14 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 24581.904 | 19353.974 | 19270.69 | 19270.69 | 78.3938 | 99.5697 | 4859.92 | 4857.63 | 2441.8 | 2424.64 | 1087.384 | 1083.51 | 3001.84 | 2848.85 | 1682.59 | 1688.71 | 1643.26 | 1514.69 | 2950.19 | 3021.03 | 992.42 | 1139.16 | 694.57 | 692.47 | 1272.98 | 0 | 668.2 | 0 | 3286.75 | 0
Задача 1 "Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенстовование нормативно-правовой и методологической базы" | 175.8 | 170.94 | 169.34 | 169.34 | 131.2766 | 177.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.86 | 3.74 | 1.62 | 0.51 | 1.62 | 0 | 1.62 | 127.05 | 1.61 | 36.42 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 0 | 1.62 | 0 | 1.63 | 0
Мероприятия:
1. "Разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономического развития города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма
2. "Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма" | 18.8 | 13.94 | 12.34 | 12.34 | 65.6383 | 88.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 3.74 | 1.62 | 0.51 | 1.62 | 0 | 1.62 | 4.85 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 0 | 1.62 | 0 | 1.63 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 18.8 | 13.94 | 12.34 | 12.34 | 65.6383 | 88.5222 | [6 empty] | 5.86 | 3.74 | 1.62 | 0.51 | 1.62 |  | 1.62 | 4.85 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.61 |  | 1.62 |  | 1.63
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0
3. "Методологическое руководство при разработке и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [29 empty] | 0
4. "Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гранты в форме субсидии физическим лицам-победителям конкурсов в сфере услуг связи города Когалыма | 157 | 157 | 157 | 157 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 25.06.2014 №1506 "О конкурсе на получение гранта Администрации города Когалыма в номинации "Лучший почтовый работник города Когалыма в 2014 году", выделены средства в форме субсидий по итогам конкурса.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 157 | 157 | 157 | 157 | 100 | 100 | [6 empty] | 157 | [6 empty] | 122.2 |  | 34.8 | [7 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Обеспечение деятельности управления экономики" | 24406.104 | 19183.034 | 19101.35 | 19101.35 | 78.2646 | 99.5742 | 4859.92 | 4857.63 | 2441.8 | 2424.64 | 1087.384 | 1083.51 | 2838.98 | 2845.11 | 1680.97 | 1688.2 | 1641.64 | 1514.69 | 2948.57 | 2893.98 | 990.81 | 1102.74 | 692.96 | 690.85 | 1271.37 | 0 | 666.58 | 0 | 3285.12 | 0
5. "Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма" | 24406.104 | 19183.034 | 19101.35 | 19101.35 | 78.2646 | 99.5742 | 4859.92 | 4857.63 | 2441.8 | 2424.64 | 1087.384 | 1083.51 | 2838.98 | 2845.11 | 1680.97 | 1688.2 | 1641.64 | 1514.69 | 2948.57 | 2893.98 | 990.81 | 1102.74 | 692.96 | 690.85 | 1271.37 | 0 | 666.58 | 0 | 3285.12 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24406.104 | 19183.034 | 19101.35 | 19101.35 | 78.2646 | 99.5742 | 4859.92 | 4857.63 | 2441.8 | 2424.64 | 1087.384 | 1083.51 | 2838.98 | 2845.11 | 1680.97 | 1688.2 | 1641.64 | 1514.69 | 2948.57 | 2893.98 | 990.81 | 1102.74 | 692.96 | 690.85 | 1271.37 |  | 666.58 |  | 3285.12 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Совершенствование государственного и муниципального управления" | 37336.895 | 29630.632 | 29180.8 | 29180.8 | 78.1554 | 98.4819 | 3522.791 | 3246.21 | 885.24 | 1154.08 | 6961.58 | 6961.57 | 2049.61 | 1939.9 | 3572.21 | 3466.59 | 3346.634 | 3182.55 | 3636.194 | 3661.75 | 3135.713 | 3130.73 | 2520.66 | 2437.42 | 2913.653 | 0 | 2441.09 | 0 | 2351.52 | 0
Задача 4 "Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна"" | 37336.895 | 29630.632 | 29180.8 | 29180.8 | 78.1554 | 98.4819 | 3522.791 | 3246.21 | 885.24 | 1154.08 | 6961.58 | 6961.57 | 2049.61 | 1939.9 | 3572.21 | 3466.59 | 3346.634 | 3182.55 | 3636.194 | 3661.75 | 3135.713 | 3130.73 | 2520.66 | 2437.42 | 2913.653 | 0 | 2441.09 | 0 | 2351.52 | 0
Мероприятия: | [29 empty] | 0
6. "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | 32834.195 | 25782.622 | 25782.61 | 25782.61 | 78.5237 | 100 | 2359.821 | 2359.82 | 371.85 | 371.85 | 6468.35 | 6461.05 | 1552.02 | 1559.32 | 3392.2 | 3392.2 | 2880.624 | 2880.62 | 3434.124 | 3434.12 | 3005.383 | 3005.38 | 2318.25 | 2318.25 | 2344.253 | 0 | 2355.8 | 0 | 2351.52 | 0
бюджет автономного округа | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28914.195 | 21862.622 | 21862.61 | 21862.61 | 75.612 | 99.9999 | 2359.821 | 2359.82 | 371.85 | 371.85 | 2548.35 | 6461.05 | 1552.02 | -2360.68 | 3392.2 | 3392.2 | 2880.624 | 2880.62 | 3434.124 | 3434.12 | 3005.383 | 3005.38 | 2318.25 | 2318.25 | 2344.253 |  | 2355.8 |  | 2351.52
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. "Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномочий Администрации города Когалыма" | 4502.7 | 3848.01 | 3398.19 | 3398.19 | 75.4701 | 88.3103 | 1162.97 | 886.39 | 513.39 | 782.23 | 493.23 | 500.52 | 497.59 | 380.58 | 180.01 | 74.39 | 466.01 | 301.93 | 202.07 | 227.63 | 130.33 | 125.35 | 202.41 | 119.17 | 569.4 | 0 | 85.29 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4502.7 | 3848.01 | 3398.19 | 3398.19 | 75.4701 | 88.3103 | 1162.97 | 886.39 | 513.39 | 782.23 | 493.23 | 500.52 | 497.59 | 380.58 | 180.01 | 74.39 | 466.01 | 301.93 | 202.07 | 227.63 | 130.33 | 125.35 | 202.41 | 119.17 | 569.4 |  | 85.29 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5 "Исследование инвестиционного потенциала территории муниципального образования город Когалым"; Задача 6. "Разработка нормативных актов для привлечения инвестиций, формирование открытой информации для инвесторов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [29 empty] | 0
8. "Формирование и ежегодное обновление "Инвестиционного паспорта муниципального образования город Когалым" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5081.5 | 30 | 29.66 | 29.66 | 49.4333 | 98.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.7 | 10 | 9.98 | 10 | 9.98 | 1995 | 0 | 2363.1 | 0 | 693.4 | 0
Задача 7 "Формирование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
9. "Анализ действующих нормативных актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Субъекты) и разработка муниципальных нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма РМСП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8 "Оказание финансовой поддержки Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее - Организация)" | 3955.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 1610.7 |  | 460 | 0
Мероприятия:
10. "Финансовая поддержка Организаций (бизнес-инкубирование)" | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0
бюджет автономного округа | 260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200
федеральный бюджет | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. "Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм" | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 200 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 395 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. "Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам" | 1358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 258.8 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 258.8 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
13. "Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу" | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
14. "Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству" | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | - | 0 | 0
бюджет автономного округа | 219.2 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
15. "Грантовая поддержка начинающих предпринимателей" | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7 | - | 0
бюджет автономного округа | 132.7 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
16. "Развитие молодежного предпринимательства" | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | - | 0
бюджет автономного округа | 200 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - | 0
бюджет города Когалыма | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
федеральный бюджет | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
привлеченные средства | 0 | - |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
Задача 9 "Оказание имущественной поддержки Субъектам" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
17. "Предоставление муниципального имущества во владение и (или) во временное пользование Субъектам и Оргаизациям на врзмездной основе и на льготных условиях" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. "Предоставление Субъектам в аренду земельных участков под строительство объектов для осуществления социально-значимых (приоритетных) видов деятельности" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 "Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства" | 60 | 30 | 29.66 | 29.66 | 49.4333 | 98.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.7 | 10 | 9.98 | 10 | 9.98 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
Мероприятия:
19. "Размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети "Интернет" (www.admkogalym.ru) информации для Субъектов" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. "Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства" | 60 | 30 | 29.66 | 29.66 | 49.4333 | 98.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.7 | 10 | 9.98 | 10 | 9.98 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Остаток денежных средств в размере 0,2 тыс. рублей образовался, в связи с невозможностью точного расчета слов в бегущую строку.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 30 | 29.66 | 29.66 | 49.4333 | 98.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 9.7 | 10 | 9.98 | 10 | 9.98 | 10 |  | 10 |  | 10
федеральный бюджет
привлеченные средства
21. "Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с участием Субъектов" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 11 "Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. "Предоставление консультаций Субъектам" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 12 "Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства" | 323.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 223.4
23. "Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций" | 323.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 0
бюджет автономного округа | 123.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4
бюджет города Когалыма | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
24. "Организация взаимодействия с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский центр занятости населения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 13 "Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития" | 742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4 | 0 | 0 | 0
25. "Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве" | 742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 257.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 485 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 485 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 67000.299 | 49014.606 | 48481.15 | 48481.15 | 72.3596 | 98.9116 | 8382.711 | 8103.84 | 3327.04 | 3578.72 | 8048.964 | 8045.08 | 5051.45 | 4788.75 | 5254.8 | 5155.3 | 4989.894 | 4697.24 | 6596.384 | 6692.48 | 4138.133 | 4279.87 | 3225.23 | 3139.87 | 6181.633 | 0 | 5472.39 | 0 | 6331.67 |  |  | 67000.299 | 67000.299
бюджет автономного округа | 5571.5 | 3920 | 3920 | 3920 | 70.3581 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.1 | 0 | 383.4
бюджет города Когалыма | 61428.799 | 45094.606 | 44531.49 | 44531.49 | 72.4929 | 98.7513 | 8382.711 | 8103.84 | 3327.04 | 3578.72 | 4128.964 | 8045.08 | 5051.45 | 868.75 | 5254.8 | 5155.3 | 4989.894 | 4697.24 | 6596.384 | 6692.48 | 4138.133 | 4279.87 | 3225.23 | 3139.87 | 6181.633 | 0 | 4204.29 | 0 | 5948.27
| Начальник управления экономики | [10 empty] | Е.Г. Загорская
Ответственный за составление сетевого графика
| Чернышкова С.Л. |  | 93723
2014-10-06