## Лист1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы"
г. Когалым
2013 год

## ноябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы
Задача 1 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | 73110.13 | 29708.03 | 29708.03 | 28148.29 | 38.5012 | 94.7498 | 5765.78 | 5286.53 | 4942.05 | 2068.26 | 4476.59 | 6019.99 | 9703.49 | 9287.74 | 4820.12 | 5485.77 | 4483.26 | 4493.39 | 9577.96 | 5292.59 | 3851.74 | 3824.68 | 4027.75 | 3591.86 | 6470.26 | 5792.83 | 4322.35 | 4911.31 | 10668.78 | 0
Мероприятия:
"Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | [30 empty] | Договора на оказание услуг по технической инвентаризации заключаются. Оплата производится по фактически оказанным услугам ,согласно выставленных счетов
Всего | 3528.9 | 3468.9 | 3468.9 | 1298.7 | 36.8018 | 37.4384 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 412.87 | 172.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2543.15 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 412.88 | 0 | 0 | 426.1 | 60 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3528.9 | 3468.9 | 3468.9 | 1298.7 | 36.8018 | 37.4384 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 412.87 | 172.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2543.15 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 412.88 | 0 | 0 | 426.1 | 60
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков" | [30 empty] | Оплата производится по фактически оказанным услугам по оценке муниципального имущества.
Всего | 3286.13 | 1546.4 | 1546.4 | 1504.37 | 45.7794 | 97.2821 | 0 | 0 | 100 | 99.5 | 0 | 0 | 454.5 | 255 | 0 | 164.38 | 49.56 | 67.5 | 592.48 | 528 | 322.43 | 0 | 14.43 | 349.99 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1739.73 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3286.13 | 1546.4 | 1546.4 | 1504.37 | 45.7794 | 97.2821 | 0 | 0 | 100 | 99.5 | 0 | 0 | 454.5 | 255 | 0 | 164.38 | 49.56 | 67.5 | 592.48 | 528 | 322.43 | 0 | 14.43 | 349.99 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1739.73
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | [30 empty] | 26.11.2013 КУМИ заключен муниципальный контракт на оказание услуг по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учёт на которых расположены городские леса города Когалыма на сумму 943,9 тыс. рублей с периодом оказания услуг по 30.11.2014. Оплата по вышеуказанному контракту производится по мере выполнения работ. Освоение оставшихся средств планируется до конца года.
Всего | 3969.5 | 1665.48 | 1665.48 | 1161.64 | 29.2641 | 69.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.77 | 308.76 | 555.9 | 487.07 | 363.81 | 365.81 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2304.02 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3969.5 | 1665.48 | 1665.48 | 1161.64 | 29.2641 | 69.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.77 | 308.76 | 555.9 | 487.07 | 363.81 | 365.81 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2304.02
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма ,не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов ,находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций,в надлежащем сосотоянии,посредством привлечения специализированных организаций " | [30 empty] | КУМИ заключены соответствующие договоры, оплата по которым производится за фактически выполненные работы, оказанные услуги.
Всего | 34615.3 | 30338.67 | 30338.67 | 27030.14 | 78.0873 | 89.0947 | 2932.06 | 2468.63 | 3039.22 | 1952.2 | 2782.84 | 2778.31 | 3139.88 | 3096.1 | 3080.52 | 3587.96 | 2615.74 | 2777.1 | 3541.9 | 1846.65 | 1296.39 | 1024.67 | 1329.04 | 1219.05 | 3935.75 | 3495.88 | 2645.33 | 2783.59 | 4276.63 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34615.3 | 30338.67 | 30338.67 | 27030.14 | 78.0873 | 89.0947 | 2932.06 | 2468.63 | 3039.22 | 1952.2 | 2782.84 | 2778.31 | 3139.88 | 3096.1 | 3080.52 | 3587.96 | 2615.74 | 2777.1 | 3541.9 | 1846.65 | 1296.39 | 1024.67 | 1329.04 | 1219.05 | 3935.75 | 3495.88 | 2645.33 | 2783.59 | 4276.63
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Оплата агентских услуг по приему платежей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оплата производится за фактически оказанные агентские услуги по приему платежей за наём жил. помещений, находящиеся в муниципальной собственности.Заключено дополнительное соглашение к договору от 01.07.2014 №29-2014/Д на увеличение суммы за оказанные услуги ведения аналитического учета операций, связанных с начислением платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Всего | 312.8 | 290.23 | 290.23 | 241.63 | 77.2474 | 83.2547 | 18.76 | 17.41 | 22.53 | 12.71 | 22.53 | 14.28 | 22.53 | 15.19 | 22.53 | 15.35 | 68.72 | 16.82 | 22.53 | 16.62 | 22.52 | 16.02 | 22.52 | 15.09 | 22.53 | 6.84 | 22.53 | 95.3 | 22.57 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 312.8 | 290.23 | 290.23 | 241.63 | 77.2474 | 83.2547 | 18.76 | 17.41 | 22.53 | 12.71 | 22.53 | 14.28 | 22.53 | 15.19 | 22.53 | 15.35 | 68.72 | 16.82 | 22.53 | 16.62 | 22.52 | 16.02 | 22.52 | 15.09 | 22.53 | 6.84 | 22.53 | 95.3 | 22.57
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Компенсация выпадающих доходов организациям,в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме" | [30 empty] | Оплата производится по фактически выставленным счетам, актам выполненных работ за услуги по содержанию муниципального жилищного фонда.
Всего | 20015 | 18360.49 | 18360.49 | 18180.19 | 90.8328 | 99.018 | 1832.87 | 1832.48 | 1654.11 | 0 | 1654.49 | 3127.34 | 1654.49 | 1836.13 | 1637.56 | 1618.08 | 1654.49 | 1631.97 | 1654.49 | 1631.97 | 1654.5 | 1631.97 | 1654.5 | 1631.97 | 1654.5 | 1631.96 | 1654.49 | 1606.32 | 1654.51 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 20015 | 18360.49 | 18360.49 | 18180.19 | 90.8328 | 99.018 | 1832.87 | 1832.48 | 1654.11 | 0 | 1654.49 | 3127.34 | 1654.49 | 1836.13 | 1637.56 | 1618.08 | 1654.49 | 1631.97 | 1654.49 | 1631.97 | 1654.5 | 1631.97 | 1654.5 | 1631.97 | 1654.5 | 1631.96 | 1654.49 | 1606.32 | 1654.51
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)" | [30 empty] | Оплата страховой премии осуществляется согласно предоставленного перечня застрахованного автотранспорта
Всего | 49.6 | 42.34 | 42.34 | 34.83 | 70.2218 | 82.2626 | 0 | 0 | 11.12 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 7.26 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 49.6 | 42.34 | 42.34 | 34.83 | 70.2218 | 82.2626 | 0 | 0 | 11.12 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 7.26
федеральный бюджет
привлеченные средства
Мероприятия:
"Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством" | [30 empty] | В рамках мероприятия производится уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в муниципальной собственности в период уплаты, а также производится уплата НДС от реализации муниципального имущества физическим лицам в соответствии с НК РФ. Уплата транспортного налога и НДС произведены в полном объёме, в указанные сроки, задолженность по уплате отсутствует.
Всего | 2888.9 | 2888.9 | 2888.9 | 2763.54 | 95.6606 | 95.6606 | 608.05 | 593.97 | 15.07 | 0 | 16.73 | 0.06 | 552.87 | 546.37 | 79.51 | 0 | 63.53 | 0 | 913.64 | 743.99 | 0 | 364.95 | 633.5 | 0 | 6 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2888.9 | 2888.9 | 2888.9 | 2763.54 | 95.6606 | 95.6606 | 608.05 | 593.97 | 15.07 | 0 | 16.73 | 0.06 | 552.87 | 546.37 | 79.51 | 0 | 63.53 | 0 | 913.64 | 743.99 | 0 | 364.95 | 633.5 | 0 | 6 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты муниципального имущества города Когалыма" | [30 empty] | Заключены договоры страхования муниципального имущества №0187300013713000083/99-028-000036 от 18.12.2013, №0187300013712000430/3 от 17.12.2013, за счёт средств местного бюджета, произведена оплата 10% от исчисленной страховой премии, что составляет 374 039,24 рублей. Оплата оставшейся части страховой премии в размере 3 366 353,15 рублей произведена за счёт средств бюджета автономного округа. 31.07.2014 КУМИ заключен договор на страхование муниципального имущества на сумму 99 516 рублей. Оплата со средств местного бюджета произведена 10.09.2014 в сумме 9 951,63 руб,за счет средств бюджета автономного округа 23.10.2014 в размере 89 564,65 рублей.
Всего | 4444 | 3839.94 | 3839.94 | 3839.91 | 86.4066 | 99.9992 | 374.04 | 374.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.35 | 3366.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 89.6 | 89.57 | 0 | 0 | 604.06 | 0
бюджет автономного округа | 3456.8 | 3455.95 | 3455.95 | 3455.92 | 99.9745 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.35 | 3366.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 89.57 | 0 | 0 | 0.85
бюджет города Когалыма | 987.2 | 383.99 | 383.99 | 383.99 | 38.8969 | 100 | 374.04 | 374.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.21
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение условий для выполнения функций ,возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 30404.6 | 28866.27 | 28866.27 | 28644.02 | 94.2095 | 99.2301 | 6874.34 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3242.98 | 3147.79 | 2371.98 | 1965.44 | 2216.89 | 2161.24 | 2554.36 | 3286.45 | 1795.23 | 1912.31 | 1304.49 | 921.49 | 2300.02 | 2424.41 | 1225.34 | 860.78 | 312.99 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг с учётом принятых КУМИ обязательствам, а также осуществляются выплаты работникам КУМИ с учётом требований действующего законодательства РФ.
Мероприятия:
"Организационно-техническое и финансовое обеспечение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма" | 30404.6 | 28866.27 | 28866.27 | 28644.02 | 94.2095 | 99.2301 | 6874.34 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3242.98 | 3147.79 | 2371.98 | 1965.44 | 2216.89 | 2161.24 | 2554.36 | 3286.45 | 1795.23 | 1912.31 | 1304.49 | 921.49 | 2293.64 | 2424.41 | 1225.34 | 860.78 | 312.99 | 0
Всего | 30404.6 | 30091.61 | 30091.61 | 28644.02 | 94.2095 | 95.1894 | 6874.34 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3242.98 | 3147.79 | 2371.98 | 1965.44 | 2216.89 | 2161.24 | 2554.36 | 3286.45 | 1795.23 | 1912.31 | 1304.49 | 921.49 | 2293.64 | 2424.41 | 1225.34 | 860.78 | 312.99 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 30404.6 | 30091.61 | 30091.61 | 28644.02 | 94.2095 | 95.1894 | 6874.34 | 6866.42 | 4031.48 | 3347.37 | 2180.88 | 1750.32 | 3242.98 | 3147.79 | 2371.98 | 1965.44 | 2216.89 | 2161.24 | 2554.36 | 3286.45 | 1795.23 | 1912.31 | 1304.49 | 921.49 | 2293.64 | 2424.41 | 1225.34 | 860.78 | 312.99 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 103514.73 | 92532.96 | 92532.96 | 84698.97 | 81.8231 | 91.5338 | 12640.12 | 12152.95 | 8973.53 | 5415.63 | 6657.47 | 7770.31 | 12946.47 | 12435.53 | 7192.1 | 7451.21 | 6700.15 | 6654.63 | 12132.32 | 8579.04 | 5646.97 | 5736.99 | 5332.24 | 4513.35 | 8763.9 | 8217.24 | 5547.69 | 5772.09 | 10981.77 | 0
бюджет автономного округа | 3456.8 | 3455.95 | 3455.95 | 3455.92 | 99.9745 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.35 | 3366.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 89.57 | 0 | 0 | 0.85 | 0
бюджет города Когалыма | 100057.93 | 89077.01 | 89077.01 | 81243.05 | 81.196 | 91.2054 | 12640.12 | 12152.95 | 8973.53 | 5415.63 | 6657.47 | 7770.31 | 9580.12 | 9069.18 | 7192.1 | 7451.21 | 6700.15 | 6654.63 | 12132.32 | 8579.04 | 5646.97 | 5736.99 | 5332.24 | 4513.35 | 8674.3 | 8127.67 | 5547.69 | 5772.09 | 10980.92 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | [9 empty] | А.В.Ковальчук
| Главный специалист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля | [9 empty] | Е.В.Татур
тел. 93-806