ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_08__»__апреля_ 2009 г.					№ _754

О проведении народного гулянья

«Встреча Весны-Красны»

В целях организованного проведения в городе Когалыме народного гулянья «Встреча Весны-Красны» 25 апреля 2009 года:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и         проведению в городе Когалыме народного гулянья «Встреча Весны-Красны» согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гулянья «Встреча Весны-Красны» согласно приложению 2.

3. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гулянья «Встреча Весны-Красны» согласно приложению 3.

4. Департаменту финансов и налоговой политики Администрации города Когалыма (Т.И. Черных) обеспечить финансирование в пределах утверждённой сметы расходов за счёт средств бюджета города Когалыма.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма по вопросам образования, культуры и спорта                        О.В. Мартынову.

Глава города Когалыма					С.Ф. Какоткин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 08.04.2009 № 754

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме

народного гулянья «Встреча Весны-Красны»

| О.В. Мартынова | - | заместитель Главы города Когалыма по вопросам образования, культуры и спорта, председатель организационного комитета. |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| С.В. Подивилов | - | заместитель Главы города Когалыма по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами; |
| В.В. Апоненко | - | заместитель Главы города Когалыма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; |
| Г.Г. Николаева | - | заместитель Главы города Когалыма по общим вопросам; |
| Е.В. Бережинская |  | начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| И.Н. Крутько | - | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма; |
| С.В. Авдеев | - | начальник отдела внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию). |

_________________

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 08.04.2009 № 754

План

### мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

### народного гулянья «Встреча Весны-Красны»

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города, очистка площади, транспорт (В.В. Апоненко) |
| Очистка центральной городской площади от снега и мусора Установка контейнеров (не менее 14 штук) | До 23.04.2009; 26.04.2009 До 25.04.2009 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника» (Выговский В.В.) |
| Транспортировка автофургонов «Офис» на центральную городскую площадь и на место хранения; Монтаж сцены и баннера; Доставка и установка ограждения у сцены (35 штук); Установка масленичного столба; Демонтаж сцены, баннера, масленичного столба | 23.04.2009 26.04.2009 23.04.2009 24.04.2009 24.04.2009 26.04.2009 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (Дыба А.А.) |
| Обеспечение вывода электроэнергии на сцену, к фургонам «Офис» и к торговым точкам; Предоставление автовышки для конкурса «Масленичный столб»; Дежурство электрика в течение всего мероприятия; Монтаж баннеров на улицах Мира, Молодёжная; | До 24.04.2009 25.04.2009 11.00-14.00 час. 25.04.2009 07-08.04.2009 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Когалым» (Веприков Ю.А.) |
| Демонтаж баннеров на улицах Мира, Молодёжная и монтаж баннеров «Юнтагор» | 27.04.2009 |  |
| Обеспечение радиотрансляции (радио «Европа плюс") | 25.04.2009 09.00-18.00 час. | Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» Ханты-Мансийский филиал электросвязи Сургутский территориальный узел электросвязи (Малтабар В.В.) |
| Предоставление автотранспорта согласно заявкам | Доп. информация | Открытое акционерное общество «Когалымпассажиравтотранс» (Иванов В.М.); Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника» (Выговский В.В.) |
| Установка биотуалетов (10 штук) | До 25.04.2009 | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (Шекета А.Н.) |
| 2. Общественный правопорядок (С.В. Подивилов) |
| Обеспечение безопасности на пути следования автофургонов «Офис» на центральную городскую площадь и на место хранения экипажем ГИБДД; Установка передвижного пункта милиции на центральной городской площади по улице Мира; Обеспечение охраны общественного правопорядка во время проведения мероприятия; Перекрытие дорожного движения по улице Мира (от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) | 23.04.2009 26.04.2009 24-26.04.2009 25.04.2009 09.00-17.00 час. 25.04.2009 09.00-17.00 час. | Отдел внутренних дел по городу Когалыму (Авдеев В.С.) |
| Предоставление графика дежурства организаций по охране сцены и фургонов «Офис»; Организация дежурства организаций по охране сцены и фургонов «Офис» | До 20.04.2009 23-26.04.2009 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Шухорова Е.В.) |
| Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела | 25.04.2009 13.00-14.00 час. | Отряд государственной противопожарной службы - 15 (Сафиуллин Р.Р.) |
| 3. Торговля (Г.Г. Николаева) |
| Организация выездной торговли предприятий, работы выездных кафе | 25.04.2009 С 11.00 час. | Управление потребительского рынка Администрации города Когалыма (Шепелева М.В.) |
| 4. Культурная программа и оформление праздника (О.В. Мартынова) |
| Театрализованные конкурсно–игровые программы для детей и взрослых; Выступление городских творческих коллективов; Праздничная дискотека | 25.04.2009 11.00-16.00 час. | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Бережинская Е.В.) |
| Спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых | 25.04.2009 13.00-14.30 час. | Управление по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма (Крутько И.Н.) |
| Конкурс «Достань приз» (Масленичный столб) Сожжение чучела Зимы | 25.04.2009 13.00 час. 14.00 час. | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Бережинская Е.В.) |

____________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 08.04.2009 № 754

Смета расходов

по подготовке и проведению в городе Когалыме

народного гулянья «Встреча Весны-Красны»

| Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма | Наименование мероприятий | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма, всего |  | 2 300 |
| в т.ч. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 2 300 |
| Всего: |  | 2 300 |

_________________