проект

О внесении изменения

в постановление Администрации

города Когалыма

от 09.10.2013 №2864

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2864 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

2.1. Постановление Администрации г.Когалыма от 15.11.2013 №3291 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.2. Постановление Администрации г.Когалыма от 11.04.2014 №797 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.3. Постановление Администрации г.Когалыма от 15.07.2014 №1740 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.4. Постановление Администрации г.Когалыма от 17.11.2014 №2957 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.5. Постановление Администрации г.Когалыма от 23.12.2014 №3427 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.6. Постановление Администрации г.Когалыма от 04.03.2015 №606 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.7. Постановление Администрации г.Когалыма от 14.04.2015 №1067 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.8. Постановление Администрации г.Когалыма от 24.08.2015 №2585 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.9. Постановление Администрации г.Когалыма от 14.12.2015 №3636 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.10. Постановление Администрации г.Когалыма от 17.02.2016 №449 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.11. Постановление Администрации г.Когалыма от 14.04.2016 №1030 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.12. Постановление Администрации г.Когалыма от 15.08.2016 №2129 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.13. Постановление Администрации г.Когалыма от 18.01.2017 №59 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.14. Постановление Администрации г.Когалыма от 31.01.2017 №172 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.15. Постановление Администрации г.Когалыма от 04.12.2017 №2552 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.16. Постановление Администрации г.Когалыма от 22.03.2018 №550 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

2.17. Постановление Администрации г.Когалыма от 02.04.2018 №670 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013»;

3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 № 149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Исполняющий обязанности

главы города Когалыма Р.Я.Ярема

Согласовано:

зам. Главы г.Когалыма Т.И.Черных

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник УО С.Г.Гришина

начальник ЮУ В.В.Генов

начальник УЭ Е.Г.Загорская

зам. начальника ОФЭОиК Е.А.Пискорская

И.о.начальника УКСиМП А.Б.Жуков

И.о.начальника ОСОиСВ О.В.Подворчан

директов МКУ «УОДОМС» М.В.Владыкина

Подготовлено:

ведущий специалист ОСОиСВ Ю.А.Кинева

Разослать: КФ, ЮУ, УЭ, УО, УКСиМП, ОФЭКиО,

МКУ «УОДОМС», ОСОиСВ.

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

города Когалыма «Доступная среда города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Доступная среда города Когалыма |
| Дата утверждения муниципальной программы  (наименование и номер  соответствующего  нормативного правового акта) | Распоряжение Администрации города Когалыма от 18.09.2013 №233-р «О разработке муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной  программы | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма |
| Соисполнители  муниципальной программы | 1.Управление образования Администрации города Когалыма;  2.Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма(Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»;Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"; Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»);  3.Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры города. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (далее автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым | Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов**.** |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (до 100%).  2. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (до 93,1%).  3. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения (до 93,9%).  4. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха (до 93,4%). |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019-2021 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источник финансирования – бюджет города Когалыма.  Общий объём финансирования Программы составляет 5157,2 тыс. рублей, в том числе:  2019 год–1222,20 тыс. рублей – бюджет города Когалыма;  2020 год –1967,50 тыс. рублей – бюджет города Когалыма;  2021 год -1967,50 тыс. рублей – бюджет города Когалыма. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы | Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов**.** |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного

сектора экономики

* 1. Формирование благоприятной деловой среды.

Муниципальная программа не предусматривает реализацию национальной предпринимательской инициативы.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции в автономном округе.

Муниципальная программа не предусматривает реализацию развития конкуренции в автономном округе.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя три основных направления:

-утверждение расходов на реализацию муниципальной программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями;

-организацию выполнения мероприятий;

-контроль и координацию мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма, осуществляющий текущее управление ходом реализации муниципальной программы, а именно:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимые для выполнения муниципальной программы;

-осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- совместно с соисполнителями подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации муниципальной программы;

-направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт о ходе реализации муниципальной программы в форме сетевого графика, в следующие сроки:

- ежемесячно до 5 числа каждого месяца, следующего за отчётным, - на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;

- ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчётным годом, - на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;

- размещает отчёт о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций, до 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным;

- размещает годовой отчёт на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru)до 20 апреля года, следующего за отчётным.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

1. Управление образования Администрации города Когалыма;

2. Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»; Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»; Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»; Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»);

3. Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, целевое, своевременное и эффективное использование выделяемых средств, уточняют сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объёмы их финансирования в отношении которых они являются исполнителями. Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет функции во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, структурными подразделениями Администрации города Когалыма.

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы города Когалыма, курирующий данную сферу деятельности.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых  показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателей по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (единица измерения - %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (единица измерения - %) | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| 3. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения (единица измерения - %) | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| 4. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха (единица измерения - %) | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | |
| Всего |  | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности | УКСиМП | всего | 1653,50 | 461,30 | 596,10 | 596,10 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 1653, 50 | 461,30 | 596,10 | 596,10 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «УОДОМС» | всего | 502,20 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 502,20 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УО | всего | 3001,50 | 593,50 | 1204,0 | 1204,0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 3001,50 | 593,50 | 1204,0 | 1204,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Спортивный комплекс «СК Дружба» (МАУ «Дворец спорта») | УКСиМП (МАУ «Дворец спорта») | всего | 1096,20 | 0,00 | 548,10 | 548,10 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 1096, 20 | 0,00 | 548,10 | 548,10 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Лыжная база «Снежинка» (ул.Сибирская, д.10) | УКСиМП  (МАУ «Дворец спорта») | всего | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Спорткомплекс «Юбилейный» (Сопочинского пр-д. д.10) | УКСиМП  (МАУ «Дворец спорта») | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | МБУ «МКЦ «Феникс»  (ул.Сибирская, д.11) | УКСиМП  (МБУ «МКЦ «Феникс») | всего | 96,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 96,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Культурно-спортивный комплекс «Ягун» (ул.Степана Повха, д.11) | УКСиМП (МАУ (МАУ «КДК «Арт-Праздник» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Молодежный центр «Метро»  (ул.Северная, д.1а) | УКСиМП (МАУ«КДК «Арт-праздник») | всего | 331,30 | 331,30 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 331,30 | 331,30 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Административные здания  (ул.Дружбы Народов, д.7,  ул.Дружбы Народов, д.9,  ул.Мира, д.22) | МКУ  «УОДОМС» | всего | 502,20 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 502,20 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | МАОУ «Средняя школа №3»  (ул.Дружбы Народов, д.10/1) | УО | всего | 1478,20 | 274,20 | 602,00 | 602,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 1478,20 | 274,20 | 602,00 | 602,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | МАОУ «Средняя школа №5»  (ул.Прибалтийская, д.19) | УО | всего | 1523,30 | 319,30 | 602,00 | 602,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 1523,30 | 319,30 | 602,00 | 602,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | МАДОУ г.Когалым «Цветик-семицветик»  (просп.Шмидта, д.20) | УО | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 5157,20 | 1222,20 | 1967,50 | 1967,50 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 5157,20 | 1222,20 | 1967,50 | 1967,50 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, портфели проектов муниципального образования: | |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) | |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (наименование) | | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 1 | | УКСиМП | всего | 1653,50 | 461,30 | 596,10 | 596,10 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 1653,50 | 461,30 | 596,10 | 596,10 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 2 | | МКУ  «УОДОМС» | всего | 502,20 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 502,20 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 3 | | УО | всего | 3001,50 | 593,50 | 1204,0 | 1204,0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 3001,50 | 593,50 | 1204,0 |  |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1. | Портфель проектов |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов | | | | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | | | | | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) | | | | | | | | | | |
| 1. | Портфель проектов |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов | | | | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты Ханты-Мансийского автономного округа (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) | | | | | | | | | | |
| 1. | Проект |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты города Когалыма | | | | | | | | | | |
| 1. | Проект |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Основные мероприятия | | | | Наименование целевого показателя <\*\*> |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) <\*> |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Цель: создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры города. | | | | | |
| Задачи: Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | |
| Программа I. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности | | | | | |
| 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  1.10 | Спортивный комплекс «СК Дружба» (МАУ «Дворец спорта»);  Лыжная база «Снежинка» (ул.Сибирская, д.10);  Спорткомплекс «Юбилейный» (Сопочинского пр-д. д.10);  МБУ «МКЦ «Феникс» (ул.Сибирская, д.11);  Культурно-спортивный комплекс «Ягун» (ул.Степана Повха, д.11);  Молодежный центр «Метро» (ул.Северная, д.1а);  Административные здания (ул.Дружбы Народов, д.7, ул.Дружбы Народов, д.9, ул.Мира, д.22);  МАОУ «Средняя школа №3» (ул.Дружбы Народов, д.10/1);  МАОУ «Средняя школа №5» (ул.Прибалтийская, д.19);  МАДОУ г.Когалыма «Цветик-семицветик» (просп.Шмидта, д.20). | | Дооборудование, адаптация административных зданий, организаций культуры, спорта и молодежной политики, образовательных организаций посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп, укладки тактильной плитки, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху. | Федеральный закон от 24.11.1995 ст.15 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ (ред.от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации , органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановление Администрации города Когалыма от 29.05.2017 №1168 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2015 №3623», | 1. Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (до 100%).  О1 -объекты социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности;  О2 -общее количество объектов социальной инфраструктуры.  2. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (до 93,1%).  П.д. - Достигнутый суммарный показатель доступности для инвалидов приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  О - Общее количество социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности.  3. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения (до 93,9%).  П.д. - Достигнутый суммарный показатель доступности для инвалидов приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения ;  О -Общее количество социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности.  4. Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха (до 93,4%).  П.д. - Достигнутый суммарный показатель доступности для инвалидов приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха;  О - Общее количество социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности. |

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  | - | - | - | - |
| 2 |  |  | - | - | - | - |
| 3 |  |  | - | - | - | - |

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения | Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования |

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  | - | - |
| 2 |  |  | - | - |
| 3 |  |  | - | - |

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты

(далее – инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | - | - |
| 2 |  | - | - |
| 3 |  | - | - |