**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**От «\_25\_»\_ апреля \_ 2012 г. № 974**

О подготовке и проведении

XVIII городского конкурса

детского и юношеского творчества

«Юнтагор» в городе Когалыме

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме XVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» 1 мая 2012 года:

1.Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме XVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме XVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» согласно приложению 2.

1.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме XVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» согласно приложению 3.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма.

3. Опубликовать постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава города Когалыма С.Ф.Какоткин

# Приложение 1

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 25.04.2012 №974

## Состав

## организационного комитета по подготовке и проведению

## в городе Когалыме XVIII городского конкурса

## детского и юношеского творчества «Юнтагор»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мартынова Ольга Валентинована | - | заместитель Главы города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: |
| Подивилов Сергей Викторович | - | заместитель Главы города Когалыма; |
| Шухорова Елена Валентиновна | - | заместитель Главы города Когалыма; |
| Бережинская Елена Витальевна | - | начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Авчинник Евгения Валерьевна | - | начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма; |
| Личкун Юрий Михайлович | - | начальник управления образования Администрации города Когалыма; |
| Аринина Наталья Константиновна  | - | заместитель Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь», главный редактор Телекомпании «Инфосервис+» (по согласованию); |
| Юлдашева Эльвира Галимьяновна | - | исполняющий обязанности директора общества с ограниченной ответственностью «Новый век» (по согласованию); |
| Доронин Игорь Юрьевич | - | начальник отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму, полковник полиции (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 25.04.2012 №974

**План**

### **мероприятий по подготовке и проведению**

### **в городе Когалыме XVIII городского конкурса**

### **детского и юношеского творчества «Юнтагор»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. **Благоустройство города, очистка территории, транспорт**

**(Е.В.Шухорова)** |
| Организация дополнительной уборки от мусора на месте проведения развлекательно-игровой программы «Город детства» по улицам Молодёжная, Мира согласно схеме | до 30.04.2012 | Муниципальное казённое учреждение «Коммунспецавтотехника»(В.В.Выговский) |
| Установка четырёх биотуалетов в районе монтажа торговой точки общества с ограниченной ответственностью «Кураж»;установка двух контейнеров мусора на территории проведения мероприятий | 01.05.2012до 09.00 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал»(А.Н.Шекета);общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис»(С.П.Полосенко) |
| Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями | 01.05.2012 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма(Е.В.Авчинник) |
| Изменение маршрута автотранспорта  | 01.05.201209.00-18.00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма(Т.В.Новосёлова) |
| Обеспечение вывода электроэнергии к торговым точкам на пересечении улиц Мира и Молодёжная;монтаж баннеров на стационарные фермы (4 шт.) по улицам Мира, Молодёжная с надписью «ЮНТАГОР»;демонтаж баннеров на улицах Мира, Молодёжная | 01.05.201209.00-17.00до 23.04.201202.05.2012 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания -Когалым»(Ю.А.Веприков) |
| **2. Общественный правопорядок****(С.В.Подивилов)** |
| Обеспечение охраны общественного порядка на время проведения ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор»:− на территории муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»;− на пересечении улиц Молодёжная, Мира | 01.05.201209.00-17.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму(И.Ю.Доронин) |
| Перекрытие движения автомобильного транспорта согласно дополнительной схеме | 01.05.201209.00-18.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму(И.Ю.Доронин) |
| Обеспечение безопасности на пути следования аттракциона «Паровоз» экипажем государственной инспекции безопасности дорожного движения:- от парка аттракционов к месту проведения мероприятия;- от места проведения мероприятия к парку аттракционов | 01.05.201109.0017.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму(И.Ю.Доронин) |
| **3. Торговля****(В.И.Кравец)** |
| Организация выездной торговли предприятий на пересечении улиц Молодёжная, Мира  | 01.05.201210.00-17.00 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Когалыма(Е.В.Авчинник) |
| **4. Культурная программа и оформление праздника** **(О.В.Мартынова)** |
| Подготовка программы ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» | до 25.04.2012 | Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма(Е.В.Бережинская) |
| Оформление места проведения мероприятия (фасад, сцена муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»)  | 30.04.2012 – 01.05.2012 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»(С.И.Мешков);муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»(Р.Р.Мирова) |
| Подключение звука и видеотрансляции на светодиодный экран  | 01.05.2012 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»(С.И.Мешков);муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»(Р.Р.Мирова)общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь», Телекомпания «Инфосервис+»(С.У.Юнусбаев) |
| Организационные работы по подготовке и проведению мероприятий ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор»;формирование программы ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор»  | до 30.04.2012до 25.04.2012 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»(С.И.Мешков) |
| Обеспечение условий для проведения мероприятий ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» (подготовка гримёрных комнат) | 30.04.2012 -01.05.2012 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»(Р.Р.Мирова) |
| Музыкально-световое оформление и озвучивание мероприятий ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» (работа свето-, звуко- операторов) | 01.05.2012 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»(С.И. Мешков);муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»(Р.Р. Мирова) |
| Организация и проведение спортивно-игровой программы в рамках мероприятия «Город детства» | 01.05.201210.00-12.0012.00-15.0015.00-17.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»(С.И.Мешков);управление образования Администрации города Когалыма(Ю.М.Личкун);муниципальное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»(В.Д. Вербицкий) |
| Организация и проведение мероприятий ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор»:− театрализованная встреча гостей и зрителей конкурса;− конкурсный концерт;- церемониянаграждения победителей конкурса | 01.05.201210.3011.00-13.0013.30-14.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»(С.И.Мешков) |
| Спектакль «Гадкий утёнок» в муниципальном автономном учреждении «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» | 01.05.201215.00-16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро»(Л.А.Заремская) |
| Юбилейный концерт творческих коллективов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»: «Антре» и «Созвучие» в Доме культуры «Сибирь» | 01.05.201217.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник»(С.И. Мешков) |
| Освещение организационных и праздничных мероприятий ХVIII городского конкурса детского и юношеского творчества «Юнтагор» в средствах массовой информации | в течение подготовки и проведения конкурса | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь», Телекомпания «Инфосервис+»(С.У.Юнусбаев);Общество с ограниченной ответственностью «Новый век»(Э.Г.Юлдашева) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_