ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_17__»__февраля_ 2009 г.					№ _296

Об утверждении Плана реформирования

жилищно – коммунального комплекса

города Когалыма на 2009-2011 годы

В целях реализации положений Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 01.12.2008), руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.02.2008 № 20-п         «О Плане реформирования жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2008 – 2011 годы» (в редакции от 03.06.2008), в целях получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Когалыма:

1. Утвердить План реформирования жилищно - коммунального комплекса города Когалыма на 2009-2011 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи В.В. Апоненко.

Первый заместитель

Главы города Когалыма					А.Е. Зубович

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 17.02.2009 № 296

План реформирования

жилищно-коммунального комплекса города Когалыма на 2009-2011 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие инициативы собственников жилья |
| 1.1. | Мероприятия по стимулированию создания товариществ собственников жилья |
| 1.1.1. | Разработка мероприятий, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья. | январь 2009 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья. | 2009-2011 годы | Структурные подразделения Администрации города |
| 1.1.3. | Содействие созданию товариществ собственников жилья на территории города Когалыма: - не менее 10% многоквартирных домов; - не менее 20% многоквартирных домов. | до 1 января 2010 года до 1 января 2011 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.1.4. | Определение оптимальных схем создания товариществ собственников жилья, соответствующих условиям города Когалыма | январь 2009 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.2. | Информационно-организационная работа по стимулированию создания товариществ собственников жилья |
| 1.2.1. | Проведение агитационных собраний собственников с участием ответственных представителей подразделений Администрации города Когалыма. | ежеквартально в 2009-2011 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.2.2. | Организация информационно-агитационного воздействия через средства массовой информации (газеты, телевидение) по тематике «Создание товариществ собственников жилья». | ежеквартально в 2009-2011 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.2.3. | Размещение в Администрации города Когалыма стенда с пакетами документов для регистрации товариществ собственников жилья. | февраль 2009 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.2.4. | Организация консультационного пункта в структуре Администрации города Когалыма по созданию товариществ собственников жилья. | январь 2009 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.2.5. | Организация проведения платных и бесплатных обучающих семинаров для инициативных групп по созданию и организации деятельности товариществ собственников жилья и разъяснению норм действующего законодательства Российской Федерации. | два раза в год | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.3. | Мероприятия по содействию собственникам помещений в проведении капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов |
| 1.3.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта о порядке, разработке и утверждению муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Когалыма. | февраль 2009 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.3.2. | Разработка и утверждение нормативного правового акта о порядке предоставления субсидий из бюджета города Когалыма управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт многоквартирных домов города Когалыма. | февраль 2009 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 1.3.3. | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по принятию решений об участии в муниципальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов города Когалыма. | ежегодно | Управляющие организации, товарищества собственников жилья |
| 1.3.4. | Разработка и утверждение муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Когалыма. | ежегодно до 1 марта | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 2. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов |
| 2.1. | Организация контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере управления многоквартирными домами |
| 2.1.1. | Осуществление контроля за выполнением управляющими организациями и товариществами собственников жилья договоров по управлению, содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов специалистами структурных подразделений Администрации города Когалыма в качестве представителя собственника помещений. | постоянно | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города (С.Л. Павлюченков). |
| 2.1.2. | Предоставление отчетов о выполнении договоров управляющими организациями и товариществами собственников жилья по управлению, содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов в городе Когалыме. | ежегодно до 1 марта | Управляющие организации, товарищества собственников жилья |
| 2.1.3. | Осуществление контроля за выполнением капитального ремонта многоквартирных домов города Когалыма. | постоянно | Управление капитального строительства Администрации города (И.З. Бахтияров), управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 2.1.4. | Выбор подрядных организаций на выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов города Когалыма. | постоянно | Управляющие организации, товарищества собственников жилья |
| 2.2. | Организация эффективной работы инженерной инфраструктуры многоквартирных домов |
| 2.2.1. | Установка приборов учета на вводах многоквартирных домов: - тепловой энергии и горячего водоснабжения; - холодного водоснабжения; - электрической энергии; | 2009-2011 годы 2009-2011 годы 2009-2011 годы | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (А.А.Гурин), Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (А.Н. Шекета), Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Когалым» (Ю.А. Веприков), управляющие организации, открытое общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (А.А. Протасенко) |
| 2.2.2. | Разработка и утверждение городской программы энерго-, ресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере города Когалыма. | ежегодно | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 3. Развитие коммунальной сферы на основе государственно-частного партнерства |
| 3.1. | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на основе утверждённого генерального плана застройки города Когалыма. | 4 квартал 2009 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 3.2. | Проведение мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, относящихся к системам коммунальной инфраструктуры города Когалыма. | до 1 марта 2009 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города (С.Л. Павлюченков) |
| 3.3. | Определение объектов систем коммунальной инженерной инфраструктуры города Когалыма для заключения концессионных соглашений. | февраль 2009 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города (С.Л. Павлюченков) |
| 3.4. | Заключение концессионных соглашений на объекты коммунальной инженерной инфраструктуры города Когалыма по результатам открытых конкурсов на право заключения концессионных соглашений. | март 2009 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города (С.Л. Павлюченков) |
| 4. Совершенствование тарифного регулирования организаций коммунального комплекса |
| 4.1. | Установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» | до 1 января 2010 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |
| 4.2. | Мониторинг производственной деятельности организаций коммунального комплекса города Когалыма. | постоянно | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Е.В. Шухорова) |

_______________________