## МП РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от №2931)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 год | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Проектная часть
1.1.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.3. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [30 empty] | 1.В результате дополнительного выделения средств в рамках соглашения ПАО "Лукойл" выделены 3200,00 на корректировку ППиМТ, межевание новых участков, в этой связи были заключены контракты. 2 . Выделены средства в размере 1212,4 на разработку ППиМТ в рамках Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности. 3. Выделена средства из местного бюджета в размере 2332,4 на разработку градостроительной документации.
Всего | 4976.6 | 3561 | 233.323 | 233.323 | 4.6884 | 6.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 212.4 | 212.333 | 212.333 | 17.5134 | 99.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 21 | 20.99 | 20.99 | 3.7203 | 99.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
1.3.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма
Всего | 4976.6 | 3433.4 | 233.323 | 233.323 | 4.6884 | 6.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 212.333 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 212.4 | 212.333 | 212.333 | 17.5134 | 99.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 21 | 20.99 | 20.99 | 3.7203 | 99.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (I)
Всего | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 212.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Филосовский камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе Когалыме»»
Всего | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013721000134 от 22.06.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 723,33 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 2. Муниципальный контракт №34/2021 от 01.11.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 224,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 3. Муниципальный контракт №0187300013721000386 от 25.01.2022 выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) на сумму 3 993,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 25.07.2022, ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I-III,4,2)
Всего | 33715.69 | 0 | 25106.759 | 25106.759 | 74.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25106.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715.69 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4394.19 | 0 | 22847.151 | 22847.151 | 519.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22847.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394.19 | 0
бюджет города Когалыма | 29321.5 | 0 | 2259.608 | 2259.608 | 7.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29321.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6) | [30 empty] | На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов (ул.Романтиков, д.4) с ООО "ВТОР РЕСУРС" заключен МК от 01.11.2021 №0187300013721000223 на сумму 569,859 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции с ООО "СеверСтройПроект" заключен контракт от 31.01.2022 №2022-01/1 на сумму 550,0 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №8 по ул.Кирова с ООО "Трэйд" заключен договор от 10.02.2022 №10-02 на сумму 597,00 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов ул.Парковая, д.61А заключен МК с ООО "ВТОР РЕСУРС" от 25.02.2022 №0187300013722000001 на сумму 481,444 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов с ООО "Трэйд" заключены: - МК от 17.03.2022 №0187300013722000011 на снос дома 8 по ул.Набережная на сумму 348,21 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №778 на снос дома №10 по ул.Кирова на сумму 597,00 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №779 на снос дома №61Б по ул.Парковая на сумму 597,00 тыс.руб.
Всего | 11415.9 | 10986.3 | 10986.3 | 10986.3 | 96.2368 | 100 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 1542.22 | 1542.22 | 793.01 | 793.021 | 3753.29 | 337.795 | 2099.48 | 5514.964 | 600 | 600 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10388.4 | 9997.534 | 9997.534 | 9997.534 | 96.2375 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 5326.014 | 546 | 546 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1027.5 | 988.766 | 988.766 | 988.766 | 96.2303 | 100 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 138.8 | 138.8 | 71.37 | 71.371 | 337.8 | 337.795 | 188.95 | 188.95 | 54 | 54 | 0 | 0 | 38.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство жилых домов на территории города Когалыма
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 127919.274 | 127919.274 | 99.9958 | 131.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 97361.85 | 127919.274 | 127919.274 | 99.9995 | 131.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. 1.Строительство жилых домов на территории города Когалыма: трехэтажные жилые дома №3, №4 по ул. Комсомольской
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 127919.274 | 127919.274 | 99.9958 | 131.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Мероприятие в стадии реализации. 1. Контракт №СП-139/20 от 10.11.2020 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Трехэтажные жилые дома №3, 4 по улице Комсомольской в городе Когалыме": - цена контракта 190 557,42 тыс.руб. (увеличена), из них: - 59 167,07 тыс.руб. - финансирование 2020 года (аванс 40%); - 3 471,08 тыс. руб. - финансирование 2021 года; - 127 919,27 тыс. руб. - финансирование 2022 года. - дата окончания проектно-изыскательских работ - 30.04.2021; - дата окончания строительно-монтажных работ - 31.12.2021; - выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы. 2. Контракты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения: - на дом №3 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021, - на дом №4 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 127919.85 | 127919.274 | 127919.274 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2885.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.71 | 0 | Запланировано строительсво пандусов к многоквартирным жилым домам. Реализация данного мероприятия в рамках соглшения ( Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализаци)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0
бюджет города Когалыма | 259.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.71 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 186964.054 | 144291.606 | 166192.983 | 166192.983 | 88.8903 | 115.1786 | 100 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 1542.22 | 1542.22 | 793.01 | 793.021 | 3753.29 | 337.795 | 2099.48 | 30621.723 | 1092 | 15895.339 | 0 | 0 | 781.74 | 0 | 0 | 0 | 41321.57 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 18620.99 | 10209.93 | 33057.015 | 33057.015 | 177.5256 | 323.7732 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 28385.495 | 546 | 546 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 37223.214 | 2961.826 | 5216.694 | 5216.694 | 14.0146 | 176.131 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30101.38 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 127919.274 | 127919.274 | 97.559 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 186964.054 | 144291.606 | 166192.983 | 166192.983 | 88.8903 | 115.1786 | 100 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 1542.22 | 1542.22 | 793.01 | 793.021 | 3753.29 | 337.795 | 2099.48 | 30621.723 | 1092 | 15895.339 | 0 | 0 | 781.74 | 0 | 0 | 0 | 41321.57 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 18620.99 | 10209.93 | 33057.015 | 33057.015 | 177.5256 | 323.7732 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 28385.495 | 546 | 546 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 37223.214 | 2961.826 | 5216.694 | 5216.694 | 14.0146 | 176.131 | 100 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 138.8 | 138.8 | 283.77 | 71.371 | 337.8 | 337.795 | 1910.53 | 7797.952 | 546 | 546 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 30101.38 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 127919.274 | 127919.274 | 97.559 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий | 5889.718 | 5647.091 | 5889.68 | 5889.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.991 | 1442.374 | 0 | 841.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.627
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1)
Всего | 5889.718 | 5647.091 | 5889.68 | 5889.68 | 99.9994 | 104.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.991 | 1442.374 | 0 | 841.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.627 | 0 | По состоянию на 01.04.2022 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 8 семей.В 2022 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям.
федеральный бюджет | 280.614 | 269.031 | 280.59 | 280.59 | 99.9914 | 104.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.231 | 68.72 | 0 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | 0
бюджет автономного округа | 5314.605 | 5095.63 | 5314.554 | 5314.554 | 99.999 | 104.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.73 | 1301.524 | 0 | 759.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.975 | 0
бюджет города Когалыма | 294.499 | 282.43 | 294.536 | 294.536 | 100.0126 | 104.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.03 | 72.13 | 0 | 42.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.069 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3,1)
Всего | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.02.2022 состоит 7 человек.
федеральный бюджет | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1)
Всего | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 7962.518 | 5647.091 | 5889.68 | 5889.68 | 73.9676 | 104.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.991 | 1442.374 | 0 | 841.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.427 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.59 | 280.59 | 11.9848 | 104.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.231 | 68.72 | 0 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.183 | 0
бюджет автономного округа | 5326.805 | 5095.63 | 5314.554 | 5314.554 | 99.77 | 104.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.499 | 282.43 | 294.536 | 294.536 | 100.0126 | 104.2864 | 0 | [5 empty] | 180.4 | 180.33 | [14 empty] | 12.069 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 7962.518 | 5647.091 | 5889.68 | 5889.68 | 73.9676 | 104.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.59 | 280.59 | 11.9848 | 104.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5326.805 | 5095.63 | 5314.554 | 5314.554 | 99.77 | 104.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.499 | 282.43 | 294.536 | 294.536 | 100.0126 | 104.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (I-IV) | [30 empty] | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий, нахождение сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
Всего | 8080.459 | 5827.859 | 4673.2021 | 4673.2021 | 57.8334 | 80.1873 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.7 | 878.535 | 586 | 528.234 | 383 | 513.753 | 1109.359 | 907.252 | 586 | 441.98 | 383 | 0 | 762.8 | 0 | 497 | 0 | 609.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8080.459 | 5827.859 | 4673.2021 | 4673.2021 | 57.8334 | 80.1873 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.7 | 878.535 | 586 | 528.234 | 383 | 513.753 | 1109.359 | 907.252 | 586 | 441.98 | 383 | 0 | 762.8 | 0 | 497 | 0 | 609.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV)
Всего | 14853.887 | 10663.468 | 10663.468 | 10663.468 | 71.7891 | 100 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.268 | 1938 | 1832.04 | 1074 | 1624.71 | 717.9 | 997.8 | 2347.787 | 2256.167 | 1074 | 890.742 | 700 | 0 | 1400 | 0 | 912 | 0 | 827.4 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14853.887 | 11014.487 | 10663.468 | 10663.468 | 71.7891 | 96.8131 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.268 | 1938 | 1832.04 | 1074 | 1624.71 | 717.9 | 997.8 | 2347.787 | 2256.167 | 1074 | 890.742 | 700 | 0 | 1400 | 0 | 912 | 0 | 827.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV)
Всего | 37480.509 | 23092.06 | 22015.358 | 22015.358 | 58.7382 | 95.3373 | 3181.004 | 2973.16 | 2852.5 | 2665.605 | 1980.5 | 2210.8 | 4696.4 | 4736.94 | 3472.208 | 3178.01 | 2872.556 | 2620.218 | 4036.892 | 3630.625 | 3042.949 | 3228.501 | 1885.12 | 0 | 2408.2 | 0 | 1660.58 | 0 | 5391.6 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, предоставлением листов нетрудоспособности; - начисления на заработную плату - в связи с экономией по заработной плате; - единовременное вознаграждение работающим юбилярам - внесены изменения в постановление о вылате вознаграждения, уменьшающие его размер;
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37480.509 | 23092.06 | 22015.358 | 22015.358 | 58.7382 | 95.3373 | 3181.004 | 2973.16 | 2852.5 | 2665.605 | 1980.5 | 2210.8 | 4696.4 | 4736.94 | 3472.208 | 3178.01 | 2872.556 | 2620.218 | 4036.892 | 3630.625 | 3042.949 | 3228.501 | 1885.12 | 0 | 2408.2 | 0 | 1660.58 | 0 | 5391.6 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 60414.855 | 39934.406 | 37352.0281 | 37352.0281 | 61.8259 | 93.5335 | 6407.604 | 4968.806 | 4512.5 | 4229.2463 | 3063.5 | 3116.9699 | 7691.1 | 7447.515 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7494.038 | 6794.044 | 4702.949 | 4561.223 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 6828.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60414.855 | 39934.406 | 37352.0281 | 37352.0281 | 61.8259 | 93.5335 | 6407.604 | 4968.806 | 4512.5 | 4229.2463 | 3063.5 | 3116.9699 | 7691.1 | 7447.515 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7494.038 | 6794.044 | 4702.949 | 4561.223 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 6828.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 255341.427 | 189873.103 | 212663.172 | 212663.169 | 83.2858 | 112.0028 | 6507.604 | 4968.806 | 5082.36 | 4799.1063 | 4691.94 | 4745.4099 | 12839.42 | 12595.665 | 5925.218 | 6123.975 | 7726.746 | 4469.566 | 9593.518 | 37415.767 | 5794.949 | 20456.562 | 2968.12 | 0 | 5352.74 | 0 | 3069.58 | 0 | 48150.37 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.59 | 280.59 | 11.9848 | 104.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 23947.795 | 15305.56 | 38371.572 | 38371.569 | 160.2301 | 250.7035 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 4657.32 | 4657.23 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 28385.495 | 546 | 546 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 97932.568 | 43178.662 | 46091.736 | 46091.736 | 47.0648 | 106.7466 | 6407.604 | 4968.806 | 4563.79 | 4280.5363 | 3063.5 | 3116.9699 | 7871.5 | 7627.845 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7494.038 | 6794.044 | 4702.949 | 4561.223 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 36930.18 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 127919.274 | 127919.274 | 97.559 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Итого по программе, в том числе | 255341.427 | 189873.103 | 212663.172 | 212663.172 | 83.2858 | 112.0028 | 6507.604 | 4968.806 | 5082.36 | 4799.1063 | 4691.94 | 4745.4099 | 12839.42 | 12595.665 | 5925.218 | 6123.975 | 7726.746 | 4469.566 | 9593.518 | 37415.767 | 5794.949 | 20456.562 | 2968.12 | 0 | 5352.74 | 0 | 3069.58 | 0 | 48150.37 | 0
федеральный бюджет | 2341.214 | 269.031 | 280.59 | 280.59 | 11.9848 | 104.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 23947.795 | 15305.56 | 38371.572 | 38371.572 | 160.2301 | 250.7035 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 4657.32 | 4657.23 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 28385.495 | 546 | 546 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 97932.568 | 43178.662 | 46091.736 | 46091.736 | 47.0648 | 106.7466 | 6407.604 | 4968.806 | 4563.79 | 4280.5363 | 3063.5 | 3116.9699 | 7871.5 | 7627.845 | 5132.208 | 5330.954 | 3973.456 | 4131.771 | 7494.038 | 6794.044 | 4702.949 | 4561.223 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 36930.18 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 131119.85 | 127919.274 | 127919.274 | 97.559 | 97.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 15754.083 | 0 | 14803.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительсвта ___________________________ А.Р.Берестова
6203.198
Ответственный за составление О.В.Краева №телефона 9-38-24