## 2810 Безопасность жизне-ти
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" (постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810"
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план год | план на мес | касса | откл
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | [34 empty] | 0
1.1. Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" (показатель 1) | [34 empty] | 0
Всего | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма" (показатель 2) | [30 empty] | Экономия по результатам конкурсных процедур | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4847.5833 | 2467.5633 | 2385.0003 | 2385.0003 | 49.1998 | 96.6541 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 369.67 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | МКУ "ЕДДС по городу Когалыму" Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию оборудования и технических средств оповещения территориальной системы центрального оповещения населения в городе Когалыме, экономия по результатам конкурсных процедур! | 4847.5833 | 2070.8933 | 2385.0003 | -82.563
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4847.5833 | 2467.5633 | 2385.0003 | 2385.0003 | 49.1998 | 96.6541 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 369.67 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 |  | 4847.5833 | 2070.8933 | 2385.0003 | -82.563
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Приобретение средств индивидуальной защиты" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного технического характера на территории города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме" (показатель 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ по городу Когалыму" Заключен договор с ООО "ВА-Маркет" г.Сургут заключен контракт от 08.05.2020 на сумму 338,0т.р. на поставку дезинфицирующих средств. Оплата произведена по факту поставки на основании предоставленных документов. На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 06.05.2020 №47-О дополнительно выделено 172,09т.р.на мероприятия по дезинфекции МКД 11 по ул.Вильнюсская. МКУ "УДОМС" Заключен договор №3 от 29.04.2020 на сумму 90.79 тыс. руб. с ООО "ЭКО-СТАНДАРТ" на моставку перчаток одноразовых вениловых. Заключен договор №14 от 14.05.2020 ИП Невский А.А.р приобртение одноразовых масок (3-х слойная) на общую сумму 1497200 руб. КУМИ Предоставленна субсидия ООО "УПТК" в соответствии с Соглашением № 1 от 30.04.2020 на сумму 4 336,65 тыс. руб.
Всего | 11493.07 | 11107.07 | 7646.63 | 7646.63 | 66.5325 | 68.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 3712.8 | 1655.17 | 2890.41 | 1607.6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 11493.07 | 11107.07 | 7646.63 | 7646.63 | 66.5325 | 68.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 3712.8 | 1655.17 | 2890.41 | 1607.6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 16601.2533 | 13574.6333 | 10031.6303 | 10031.6303 | 60.4269 | 73.8998 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 4900.53 | 4780.53 | 4109.47 | 2051.84 | 3287.08 | 1977.27 | 962.97 | 0 | 476.97 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 |  | 16601.2533 | 10287.5533 | 10031.6303 | -3543.003
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16601.2533 | 13574.6333 | 10031.6303 | 10031.6303 | 115.7323 | 165.4988 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 4900.53 | 4780.53 | 4109.47 | 2051.84 | 3287.08 | 1977.27 | 962.97 | 0 | 476.97 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 | 396.67 | 0 |  | 16601.2533 | 10287.5533 | 10031.6303 | -3543.003
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности" (показатель 3) | [30 empty] | В связи с поздним сроком заключением контракта, оплата будет произведена по факту выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 407.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 407.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности" (показатели 1-5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7328.9 | 3273.693 | 3352.0984 | 3352.0984 | 45.7381 | 102.395 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 406.844 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 678.66 | 892.182 | 0 | 455.674 | 0 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 659.438 | 0 |  | 7328.9 | 3273.693 | 3352.0984 | 78.4054
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7328.9 | 3273.693 | 3352.0984 | 3352.0984 | 45.7381 | 102.395 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 406.844 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 678.66 | 892.182 | 0 | 455.674 | 0 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 659.438 | 0 |  | 7328.9 | 3273.693 | 3352.0984 | 78.4054
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Отклонение сложилось по: -оплате за коммунальные услуги; -оплате по льготному проезду; -оплате за услуги связи; - командировочным расходам. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 28839.1844 | 15619.8044 | 13581.7698 | 13581.7698 | 47.0948 | 86.9522 | 2606.77 | 1691.79 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2287.3033 | 1886.97 | 2881.29 | 2445.26 | 2267.78 | 2271.27 | 3053.34 | 2740.98 | 3043.94 | 0 | 2031.62 | 0 | 1953.05 | 0 | 2316.33 | 0 | 2100.72 | 0 | 1773.72 | 0 |  | 28839.1844 | 12566.4644 | 13581.7698 | -2038.0346
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28839.1844 | 15619.8044 | 13581.7698 | 13581.7698 | 47.0948 | 86.9522 | 2606.77 | 1691.79 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2287.3033 | 1886.97 | 2881.29 | 2445.26 | 2267.78 | 2271.27 | 3053.34 | 2740.98 | 3043.94 | 0 | 2031.62 | 0 | 1953.05 | 0 | 2316.33 | 0 | 2100.72 | 0 | 1773.72 | 0 |  | 28839.1844 | 12566.4644 | 13581.7698 | -2038.0346
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 36168.0844 | 18893.4974 | 16933.8682 | 16933.8682 | 46.8199 | 89.628 | 3381.295 | 2340.1684 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2694.1473 | 2212.07 | 3408.533 | 3039.66 | 2937.851 | 2814.21 | 3732.335 | 3419.64 | 3936.122 | 0 | 2487.294 | 0 | 2397.372 | 0 | 2868.471 | 0 | 2473.175 | 0 | 2433.158 | 0 |  | 36168.0844 | 15840.1574 | 16933.8682 | -1959.6292
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36168.0844 | 18893.4974 | 16933.8682 | 16933.8682 | 46.8199 | 89.628 | 3381.295 | 2340.1684 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2694.1473 | 2212.07 | 3408.533 | 3039.66 | 2937.851 | 2814.21 | 3732.335 | 3419.64 | 3936.122 | 0 | 2487.294 | 0 | 2397.372 | 0 | 2868.471 | 0 | 2473.175 | 0 | 2433.158 | 0 |  | 36168.0844 | 15840.1574 | 16933.8682 | -1959.6292
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 53177.0377 | 26127.7107 | 26965.4985 | 26965.4985 | 50.7089 | 103.2065 | 3809.9453 | 2768.8187 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3098.6473 | 2608.74 | 8309.063 | 7820.19 | 7047.321 | 4866.05 | 7147.8436 | 5396.91 | 4927.5206 | 0 | 2992.6926 | 0 | 2822.4706 | 0 | 3293.5696 | 0 | 3006.9736 | 0 | 2858.2566 | 0 |  | 53177.0377 | 26127.7107 | 26965.4985 | 837.7878 | 26965.4985
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53177.0377 | 26127.7107 | 26965.4985 | 26965.4985 | 50.7089 | 103.2065 | 3809.9453 | 2768.8187 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3098.6473 | 2608.74 | 8309.063 | 7820.19 | 7047.321 | 4866.05 | 7147.8436 | 5396.91 | 4927.5206 | 0 | 2992.6926 | 0 | 2822.4706 | 0 | 3293.5696 | 0 | 3006.9736 | 0 | 2858.2566 | 0 |  | 53177.0377 | 26127.7107 | 26965.4985 | 837.7878 | 26965.4985
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | разница
[33 empty] | 0 | 0
Начальник отдела по делам ГОиЧС Администрации города Когалыма | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика специалист-эксперт
| С.А. Ларионов | [6 empty] | Смекалин Д.А. тел. 9-38-61
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика