## 3.БЖД
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций
Процессная часть
1.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 760.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.4 | 0 | 68.3 | 0 | 242.3 | 0 | 248.9 | 0 | 189.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.4 | 0 | 68.3 | 0 | 242.3 | 0 | 248.9 | 0 | 189.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 |  | 4.4 |  | 68.3 |  | 242.3 |  | 248.9 |  | 189.6 |  | 4.4 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 5317.1 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 8.2996 | 100 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.47 | 0 | 2551.03 | 0
Всего | 5317.1 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 8.2996 | 100 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.48 | 0 | 232.47 | 0 | 2551.03 | 0
бюджет города Когалыма | 5317.1 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 8.2996 | 100 | 441.3 | 441.3 | 232.47 |  | 232.48 |  | 232.48 |  | 232.47 |  | 232.48 |  | 232.48 |  | 232.48 |  | 232.48 |  | 232.48 |  | 232.47 |  | 2551.03
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0
Всего | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0
бюджет города Когалыма | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 10.15
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 100
Итого по подпрограмме 1
Всего | 6187.85 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 7.1317 | 100 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 235.18 | 0 | 236.87 | 0 | 300.78 | 0 | 474.78 | 0 | 481.38 | 0 | 422.08 | 0 | 236.88 | 0 | 232.47 | 0 | 2661.18 | 0
бюджет города Когалыма | 6187.85 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 7.1317 | 100 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 235.18 | 0 | 236.87 | 0 | 300.78 | 0 | 474.78 | 0 | 481.38 | 0 | 422.08 | 0 | 236.88 | 0 | 232.47 | 0 | 2661.18 | 0
Процессная часть по подпрограмме 1
Всего | 6187.85 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 7.1317 | 100 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 235.18 | 0 | 236.87 | 0 | 300.78 | 0 | 474.78 | 0 | 481.38 | 0 | 422.08 | 0 | 236.88 | 0 | 232.47 | 0 | 2661.18 | 0
бюджет города Когалыма | 6187.85 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 7.1317 | 100 | 441.3 | 441.3 | 232.47 | 0 | 232.48 | 0 | 235.18 | 0 | 236.87 | 0 | 300.78 | 0 | 474.78 | 0 | 481.38 | 0 | 422.08 | 0 | 236.88 | 0 | 232.47 | 0 | 2661.18 | 0
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме
Процессная часть
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3)
Всего | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 100 |  | 36.7 |  | 36.7 |  | 36.7 |  | 19.3 |  | 69.6
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5)
Всего | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 102.9
2.3.Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) (показатель 3)
Всего | 54957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0
иные источники финасирования | 54957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1357 | [19 empty] | 53600
Итого по подпрограмме 2
Всего | 55358.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 139.6 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 53669.6 | 0
бюджет города Когалыма | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 139.6 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 69.6 | 0
иные источники финасирования | 54957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0
Процессная часть по подпрограмме 2
Всего | 55358.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 139.6 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 53669.6 | 0
бюджет города Когалыма | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 139.6 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 69.6 | 0
иные источники финасирования | 54957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма
Процессная часть
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5)
Всего | 8770.88 | 1146.12 | 0 | 760.22 | 8.6675 | 66.3299 | 1146.12 | 760.22 | 746.3 | 0 | 603.3 | 0 | 845.1 | 0 | 676.33 | 0 | 603.3 | 0 | 845.1 | 0 | 676.33 | 0 | 603.3 | 0 | 845.1 | 0 | 676.33 | 0 | 504.27 | 0
бюджет города Когалыма | 8770.88 | 1146.12 | 0 | 760.22 | 8.6675 | 66.3299 | 1146.12 | 760.22 | 746.3 |  | 603.3 |  | 845.1 |  | 676.33 |  | 603.3 |  | 845.1 |  | 676.33 |  | 603.3 |  | 845.1 |  | 676.33 |  | 504.27
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5)
Всего | 35219.2 | 2514.42 | 0 | 1209.11 | 3.4331 | 48.087 | 2514.42 | 1209.11 | 2858.69 | 0 | 2990.47 | 0 | 3181.58 | 0 | 3131.47 | 0 | 2835.11 | 0 | 3439.4 | 0 | 2837.1 | 0 | 2887.37 | 0 | 3215.67 | 0 | 2887.27 | 0 | 2440.65 | 0
бюджет города Когалыма | 35219.2 | 2514.42 | 0 | 1209.11 | 3.4331 | 48.087 | 2514.42 | 1209.11 | 2858.69 |  | 2990.47 |  | 3181.58 |  | 3131.47 |  | 2835.11 |  | 3439.4 |  | 2837.1 |  | 2887.37 |  | 3215.67 |  | 2887.27 |  | 2440.65
Итого по подпрограмме 3
Всего | 43990.08 | 3660.54 | 0 | 1969.33 | 4.4768 | 53.7989 | 3660.54 | 1969.33 | 3604.99 | 0 | 3593.77 | 0 | 4026.68 | 0 | 3807.8 | 0 | 3438.41 | 0 | 4284.5 | 0 | 3513.43 | 0 | 3490.67 | 0 | 4060.77 | 0 | 3563.6 | 0 | 2944.92 | 0
бюджет города Когалыма | 43990.08 | 3660.54 | 0 | 1969.33 | 4.4768 | 53.7989 | 3660.54 | 1969.33 | 3604.99 | 0 | 3593.77 | 0 | 4026.68 | 0 | 3807.8 | 0 | 3438.41 | 0 | 4284.5 | 0 | 3513.43 | 0 | 3490.67 | 0 | 4060.77 | 0 | 3563.6 | 0 | 2944.92 | 0
Процессная часть по подпрограмме 3
Всего | 43990.08 | 3660.54 | 0 | 1969.33 | 4.4768 | 53.7989 | 3660.54 | 1969.33 | 3604.99 | 0 | 3593.77 | 0 | 4026.68 | 0 | 3807.8 | 0 | 3438.41 | 0 | 4284.5 | 0 | 3513.43 | 0 | 3490.67 | 0 | 4060.77 | 0 | 3563.6 | 0 | 2944.92 | 0
бюджет города Когалыма | 43990.08 | 3660.54 | 0 | 1969.33 | 4.4768 | 53.7989 | 3660.54 | 1969.33 | 3604.99 | 0 | 3593.77 | 0 | 4026.68 | 0 | 3807.8 | 0 | 3438.41 | 0 | 4284.5 | 0 | 3513.43 | 0 | 3490.67 | 0 | 4060.77 | 0 | 3563.6 | 0 | 2944.92 | 0
Всего по муниципальной программе: | 105536.83 | 4101.84 | 441.3 | 2410.63 | 2.2842 | 58.7695 | 4101.84 | 2410.63 | 5194.46 | 0 | 3826.25 | 0 | 4261.86 | 0 | 4044.67 | 0 | 3739.19 | 0 | 4859.28 | 0 | 4134.41 | 0 | 3949.45 | 0 | 4334.35 | 0 | 3815.37 | 0 | 59275.7 | 0
бюджет города Когалыма | 50579.83 | 4101.84 | 441.3 | 2410.63 | 4.766 | 58.7695 | 4101.84 | 2410.63 | 3837.46 | 0 | 3826.25 | 0 | 4261.86 | 0 | 4044.67 | 0 | 3739.19 | 0 | 4859.28 | 0 | 4134.41 | 0 | 3949.45 | 0 | 4334.35 | 0 | 3815.37 | 0 | 5675.7 | 0
иные источники финасирования | 54957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 105536.83 | 4101.84 | 441.3 | 2410.63 | 2.2842 | 58.7695 | 4101.84 | 2410.63 | 5194.46 | 0 | 3826.25 | 0 | 4261.86 | 0 | 4044.67 | 0 | 3739.19 | 0 | 4859.28 | 0 | 4134.41 | 0 | 3949.45 | 0 | 4334.35 | 0 | 3815.37 | 0 | 59275.7 | 0
бюджет города Когалыма | 50579.83 | 4101.84 | 441.3 | 2410.63 | 4.766 | 58.7695 | 4101.84 | 2410.63 | 3837.46 | 0 | 3826.25 | 0 | 4261.86 | 0 | 4044.67 | 0 | 3739.19 | 0 | 4859.28 | 0 | 4134.41 | 0 | 3949.45 | 0 | 4334.35 | 0 | 3815.37 | 0 | 5675.7 | 0
иные источники финасирования | 54957 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0
Руководитель структурного подразделения |  |  | ФИО
(подпись)
Исполнитель: тел.