## 01.10.2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (постановление Администрации города Коаглыма от 15.10.2013 №2934) | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма" (показатели 1, 2)
Всего | 63412 | 48301.33 | 48301.33 | 46464 | 73.2732 | 96.1961 | 6056.2 | 3437.71 | 9505.5 | 10633.17 | 4385.1 | 4566.37 | 5725.1 | 4783.34 | 4468.2 | 4746.68 | 6718.2 | 7943.35 | 4972.1 | 3180.9 | 3362.46 | 3471.28 | 3108.47 | 3701.2 | 4668.7 | 0 | 4878.89 | 0 | 5563.08 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 837,33 тыс. рублей в том числе: 1) 36,05 тыс. рублей - в связи с тем, что работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности выполнены в сентябре м-це, оплата по которым будет произведена в октябре 2021 года; 2) 145,00 тыс. рублей - в связи с тем, что фактические работы по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет выполнены в сентябре м-це, оплата по которым будет произведена в октябре 2021 года; 3) 102,33 тыс. рублей - в связи с несвоевременным выставлением счетов за оказанные услуги ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 4) 194,64 тыс. рублей - субсидия на возмещение недополученных доходов произведена на основании представленных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ; 5) 8,18 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств, производимые согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию по мере наступления сроков страхования; 6) 80,12 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 1 270,96 тыс. рублей, из них: - 610,74 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 4,68 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию пустующего мун.жилищного фонда г.Когалыма будет произведена в октябре м-це; - 655,51 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма будет произведена в октябре м-це; - 0,03 тыс. рублей - экономия денежных средств, предусмотренных на выполнение работ по ремонту кровли в жилом доме по ул.Олимпийская дом 9А
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 63412 | 48301.33 | 48301.33 | 46464 | 73.2732 | 96.1961 | 6056.2 | 3437.71 | 9505.5 | 10633.17 | 4385.1 | 4566.37 | 5725.1 | 4783.34 | 4468.2 | 4746.68 | 6718.2 | 7943.35 | 4972.1 | 3180.9 | 3362.46 | 3471.28 | 3108.47 | 3701.2 | 4668.7 | 0 | 4878.89 | 0 | 5563.08 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма" (показатель 4) | 263934.26 | 199999.38 | 199999.38 | 176446.145 | 66.8523 | 88.2233 | 20668.74 | 13649.34 | 27781.42 | 27423.66 | 17803.52 | 14712.24 | 26802.34 | 23813.36 | 20003.42 | 19794.9 | 23315.67 | 18630.57 | 28058.07 | 26936.595 | 18427.55 | 16865.4 | 16797.07 | 13595.36 | 28932.5 | 0 | 14733.25 | 0 | 20269.13 | 0
Всего | 263934.26 | 199999.38 | 199999.38 | 176446.145 | 66.8523 | 88.2233 | 20668.74 | 13649.34 | 27781.42 | 27423.66 | 17803.52 | 14712.24 | 26802.34 | 23813.36 | 20003.42 | 19794.9 | 23315.67 | 18630.57 | 28058.07 | 26936.595 | 18427.55 | 16865.4 | 16797.07 | 13595.36 | 28932.5 | 0 | 14733.25 | 0 | 20269.13 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 263934.26 | 199999.38 | 199999.38 | 176446.145 | 66.8523 | 88.2233 | 20782.6 | 13763.2 | 27895.28 | 27537.52 | 17917.38 | 14826.1 | 26802.34 | 23927.21 | 20003.42 | 19908.76 | 23315.67 | 18744.43 | 28058.07 | 27050.455 | 18427.55 | 16979.25 | 16797.07 | 13709.22 | 28932.5 | 0 | 14733.25 | 0 | 20269.13 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32551.5 | 24745.84 | 24745.84 | 23327.45 | 71.6632 | 94.2682 | 3654.3 | 2717.64 | 2569 | 2767 | 2695 | 1551.93 | 4225.24 | 3567.9 | 1060.7 | 2580.3 | 2204.9 | 2218.6 | 4395.5 | 4276.59 | 2229.5 | 2240.78 | 1711.7 | 1406.71 | 3891 | 0 | 2029.5 | 0 | 1885.16 | 0
Всего | 32551.5 | 24745.84 | 24745.84 | 23327.45 | 71.6632 | 94.2682 | 3654.3 | 2717.64 | 2569 | 2767 | 2695 | 1551.93 | 4225.24 | 3567.9 | 1060.7 | 2580.3 | 2204.9 | 2218.6 | 4395.5 | 4276.59 | 2229.5 | 2240.78 | 1711.7 | 1406.71 | 3891 | 0 | 2029.5 | 0 | 1885.16 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; листов временной нетрудоспособности
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32551.5 | 24745.84 | 24745.84 | 23327.45 | 71.6632 | 94.2682 | 3654.3 | 2717.64 | 2569 | 2767 | 2695 | 1551.93 | 4225.24 | 3567.9 | 1060.7 | 2580.3 | 2204.9 | 2218.6 | 4395.5 | 4276.59 | 2229.5 | 2240.78 | 1711.7 | 1406.71 | 3891 | 0 | 2029.5 | 0 | 1885.16 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 76998.6 | 58704.2 | 58704.2 | 49220.44 | 63.9238 | 83.8448 | 5612.22 | 1852.83 | 7493.9 | 9339.09 | 5478.17 | 5665.95 | 6234.23 | 5547.39 | 6455.83 | 5016.46 | 11105.15 | 7000.37 | 6761.26 | 6241.25 | 5369.59 | 4661.97 | 4193.85 | 3895.13 | 9720.1 | 0 | 4090.79 | 0 | 4483.51 | 0
Всего | 76998.6 | 58704.2 | 58704.2 | 49220.44 | 63.9238 | 83.8448 | 5612.22 | 1852.83 | 7493.9 | 9339.09 | 5478.17 | 5665.95 | 6234.23 | 5547.39 | 6455.83 | 5016.46 | 11105.15 | 7000.37 | 6761.26 | 6241.25 | 5369.59 | 4661.97 | 4193.85 | 3895.13 | 9720.1 | 0 | 4090.79 | 0 | 4483.51 | 0 | Отклонение от плана составляет 5 076,75 тыс. руб. в том числе: 1. 1 436,54 тыс. руб. - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 166,5 тыс. руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 744,81 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в октябре 2021г. 4. 43,37 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 38,70 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 515,88 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 2. Оплата за техническое обслуживание и ремонт произведена по факту оказанных услуг и выставленных документов 3. Оплата за прохождение техосмотра, произведена согласно выставленных документов 7. 1 151,30 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) .4. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 8. 153,96 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 269,17 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 10. 363,50 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена согласно выставленных документов. 2 Оплата за приобретение шин, произведена по факту поставки 11. 58,88 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье оплате налога на имущество и транспортного налога, оплата произведена согласно декларации 12. 71,62 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий:. 1. за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 2. по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 13. 6,92 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 14. 49,0 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 15. 6,60 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно. Неисполнение по статье расходов в размере 4 407,0 рублей на оказание приобретение легкового авомобиля, закупка находится на стадии заключения контракта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 76998.6 | 58704.2 | 58704.2 | 49220.44 | 63.9238 | 83.8448 | 5612.22 | 1852.83 | 7493.9 | 9339.09 | 5478.17 | 5665.95 | 6234.23 | 5547.39 | 6455.83 | 5016.46 | 11105.15 | 7000.37 | 6761.26 | 6241.25 | 5369.59 | 4661.97 | 4193.85 | 3895.13 | 9720.1 | 0 | 4090.79 | 0 | 4483.51 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 65876.8 | 53272.47 | 53272.47 | 48195.72 | 73.1604 | 90.4702 | 5498.36 | 1738.97 | 7380.04 | 9225.23 | 5364.31 | 5552.09 | 6120.37 | 5433.54 | 6341.97 | 4902.6 | 6584.3 | 6886.51 | 6647.4 | 6127.39 | 5255.73 | 4548.12 | 4079.99 | 3781.27 | 4257.74 | 0 | 3976.93 | 0 | 4369.66 | 0 |  |  | 0
Всего | 65876.8 | 53272.47 | 53272.47 | 48195.72 | 73.1604 | 90.4702 | 5498.36 | 1738.97 | 7380.04 | 9225.23 | 5364.31 | 5552.09 | 6120.37 | 5433.54 | 6341.97 | 4902.6 | 6584.3 | 6886.51 | 6647.4 | 6127.39 | 5255.73 | 4548.12 | 4079.99 | 3781.27 | 4257.74 | 0 | 3976.93 | 0 | 4369.66 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65876.8 | 53272.47 | 53272.47 | 48195.72 | 73.1604 | 90.4702 | 5498.36 | 1738.97 | 7380.04 | 9225.23 | 5364.31 | 5552.09 | 6120.37 | 5433.54 | 6341.97 | 4902.6 | 6584.3 | 6886.51 | 6647.4 | 6127.39 | 5255.73 | 4548.12 | 4079.99 | 3781.27 | 4257.74 | 0 | 3976.93 | 0 | 4369.66 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 11121.8 | 5431.73 | 5431.73 | 1024.72 | 9.2136 | 18.8654 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 4520.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 5462.36 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0
Всего | 11121.8 | 5431.73 | 5431.73 | 1024.72 | 9.2136 | 18.8654 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 4520.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 5462.36 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11121.8 | 5431.73 | 5431.73 | 1024.72 | 9.2136 | 18.8654 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 4520.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 5462.36 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 135296.1 | 102143.03 | 102143.03 | 90206.33 | 66.6733 | 88.3137 | 10420.27 | 8451.17 | 16023.35 | 13777.85 | 8208.14 | 6358.32 | 14455.79 | 13190.53 | 10638.52 | 10475.9 | 8409.48 | 7764.27 | 15296.5 | 14799.43 | 9339.6 | 8390.5 | 9351.38 | 6998.36 | 13791.97 | 0 | 7128.31 | 0 | 12232.79 | 0 | Остаток плана на 01.10.2021г. составляет 11936,71 тыс.руб., в том числе: 1) 2366,32 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2020 год за фактически отработанное время.; работники находились на больничном листе по временной нетрудоспособности; 2) 4,64 тыс.руб. - остаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 349,98 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно, командировочные расходы; 4) 762,27 тыс.руб. - по факту начисления страховых взносов; 5) 560,20 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 677,07 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета (теловая и э/энергия); 7) 186,72 тыс.руб. - остаток на 01.10.2021г., в связи с незаключением муниципального контракта с ООО "Горводоканал" на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведенияна на II полугодие 2021 года. 8) 3657,20 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ремонту и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров, компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; 9) 538,07 тыс.руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2020 года оплачена по факту оказания услуг (оказание услуг по сопровождению ПО: 1С Предприятие, сопровождение программного комплекса по учету земельных и имущественных отношений SAUMI и т.д.; 10) 164,87 тыс.руб.- по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 11) 2669,37 тыс.руб. -питьевая вода для диспенсеров, одноразовые стаканы оплачены по фактическим расходам. Оплата товаров (компьютерная техника, информационно-справочная система, флаги и т.д.) по факту поставки.
Всего | 135296.1 | 102143.03 | 102143.03 | 90206.33 | 66.6733 | 88.3137 | 10420.27 | 8451.17 | 16023.35 | 13777.85 | 8208.14 | 6358.32 | 14455.79 | 13190.53 | 10638.52 | 10475.9 | 8409.48 | 7764.27 | 15296.5 | 14799.43 | 9339.6 | 8390.5 | 9351.38 | 6998.36 | 13791.97 | 0 | 7128.31 | 0 | 12232.79 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135296.1 | 102143.03 | 102143.03 | 90206.33 | 66.6733 | 88.3137 | 10420.27 | 8451.17 | 16023.35 | 13777.85 | 8208.14 | 6358.32 | 14455.79 | 13190.53 | 10638.52 | 10475.9 | 8409.48 | 7764.27 | 15296.5 | 14799.43 | 9339.6 | 8390.5 | 9351.38 | 6998.36 | 13791.97 | 0 | 7128.31 | 0 | 12232.79 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 19088.06 | 14406.31 | 14406.31 | 13691.925 | 71.7303 | 95.0412 | 1095.81 | 741.56 | 1809.03 | 1653.58 | 1536.07 | 1249.9 | 1887.08 | 1621.39 | 1848.37 | 1836.1 | 1596.14 | 1761.19 | 1604.81 | 1733.185 | 1488.86 | 1686 | 1540.14 | 1409.02 | 1529.43 | 0 | 1484.65 | 0 | 1667.67 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
Всего | 19088.06 | 14406.31 | 14406.31 | 13691.925 | 71.7303 | 95.0412 | 1095.81 | 741.56 | 1809.03 | 1653.58 | 1536.07 | 1249.9 | 1887.08 | 1621.39 | 1848.37 | 1836.1 | 1596.14 | 1761.19 | 1604.81 | 1733.185 | 1488.86 | 1686 | 1540.14 | 1409.02 | 1529.43 | 0 | 1484.65 | 0 | 1667.67 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19088.06 | 14406.31 | 14406.31 | 13691.925 | 71.7303 | 95.0412 | 1095.81 | 741.56 | 1809.03 | 1653.58 | 1536.07 | 1249.9 | 1887.08 | 1621.39 | 1848.37 | 1836.1 | 1596.14 | 1761.19 | 1604.81 | 1733.185 | 1488.86 | 1686 | 1540.14 | 1409.02 | 1529.43 | 0 | 1484.65 | 0 | 1667.67 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" (показатель 3) | 8775.51 | 8775.51 | 8775.51 | 5524.19 | 62.9501 | 62.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.65 | 882.65 | 4214.66 | 0 | 426.88 | 426.88 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 2550.6 | 0 | 700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8775.51 | 8775.51 | 8775.51 | 5524.19 | 62.9501 | 62.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.65 | 882.65 | 4214.66 | 0 | 426.88 | 426.88 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 2550.6 | 0 | 700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3678.2 | 3678.2 | 3678.2 | 426.88 | 11.6057 | 11.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.88 | 426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.6 | 0 | 700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5097.31 | 5097.31 | 5097.31 | 5097.31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.65 | 882.65 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 1127.6 | 1127.6 | 1127.6 | 426.88 | 37.8574 | 37.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.88 | 426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Ремонт нежилого помещения по ул. Сургутское шоссе, д. 1, помещение 6. Муниципальный контракт №11 от 14.04.2021 на сумму 257, 30 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 14.05.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Ремонт нежилого помещения по проспекту Шмидта, д. 10, кв. 39. Муниципальный контракт №13 от 23.04.2021 на сумму 169,58 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 21.05.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Ремонт квартиры по проезду Солнечному д. 5, кв. 49. Муниципальный контракт №0187300013721000120 от 07.06.2021 на сумму 700,72 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.07.2021, работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ.
Всего | 1127.6 | 1127.6 | 1127.6 | 426.88 | 37.8574 | 37.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.88 | 426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1127.6 | 1127.6 | 1127.6 | 426.88 | 37.8574 | 37.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.88 | 426.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г.Когалым, улица Югорская, 3 | 4214.66 | 4214.66 | 4214.66 | 4214.66 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт 1772/20 от 25.01.2021 на выполнение проектных работ для капитального ремонта зданий: - цена контракта 4 214,66 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 28.06.2021; - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 4214.66 | 4214.66 | 4214.66 | 4214.66 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4214.66 | 4214.66 | 4214.66 | 4214.66 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Капитальный ремонт здания, находящегомся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 2550.6 | 2550.6 | 2550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013720000520 от 29.12.2020 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания: - цена контракта 2 550,56 тыс.руб., - срок завершения выполнения работ 30.07.2021, - ведется выполнение работ. Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией.
Всего | 2550.6 | 2550.6 | 2550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2550.6 | 2550.6 | 2550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Ремонт комплекса муниципальных зданий, расположенных по адресу: г.Когалым, ул.Янтарная д. 10 | 882.65 | 882.65 | 882.65 | 882.65 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.65 | 882.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт 12929/20 от 13.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 5 741,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 26.02.2021. - профинансировано в 2020 году 4 858,35 тыс. руб., - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 882.65 | 882.65 | 882.65 | 882.65 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.65 | 882.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 882.65 | 882.65 | 882.65 | 882.65 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.65 | 882.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Основное мероприятие: "4. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий" (показатель 5) | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
Всего | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 336482.67 | 257076.22 | 257076.22 | 228434.335 | 67.8889 | 88.8586 | 26838.8 | 17200.91 | 37400.78 | 38170.69 | 23185.13 | 20275.12 | 36742.1 | 28710.55 | 24898.5 | 25082.32 | 30033.87 | 26687.78 | 33030.17 | 34446.015 | 24340.61 | 20450.53 | 20606.26 | 17410.42 | 33601.2 | 0 | 19612.14 | 0 | 26193.11 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 331385.36 | 251978.91 | 251978.91 | 223337.025 | 67.395 | 88.6332 | 26838.8 | 17200.91 | 37400.78 | 38170.69 | 22302.48 | 19392.47 | 32527.44 | 28710.55 | 24898.5 | 25082.32 | 30033.87 | 26687.78 | 33030.17 | 30231.355 | 24340.61 | 20450.53 | 20606.26 | 17410.42 | 33601.2 | 0 | 19612.14 | 0 | 26193.11 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5097.31 | 5097.31 | 5097.31 | 5097.31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.65 | 882.65 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95963.5 | 73047.17 | 73047.17 | 69791.45 |  |  | 9710.5 | 6155.35 | 12074.5 | 13400.17 | 7080.1 | 6118.3 | 9950.34 | 8351.24 | 5528.9 | 7326.98 | 8923.1 | 10161.95 | 9367.6 | 7457.49 | 5591.96 | 5712.06 | 4820.17 | 5107.91 | 8559.7 | 0 | 6908.39 | 0 | 7448.24 | 0
Председатель комитета | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
Ковальчук А.В. | [5 empty] | Ильин А.А |  | т.93-806