## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2021 год

## август 2021
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План с 01.01.2021 по 31.08.2021 | Профинан-сировано с 01.01.2021 по 31.08.2021 | Кассовый расход с 01.01.2021 по 31.08.2021 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 546.2 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |  | 0 |  | 322.2 |  | 0
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 546.2 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |  | 0 |  | 322.2 |  | 0
Всего | 546.2 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |  | 0 |  | 322.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 546.2 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 100 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |  | 0 |  | 322.2 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 124313.4887 | 85744.6257 | 78837.3095 | 78606.1104 | 63.2322 | 91.6747 | 12515.086 | 9375.9811 | 10346.207 | 9153.8205 | 6198.818 | 5190.3531 | 16311.462 | 12859.2104 | 8809.212 | 10339.3667 | 6617.058 | 8076.0338 | 17140.0847 | 14928.8168 | 7896.198 | 8682.528 | 5188.449 |  | 13415.559 |  | 7398.155 |  | 12656.2
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 23234.5 | 14618.312 | 11184.1258 | 11184.1258 | 48.1359 | 76.5076 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1691.92 | 1639.8287 | 1091.22 | 1310.2335 | 3778.395 | 2700.56 | 835.42 | 1706.6289 | 550.62 |  | 2551.745 |  | 724.52 |  | 4878.803
Всего | 23234.5 | 14618.312 | 11184.1258 | 11184.1258 | 48.1359 | 76.5076 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1691.92 | 1639.8287 | 1091.22 | 1310.2335 | 3778.395 | 2700.56 | 835.42 | 1706.6289 | 550.62 |  | 2551.745 |  | 724.52 |  | 4878.803
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23234.5 | 14618.312 | 11184.1258 | 11184.1258 | 48.1359 | 76.5076 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1691.92 | 1639.8287 | 1001.72 | 1310.2335 | 3778.395 | 2700.56 | 835.42 | 1706.6289 | 550.62 |  | 2551.745 |  | 635.02 |  | 4878.803
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 179 | 89.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась по итогам проведения электронного аукциона на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания
Всего | 179 | 89.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 179 | 89.5 | 72.5 | 72.5 | 40.5028 | 81.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 1351.2 | 971.1448 | 971.1448 | 61.5038 | 71.8728 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 | 120.9814 | 39.3 | 159.422 | 87.3 | 69.3605 | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 1351.2 | 971.1448 | 971.1448 | 61.5038 | 71.8728 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 | 120.9814 | 39.3 | 159.422 | 87.3 | 69.3605 | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 1351.2 | 971.1448 | 971.1448 | 61.5038 | 71.8728 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 | 120.9814 | 39.3 | 159.422 | 87.3 | 69.3605 | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19631.3 | 11432.412 | 9216.1899 | 9216.1899 | 46.9464 | 80.6146 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 806.22 | 1035.6182 | 3516.595 | 2455.569 | 748.12 | 1560.6484 | 491.22 |  | 2397.445 |  | 491.22 |  | 4819.003 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 19631.3 | 11432.412 | 9216.1899 | 9216.1899 | 46.9464 | 80.6146 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 806.22 | 1035.6182 | 3516.595 | 2455.569 | 748.12 | 1560.6484 | 491.22 |  | 2397.445 |  | 491.22 |  | 4819.003
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 19631.3 | 11432.412 | 9216.1899 | 9216.1899 | 46.9464 | 80.6146 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 806.22 | 1035.6182 | 3516.595 | 2455.569 | 748.12 | 1560.6484 | 491.22 |  | 2397.445 |  | 491.22 |  | 4819.003
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 1745.2 | 924.291 | 924.291 | 50.0916 | 52.9619 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 | 81.134 | 222.5 | 85.569 | 0 | 76.62 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 1845.2 | 1745.2 | 924.291 | 924.291 | 50.0916 | 52.9619 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 | 81.134 | 222.5 | 85.569 | 0 | 76.62 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 1745.2 | 924.291 | 924.291 | 50.0916 | 52.9619 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 | 81.134 | 222.5 | 85.569 | 0 | 76.62 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
Всего | 538.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 62.6533 | 100 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 93654.2852 | 65836.9162 | 62360.5562 | 62360.5562 | 66.5859 | 94.7197 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10871.094 | 10024.2849 | 6474.144 | 8056.8147 | 5073.136 | 6301.5234 | 12270.1432 | 11335.6128 | 6617.011 | 6561.1526 | 4371.276 |  | 10238.407 |  | 6139.621 |  | 7068.065 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 93654.2852 | 65836.9162 | 62360.5562 | 62360.5562 | 66.5859 | 94.7197 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10871.094 | 10024.2849 | 6474.144 | 8056.8147 | 5073.136 | 6301.5234 | 12270.1432 | 11335.6128 | 6617.011 | 6561.1526 | 4371.276 |  | 10238.407 |  | 6139.621 |  | 7068.065
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 93654.2852 | 65836.9162 | 62360.5562 | 62360.5562 | 66.5859 | 94.7197 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10871.094 | 10024.2849 | 6474.144 | 8056.8147 | 5073.136 | 6301.5234 | 12270.1432 | 11335.6128 | 6617.011 | 6561.1526 | 4371.276 |  | 10238.407 |  | 6139.621 |  | 7068.065
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6886.5035 | 4952.1975 | 4955.4275 | 4724.2284 | 68.6013 | 95.3966 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 892.471 | 957.8316 | 643.148 | 642.7233 | 452.702 | 464.2768 | 1091.5465 | 892.644 | 443.767 | 414.7465 | 266.553 |  | 625.407 |  | 333.814 |  | 708.532
Всего | 6886.5035 | 4952.1975 | 4955.4275 | 4724.2284 | 68.6013 | 95.3966 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 892.471 | 957.8316 | 643.148 | 642.7233 | 452.702 | 464.2768 | 1091.5465 | 892.644 | 443.767 | 414.7465 | 266.553 |  | 625.407 |  | 333.814 |  | 708.532
федеральный бюджет | 5244.7 | 3671.194 | 3505.124 | 3505.1241 | 66.8317 | 95.4764 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 692.471 | 682.5391 | 543.148 | 554.205 | 322.002 | 322.0784 | 838.643 | 651.741 | 343.767 | 364.6007 | 166.553 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 1228.1 | 1397.4 | 1166.2008 | 73.3967 | 94.9598 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 | 275.2925 | 100 | 88.5183 | 130.7 | 142.1985 | 200 | 200.043 | 100 | 38.1023 | 100 |  | 200 |  | 60.8 |  | 0
бюджет города Когалыма | 52.9035 | 52.9035 | 52.9035 | 52.9035 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9035 | 40.86 | 0 | 12.0435 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 124859.6887 | 85935.0257 | 79027.7095 | 78796.5104 | 63.108 | 91.6931 | 12515.086 | 9375.9811 | 10398.207 | 9192.8205 | 6241.218 | 5218.0531 | 16317.062 | 12886.9104 | 8875.612 | 10411.3667 | 6551.558 | 8100.0338 | 17140.0847 | 14928.8168 | 7896.198 | 8682.528 | 5222.049 |  | 13415.559 |  | 7630.855 |  | 12656.2
федеральный бюджет | 5244.7 | 3671.194 | 3505.124 | 3505.1241 | 66.8317 | 95.4764 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 692.471 | 682.5391 | 543.148 | 554.205 | 322.002 | 322.0784 | 838.643 | 651.741 | 343.767 | 364.6007 | 166.553 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 1228.1 | 1397.4 | 1166.2008 | 73.3967 | 94.9598 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 | 275.2925 | 100 | 88.5183 | 130.7 | 142.1985 | 200 | 200.043 | 100 | 38.1023 | 100 |  | 200 |  | 60.8 |  | 0
бюджет города Когалыма | 118026.0887 | 81035.7317 | 74125.1855 | 74125.1855 | 62.8041 | 91.4722 | 11937.925 | 8856.4693 | 9868.897 | 8644.5943 | 5919.126 | 4933.7849 | 15424.591 | 11929.0788 | 8232.464 | 9768.6434 | 6098.856 | 7635.7569 | 16101.4417 | 14077.0328 | 7452.431 | 8279.825 | 4955.496 |  | 12790.152 |  | 7297.041 |  | 11947.668
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Начальник управления по общим вопросам А.В.Косолапов
74125.1855