## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2023 год

## ноябрь 2023
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2023 год | План с 01.01.2023 | Профинансировано на на 30.11.2023 | Кассовый расход на 30.11.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 514.8 | 180 | 93 | 93 | 18.0653 | 51.6667 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 334.8
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности "(1) | 514.8 | 180 | 93 | 93 | 18.0653 | 51.6667 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 334.8 |  | С января по ноябрь 2023 года организовано обучение для 67 муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования. Оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации предусмотрена в декабре 2023 года.
Всего | 514.8 | 180 | 93 | 93 | 18.0653 | 51.6667 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 334.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 514.8 | 180 | 93 | 93 | 18.0653 | 51.6667 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 334.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 145314.202 | 132075.4471 | 122588.3365 | 122588.3365 | 84.3609 | 92.8169 | 15350.039 | 8547.39 | 11375.5378 | 11529.7182 | 6385.1267 | 6375.9834 | 16668.981 | 10687.6209 | 10187.741 | 10263.8837 | 8283.593 | 11454.9899 | 15936.6606 | 13466.8197 | 9741.651 | 10303.5461 | 19804.955 | 20289.057 | 10142.709 | 10615.0992 | 8198.453 | 9054.2284 | 13238.7549
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 26165.5 | 23669.0381 | 22281.5619 | 22281.5619 | 85.1563 | 94.138 | 1401.177 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8714 | 5008.93 | 2344.4296 | 1247.329 | 1521.9314 | 791.999 | 1930.2729 | 4132.2466 | 2754.852 | 905.089 | 2084.5743 | 3182.719 | 3987.1265 | 1535.075 | 2140.7509 | 696.795 | 1338.1439 | 2496.4619
Всего | 26165.5 | 23669.0381 | 22281.5619 | 22281.5619 | 85.1563 | 94.138 | 1401.177 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8714 | 5008.93 | 2344.4296 | 1247.329 | 1521.9314 | 791.999 | 1930.2729 | 4132.2466 | 2754.852 | 905.089 | 2084.5743 | 3182.719 | 3987.1265 | 1535.075 | 2140.7509 | 696.795 | 1338.1439 | 2496.4619
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26165.5 | 23669.0381 | 22281.5619 | 22281.5619 | 85.1563 | 94.138 | 1401.177 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8714 | 5008.93 | 2344.4296 | 1247.329 | 1521.9314 | 791.999 | 1930.2729 | 4132.2466 | 2754.852 | 905.089 | 2084.5743 | 3182.719 | 3987.1265 | 1535.075 | 2140.7509 | 696.795 | 1338.1439 | 2496.4619
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 186.2 | 103.1516 | 103.1306 | 103.1306 | 55.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1516 | 103.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0484
Всего | 186.2 | 103.1516 | 103.1306 | 103.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1516 | 103.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0484
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 186.2 | 103.1516 | 103.1306 | 103.1306 | 55.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1516 | 103.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0484
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 1543.7866 | 1392.7679 | 1392.7679 | 88.2057 | 90.2176 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 | 435.0107 | 49.94 | 102.5379 | 372.48 | 114.4401 | 44.18 | 227.3439 | 44.18 | 56.0117 | 44.18 | 20.1566 | 46.665 | 92.7895 | 35.2134 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с проведением не всех запланированных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 1543.7866 | 1392.7679 | 1392.7679 | 88.2057 | 90.2176 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 | 435.0107 | 49.94 | 102.5379 | 372.48 | 114.4401 | 44.18 | 227.3439 | 44.18 | 56.0117 | 44.18 | 20.1566 | 46.665 | 92.7895 | 35.2134
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 1543.7866 | 1392.7679 | 1392.7679 | 88.2057 | 90.2176 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 | 435.0107 | 49.94 | 102.5379 | 372.48 | 114.4401 | 44.18 | 227.3439 | 44.18 | 56.0117 | 44.18 | 20.1566 | 46.665 | 92.7895 | 35.2134
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 21706.2 | 19327.9999 | 18311.3335 | 18311.3335 | 84.3599 | 94.7399 | 1035.594 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4108 | 4019.794 | 1730.9293 | 461.109 | 811.6047 | 699.609 | 1591.394 | 3203.974 | 2273.9744 | 859.409 | 1766.0804 | 3138.539 | 3695.8488 | 1210.495 | 1983.871 | 650.13 | 1015.9676 | 2378.2001 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с снижением страховой премии по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 21706.2 | 19327.9999 | 18311.3335 | 18311.3335 | 84.3599 | 94.7399 | 1035.594 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4108 | 4019.794 | 1730.9293 | 461.109 | 811.6047 | 699.609 | 1591.394 | 3203.974 | 2273.9744 | 859.409 | 1766.0804 | 3138.539 | 3695.8488 | 1210.495 | 1983.871 | 650.13 | 1015.9676 | 2378.2001
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21706.2 | 19327.9999 | 18311.3335 | 18311.3335 | 84.3599 | 94.7399 | 1035.594 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4108 | 4019.794 | 1730.9293 | 461.109 | 811.6047 | 699.609 | 1591.394 | 3203.974 | 2273.9744 | 859.409 | 1766.0804 | 3138.539 | 3695.8488 | 1210.495 | 1983.871 | 650.13 | 1015.9676 | 2378.2001
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2694.1 | 2694.1 | 2474.33 | 2474.33 | 91.8425 | 91.8425 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 857.856 | 395.27 | 214.8 | 275.316 | 42.45 | 236.341 | 452.641 | 263.307 | 1.5 | 91.15 | 0 | 235.266 | 280.4 | 136.7233 | 0 | 229.3867 | 0
Всего | 2694.1 | 2694.1 | 2474.33 | 2474.33 | 91.8425 | 91.8425 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 857.856 | 395.27 | 214.8 | 275.316 | 42.45 | 236.341 | 452.641 | 263.307 | 1.5 | 91.15 | 0 | 235.266 | 280.4 | 136.7233 | 0 | 229.3867 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2694.1 | 2694.1 | 2474.33 | 2474.33 | 91.8425 | 91.8425 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 857.856 | 395.27 | 214.8 | 275.316 | 42.45 | 236.341 | 452.641 | 263.307 | 1.5 | 91.15 | 0 | 235.266 | 280.4 | 136.7233 | 0 | 229.3867 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 765.6 | 765.6 | 537.988 | 537.988 | 70.2701 | 70.2701 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 232.702 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.298 | 0 | 0
Всего | 765.6 | 765.6 | 537.988 | 537.988 | 70.2701 | 70.2701 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 232.702 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.298 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 765.6 | 765.6 | 537.988 | 537.988 | 70.2701 | 70.2701 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 232.702 | 310.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.298 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 109868.182 | 99956.064 | 92948.238 | 92948.238 | 84.5998 | 92.9891 | 13101.384 | 7340.9262 | 7287.784 | 8662.7568 | 4650.14 | 4638.3859 | 10454.482 | 7640.6265 | 8089.689 | 8054.0916 | 6918.552 | 8837.4131 | 10650.999 | 9748.0974 | 8289.054 | 7709.7112 | 15647.253 | 15275.8715 | 8044.082 | 7803.3176 | 6822.645 | 7237.0403 | 9912.118 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 109868.182 | 99956.064 | 92948.238 | 92948.238 | 84.5998 | 92.9891 | 13101.384 | 7340.9262 | 7287.784 | 8662.7568 | 4650.14 | 4638.3859 | 10454.482 | 7640.6265 | 8089.689 | 8054.0916 | 6918.552 | 8837.4131 | 10650.999 | 9748.0974 | 8289.054 | 7709.7112 | 15647.253 | 15275.8715 | 8044.082 | 7803.3176 | 6822.645 | 7237.0403 | 9912.118
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109868.182 | 99956.064 | 92948.238 | 92948.238 | 84.5998 | 92.9891 | 13101.384 | 7340.9262 | 7287.784 | 8662.7568 | 4650.14 | 4638.3859 | 10454.482 | 7640.6265 | 8089.689 | 8054.0916 | 6918.552 | 8837.4131 | 10650.999 | 9748.0974 | 8289.054 | 7709.7112 | 15647.253 | 15275.8715 | 8044.082 | 7803.3176 | 6822.645 | 7237.0403 | 9912.118
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 8514.92 | 7684.745 | 6820.5485 | 6820.5485 | 80.1011 | 88.7544 | 847.478 | 543.2785 | 613.807 | 594.1596 | 213.855 | 266.7261 | 1205.569 | 702.5648 | 755.523 | 687.8608 | 573.042 | 687.3039 | 920.713 | 653.2602 | 547.508 | 509.2606 | 974.983 | 1026.0591 | 563.552 | 671.0307 | 468.715 | 479.0442 | 830.175
Всего | 8514.92 | 7684.745 | 6820.5485 | 6820.5485 | 80.1011 | 88.7544 | 847.478 | 543.2785 | 613.807 | 594.1596 | 213.855 | 266.7261 | 1205.569 | 702.5648 | 755.523 | 687.8608 | 573.042 | 687.3039 | 920.713 | 653.2602 | 547.508 | 509.2606 | 974.983 | 1026.0591 | 563.552 | 671.0307 | 468.715 | 479.0442 | 830.175
федеральный бюджет | 5711.1 | 5252.425 | 4901.3237 | 4901.3237 | 85.821 | 93.3154 | 597.478 | 478.6747 | 513.807 | 594.1596 | 163.855 | 202.3057 | 1055.569 | 579.4397 | 624.123 | 493.9802 | 432.142 | 687.3039 | 679.813 | 473.1838 | 328.488 | 427.6182 | 329.283 | 436.7781 | 322.652 | 489.4996 | 205.215 | 38.3804 | 458.675
бюджет автономного округа | 2725.7 | 2354.2 | 1841.1048 | 1841.1048 | 67.5461 | 78.2051 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 | 64.4204 | 150 | 123.1251 | 131.4 | 193.8805 | 140.9 | 0 | 240.9 | 180.0765 | 140.9 | 3.5225 | 645.7 | 589.281 | 240.9 | 181.5311 | 263.5 | 440.6638 | 371.5
бюджет города Когалыма | 78.12 | 78.12 | 78.12 | 78.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 145750.882 | 132255.4471 | 122681.3365 | 122681.3365 | 84.1719 | 92.7609 | 15350.039 | 8547.39 | 11405.5378 | 11559.7182 | 6385.1267 | 6375.9834 | 16743.981 | 10702.6209 | 10187.741 | 10263.8837 | 8283.593 | 11454.9899 | 15936.6606 | 13466.8197 | 9741.651 | 10303.5461 | 19879.955 | 20289.057 | 10142.709 | 10615.0992 | 8198.453 | 9102.2284 | 13573.5549
федеральный бюджет | 5711.1 | 5252.425 | 4901.3237 | 4901.3237 | 85.821 | 93.3154 | 597.478 | 478.6747 | 513.807 | 594.1596 | 163.855 | 202.3057 | 1055.569 | 579.4397 | 624.123 | 493.9802 | 432.142 | 687.3039 | 679.813 | 473.1838 | 328.488 | 427.6182 | 329.283 | 436.7781 | 322.652 | 489.4996 | 205.215 | 38.3804 | 458.675
бюджет автономного округа | 2725.7 | 2354.2 | 1841.1048 | 1841.1048 | 67.5461 | 78.2051 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 | 64.4204 | 150 | 123.1251 | 131.4 | 193.8805 | 140.9 | 0 | 240.9 | 180.0765 | 140.9 | 3.5225 | 645.7 | 589.281 | 240.9 | 181.5311 | 263.5 | 440.6638 | 371.5
бюджет города Когалыма | 137314.082 | 124648.8221 | 115938.908 | 115938.908 | 84.4334 | 93.0124 | 14502.561 | 8004.1115 | 10791.7308 | 10965.5586 | 6171.2717 | 6109.2573 | 15538.412 | 10000.0562 | 9432.218 | 9576.0229 | 7710.551 | 10767.686 | 15015.9476 | 12813.5594 | 9272.263 | 9872.4055 | 18904.972 | 19262.9979 | 9579.157 | 9944.0685 | 7729.738 | 8623.1841 | 12743.3799
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина