## май
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма
1.1. Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (показатель 1)
Всего | 579.6 | 200 | 49.31 | 49.31 | 8.5076 | 24.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0 |  | В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) временно отменено запланированное обучение
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 579.6 | 200 | 49.31 | 49.31 | 8.5076 | 24.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма
2.1. Основное мероприятие "Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства" (показатель 4) | [30 empty] | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений, редакция 3.1)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме" (показатель 2) | [30 empty] | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" (показатель 4)
Всего | 23223.6 | 10725.2563 | 4798.8769 | 14420.9911 | 62.0963 | 134.4582 | 760.291 | 497.0741 | 1714.791 | 1379.9295 | 907.291 | 824.1658 | 4862.4302 | 880.9193 | 1956.8531 | 1216.7883 | 830.391 |  | 3383.6139 |  | 1316.091 |  | 845.6995 |  | 2127.9693 |  | 605.891 |  | 3912.2881
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23223.6 | 10725.2563 | 4798.8769 | 4798.8769 | 20.6638 | 44.7437 | 760.291 | 497.0741 | 1714.791 | 1379.9295 | 907.291 | 824.1658 | 4862.4302 | 880.9193 | 1956.8531 | 1216.7883 | 830.391 |  | 3383.6139 |  | 1316.091 |  | 845.6995 |  | 2127.9693 |  | 605.891 |  | 3912.2881
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | [30 empty] | Оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания будет произведена в июле 2020
Всего | 191.2 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191.2 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | [30 empty] | В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма временно отменены запланированные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 2483.8 | 1015.355 | 519.8515 | 519.8515 | 20.9297 | 51.199 | 45.391 | 28.0461 | 105.391 | 62.9686 | 163.591 | 99.8373 | 84.691 | 0 | 616.291 | 328.9995 | 60.991 |  | 45.391 |  | 851.191 |  | 180.7995 |  | 113.291 |  | 45.391 |  | 171.3905
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2483.8 | 1015.355 | 519.8515 | 519.8515 | 20.9297 | 51.199 | 45.391 | 28.0461 | 105.391 | 62.9686 | 163.591 | 99.8373 | 84.691 | 0 | 616.291 | 328.9995 | 60.991 |  | 45.391 |  | 851.191 |  | 180.7995 |  | 113.291 |  | 45.391 |  | 171.3905
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | [30 empty] | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 18703.4 | 7769.1012 | 3866.5333 | 3866.5333 | 20.6729 | 49.7681 | 538.7 | 382.628 | 1228.8 | 1196.6761 | 667.2 | 502.8362 | 4089.4392 | 896.9043 | 1244.9621 | 887.4888 | 769.4 |  | 2965.8229 |  | 464.9 |  | 664.9 |  | 1863.4783 |  | 464.9 |  | 3740.8975
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 18703.4 | 7769.1012 | 3866.5333 | 3866.5333 | 20.6729 | 49.7681 | 538.7 | 382.628 | 1228.8 | 1196.6761 | 667.2 | 502.8362 | 4089.4392 | 896.9043 | 1244.9621 | 887.4888 | 769.4 |  | 2965.8229 |  | 464.9 |  | 664.9 |  | 1863.4783 |  | 464.9 |  | 3740.8975
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | [30 empty] | В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запрещены в служебные командировки за пределы РФ и ограничены в служебные командировки внутри страны.
Всего | 1845.2 | 1845.2 | 412.4921 | 412.4921 | 22.3549 | 22.3549 | 176.2 | 86.4 | 380.6 | 120.2848 | 76.5 | 221.4923 | 688.3 | -15.985 | 0 | 0.3 | 0 |  | 372.4 |  | 0 |  | 0 |  | 151.2 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 1845.2 | 412.4921 | 412.4921 | 22.3549 | 22.3549 | 176.2 | 86.4 | 380.6 | 120.2848 | 76.5 | 221.4923 | 688.3 | -15.985 | 0 | 0.3 | 0 |  | 372.4 |  | 0 |  | 0 |  | 151.2 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных системах систем в органах местного самоуправления города Когалыма" (показатель 3) | [30 empty] | Оплата по закупкам программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма будет произведена в декабре 2020 г.
Всего | 771 | 221 | 90 | 90 | 11.6732 | 40.724 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 771 | 221 | 90 | 90 | 11.6732 | 40.724 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 90 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" (показатель 4) | [30 empty] | Экономия денежных средств сложилась в связи наличием вакансий в структурных Администрации города Когалыма.
Всего | 91165.2 | 44361.127 | 37216.5982 | 37216.5982 | 40.8233 | 83.8946 | 11199.43 | 7825.9968 | 7797.21 | 7361.825 | 4968.396 | 4494.9313 | 12399.613 | 9809.0279 | 7996.478 | 7724.8172 | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4729.176 |  | 9804.996 |  | 4303.464 |  | 4164.944
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 91165.2 | 44361.127 | 37216.5982 | 37216.5982 | 40.8233 | 83.8946 | 11199.43 | 7825.9968 | 7797.21 | 7361.825 | 4968.396 | 4494.9313 | 12399.613 | 9809.0279 | 7996.478 | 7724.8172 | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4729.176 |  | 9804.996 |  | 4303.464 |  | 4164.944
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" (показатель 5)
Всего | 7106.7 | 3543.821 | 3290.4269 | 3212.3696 | 45.202 | 90.6471 | 820.259 | 214.7276 | 519.224 | 872.1858 | 342.456 | 457.3066 | 1008.692 | 1025.1481 | 853.19 | 643.0015 | 378.002 |  | 948.546 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 205.82 |  | 298.218
федеральный бюджет | 5710.7 | 2524.851 | 2502.8269 | 2502.8269 | 43.827 | 99.1277 | 605.487 | 154.78 | 319.224 | 708.4932 | 255.628 | 317.0659 | 808.692 | 791.3579 | 535.82 | 531.13 | 302.733 |  | 863.985 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 167.188 |  | 119.65
бюджет автономного округа | 1396 | 1018.97 | 787.6 | 709.5428 | 50.8268 | 69.6333 | 214.772 | 59.9476 | 200 | 163.6926 | 86.828 | 140.2408 | 200 | 233.7902 | 317.37 | 111.8715 | 75.269 |  | 84.561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 122846.1 | 58527.6043 | 45367.1547 | 45367.1547 | 76.932 | 85.5215 | 12905.78 | 8537.7985 | 10031.225 | 9613.9403 | 6318.143 | 5825.7137 | 18270.7352 | 11715.0953 | 11001.7211 | 9674.607 | 5999.261 |  | 16357.3578 |  | 8927.034 |  | 6934.5725 |  | 13353.8522 |  | 5934.079 |  | 6270.2154
федеральный бюджет | 5710.7 | 2524.851 | 2502.8269 | 2502.8269 | 43.827 | 99.1277 | 605.487 | 154.78 | 319.224 | 708.4932 | 255.628 | 317.0659 | 808.692 | 791.3579 | 535.82 | 531.13 | 302.733 |  | 863.985 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 167.188 |  | 119.65
бюджет автономного округа | 1396 | 1018.97 | 709.5428 | 709.5428 | 50.8268 | 69.6333 | 214.772 | 59.9476 | 200 | 163.6926 | 86.828 | 140.2408 | 200 | 233.7902 | 317.37 | 111.8715 | 75.269 |  | 84.561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 115739.4 | 54983.7833 | 42154.7851 | 42154.7851 | 36.4222 | 76.6677 | 12085.521 | 8323.0709 | 9512.001 | 8741.7545 | 5975.687 | 5368.407 | 17262.0432 | 10689.9472 | 10148.5311 | 9031.6055 | 5621.259 |  | 15267.3459 |  | 8442.984 |  | 5574.8755 |  | 12133.1653 |  | 5638.755 |  | 8077.2321
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.В.Косолапов | [6 empty] | Игошкина М.Ю. 93535
(подпись) | [5 empty] | (подпись)