## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) на 01.07.2020 год | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863) | [30 empty] | тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты раелизации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма» (показатель 2)
Всего | 43065.9 | 21686.6 | 20153.26 | 20153.26 | 46.7963 | 92.9296 | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 2095.6 | 2503 | 3068.84 | 4566 | 4144.13 | 2856 | 2695.64 | 3345 | 3110.65 | 5358 | 0 | 3405 | 0 | 2253 | 0 | 5073.1 | 0 | 1953 | 0 | 3337.2 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 43065.9 | 21686.6 | 20153.26 | 20153.26 | 46.7963 | 92.9296 | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 2095.6 | 2503 | 3068.84 | 4566 | 4144.13 | 2856 | 2695.64 | 3345 | 3110.65 | 5358 | 0 | 3405 | 0 | 2253 | 0 | 5073.1 | 0 | 1953 | 0 | 3337.2 | 0 | - по заработной плате и начислениям на оплату труда: - наличие листов нетрудоспособности; - премия по итогам 2019 года выплачена за фактически отработанное время; - наличие вакансий.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
2 Основное мероприятие «Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей» (показатели 1, 2)
Всего | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Всего по муниципальной программе: | 43107.9 | 21686.6 | 20153.26 | 20153.26 | 46.7963 | #DIV/0! | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 2095.6 | 2503 | 3068.84 | 4566 | 4144.13 | 2856 | 2695.64 | 3345 | 3110.65 | 5358 | 0 | 3405 | 0 | 2253 | 0 | 5073.1 | 0 | 1953 | 0 | 3337.2 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 43107.9 | 21686.6 | 20153.26 | 20153.26 | 46.7963 | #DIV/0! | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 2095.6 | 2503 | 3068.84 | 4566 | 4144.13 | 2856 | 2695.64 | 3345 | 3110.65 | 5358 | 0 | 3405 | 0 | 2253 | 0 | 5073.1 | 0 | 1953 | 0 | 3337.2 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Заместитель председателя Комитета финансов
Администрации города Когалыма | ___________ | Л.В. Скорикова
Исполнитель : Главный специалист: Сенив М.В. Тел. 93-378
Note on C11: Автор: планы плюсовать ежемесячно