## МП БЖД
Согласовано
Заместитель главы города Когалыма
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы " Безопасность жизнедеятельности города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2022 год |  |  |  | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.07.2022 | Профинансировано на 01.07.2022 | Кассовый расход на 01.07.2022 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций
1.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 105.3 | 0 | 158.2 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 105.3 | 0 | 158.2 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 472.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.4 |  | 105.3 |  | 158.2 |  | 152.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 6130.1 | 2414.14 | 2414.14 | 2414.14 | 39.3817 | 100 | 429.94 | 429.94 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 1209.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 475.28 | 0
Всего | 6130.1 | 2414.14 | 2414.14 | 2414.14 | 39.3817 | 100 | 429.94 | 429.94 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 1209.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 475.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6130.1 | 2414.14 | 2414.14 | 2414.14 | 39.3817 | 100 | 429.94 | 429.94 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 396.84 | 1209.84 | 0 | 396.84 |  | 396.84 |  | 396.84 |  | 396.84 |  | 918.76
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 860.1 | 860.1 | 860.1 | 860.04 | 99.993 | 99.993 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 860.1 | 860.1 | 860.1 | 860.04 | 99.993 | 99.993 | 0 | 0 | 860.1 | 0 | 0 | 860.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 860.1 | 860.1 | 860.1 | 860.04 | 99.993 | 99.993 | 0 |  | 860.1 |  | 0 | 860.04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5. Финансовое обеспечение проведения санитарно - противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространени я коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории города Когалыма (приобретение прочих средств, оказание услуг и т.д.) | 2111.66 | 1856.16 | 1856.16 | 1672.15 | 79.1865 | 90.0865 | 0 | 0 | 1050.76 | 1050.75 | 225.4 | 179.4 | 528.8 | 218.4 | 269.6 | 223.6 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 25.5 | 0
Всего | 2111.66 | 1856.16 | 1856.16 | 1672.15 | 79.1865 | 90.0865 | 0 | 0 | 1050.76 | 1050.75 | 225.4 | 179.4 | 264.4 | 218.4 | 269.6 | 223.6 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 25.5
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2111.66 | 1856.16 | 1856.16 | 1672.15 | 79.1865 | 90.0865 | 0 |  | 1050.76 | 1050.75 | 225.4 | 179.4 | 264.4 | 218.4 | 269.6 | 223.6 | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 25.5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 1 | 9574.46 | 5130.4 | 5130.4 | 4946.33 | 51.6617 | 96.4122 | 429.94 | 429.94 | 2307.7 | 1447.59 | 622.24 | 1436.28 | 661.24 | 615.24 | 666.44 | 620.44 | 499.24 | 396.84 | 1361.14 | 0 | 601.04 | 0 | 595.54 | 0 | 442.84 | 0 | 442.84 | 0 | 944.26 | 0
Всего | 9574.46 | 5130.4 | 5130.4 | 4946.33 | 51.6617 | 96.4122 | 429.94 | 429.94 | 2307.7 | 1447.59 | 622.24 | 1436.28 | 661.24 | 615.24 | 666.44 | 620.44 | 499.24 | 396.84 | 1361.14 | 0 | 601.04 | 0 | 595.54 | 0 | 442.84 | 0 | 442.84 | 0 | 944.26 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 9574.46 | 5130.4 | 5130.4 | 4946.33 | 51.6617 | 96.4122 | 429.94 | 429.94 | 2307.7 | 1447.59 | 622.24 | 1436.28 | 661.24 | 615.24 | 666.44 | 620.44 | 499.24 | 396.84 | 1361.14 | 0 | 601.04 | 0 | 595.54 | 0 | 442.84 | 0 | 442.84 | 0 | 944.26 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Процессная часть
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 50.3 | 0
Всего | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 50.3 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.7 | 0 | 36.7 |  | 36.7 |  | 19.3 |  | 19.3 |  | 50.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.9
Всего | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 102.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) (показатель 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект контракта на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Пожарное депо в городе Когалыме» находится на подписи в ООО "Лукойл - Западная Сибирь". Длительность определения подрядной организации готовой выполнить полный комплекс работ в рамках выделенного объема финансирования не позволила на отчетную дату инвестору заключить контракт на выполнение работ, что повлекло неисполнение на сумму предполагаемого к перечислению авансового платежа.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24000 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 10000 |  | 11000 |  | 12000
Итого по подпрограмме 2 | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 153.2 | 0
Всего | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 153.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 153.2 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24000 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 10000 |  | 11000 |  | 12000
Процессная часть
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | 7510.8 | 4021.4 | 4021.4 | 3707.81 | 49.3664 | 92.202 | 743.5 | 722.41 | 698.06 | 597.51 | 404.16 | 405.69 | 986.22 | 839.62 | 569 | 483.41 | 358 | 659.17 | 1058 | 0 | 569 | 0 | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
Всего | 7510.8 | 4021.4 | 4021.4 | 3707.81 | 49.3664 | 92.202 | 1076.5 | 722.41 | 592.2 | 597.51 | 358 | 405.69 | 1067.7 | 839.62 | 569 | 483.41 | 358 | 659.17 | 1058 | 0 | 569 | 0 | 358 |  | 496 |  | 400 |  | 608.4
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7510.8 | 4021.4 | 4021.4 | 3707.81 | 49.3664 | 92.202 | 1076.5 | 722.41 | 592.2 | 597.51 | 358 | 405.69 | 1067.7 | 839.62 | 569 | 483.41 | 358 | 659.17 | 1058 | 0 | 569 | 0 | 358 | 0 | 496 | 0 | 400 | 0 | 608.4 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | 31417.5 | 15722.44 | 15722.44 | 13395.5 | 42.6371 | 85.1999 | 2285.55 | 1120.32 | 2546.96 | 2350.57 | 2361.3 | 2308.78 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.65 | 2599.68 | 3034.94 | 2551.11 | 3043.33 | 0 | 2584.18 | 0 | 2428.19 | 0 | 2561.99 | 0 | 2502.6 | 0 | 2574.77 | 0
Всего | 31417.5 | 15722.44 | 15722.44 | 13395.5 | 42.6371 | 85.1999 | 2285.55 | 1120.32 | 2546.96 | 2350.57 | 2598.01 | 2308.78 | 2877.99 | 2465.04 | 2638.06 | 2599.68 | 3034.94 | 2551.11 | 3043.33 | 0 | 2584.18 | 0 | 2428.19 | 0 | 2561.99 | 0 | 2502.6 | 0 | 2574.77 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 31417.5 | 15722.44 | 15722.44 | 13395.5 | 42.6371 | 85.1999 | 2285.55 | 1120.32 | 2546.96 | 2350.57 | 2598.01 | 2308.78 | 2618.92 | 2465.04 | 2638.06 | 2599.68 | 3034.94 | 2551.11 | 3043.33 | 0 | 2584.18 |  | 2428.19 |  | 2561.99 |  | 2502.6 |  | 2574.77
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 3 | 38928.3 | 19743.84 | 19743.84 | 17103.31 | 43.9354 | 86.6261 | 3362.05 | 1842.73 | 3139.16 | 2948.08 | 2956.01 | 2714.47 | 3686.62 | 3304.66 | 3207.06 | 3083.09 | 3392.94 | 3210.28 | 4101.33 | 0 | 3153.18 | 0 | 2786.19 |  | 3057.99 |  | 2902.6 |  | 3183.17
Всего | 38928.3 | 19743.84 | 19743.84 | 17103.31 | 43.9354 | 86.6261 | 3362.05 | 1842.73 | 3139.16 | 2948.08 | 2956.01 | 2714.47 | 3686.62 | 3304.66 | 3207.06 | 3083.09 | 3392.94 | 3210.28 | 4101.33 | 0 | 3153.18 | 0 | 2786.19 | 0 | 3057.99 | 0 | 2902.6 | 0 | 3183.17 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 38928.3 | 19743.84 | 19743.84 | 17103.31 | 43.9354 | 86.6261 | 3362.05 | 1842.73 | 3139.16 | 2948.08 | 2956.01 | 2714.47 | 3686.62 | 3304.66 | 3207.06 | 3083.09 | 3392.94 | 3210.28 | 4101.33 | 0 | 3153.18 | 0 | 2786.19 | 0 | 3057.99 | 0 | 2902.6 | 0 | 3183.17 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего по муниципальной программе: | 108804.66 | 24874.24 | 24874.24 | 22049.64 | 20.2653 | 88.6445 | 3791.99 | 2272.67 | 5446.86 | 4395.67 | 3578.25 | 4150.75 | 4347.86 | 3919.9 | 3873.5 | 3703.53 | 3892.18 | 3607.12 | 5499.17 | 0 | 3790.92 | 0 | 3418.43 | 0 | 3520.13 | 0 | 3364.74 | 0 | 4280.63 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 48804.66 | 24874.24 | 24874.24 | 22049.64 | 45.1794 | 88.6445 | 3791.99 | 2272.67 | 5446.86 | 4395.67 | 3578.25 | 4150.75 | 4347.86 | 3919.9 | 3873.5 | 3703.53 | 3892.18 | 3607.12 | 5499.17 | 0 | 3790.92 | 0 | 3418.43 | 0 | 3520.13 | 0 | 3364.74 | 0 | 4280.63 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 10000 |  | 11000 |  | 12000
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 108804.66 | 24874.24 | 24874.24 | 22049.64 | 20.2653 | 88.6445 | 3791.99 | 2272.67 | 5446.86 | 4395.67 | 3578.25 | 4150.75 | 4347.86 | 3919.9 | 3873.5 | 3703.53 | 3892.18 | 3607.12 | 5499.17 | 0 | 3790.92 | 0 | 3418.43 | 0 | 3520.13 | 0 | 3364.74 | 0 | 4280.63 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48804.66 | 24874.24 | 24874.24 | 22049.64 | 45.1794 | 88.6445 | 3791.99 | 2272.67 | 5446.86 | 4395.67 | 3578.25 | 4150.75 | 4347.86 | 3919.9 | 3873.5 | 3703.53 | 3892.18 | 3607.12 | 5499.17 | 0 | 3790.92 | 0 | 3418.43 | 0 | 3520.13 | 0 | 3364.74 | 0 | 4280.63 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 10000 | 0 | 11000 | 0 | 12000 | 0