## 2810 Безопасность жизне-ти
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" (постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810"
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план год | план на мес | касса | откл
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | [34 empty] | 0
1.1. Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" (показатель 1) | [30 empty] | Экономия по результатам конкурсных процедур |  |  |  | 0
Всего | 288.7 | 288.7 | 288.7 | 288.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 180.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 77.1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288.7 | 0 | 288.7 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 288.7 | 288.7 | 288.7 | 288.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 180.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 0 | 77.1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288.7 | 0 | 288.7 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма" (показатель 2) | [30 empty] | Экономия по результатам конкурсных процедур | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4847.5933 | 4450.9133 | 4395.3503 | 4395.3503 | 90.6708 | 98.7516 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.68 | 0 | МКУ "ЕДДС по городу Когалыму" Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию оборудования и технических средств оповещения территориальной системы центрального оповещения населения в городе Когалыме, экономия по результатам конкурсных процедур! | 4847.5933 | 2070.8933 | 4395.3503 | -55.563
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4847.5933 | 4450.9133 | 4395.3503 | 4395.3503 | 90.6708 | 98.7516 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.68 | 0 |  | 4847.5933 | 2070.8933 | 4395.3503 | -55.563
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Приобретение средств индивидуальной защиты" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного технического характера на территории города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме" (показатель 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма | [30 empty] | МКУ "УЖКХ по городу Когалыму" Выполнены и оплачены договоры: на поставку дезинфицирующих средств - от 08.05.2020 №1608 ООО "ВА-Маркет" (г.Сургут) на сумму 338,0т.р.; - от 15.05.2020 №2020226000 ООО "КЗХ" (г.Когалым) на сумму 193,39т.р.; на оказание услуг по дезинфекции ул.Вильнюсская, д.11: - от 19.05.2020 №925 на сумму 167,17т.р. Заключены договоры: - от 29.06.2020 №2020252000 с ООО "КЗХ" (г.Когалым) на сумму 319,52т.р. на поставку дезинфицирующих средств ; - от 06.07.2020 №941 с АО "НПО "Альтернатива" на сумму 480,0т.р. на оказание услуг по дезинфекции помещений многоквартирных жилых домов; - от 13.07.2020 №46 с ООО "Жемчужина Сибири" на сумму 46,2т.р. на установку информационных табличек в местах массового пребывания людей (Берегите себя и близких. Будьте здоровы!). Оплата по заключенным договорам производится по факту выполнения работ на основании предоставленных документов. МК от 06.07.2020 №941 с АО "НПО "Альтернатива" на сумму 480,0т.р. расторгнут в связи с окончанием срока действия контракта. В рамках данного МК произведена дезинфекция трех квартир на сумму 14,4т.р. МКУ "УДОМС" Заключен договор №3 от 29.04.2020 на сумму 90.79 тыс. руб. с ООО "ЭКО-СТАНДАРТ" на моставку перчаток одноразовых вениловых. Заключен договор №14 от 14.05.2020 ИП Невский А.А.р приобртение одноразовых масок (3-х слойная) на общую сумму 1497200 руб. КУМИ Предоставленна субсидия ООО "УПТК" в соответствии с Соглашением № 1 от 30.04.2020 на сумму 4 336,65 тыс. руб.
Всего | 17732.39 | 16802.56 | 16788.14 | 16788.14 | 94.675 | 99.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 2091.64 | 1655.17 | 2510.59 | 1607.6 | 3123.6 | 1196.92 | 1181.22 | 4179.95 | 2037.13 | 2042.01 | 0 | 44.39 | 1354.52 | 1678.24 | 929.83 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 17732.39 | 16802.56 | 16788.14 | 16788.14 | 94.675 | 99.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.86 | 4383.86 | 2091.64 | 1655.17 | 2510.59 | 1607.6 | 3123.6 | 1196.92 | 1181.22 | 4179.95 | 2037.13 | 2042.01 | 0 | 44.39 | 1354.52 | 1678.24 | 929.83 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 22868.6833 | 21542.1733 | 21472.1903 | 21472.1903 | 93.8934 | 99.6751 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 4900.53 | 4780.53 | 2488.31 | 2051.84 | 2935.36 | 2004.27 | 3700.57 | 1673.89 | 1658.19 | 4656.92 | 2433.8 | 2515.78 | 396.67 | 492.06 | 1751.19 | 2074.91 | 1326.51 | 0 |  | 22868.6833 | 8666.3933 | 21472.1903 | -69.983
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22868.6833 | 21542.1733 | 21472.1903 | 21472.1903 | 285.3458 | 198.6658 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 404.5 | 396.67 | 4900.53 | 4780.53 | 2488.31 | 2051.84 | 2935.36 | 2004.27 | 3700.57 | 1673.89 | 1658.19 | 4656.92 | 2433.8 | 2515.78 | 396.67 | 492.06 | 1751.19 | 2074.91 | 1326.51 | 0 |  | 22868.6833 | 8666.3933 | 21472.1903 | -69.983
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности" (показатель 3) | [30 empty] | В связи с поздним сроком заключением контракта, оплата будет произведена по факту выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 270.9014 | 242.4729 | 203.21 | 203.21 | 75.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 39.51 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 59 | 28.4286 | 0 |  | 270.9014 | 0 | 203.21 | -39.2629
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 270.9014 | 242.4729 | 203.21 | 203.21 | 75.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 39.51 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 59 | 28.4286 | 0 |  | 270.9014 | 0 | 203.21 | -39.2629
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 379.6014 | 242.4729 | 203.21 | 203.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 39.51 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 59 | 28.4286 | 0 |  | 379.6014 | 0 | 203.21 | -39.2629
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 379.6014 | 242.4729 | 203.21 | 203.21 | 53.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 104.7 | 28.4286 | 39.51 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 59 | 28.4286 | 0 |  | 379.6014 | 0 | 203.21 | -39.2629
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности" (показатели 1-5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7328.898 | 6727.658 | 6035.2984 | 6035.2984 | 82.3493 | 89.7088 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 465.04 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 678.66 | 892.182 | 980.34 | 455.674 | 480.16 | 444.322 | 383.45 | 552.141 | 526.05 | 372.455 | 313.2 | 601.24 | 0 |  | 7328.898 | 3331.889 | 6035.2984 | -692.3596
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7328.898 | 6727.658 | 6035.2984 | 6035.2984 | 82.3493 | 89.7088 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 465.04 | 325.1 | 527.243 | 594.4 | 670.071 | 542.94 | 678.995 | 678.66 | 892.182 | 980.34 | 455.674 | 480.16 | 444.322 | 383.45 | 552.141 | 526.05 | 372.455 | 313.2 | 601.24 | 0 |  | 7328.898 | 3331.889 | 6035.2984 | -692.3596
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Отклонение сложилось по: -оплате за коммунальные услуги; -оплате по льготному проезду; -оплате за услуги связи; - командировочным расходам. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 28839.2 | 27076.3 | 24846.0898 | 24846.0898 | 86.1539 | 91.7632 | 2601.72 | 1691.79 | 2519.2 | 2545.4998 | 2283.33 | 1886.97 | 2881.29 | 2445.26 | 2266.55 | 2271.27 | 2964.75 | 2740.98 | 2878.06 | 2553.2 | 2015.47 | 2131.99 | 1978.35 | 2318.61 | 2587.67 | 2357.34 | 2099.91 | 1903.18 | 1762.9 | 0 |  | 28839.2 | 12552.09 | 24846.0898 | -2230.2102
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28839.2 | 27076.3 | 24846.0898 | 24846.0898 | 86.1539 | 91.7632 | 2601.72 | 1691.79 | 2519.2 | 2545.4998 | 2283.33 | 1886.97 | 2881.29 | 2445.26 | 2266.55 | 2271.27 | 2964.75 | 2740.98 | 2878.06 | 2553.2 | 2015.47 | 2131.99 | 1978.35 | 2318.61 | 2587.67 | 2357.34 | 2099.91 | 1903.18 | 1762.9 | 0 |  | 28839.2 | 12552.09 | 24846.0898 | -2230.2102
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 36168.098 | 33803.958 | 30881.3882 | 30881.3882 | 85.3829 | 91.3544 | 3376.245 | 2340.1684 | 3414.21 | 3108.1199 | 2748.37 | 2212.07 | 3408.533 | 3039.66 | 2936.621 | 2814.21 | 3643.745 | 3419.64 | 3770.242 | 3533.54 | 2471.144 | 2612.15 | 2422.672 | 2702.06 | 3139.811 | 2883.39 | 2472.365 | 2216.38 | 2364.14 | 0 |  | 36168.098 | 15883.979 | 30881.3882 | -2922.5698
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36168.098 | 33803.958 | 30881.3882 | 30881.3882 | 85.3829 | 91.3544 | 3376.245 | 2340.1684 | 3414.21 | 3108.1199 | 2748.37 | 2212.07 | 3408.533 | 3039.66 | 2936.621 | 2814.21 | 3643.745 | 3419.64 | 3770.242 | 3533.54 | 2471.144 | 2612.15 | 2422.672 | 2702.06 | 3139.811 | 2883.39 | 2472.365 | 2216.38 | 2364.14 | 0 |  | 36168.098 | 15883.979 | 30881.3882 | -2922.5698
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 59416.3827 | 47771.711 | 52556.7885 | 52556.7885 | 88.455 | 110.0166 | 3804.8953 | 2768.8187 | 3858.613 | 3504.7899 | 3152.87 | 2608.74 | 8309.063 | 7820.19 | 5424.931 | 4866.05 | 6679.435 | 5423.91 | 7499.2406 | 5207.43 | 4157.7626 | 7373.77 | 4884.9006 | 5257.35 | 3564.9096 | 3375.45 | 4360.6836 | 4350.29 | 3719.0786 | 0 |  | 59416.3827 | 24550.3723 | 52556.7885 | 4785.0775 | 39573.6985
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 59416.3827 | 47771.711 | 52556.7885 | 52556.7885 | 88.455 | 110.0166 | 3804.8953 | 2768.8187 | 3858.613 | 3504.7899 | 3152.87 | 2608.74 | 8309.063 | 7820.19 | 5424.931 | 4866.05 | 6679.435 | 5423.91 | 7499.2406 | 5207.43 | 4157.7626 | 7373.77 | 4884.9006 | 5257.35 | 3564.9096 | 3375.45 | 4360.6836 | 4350.29 | 3719.0786 | 0 |  | 59416.3827 | 24550.3723 | 52556.7885 | 4785.0775 | 39573.6985
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | разница
[33 empty] | 0 | 0
Начальник отдела по делам ГОиЧС Администрации города Когалыма | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика специалист-эксперт
| С.А. Ларионов | [6 empty] | Смекалин Д.А. тел. 9-38-61
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика