## МП СДР
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма»
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
Мероприятия программы | План на 2021 год |  |  |  | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.04.2021 | Профинансировано на 01.04.2021 | Кассовый расход на 01.04.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (1) | 29289.5 | 4377 | 4400 | 4315.49 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 | 2118.51 | 2155 | 0 | 2155 | 0 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 2190 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 7492.5 | 0 | На 01.04.2021 года 45 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 62 приёмного ребенка. Экономия в размере 61,51 тыс.руб. 2 родителя/1 ребёнка – нахождение ребенка в бюджетном учреждении ХМАО-Югры "Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения" 1 родитель/1 ребёнок – достижение совершеннолетия; Справочно: размер вознаграждения составляет 13 673 руб.; 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не достигшего возраста 3 лет; 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 17 773 руб. - при воспитании ребенка старше 12 лет.
Всего | 29289.5 | 4377 | 4400 | 4315.49 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 | 2118.51 | 2155 | 0 | 2155 | 0 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 2190 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 7492.5
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 29289.5 | 4377 | 4400 | 4315.49 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 | 2118.51 | 2155 |  | 2155 |  | 2160 |  | 2160 |  | 2190 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 7492.5
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.2.Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства (2) | 19750.6 | 4657.9946 | 4614 | 4071.67 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0 | На 01.04.2021 года экономия составляет 586,32 тыс.руб.
Всего | 19750.6 | 4657.9946 | 4614 | 4071.67 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 19750.6 | 4657.9946 | 4614 | 4071.67 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.1.Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 18779.3 | 4657.9946 | 4614 | 4071.67 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 1851.4209 | 0 | Остаток плана на 01.04.2021г. составляет 100142,26 руб., в т.ч.: 1) 15762,79 руб.- фактические расходы на услуги связи (м/г) сложились меньше, чем было запланировано; 2) 41147,15 руб. - экономия по торгам (приобртение конверотв); 3) 1064,00 руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 40767,13 руб.- т.к. МК на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За I квартал 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано; 5) 1401,19 руб. - экономия по торгам. Оказание услуг по обслуживанию программных продуктов (Реестр мун.имущ.,ПП SAUMI, АИС "Архивный фонд",АИС"Учет и распр.жилья",ПП "АИСТ", ПО АИС "Опека",АИС "Админ.комиссия").
Всего | 18779.3 | 4657.9946 | 4614 | 4071.67 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 1851.4209 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18779.3 | 4657.9946 | 4614 | 4071.67 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 |  | 1606.2941 |  | 1728.6901 |  | 1972.1611 |  | 1247.6951 |  | 852.9061 |  | 1693.2957 |  | 1426.3271 |  | 1851.4209
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Выплата субсидий в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан, выразивших свое желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации | 971.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.3 | 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ».
Всего | 971.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.3 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 971.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 971.3
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.3.Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1) | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей» в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма были внесены изменения об отмене проведения закупки в 2021 году. Плановые ассигнования будут возвращены в округ
Всего | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (3) | 8072.3 | 1634.61 | 1637 | 1431.03 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 | 566.94 | 538.14 | 505.28 | 414.35 | 358.81 | 1002.16 | 0 | 531.31 | 0 | 596.93 | 0 | 1291.95 | 0 | 634.17 | 0 | 415.85 | 0 | 701.2 | 0 | 494.16 | 0 | 769.96 | 0 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в связи с тем, что премия по итогам работы за 2020 год была выплачена согласно отработанного времени. Отклонение по командировочным расходам образовалось, в связи с переносом проведения мероприятия на апрель месяц. Отклонение по услугам связи, согласно фактических расходов (меньшее количество соединений) Отклонение по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и копировальной техники, согласно фактических расходов по замене картриджей. Остаток плана на 01.04.2021г. составляет 41443,70 руб., в т.ч.: 1) 11956,71 руб.- фактические расходы на услуги связи (м/г, сотовая связь, отправка телеграмм) сложились меньше, чем было запланировано; 2) 1005,25 руб. - экономия по торгам (конверты); 3) 193,00 руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 28288,74 руб.- т.к., МК на выполнение работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За I квартал 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано.
Всего | 8072.3 | 1634.61 | 1637 | 1431.03 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 | 566.94 | 538.14 | 505.28 | 414.35 | 358.81 | 1002.16 | 0 | 531.31 | 0 | 596.93 | 0 | 1291.95 | 0 | 634.17 | 0 | 415.85 | 0 | 701.2 | 0 | 494.16 | 0 | 769.96 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8072.3 | 1634.61 | 1637 | 1431.03 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 | 566.94 | 538.14 | 505.28 | 414.35 | 358.81 | 1002.16 |  | 531.31 |  | 596.93 |  | 1291.95 |  | 634.17 |  | 415.85 |  | 701.2 |  | 494.16 |  | 769.96
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства (1) | 28913.9 | 135.46 | 108 | 107.35 | 0.23525 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 28386.97 | 0 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями в 2021 году – 12 человек. В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» предусмотрены средства в размере 28 237 900 рублей. в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 24 584 700 рублей; - средства бюджета г.Когалыма –3 653 200 рублей. По состоянию на 01.04.2021 размещены электронные аукциона на приобретение 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проведение которых назначено на 08.04.2021 года.
Всего | 28913.9 | 135.46 | 108 | 107.35 | 0.23525 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 28386.97 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25260.7 | 135.46 | 108 | 107.35 | 0.26927 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 24733.77
бюджет города Когалыма | 3653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3653.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 28237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28237.9 | 0
Всего | 28237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28237.9 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24584.7
бюджет города Когалыма | 3653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3653.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.2. Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 676 | 135.46 | 108 | 107.35 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 149.07 | 0 | В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматрена 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования, но не менее 0,1 штатной единицы (с 01.01.2021 года - не менее 0,5 ед.). С 2017 года по 2020 год 5 специалистов отдела опеки и попечительства (по 0,1 штатной единице) осуществляют контроль за использованием и (или) распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 10 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 30 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. Неисполнение субвенции составляет 28,11 тыс.руб.
Всего | 676 | 135.46 | 108 | 107.35 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 149.07 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 676 | 135.46 | 108 | 107.35 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 149.07
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (4) | 1024 | 75.6 | 75.14 | 75.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 117.8 | 0 | 556.8 | 0 | 47 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 20.02.2021 №35-р "О предоставлении мер поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 7 человек, получающих компенсацию расходов в 2021 году (Лосева И.В. отказалась от выплат (кроме единовременной выплаты): - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 26231,76 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 11340 ежемесячно.
Всего | 1024 | 75.6 | 75.14 | 75.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 117.8 | 0 | 556.8 | 0 | 47 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1024 | 75.6 | 75.14 | 75.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 37.8 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 117.8 |  | 556.8 |  | 47
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования
2.2. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения (5) | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования
2.2.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: | 88896.4 | 10880.6646 | 10834.14 | 9925.54 | 7.2979 | 93.0755 | 2534.1504 | 2025.98 | 4105.0841 | 4155.91 | 4241.4301 | 3818.79 | 5012.5151 | 0 | 4379.3441 | 0 | 4572.3601 | 0 | 5510.8411 | 0 | 4858.5951 | 0 | 4675.4861 | 0 | 4761.2257 | 0 | 4726.2171 | 0 | 39519.1509 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 84193.1 | 10805.0646 | 10759 | 9925.54 | 7.2979 | 93.0755 | 2534.1504 | 2025.98 | 4067.2841 | 4118.34 | 4203.6301 | 3781.22 | 4948.6151 | 0 | 4341.5441 | 0 | 4534.5601 | 0 | 5473.0411 | 0 | 4820.7951 | 0 | 4637.6861 | 0 | 4643.4257 | 0 | 4169.4171 | 0 | 35818.9509 | 0
бюджет города Когалыма | 4703.3 | 75.6 | 75.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 63.9 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 117.8 | 0 | 556.8 | 0 | 3700.2 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Руководитель структурного подразделения ____________А.А.Анищенко
Ответственный за составление сетевого графика О.Р.Орехова, тел. 93-544
06.04.2021 г.

## МП Развитие муниц.службы (hidden)
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.02.2021 | Профинансировано на 01.02.2021 | Кассовое исполнение на 01.02.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 0 | 0 | 0
1.1. "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 0 | 0 | 0
Всего | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 546.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 125458.8912 | 12460.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12515.086 |  | 10083.007 |  | 6087.018 |  | 16296.468 |  | 7983.165 |  | 5569.099 |  | 16071.359 |  | 7025.915 |  | 5390.8252 |  | 14854.766 |  | 7364.372 |  | 16217.811
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 23666 | 1111.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.62 | 0 | 1099.22 | 0 | 540.52 | 0 | 4805.62 | 0 | 1187.92 | 0 | 681.72 | 0 | 4344.795 | 0 | 581.02 | 0 | 545.62 | 0 | 3466.445 | 0 | 630.02 | 0 | 4617.48 | 0
Всего | 23666 | 1111.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.62 | 0 | 1099.22 | 0 | 540.52 | 0 | 4805.62 | 0 | 1187.92 | 0 | 681.72 | 0 | 4344.795 | 0 | 581.02 | 0 | 545.62 | 0 | 3466.445 | 0 | 630.02 | 0 | 4617.48 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23666 | 1165.62 |  | 0 | 0 | 0 | 1165.62 |  | 1099.22 |  | 540.52 |  | 4805.62 |  | 1187.92 |  | 681.72 |  | 4344.795 |  | 581.02 |  | 545.62 |  | 3466.445 |  | 630.02 |  | 4617.48
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0
Всего | 179 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 179 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 54.3 | 0 | 59.4 | 0 | 54.3 | 0 | 226.4 | 0 | 701.7 | 0 | 106 | 0 | 54.3 | 0 | 94.8 | 0 | 59.4 | 0 | 54.3 | 0 | 54.3 | 0 | 59.8 | 0
Всего | 1579 | [5 empty] | 54.3 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 54.3 |  | 0 | 0 | 0 | 54.3 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 20062.8 | 902.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.22 | 0 | 486.22 | 0 | 486.22 | 0 | 4003.72 | 0 | 486.22 | 0 | 486.22 | 0 | 3903.995 | 0 | 486.22 | 0 | 486.22 | 0 | 3291.645 | 0 | 486.22 | 0 | 4557.68 | 0
Всего | 20062.8 | 902.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.22 | 0 | 486.22 | 0 | 486.22 | 0 | 4003.72 | 0 | 486.22 | 0 | 486.22 | 0 | 3903.995 | 0 | 486.22 | 0 | 486.22 | 0 | 3291.645 | 0 | 486.22 | 0 | 4557.68 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 20062.8 | 902.22 |  | 0 | 0 | 0 | 902.22 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 4003.72 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3903.995 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3291.645 |  | 486.22 |  | 4557.68
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1845.2 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 209.1 |  | 0 | 0 | 0 | 209.1 |  | 553.6 |  | 0 |  | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 120.5 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 242.8 | 0 | 0 | 0
Всего | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 242.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 94421.091 | 10772.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10772.305 |  | 8455.677 |  | 5224.406 |  | 10520.477 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.356 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 10891.799
Всего | 94421.091 | 10772.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10772.305 |  | 8455.677 |  | 5224.406 |  | 10520.477 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.356 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 10891.799
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 94421.091 | 10772.305 |  | 0 | 0 | 0 | 10772.305 |  | 8455.677 |  | 5224.406 |  | 10520.477 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.356 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 10891.799
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6833.6002 | 577.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.161 | 0 | 528.11 | 0 | 322.092 | 0 | 875.171 | 0 | 643.148 | 0 | 440.502 | 0 | 887.208 | 0 | 443.767 | 0 | 417.9882 | 0 | 625.407 | 0 | 364.514 | 0 | 708.532 | 0
Всего | 6833.6002 | 577.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.161 | 0 | 528.11 | 0 | 322.092 | 0 | 875.171 | 0 | 643.148 | 0 | 440.502 | 0 | 887.208 | 0 | 443.767 | 0 | 417.9882 | 0 | 625.407 | 0 | 364.514 | 0 | 708.532 | 0
федеральный бюджет | 5244.7002 | 329.761 |  | 0 | 0 | 0 | 329.761 |  | 378.11 |  | 222.092 |  | 675.171 |  | 543.148 |  | 340.502 |  | 687.208 |  | 343.767 |  | 317.9882 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1588.9 | 247.4 |  |  | 0 | 0 | 247.4 |  | 150 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 91.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 126005.0912 | 12460.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12515.086 | 0 | 10083.007 | 0 | 6087.018 | 0 | 16396.468 | 0 | 7983.165 | 0 | 5569.099 | 0 | 16071.359 | 0 | 7025.915 | 0 | 5490.8252 | 0 | 14854.766 | 0 | 7710.572 | 0 | 16217.811 | 0
федеральный бюджет | 5244.7002 | 329.761 |  | 0 | 0 | 0 | 329.761 | 0 | 378.11 | 0 | 222.092 | 0 | 675.171 | 0 | 543.148 | 0 | 340.502 | 0 | 687.208 | 0 | 343.767 | 0 | 317.9882 | 0 | 425.407 | 0 | 273.014 | 0 | 708.532 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1588.9 | 247.4 |  | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 119171.491 | 11883.625 |  | 0 | 0 | 0 | 11937.925 | 0 | 9554.897 | 0 | 5764.926 | 0 | 15521.297 | 0 | 7340.017 | 0 | 5128.597 | 0 | 15184.151 | 0 | 6582.148 | 0 | 5072.837 | 0 | 14229.359 | 0 | 7346.058 | 0 | 15509.279 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Начальник управления по общим вопросам А.В.Косолапов
Игошкина М.Ю., 8(34667)93535