## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Доступная среда города Когалыма» на 01.01.2020
(постановление от 09.10.2013 №2864)
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.01.2020 | Профинансировано 01.01.2020 | Кассовый расход на 01.01.2020 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
[5 empty] | к текущему году | на отчётную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Задача "Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельностьи инвалидов и других маломобильных групп населения"
Мероприятие "1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" (1-4) | 1222.2 | 1222.2 | 1222.2 | 1178.83 | 96.4515 | 96.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 0 | 130 | 73.98 | 319.3 | 56.02 | 0 | 46.16 | 331.3 | 319.2 | 0 | 0
Всего | 1222.2 | 1222.2 | 1222.2 | 1178.83 | 96.4515 | 96.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 0 | 130 | 73.98 | 319.3 | 56.02 | 0 | 46.16 | 331.3 | 319.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1222.2 | 1222.2 | 1222.2 | 1178.83 | 96.4515 | 96.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 0 | 130 | 73.98 | 319.3 | 56.02 | 0 | 46.16 | 331.3 | 319.2 | 0 | 331.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
Мероприятие "1.1. Спортивный комплекс "СК"Дружба"" (МАУ "Дворец спорта") | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году финансировани не запланировано
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.2. Лыжная база "Снежинка"" (ул. Сибирская, д. 10) | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 73.98 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Израсходована сумма 130,00 тыс. рублей: 1) договор с ООО "УПТК" от 01.07.2019 №35 Д/19 выполнение работ по обеспечению доступа маломобильных групп населения на сумму 73,98 тыс. рублей, оплата за выполнение работ по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту лыжная база "Снежинка" (разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, разборка покрытий и оснований, устройство полос перед крыльцом главного входа до автостоянки из тактильной плитки, разметка проезжей части сплошной линии шириной 0,1 м., установка одностоечных дорожных знаков и информационной мнемосхемы на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках, монтаж звукового оповещения на улице, установка комплекта тревожной кнопки, система вызова персонала, оповещатель комбинированный звуковой; 2) договор с ООО "КРУСТ" от 12.07.2019 №08500 выполнение работ по изготовлению тактильных мнемосхем на сумму 56,02 тыс. рублей изготовление мнемосхемы тактильной и тактильной таблички.
Всего | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 73.98 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 73.98 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.3. МБУ "МКЦ "Феникс"" (ул. Сибирская, д. 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году финансировани не запланировано
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.4. Молодежный центр "Метро"" (ул. Северная, д. 1а) | 331.3 | 331.3 | 331.3 | 331.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Израсходована сумма 331,30 тыс. рублей. Заключены договора на ремонт, монтаж и установку оборудования для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья с ООО "Сервис": обустройство входной группы для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и установка информационной продукции для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в МЦ "Метро".
Всего | 331.3 | 331.3 | 331.3 | 331.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 331.3 | 331.3 | 331.3 | 331.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3 | 0 | 0 | 331.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.5. МБУ "Музеёно-выставочный центр" (ул. Дружбы народов, д. 40а) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году денежные средства не запланированы
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.6. МБУ "Центральная библиотечная система" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году денежные средства не запланированы
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.7. Административные здания (ул. Дружбы народов, д. 7, ул. Дружбы народов, д. 9, ул. Мира, д. 22 (5 этаж)) | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 124.13 | 74.1517 | 74.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Израсходована сумма 167,40 тыс. рублей. Экономия денежных средств, в результате проведения торгов, на 31.12.2019 составила 43 268,15 рублей. По муниципальному контракту №0387300076419000005-2 от 16.04.2019 года на сумму 26 971,85 руб. поставлен товар: тактильная мнемосхема с настенным креплением; тактильная мнемосхема санузла; наклейка для маркировки прозрачных препятствий «Круг желтый»; комплексная тактильная табличка с названием организации и режимом работы; Тактильная пиктограмма для обозначения доступного входа всех категорий инвалидов; комплексная тактильная табличка на кабинет; тактильная пиктограмма «Выход из помещения», «Гардероб», «Туалет для инвалидов», «Кнопка вызова помощи», «Направление движения», «Лифт для инвалидов», тактильная пиктограмма с номером этажа. Договор №20-20/05/2019 от 20.05.2019 года, на сумму 51 000,00 рублей: кнопка вызова со шнурком; переносной приемник с ЖК-дисплеем; универсальный травмобезопасный держатель для трости и костылей в санузлах, с пиктограммой. Договор №41-01/10/2019 от 01.10.2019 на сумму 46 160,00 рублей, поставлен товар - индукционная система, контрастная полоса для маркировки, тактильные пиктограммы "WC " и "Направление движения".
Всего | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 124.13 | 74.1517 | 74.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 124.13 | 74.1517 | 74.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.8. МАОУ "Средняя школа №3" (ул. Дружбы народов, д. 10/1) | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Израсходовано 274,20 тыс. рублей. Приобретены информационно-тактильные знаки с шрифтом Брайля, тактильные мнемосхемы, пиктограммы, наклейки (договор ООО "Сервис" (г. Радужный) от 27.03.19 №11-2019 на сумму 118,2 тыс. рублей). Приобретена мебель для гардеробов (договор с индивидуальным предпринимателем Мугинов Рафик Эльгизович от 04.04.19 №14-2019 на сумму 156,0 тыс. рублей).
Всего | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.9. МАОУ "Средняя школа №5" (ул. Прибалтийская, д. 19) | 319.3 | 319.3 | 319.3 | 319.2 | 99.9687 | 99.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Израсходовано 319,20 тыс. рублей. Остаток в сумме 0,65 рублей возвращен в бюджет. Заключен договор от 23.09.2019 №27 на поставку товара (минипандус из листового металла, стационарная информационная индукционная система и фиксирующее сиденье вкладыш для детей ДЦП).
Всего | 319.3 | 319.3 | 319.3 | 319.2 | 99.9687 | 99.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 319.3 | 319.3 | 319.3 | 319.2 | 99.9687 | 99.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Мероприятие "1.10. МАДОУ г. Когалым "Берёзка" (ул. Набережная, д. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году денежные средства не запланированы
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Всего по муниципальной программе: | 1222.2 | 1222.2 | 1222.2 | 1178.83 | 96.4515 | 96.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 51 | 130 | 73.98 | 319.3 | 56.02 | 0 | 46.16 | 331.3 | 319.2 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1222.2 | 1222.2 | 1222.2 | 1178.83 | 96.4515 | 96.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 148.7 | 26.97 | 18.7 | 51 | 130 | 73.98 | 319.3 | 56.02 | 0 | 46.16 | 331.3 | 319.2 | 0 | 331.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения ____________ Анищенко А.А.