## на 01.01.2024
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.01.2024 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2023 | План на 01.01.2024 | Профинансировано на 01.01.2024 | Кассовый расход на 01.01.2024 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2)
Всего | 24844.48 | 24067.71 | 24067.71 | 24067.71 | 96.8735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.6 | 7293.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 2142.36 | 2577.71 | 0 | 0 | 2577.71 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.9 | 1295.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9896.85 | 9896.85 | 9896.85 | 9896.85 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.6 | 2026.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9771.91 | 8995.14 | 8995.14 | 8995.14 | 92.051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 0 | 2142.36 | 775.91 | 0 | 0 | 775.91 | 0.07 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2857.44 | 2857.44 | 122.0137 | 122.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.54 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 18500.07 | 18500 | 18500 | 18500 | 99.9996 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 4303.9 | 4303.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.9 | 1295.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8095.05 | 8095.05 | 8095.05 | 8095.05 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.6 | 2026.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5229.3 | 5229.23 | 5229.23 | 5229.23 | 99.9987 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 0 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | Муниципальный контракт №0187300013722000160 от 30.09.2022 на строительство объекта 2 этап: - цена контракта 18 500,00 тыс. руб. - выполнение работ с 01.05.2023 по 20.07.2023. - внесены изменения в существенные условия контракта, в части установления аванса в размере 40% от цены контракта, перечислен аванс в сумме 7 400 000,00 рублей (40%), - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 18500.07 | 18500 | 18500 | 18500 | 99.9996 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 4303.9 | 4303.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 2142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 100 | 100 | [8 empty] | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.9 | 1295.88
бюджет ХМАО – Югры | 8095.05 | 8095.05 | 8095.05 | 8095.05 | 100 | 100 | [8 empty] | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.6 | 2026.59
бюджет города Когалыма | 5229.3 | 5229.23 | 5229.23 | 5229.23 | 99.9987 | 100 | [8 empty] | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 |  |  | 2142.36 |  |  |  |  | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 2341.9 | 100 | 100 | [8 empty] | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.2. Участие в федеральном конкурсе "Малые города"
Всего | 3766.7 | 2990 | 2990 | 2990 | 79.3798 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766.7 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3766.7 | 2990 | 2990 | 2990 | 79.3798 | 100 | [10 empty] | 3766.7 | 2990
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
П.К.1.1. Реализация инициативного проекта "Безопасный двор" | [30 empty] | Муниципальный контракт №0187300013723000249 от 17.07.2023 на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест на дворовой территории многоквартирных домов в городе Когалыме: - цена контракта 2 577,71 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 29.09.2023, - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 2577.71 | 2577.71 | 2577.71 | 2577.71 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.71 | 0 | 0 | 2577.71 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 1801.8 | 1801.8 | 1801.8 | 1801.8 | [20 empty] | 1801.8 |  |  | 1801.8
бюджет города Когалыма | 775.91 | 775.91 | 775.91 | 775.91 | 100 | 100 | [18 empty] | 775.91 |  |  | 775.91
в т.ч. МБ в части софинансирования | 515.54 | 515.54 | 515.54 | 515.54 | [20 empty] | 515.54 |  |  | 515.54
внебюджетные источники
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (3) | [30 empty] | 1. Средства бюджета города Когалыма. 1.1 МК №0187300013723000258 от 14.08.2023 на устройство сетей ливневой канализации в рамках благоустройства дворовых территорий жилых домов №19, №21 по улице Мира города Когалыма на сумму 1 501,54 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 13.10.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 1.2 МК №0187300013723000264 от 23.08.2023 на ремонт внутри дворовых проездов в рамках благоустройства дворовых территорий в районе жилых домов №19, №21, №31 по улице Мира в городе Когалыме на сумму 9 972,46 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 29.09.2023. Работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 9 816,95. В части неисполненных обязательств контракт растогнут. бот 29.09.2023, ведется выполнение работ. 1.3 МК №0187300013723000263 от 23.08.2023 на ремонт элементов благоустройства дворовых территорий в районе жилых домов №19, №21, №31 по улице Мира в городе Когалыме на сумму 8 618,84 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 10.09.2023, Работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 8 277,19. В части неисполненных обязательств контракт растогнут. 1.4 МК №0187300013723000256 от 04.08.2023 на ремонт сетей наружного освещения в рамках благоустройства дворовых территорий жилых домов №19, №21 по улице Мира города Когалыма на сумму 1 207,40 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 03.10.2023, работы выполачены и оплачены в полном объеме. 1.5. МК №1610 от 30.10.2023 на выполнение работ по установке ограждения детской спортивной площадки, расположенной в районе дворовых территорий жилых домов 13,15,17 по проезду Солнечный в городе Когалыме на сумму 1 092,00 тыс.руб., срок завершения работ 30.11.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Привлеченные средства. Контракт №23Д0321 от 29.05.2023 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улице Ленинградская, дом 8, дом 12, улице Молодежная, дом 9, дом 11: - цена контракта 32 673,85 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 30.09.2023; -по адресу ул. Ленинградская, дом 8, дом 12 - работы выполнены и оплачены в полном объеме. - по адресу ул. Молодежная, дом 9, дом 11 - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 54569.2 | 54569.2 | 54569.2 | 54568.92 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53477.2 | 19150.64 | 0 | 34326.28 | 1092 | 1092
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21895.2 | 21895.2 | 21895.2 | 21895.07 | 99.9994 | 99.9994 | [18 empty] | 20803.2 | 1207.39 |  | 19595.68 | 1092 | 1092
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 32674 | 32674 | 32674 | 32673.85 | 99.9995 | 99.9995 | [18 empty] | 32674 | 17943.25 |  | 14730.6
1.2. Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма (4) | [30 empty] | Принято решение выделенный объем финансирования направить на создание литературного сквера. 1. Муниципальный контракт №45/2023 от 31.07.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме": - цена контракта 598,00 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 30.09.2023; - работы выполнены и оплачены в полном объёме. 2. Муниципальный контракт №53/2023 от 10.08.2023 на оказание услуг по подготовке схемы расположения замельного участка в целях получения разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута по объекту "Литературный сквер": - цена контракта 21,4 тыс.руб; -срок окончания оказания услуг 30.08.2023; -услуги оказаны и оплачены в полном объёме. 3.Муниципальный контракт № 0187300013723000354 от 23.10.2023 на выполнение работ по строительству сетей освещения объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме". -цена контракта 1 426,59 тыс.руб.; -срок окончания выполнения работ 10.12.2023; -работы выпоолнены и оплачены на сумму 503,58. Контракт расторгнут по соглашению сторон 01.12.2023 4. Муниципальный контракт № 117/2023 от 15.12.2023 на поставкау и монтаж светильников объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 580,00 тыс.руб; произведена частичная оплата за фактически поставленные и установленные светильники в размере 348,0 тыс.руб. -срок поставки и монтажа:22.12.2023; -ведется исполнение контракта. 5. Муниципальный контракт № 118/2023 от 15.12.2023 на поставку и монтаж опор для светильников объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 575,0 тыс.руб; -срок поставки и монтажа: 22.12.2023; -контракт исполнен и оплачен в полном объеме. 6. Муниципальный контракт № 1/1093 от 15.12.2023 на оказание услуг по оформлению технического плана по объекту "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 25,1 тыс.руб.; -срок оказания услуг 25.12.2023; -услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Неисполнение сетевого графика в свзяи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями и образованием экономии по результатам расторжения муниципального контракта (п.3). Плановые бюджетные ассегнования в размере 5 000,0 перенесены на 2024 год
Всего | 7420.1 | 2420.1 | 2420.1 | 2071.08 | 27.9118 | 85.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.4 | 619.4 | 1800.7 | 0 | 0 | 503.58 | 5000 | 948.1
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 2420.1 | 2420.1 | 2420.1 | 2071.08 | 85.5783 | 85.5783 | [16 empty] | 619.4 | 619.4 | 1800.7 |  |  | 503.58 |  | 948.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 5000 | [27 empty] | 5000
1.3. Создание зон отдыха на территории города Когалыма" | [30 empty] | 1. Муниципальный контракт № 104/2023 от 04.12.2023 на поставку и монтаж столов-гриль на объекте благоустройства "Этнодеревня" -цена контракта 454,25 тыс.руб; -срок поставки и монтажа: 11.12.2023; -контракт исполнен и оплачен в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 105/2023 от 06.12.2023 на поставку и монтаж столов-гриль на объекте благоустройства "Этнодеревня" -цена контракта 194,68 тыс.руб; -срок поставки и монтажа: 11.12.2023; -контракт исполнен и оплачен в полном объеме. Неисполнение сетевого графика, в связи с образованием экономии по результатам анализа рынка ценовых предложений.
Всего | 649.1 | 649.1 | 649.1 | 648.93 | 99.9738 | 99.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 648.93
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 649.1 | 649.1 | 649.1 | 648.93 | 99.9738 | 99.9738 | [18 empty] | 690.07 |  |  |  | 0.03 | 648.93
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
Всего по программе | 87482.88 | 81706.11 | 81706.11 | 81356.64 | 92.9972 | 99.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.6 | 7293.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 619.4 | 2761.76 | 58545.68 | 19150.64 | 0 | 37407.57 | 6092.1 | 2040.1
федеральный бюджет | 5824.82 | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 88.8563 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.9 | 1295.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9896.85 | 9896.85 | 9896.85 | 9896.85 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.6 | 2026.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 34087.21 | 33959.54 | 33959.54 | 33610.22 | 98.6007 | 98.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 619.4 | 2761.76 | 24069.88 | 1207.39 | 0 | 20875.17 | 1092.1 | 2040.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2857.44 | 2857.44 | 122.0137 | 122.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.54 | 0 | 0
внебюджетные источники | 37674 | 32674 | 32674 | 32673.85 | 86.7282 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 17943.25 | 0 | 14730.6 | 5000 | 0
Проектная часть в целом по МП | 24844.48 | 24067.71 | 24067.71 | 24067.71 | 96.8735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.6 | 7293.94 | 4653.73 | 4653.7 | 2142.36 | 0 | 0 | 2142.36 | 2577.71 | 0 | 0 | 2577.71 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 5175.72 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.76 | 1295.9 | 1295.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9896.85 | 9896.85 | 9896.85 | 9896.85 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.57 | 2231.58 | 2026.6 | 2026.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9771.91 | 8995.14 | 8995.14 | 8995.14 | 92.051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 1331.23 | 1331.23 | 2142.36 | 0 | 0 | 2142.36 | 775.91 | 0 | 0 | 775.91 | 0.07 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2341.9 | 2341.9 | 2857.44 | 2857.44 | 122.0137 | 122.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 586.26 | 586.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.54 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 62638.4 | 57638.4 | 56989.3 | 57288.93 | 90.9814 | 99.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.4 | 619.4 | 55967.97 | 19150.64 | 0 | 34829.86 | 6092.03 | 2040.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24964.4 | 24964.4 | 24315.3 | 24615.08 | 97.3999 | 98.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.4 | 619.4 | 23293.97 | 1207.39 | 0 | 20099.26 | 1092.03 | 2040.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 37674 | 32674 | 32674 | 32673.85 | 86.7282 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 17943.25 | 0 | 14730.6 | 5000 | 0
Директор МКУ "УКСиЖКК г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________И.Р.Кадыров | [7 empty] | Р.О. Терсин, тел. 93-574
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0