## 01.05.2024
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Экологическая безопасность города Когалыма» по состоянию на 01.05.2024 (сетевой график) | [30 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2024 год | План на 01.05.2024 | Профинансировано на 01.05.2024 | Кассовый расход на 01.05.2024 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма»
П.1.1. Портфель проектов «Экология», региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (I, II, III), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
П.1.1.1. Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.1. Предупреждение и ликвидация несанкционирован ных свалок на территории города Когалыма (IV), всего | 10.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | В В соответствии в решением Думы г.Когалыма от 17.01.2024 №362-ГД выделены плановые ассигнования в сумме 10,8 тыс.руб. на услуги связи для фотоловушек, в целях выявления с помощью фотофиксации лиц, допустивших несанкционированный сброс отходов в непредназначенных для этого местах, в том числе с автомобильного транспорта. В процессе использования фотоловушек выявлена разрядка батарей при низкой температуре воздуха. Контракт на услуги связи для фотоловушек будет заключен при наступлении благоприятных погодных условий.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 10.8 | 2.7 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 1.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.2. Организация и проведение экологически мотивированных культурных мероприятий (озеленение) города Когалыма (III), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 1, «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма», всего | 10.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 10.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»
2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (V), всего | 159.9 | 37.79 | 36.53 | 36.53 | 22.8455 | 96.6658 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.95 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0 | Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работника, осуществляющего отдельные гос.полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с ТКО, в отпуске. На время отсутствия данного работника приказ на доплату за исполнение его обязанностей не оформлялся.ся.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 159.9 | 37.79 | 36.53 | 36.53 | 22.8455 | 96.6658 |  |  | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  | 12.59 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.59 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 33.93
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме», всего | 159.9 | 37.79 | 36.53 | 36.53 | 22.8455 | 96.6658 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 159.9 | 37.79 | 36.53 | 36.53 | 22.8455 | 96.6658 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе | 170.7 | 40.49 | 36.53 | 36.53 | 21.4001 | 90.2198 | 0 | 0 | 13.5 | 12.6 | 13.49 | 11.33 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 0 | 13.49 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.49 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 35.73 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 159.9 | 37.79 | 36.53 | 36.53 | 22.8455 | 96.6658 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.59 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0
бюджет города Когалыма | 10.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Директор МКУ "УКС и ЖКК города Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| И.Р. Кадыров | [6 empty] | Н.И. Титкова, тел. 93-795
(подпись) | [5 empty] | (подпись)