## 19.МП СОГХ
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2024 год, тыс.руб. | План на 01.03.2024 | Профинансировано на 01.03.2024 | Кассовый расход на 01.03.2024 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (I)
Всего | 146331.988 | 22286.488 | 22052.653 | 22052.653 | 15.0703 | 98.9508 | 5148.46 | 2013.02 | 17138.028 | 20039.633 | 14204.23 | 0 | 14533.28 | 0 | 15485.55 | 0 | 12837.99 | 0 | 6273.75 | 0 | 6330.97 | 0 | 4169.65 | 0 | 19206.15 | 0 | 16249.51 | 0 | 14754.42 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146331.988 | 22286.488 | 22052.653 | 22052.653 | 15.0703 | 98.9508 | 5148.46 | 2013.02 | 17138.028 | 20039.633 | 14204.23 | 0 | 14533.28 | 0 | 15485.55 | 0 | 12837.99 | 0 | 6273.75 | 0 | 6330.97 | 0 | 4169.65 | 0 | 19206.15 | 0 | 16249.51 | 0 | 14754.42 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Всего | 73599.078 | 12299.428 | 12211.424 | 12211.424 | 16.5918 | 99.2845 | 5009.18 | 1954.18 | 7290.248 | 10257.244 | 6738.31 | 0 | 5721.53 | 0 | 8700.21 | 0 | 12457.3 | 0 | 5809.39 | 0 | 5779.61 | 0 | 3520.33 | 0 | 4565.5 | 0 | 4081.58 | 0 | 3925.89 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 3 054,99 тыс.руб. в том числе: 1. 932,97 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 557,39 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в феврале 2024г. 3. 0,58 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 283,69 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 88,31 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет произведена, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 41,67 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость). 7. 376,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 332,24 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара.3 Оплата счетов за приобретение материалов для объектов благоустройства, будет произведена по факту поставки товара 9. 350,9 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество будет произведена в феврале, в связи со сдачей декларации в феврале 2024г. 10. 62,98 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок.. 11. 1,82 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 12. 5,47 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 13. 20,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73599.078 | 12299.428 | 12211.424 | 12211.424 | 16.5918 | 99.2845 | 5009.18 | 1954.18 | 7290.248 | 10257.244 | 6738.31 | 0 | 5721.53 | 0 | 8700.21 | 0 | 12457.3 | 0 | 5809.39 | 0 | 5779.61 | 0 | 3520.33 | 0 | 4565.5 | 0 | 4081.58 | 0 | 3925.89 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей
Всего | 36986.1 | 9686.92 | 9686.919 | 9686.919 | 26.1907 | 100 | 0 | 0 | 9686.92 | 9686.919 | 6728.74 | 0 | 6680.39 | 0 | 6124.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765.57 | 0 | На оказание услуг по очистке и вывозу снегу с территории города Когалыма в 2024-2025 годах заключены МК: - №0187300013723000349 от 17.10.2023 с ООО "РУСАВТО" на сумму 17 272,25 тыс.руб.; - №0187300013723000351 от 23.10.2023 с ООО "ТФК КИТ" на сумму 14 154,87 тыс.руб.; - №0187300013723000352 от 23.10.2023 с ООО "ТФК КИТ"на сумму 18 932,41 тыс.руб.; - №0187300013723000353 от 23.10.2023 с ООО "РУСАВТО" на сумму 14 968,32 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36986.1 | 9686.92 | 9686.919 | 9686.919 | 26.1907 | 100 | 0 | 0 | 9686.92 | 9686.919 | 6728.74 | 0 | 6680.39 | 0 | 6124.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765.57 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства
Всего | 23242.3 | 300.14 | 154.31 | 154.31 | 0.66392 | 51.4127 | 139.28 | 58.84 | 160.86 | 95.47 | 160.87 | 0 | 2131.36 | 0 | 660.86 | 0 | 380.69 | 0 | 464.36 | 0 | 551.36 | 0 | 649.32 | 0 | 14640.65 | 0 | 239.73 | 0 | 3062.96 | 0 | Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено непредоставлением документов для оплаты исполнителем услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО.
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23242.3 | 300.14 | 154.31 | 154.31 | 0.66392 | 51.4127 | 139.28 | 58.84 | 160.86 | 95.47 | 160.87 |  | 2131.36 |  | 660.86 |  | 380.69 |  | 464.36 |  | 551.36 |  | 649.32 |  | 14640.65 |  | 239.73 |  | 3062.96
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Ремонт пешеходного моста через реку ИнгуЯгун (Циркуль)
Всего | 12504.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11928.2 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12504.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.31 | [15 empty] | 11928.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (1)
Всего | 53509.31 | 10695.77 | 10008.65 | 10008.65 | 18.7045 | 93.5758 | 5142.31 | 3726.31 | 5553.46 | 6282.34 | 4731.79 | 0 | 3977.92 | 0 | 2981.28 | 0 | 2527.65 | 0 | 3132.16 | 0 | 4103.81 | 0 | 4851.67 | 0 | 6810.2 | 0 | 4842.46 | 0 | 4854.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53509.31 | 10695.77 | 10008.65 | 10008.65 | 18.7045 | 93.5758 | 5142.31 | 3726.31 | 5553.46 | 6282.34 | 4731.79 | 0 | 3977.92 | 0 | 2981.28 | 0 | 2527.65 | 0 | 3132.16 | 0 | 4103.81 | 0 | 4851.67 | 0 | 6810.2 | 0 | 4842.46 | 0 | 4854.6 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма
Всего | 8644.31 | 2528.55 | 2528.55 | 2528.55 | 29.251 | 100 | 1391.87 | 0 | 1136.68 | 2528.55 | 817.05 | 0 | 509.07 | 0 | 14.54 | 0 | 109.61 | 0 | 706.92 | 0 | 1073.97 | 0 | 1386.93 | 0 | 1379.96 | 0 | 117.71 | 0 | 0 | 0 | Неосвоение плановых ассигнований обусловлено поздним предоставлением документов для оплаты за выполненные работы.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8644.31 | 2528.55 | 2528.55 | 2528.55 | 29.251 | 100 | 1391.87 |  | 1136.68 | 2528.55 | 817.05 |  | 509.07 |  | 14.54 |  | 109.61 |  | 706.92 |  | 1073.97 |  | 1386.93 |  | 1379.96 |  | 117.71
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма
Всего | 44865 | 8167.22 | 7480.1 | 7480.1 | 16.6725 | 91.5869 | 3750.44 | 3726.31 | 4416.78 | 3753.79 | 3914.74 | 0 | 3468.85 | 0 | 2966.74 | 0 | 2418.04 | 0 | 2425.24 | 0 | 3029.84 | 0 | 3464.74 | 0 | 5430.24 | 0 | 4724.75 | 0 | 4854.6 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - №0187300013723000407 от 25.12.2023 на выполнение работ по оперативному, тех.обслуживанию и текущему ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г.Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" на сумму 27 125,2 тыс.руб.; - №ЭС1902000062/24 от 29.12.2023 на поставку эл/энергии для наружного освещения г.Когалыма с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 20 523,8 тыс.руб. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию для сетей НО по факту, на основании предоставленных актов снятия показаний приборов учета.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44865 | 8167.22 | 7480.1 | 7480.1 | 16.6725 | 91.5869 | 3750.44 | 3726.31 | 4416.78 | 3753.79 | 3914.74 |  | 3468.85 |  | 2966.74 |  | 2418.04 |  | 2425.24 |  | 3029.84 |  | 3464.74 |  | 5430.24 |  | 4724.75 |  | 4854.6
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3)
Всего | 6870.6 | 1023.12 | 930.96 | 930.96 | 13.5499 | 90.9923 | 372.66 | 257.2 | 650.46 | 673.76 | 424.53 | 0 | 493.11 | 0 | 474.94 | 0 | 383.71 | 0 | 375.14 | 0 | 518.82 | 0 | 510.25 | 0 | 518.83 | 0 | 1685.82 | 0 | 462.33 | 0 | С ООО "Ритуал" заключены муниципальные контракты с периодом оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2025: - №0187300013723000388 от 04.12.2023 на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода на сумму 2 390,386 тыс.руб.; - №0187300013723000392 от 15.12.2023 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма на сумму 2 901,36 тыс.руб. На 2024 год с ООО "Ритуал" заключено соглашение №1-32-КО от 09.01.2024 о предоставлении из бюджета г.Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на сумму 1 517,24 тыс.руб. Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании актов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6870.6 | 1023.12 | 930.96 | 930.96 | 13.5499 | 90.9923 | 372.66 | 257.2 | 650.46 | 673.76 | 424.53 |  | 493.11 |  | 474.94 |  | 383.71 |  | 375.14 |  | 518.82 |  | 510.25 |  | 518.83 |  | 1685.82 |  | 462.33
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-оммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5)
Всего | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7)
Всего | 8022.7 | 1483.65 | 706.03 | 706.03 | 8.8004 | 47.5874 | 526.8 | 248.69 | 956.85 | 457.34 | 956.86 | 0 | 956.75 | 0 | 576.45 | 0 | 576.46 | 0 | 576.45 | 0 | 576.46 | 0 | 576.45 | 0 | 576.46 | 0 | 576.45 | 0 | 590.26 | 0 | На оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории г.Когалыма заключены МК с ИП Скляр Л.П.: - № 115/2023 от 15.12.2023 (услуги на сумму 582,6 тыс.руб. оказаны в период с 15.12.2023 по 21.01.2024). Услуги по МК выполнены и оплачены в полном объеме.; - № 6/2024 от 25.01.2024 на сумму 600,00 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 595.3 | 595.3 | 378.12 | 378.12 | 63.5176 | 63.5176 | 526.8 | 248.69 | 68.5 | 129.43
бюджет города Когалыма | 7427.4 | 888.35 | 327.91 | 327.91 | 4.4149 |  |  |  | 888.35 | 327.91 | 956.86 |  | 956.75 |  | 576.45 |  | 576.46 |  | 576.45 |  | 576.46 |  | 576.45 |  | 576.46 |  | 576.45 |  | 590.26
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7)
Всего | 3592.47 | 3592.47 | 3460.92 | 3460.92 | 96.3382 | 96.3382 | 0 | 0 | 3592.47 | 3460.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3592.47 | 3592.47 | 3460.92 | 3460.92 | 96.3382 | 96.3382 |  |  | 3592.47 | 3460.92
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9)
Всего | 6871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 6871.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 226191.168 | 39081.498 | 37159.213 | 37159.213 | 16.4282 | 95.0813 | 11190.23 | 6245.22 | 27891.268 | 30913.993 | 20317.41 | 0 | 19961.06 | 0 | 19518.22 | 0 | 16325.81 | 0 | 10357.5 | 0 | 11530.06 | 0 | 10108.02 | 0 | 34975.74 | 0 | 23354.24 | 0 | 20661.61 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1587.5 | 595.3 | 378.12 | 378.12 | 23.8186 | 63.5176 | 526.8 | 248.69 | 68.5 | 129.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 224603.668 | 38486.198 | 36781.093 | 36781.093 | 16.376 | 95.5696 | 10663.43 | 5996.53 | 27822.768 | 30784.563 | 20317.41 | 0 | 19961.06 | 0 | 19518.22 | 0 | 16325.81 | 0 | 10357.5 | 0 | 11530.06 | 0 | 10108.02 | 0 | 33983.54 | 0 | 23354.24 | 0 | 20661.61 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 226191.168 | 39081.498 | 37159.213 | 37159.213 | 16.4282 | 95.0813 | 11190.23 | 6245.22 | 27891.268 | 30913.993 | 20317.41 | 0 | 19961.06 | 0 | 19518.22 | 0 | 16325.81 | 0 | 10357.5 | 0 | 11530.06 | 0 | 10108.02 | 0 | 34975.74 | 0 | 23354.24 | 0 | 20661.61 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1587.5 | 595.3 | 378.12 | 378.12 | 23.8186 | 63.5176 | 526.8 | 248.69 | 68.5 | 129.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 224603.668 | 38486.198 | 36781.093 | 36781.093 | 16.376 | 95.5696 | 10663.43 | 5996.53 | 27822.768 | 30784.563 | 20317.41 | 0 | 19961.06 | 0 | 19518.22 | 0 | 16325.81 | 0 | 10357.5 | 0 | 11530.06 | 0 | 10108.02 | 0 | 33983.54 | 0 | 23354.24 | 0 | 20661.61 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0