## на 01.02.2024
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.02.2024 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2023 | План на 01.01.2024 | Профинансировано на 01.01.2024 | Кассовый расход на 01.01.2024 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2)
Всего | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | Муниципальный контракт №0187300013722000160 от 30.09.2022 на строительство объекта 2 этап: - цена контракта 18 500,00 тыс. руб. - выполнение работ с 01.05.2023 по 20.07.2023. - внесены изменения в существенные условия контракта, в части установления аванса в размере 40% от цены контракта, перечислен аванс в сумме 7 400 000,00 рублей (40%), - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 4870.8
бюджет ХМАО – Югры | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 7641.9
бюджет города Когалыма | 32771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 32771.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3128.2
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (3) | [30 empty] | 1. Средства бюджета города Когалыма. 1.1 МК №0187300013723000258 от 14.08.2023 на устройство сетей ливневой канализации в рамках благоустройства дворовых территорий жилых домов №19, №21 по улице Мира города Когалыма на сумму 1 501,54 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 13.10.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 1.2 МК №0187300013723000264 от 23.08.2023 на ремонт внутри дворовых проездов в рамках благоустройства дворовых территорий в районе жилых домов №19, №21, №31 по улице Мира в городе Когалыме на сумму 9 972,46 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 29.09.2023. Работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 9 816,95. В части неисполненных обязательств контракт растогнут. бот 29.09.2023, ведется выполнение работ. 1.3 МК №0187300013723000263 от 23.08.2023 на ремонт элементов благоустройства дворовых территорий в районе жилых домов №19, №21, №31 по улице Мира в городе Когалыме на сумму 8 618,84 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 10.09.2023, Работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 8 277,19. В части неисполненных обязательств контракт растогнут. 1.4 МК №0187300013723000256 от 04.08.2023 на ремонт сетей наружного освещения в рамках благоустройства дворовых территорий жилых домов №19, №21 по улице Мира города Когалыма на сумму 1 207,40 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 03.10.2023, работы выполачены и оплачены в полном объеме. 1.5. МК №1610 от 30.10.2023 на выполнение работ по установке ограждения детской спортивной площадки, расположенной в районе дворовых территорий жилых домов 13,15,17 по проезду Солнечный в городе Когалыме на сумму 1 092,00 тыс.руб., срок завершения работ 30.11.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Привлеченные средства. Контракт №23Д0321 от 29.05.2023 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по улице Ленинградская, дом 8, дом 12, улице Молодежная, дом 9, дом 11: - цена контракта 32 673,85 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 30.09.2023; -по адресу ул. Ленинградская, дом 8, дом 12 - работы выполнены и оплачены в полном объеме. - по адресу ул. Молодежная, дом 9, дом 11 - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма (4) | [30 empty] | Принято решение выделенный объем финансирования направить на создание литературного сквера. 1. Муниципальный контракт №45/2023 от 31.07.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме": - цена контракта 598,00 тыс. руб.; - срок окончания выполнения работ 30.09.2023; - работы выполнены и оплачены в полном объёме. 2. Муниципальный контракт №53/2023 от 10.08.2023 на оказание услуг по подготовке схемы расположения замельного участка в целях получения разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута по объекту "Литературный сквер": - цена контракта 21,4 тыс.руб; -срок окончания оказания услуг 30.08.2023; -услуги оказаны и оплачены в полном объёме. 3.Муниципальный контракт № 0187300013723000354 от 23.10.2023 на выполнение работ по строительству сетей освещения объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме". -цена контракта 1 426,59 тыс.руб.; -срок окончания выполнения работ 10.12.2023; -работы выпоолнены и оплачены на сумму 503,58. Контракт расторгнут по соглашению сторон 01.12.2023 4. Муниципальный контракт № 117/2023 от 15.12.2023 на поставкау и монтаж светильников объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 580,00 тыс.руб; произведена частичная оплата за фактически поставленные и установленные светильники в размере 348,0 тыс.руб. -срок поставки и монтажа:22.12.2023; -ведется исполнение контракта. 5. Муниципальный контракт № 118/2023 от 15.12.2023 на поставку и монтаж опор для светильников объекта благоустройства "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 575,0 тыс.руб; -срок поставки и монтажа: 22.12.2023; -контракт исполнен и оплачен в полном объеме. 6. Муниципальный контракт № 1/1093 от 15.12.2023 на оказание услуг по оформлению технического плана по объекту "Литературный сквер в городе Когалыме" -цена контракта 25,1 тыс.руб.; -срок оказания услуг 25.12.2023; -услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Неисполнение сетевого графика в свзяи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями и образованием экономии по результатам расторжения муниципального контракта (п.3). Плановые бюджетные ассегнования в размере 5 000,0 перенесены на 2024 год
Всего | 13763.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10380.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.8 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 13763.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | [6 empty] | 600 | [5 empty] | 10380.6 | [7 empty] | 2550.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
Всего по программе | 75047.2 | 232 | 232 | 232 | 0.30914 | 100 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55664.4 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2550.8 | 0
федеральный бюджет | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43151.7 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2550.8 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 29763.4 | 232 | 232 | 232 | 0.77948 | 100 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10380.6 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2550.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 29763.4 | 232 | 232 | 232 | 0.31 | 100 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10380.6 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2550.8 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКСиЖКК г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________И.Р.Кадыров | [7 empty] | Р.О. Терсин, тел. 93-574
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0