## МП РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от №2931)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 год | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Проектная часть
1.1.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.3. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [30 empty] | 1.В результате дополнительного выделения средств в рамках соглашения ПАО "Лукойл" выделены 3200,00 на корректировку ППиМТ, межевание новых участков, в этой связи были заключены контракты. 2 . Выделены средства в размере 1212,4 на разработку ППиМТ в рамках Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности. 3. Выделена средства из местного бюджета в размере 2332,4 на разработку градостроительной документации.
Всего | 4976.6 | 3561 | 20.99 | 20.99 | 0.42177 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 21 | 20.99 | 20.99 | 3.7203 | 99.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
1.3.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма
Всего | 4976.6 | 3433.4 | 20.99 | 20.99 | 0.42177 | 0.61135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 233.4 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
бюджет города Когалыма | 564.2 | 21 | 20.99 | 20.99 | 3.7203 | 99.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (I)
Всего | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Филосовский камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе Когалыме»»
Всего | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013721000134 от 22.06.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 723,33 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 2. Муниципальный контракт №34/2021 от 01.11.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 224,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 3. Муниципальный контракт №0187300013721000386 от 25.01.2022 выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) на сумму 3 993,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 25.07.2022, ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6045.504 | 1947.33 | 1947.33 | 1947.33 | 32.2112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 104.5
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I-III,4,2)
Всего | 33715.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33715.69 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4394.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394.19 | 0
бюджет города Когалыма | 29321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29321.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6) | [30 empty] | На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов (ул.Романтиков, д.4) с ООО "ВТОР РЕСУРС" заключен МК от 01.11.2021 №0187300013721000223 на сумму 569,859 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции с ООО "СеверСтройПроект" заключен контракт от 31.01.2022 №2022-01/1 на сумму 550,0 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №8 по ул.Кирова с ООО "Трэйд" заключен договор от 10.02.2022 №10-02 на сумму 597,00 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов ул.Парковая, д.61А заключен МК с ООО "ВТОР РЕСУРС" от 25.02.2022 №0187300013722000001 на сумму 481,444 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов с ООО "Трэйд" заключены: - МК от 17.03.2022 №0187300013722000011 на снос дома 8 по ул.Набережная на сумму 348,21 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №778 на снос дома №10 по ул.Кирова на сумму 597,00 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №779 на снос дома №61Б по ул.Парковая на сумму 597,00 тыс.руб.
Всего | 11415.9 | 4871.336 | 4871.336 | 4871.336 | 42.6715 | 100 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 1542.22 | 1542.22 | 793.01 | 793.021 | 3753.29 | 337.795 | 2099.48 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10388.4 | 4125.52 | 4125.52 | 4125.52 | 39.7128 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 721.64 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1027.5 | 745.816 | 745.816 | 745.816 | 72.5855 | 100 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 138.8 | 138.8 | 71.37 | 71.371 | 337.8 | 337.795 | 188.95 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство жилых домов на территории города Когалыма
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 97361.852 | 97361.852 | 76.1087 | 99.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 97361.85 | 97361.852 | 97361.852 | 76.1116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. 1.Строительство жилых домов на территории города Когалыма: трехэтажные жилые дома №3, №4 по ул. Комсомольской
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 97361.852 | 97361.852 | 76.1087 | 99.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Мероприятие в стадии реализации. 1. Контракт №СП-139/20 от 10.11.2020 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Трехэтажные жилые дома №3, 4 по улице Комсомольской в городе Когалыме": - цена контракта 190 557,42 тыс.руб. (увеличена), из них: - 59 167,07 тыс.руб. - финансирование 2020 года (аванс 40%); - 3 471,08 тыс. руб. - финансирование 2021 года; - 127 919,27 тыс. руб. - финансирование 2022 года. - дата окончания проектно-изыскательских работ - 30.04.2021; - дата окончания строительно-монтажных работ - 31.12.2021; - выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы. 2. Контракты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения: - на дом №3 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021, - на дом №4 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 97361.85 | 97361.852 | 97361.852 | 76.1116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2885.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.71 | 0 | Запланировано строительсво пандусов к многоквартирным жилым домам. Реализация данного мероприятия в рамках соглшения ( Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализаци)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0
бюджет города Когалыма | 259.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.71 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 186964.054 | 107237.31 | 103842.723 | 103842.723 | 55.5415 | 96.8345 | 100 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 101965.27 | 73350.24 | 2973.74 | 26581.541 | 6830.98 | 1712.642 | 34379.06 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 781.74 | 0 | 0 | 0 | 41321.57 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 18620.99 | 4337.91 | 4125.52 | 4125.52 | 22.1552 | 95.1039 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 37223.214 | 2337.55 | 2355.351 | 2355.351 | 6.3276 | 100.7615 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30101.38 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 100561.85 | 97361.852 | 97361.852 | 74.2541 | 96.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 186964.054 | 107237.31 | 103842.723 | 103842.723 | 55.5415 | 96.8345 | 100 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 101965.27 | 73350.24 | 2973.74 | 26581.541 | 6830.98 | 1712.642 | 34379.06 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 781.74 | 0 | 0 | 0 | 41321.57 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 18620.99 | 4337.91 | 4125.52 | 4125.52 | 22.1552 | 95.1039 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 1403.42 | 1403.42 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 37223.214 | 2337.55 | 2355.351 | 2355.351 | 6.3276 | 100.7615 | 100 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 0 | 138.8 | 2039.7 | 2018.701 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 30101.38 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 100561.85 | 97361.852 | 97361.852 | 74.2541 | 96.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий | 5889.702 | 3606.1 | 3605.93 | 3605.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1)
Всего | 5889.702 | 3606.1 | 3605.93 | 3605.93 | 61.2243 | 99.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | По состоянию на 01.04.2022 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 8 семей.В 2022 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям.
федеральный бюджет | 280.596 | 171.8 | 171.79 | 171.79 | 61.2233 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0
бюджет автономного округа | 5314.606 | 3253.9 | 3253.81 | 3253.81 | 61.2239 | 99.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.5 | 0
бюджет города Когалыма | 294.5 | 180.4 | 180.33 | 180.33 | 61.2326 | 99.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3,1)
Всего | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.02.2022 состоит 7 человек.
федеральный бюджет | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1)
Всего | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 7962.502 | 3606.1 | 3605.93 | 3605.93 | 45.2864 | 99.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.8 | 0
федеральный бюджет | 2341.196 | 171.8 | 171.79 | 171.79 | 7.3377 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.9 | 0
бюджет автономного округа | 5326.806 | 3253.9 | 3253.81 | 3253.81 | 61.0837 | 99.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.5 | 180.4 | 180.33 | 180.33 | 61.2326 | 99.9612 | 0 | [5 empty] | 180.4 | 180.33 | [14 empty] | 84.2 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 7962.502 | 3606.1 | 3605.93 | 3605.93 | 45.2864 | 99.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1 | 3605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2341.196 | 171.8 | 171.79 | 171.79 | 7.3377 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5326.806 | 3253.9 | 3253.81 | 3253.81 | 61.0837 | 99.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.9 | 3253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 294.5 | 180.4 | 180.33 | 180.33 | 61.2326 | 99.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (I-IV) | [30 empty] | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий, нахождение сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
Всего | 8028 | 4132.6 | 3323.9612 | 3323.9612 | 41.4046 | 80.4327 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 878.53 | 586 | 528.23 | 383 | 513.753 | 1056.8 | 0 | 586 | 0 | 383 | 0 | 762.8 | 0 | 497 | 0 | 609.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8028 | 4132.6 | 3323.9612 | 3323.9612 | 41.4046 | 80.4327 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 878.53 | 586 | 528.23 | 383 | 513.753 | 1056.8 | 0 | 586 | 0 | 383 | 0 | 762.8 | 0 | 497 | 0 | 609.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV)
Всего | 14714.1 | 7516.543 | 7516.543 | 7516.543 | 51.0839 | 100 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.268 | 1938 | 1832.04 | 1074 | 1624.71 | 700 | 997.784 | 1938 | 0 | 1074 | 0 | 700 | 0 | 1400 | 0 | 912 | 0 | 1115.3 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14714.1 | 7574.8 | 7516.543 | 7516.543 | 51.0839 | 99.2309 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.268 | 1938 | 1832.04 | 1074 | 1624.71 | 700 | 997.784 | 1938 | 0 | 1074 | 0 | 700 | 0 | 1400 | 0 | 912 | 0 | 1115.3 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV)
Всего | 37480.393 | 19055.081 | 18384.728 | 18384.728 | 49.0516 | 96.482 | 3181.002 | 2973.16 | 2852.46 | 2665.6 | 1980.5 | 2210.8 | 4696.36 | 4736.94 | 3472.208 | 3178.01 | 2872.551 | 2620.218 | 4036.892 | 0 | 3042.949 | 0 | 1885.12 | 0 | 2408.2 | 0 | 1660.58 | 0 | 5391.571 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, предоставлением листов нетрудоспособности; - начисления на заработную плату - в связи с экономией по заработной плате; - единовременное вознаграждение работающим юбилярам - внесены изменения в постановление о вылате вознаграждения, уменьшающие его размер;
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37480.393 | 19055.081 | 18384.728 | 18384.728 | 49.0516 | 96.482 | 3181.002 | 2973.16 | 2852.46 | 2665.6 | 1980.5 | 2210.8 | 4696.36 | 4736.94 | 3472.208 | 3178.01 | 2872.551 | 2620.218 | 4036.892 | 0 | 3042.949 | 0 | 1885.12 | 0 | 2408.2 | 0 | 1660.58 | 0 | 5391.571 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 60222.493 | 30762.481 | 29225.2321 | 29225.2321 | 48.5288 | 95.0028 | 6407.602 | 4968.806 | 4512.46 | 4229.2413 | 3063.5 | 3116.9699 | 7691.16 | 7447.51 | 5132.208 | 5330.95 | 3955.551 | 4131.755 | 7031.692 | 0 | 4702.949 | 0 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 7116.671 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60222.493 | 30762.481 | 29225.2321 | 29225.2321 | 48.5288 | 95.0028 | 6407.602 | 4968.806 | 4512.46 | 4229.2413 | 3063.5 | 3116.9699 | 7691.16 | 7447.51 | 5132.208 | 5330.95 | 3955.551 | 4131.755 | 7031.692 | 0 | 4702.949 | 0 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 7116.671 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 255149.049 | 141605.891 | 137032.6702 | 137032.6702 | 53.7069 | 96.7705 | 6507.602 | 4968.806 | 5082.32 | 4799.1013 | 4691.94 | 4745.4099 | 113262.53 | 84403.68 | 8105.948 | 31912.491 | 10786.531 | 5844.397 | 41410.752 | 0 | 5794.949 | 0 | 2968.12 | 0 | 5352.74 | 0 | 3069.58 | 0 | 48438.241 | 0
федеральный бюджет | 2341.196 | 171.8 | 171.79 | 171.79 | 7.3377 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 23947.796 | 7591.81 | 7379.33 | 7379.33 | 30.8142 | 97.2012 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 4657.32 | 4657.23 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 97740.207 | 33280.431 | 32119.6982 | 32119.6982 | 32.8623 | 96.5123 | 6407.602 | 4968.806 | 4563.75 | 4280.5313 | 3063.5 | 3116.9699 | 7871.56 | 7627.84 | 5132.208 | 5330.95 | 3955.551 | 4131.755 | 7031.692 | 0 | 4702.949 | 0 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 37218.051 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 100561.85 | 97361.852 | 97361.852 | 74.2541 | 96.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Итого по программе, в том числе | 255149.049 | 141605.891 | 137032.6702 | 137032.6702 | 53.7069 | 96.7705 | 6507.602 | 4968.806 | 5082.32 | 4799.1013 | 4691.94 | 4745.4099 | 113262.53 | 84403.68 | 8105.948 | 31912.491 | 10786.531 | 5844.397 | 41410.752 | 0 | 5794.949 | 0 | 2968.12 | 0 | 5352.74 | 0 | 3069.58 | 0 | 48438.241 | 0
федеральный бюджет | 2341.196 | 171.8 | 171.79 | 171.79 | 7.3377 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 171.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 23947.796 | 7591.81 | 7379.33 | 7379.33 | 30.8142 | 97.2012 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 4657.32 | 4657.23 | 934.04 | 721.65 | 3415.49 | 0 | 1910.53 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 8020.19 | 0
бюджет города Когалыма | 97740.207 | 33280.431 | 32119.6982 | 32119.6982 | 32.8623 | 96.5123 | 6407.602 | 4968.806 | 4563.75 | 4280.5313 | 3063.5 | 3116.9699 | 7871.56 | 7627.84 | 5132.208 | 5330.95 | 3955.551 | 4131.755 | 7031.692 | 0 | 4702.949 | 0 | 2968.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 37218.051 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 100561.85 | 97361.852 | 97361.852 | 74.2541 | 96.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100561.85 | 71808.02 | 0 | 23841.19 | 0 | 1712.642 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительсвта ___________________________ А.Р.Берестова
6203.182
Ответственный за составление О.В.Краева №телефона 9-38-24