## на 01.04.2021
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» по состоянию на 01.04.2021 (сетевой график)
Основные мероприятия программы | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.04.2021 | Профинансировано на 01.04.2021 | Кассовый расход на 01.04.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 | 17 | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (4), всего | 131531.66 | 65535.38 | 65535.38 | 65535.38 | 49.8248 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 65535.38 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, всего | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.1.2. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | 131070.76 | 65535.38 | 65535.38 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов, находящихся на территории города Когалыма с ООО ПКФ "ЕвроСтрой" заключен контракт от 01.02.2021 №05/21-ОД на сумму 131 070,758 тыс.руб. Согласно условиям контракта перечислен аванс 50% в сумме 65 535,379 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 65535.38 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, всего | 131531.66 | 65535.38 | 65535.38 | 65535.38 | 49.8248 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 131070.76 | 65535.38 | 65535.38 | 65535.38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 65535.38 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (1,2), всего | 36609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27646.6 | 0
иные источники финансирования
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, всего | 11203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11203.9 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятия направлено на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением - 11 203,90 тыс. рублей, из них: средства ОБ - 8 963,1 тыс. рублей, средства МБ - 2 240,8 тыс. рублей). В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии концессионерам на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, которое носит заявительный характер. В марте 2021 заявки на предоставление субсидии в КУМИ не поступали.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.8 | 0
иные источники финансирования
2.1.2. Предоставление субсидии концессионеру на реконструкцию котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме, всего | 25405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25405.8 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятия направлено на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятия ожидается во 2 квартале 2021 года
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования | 25405.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25405.8 | 0
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 2, всего | 36609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27646.6 | 0
иные источники финансирования
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (2,3), всего | 248613.13 | 26522.52 | 27047.76 | 27047.76 | 10.8795 | 101.9804 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 192252.58 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 248613.13 | 26522.52 | 27047.76 | 27047.76 | 10.8795 | 101.9804 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 192252.58 | 0
3.1.1. Выполнение работ по реконструкции, расширению, модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунального комплекса, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.2. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.3. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР), всего | 222395.22 | 4294.76 | 830.66 | 830.66 | 0.37351 | 19.3412 | 0 | 0 | 304.61 | 304.61 | 3990.15 | 526.05 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 192252.58 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт №19С от 21.06.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35". Цена контракта 3 028,14 тыс. руб.; - в 2019 году приняты и оплачены работы в размере - 1 367,43 тыс.руб.; - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 1 356,10 тыс. руб.; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт №06-2031 от 29.08.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6". Цена контракта 4 738,26 тыс. руб.; - в 2019 году приняты и оплачены работы в размере 1 489,31 тыс.руб.; - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 462,87 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 30.09.2020; - проектной организацией ведется устранение замечаний по проектной документации. 3. Контракт №102Д от 02.09.2020 на выполнение работ по реконструкции участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма (в том числе ПИР). Цена контракта 18 961,00 тыс.руб.; - в 2020 проведен авансовый платеж в размере 30% от стоимости контракта, что сотавило 5 688,30 тыс.руб.; - срок окончания работ 30.04.2021 года; - ведется выполнение работ. 4. Контракт №06-2031-РД от 15.09.2020 на выполнение проектных работ по объекту: "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6". Цена контракта - 678,02 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 15.11.2020; - ведется выполнение работ; 5. Контракт №06-2021.1 от 09.12.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35". Цена контракта - 2 484,05 тыс. руб.; - срок выполнения работ по 15.07.2021; - ведется выполнение работ. Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ по контрактам.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 222395.22 | 4294.76 | 830.66 | 830.66 | 0.37351 | 19.3412 | 0 | 0 | 304.61 | 304.61 | 3990.15 | 526.05 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 192252.58 | 0
3.1.4. Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольской» (в том числе ПИР), всего | 26217.91 | 26217.91 | 26217.1 | 26217.1 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 26217.91 | 0 | 0 | 26217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятия направлено на завершение строительства незавершенного строительством объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" - средства МБ - 26 217,91 рублей.
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования | 26217.91 | 26217.91 | 26217.1 | 26217.1 | 99.9969 | 99.9969 | 0 | 0 | 26217.91 | 0 | 0 | 26217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, всего | 248613.13 | 26522.52 | 248613.13 | 27047.76 | 10.8795 | 101.9804 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 192252.58 | 0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 248613.13 | 26522.52 | 248613.13 | 27047.76 | 10.8795 | 101.9804 | 0 | 0 | 26522.52 | 304.61 | 3990.15 | 26743.15 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9938.87 | 0 | 0 | 0 | 192252.58 | 0
Всего по муниципальной программе: | 416754.49 | 96048.05 | 92583.14 | 92583.14 | 22.2153 | 96.3925 | 0 | 0 | 92057.9 | 65839.99 | 3990.15 | 26743.15 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75474.25 | 0 | 0 | 0 | 229323.18 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 8963.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963.1 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 27646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27646.6 | 0
иные источники финансирования | 379683.89 | 96048.05 | 92583.14 | 92583.14 | 24.3843 | 96.3925 | 0 | 0 | 92057.9 | 65839.99 | 3990.15 | 26743.15 | 678.32 | 0 | 13272.7 | 0 | 0 | 0 | 1957.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75474.25 | 0 | 0 | 0 | 192252.58 | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, 93-790
(подпись) |  |  |  |  | (подпись)