## 01.05.2021
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2021 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы города Когалыма"
1 | Увеличение объема жилищного строительства | млн. кв. м | 0.0075 | 0.0161 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.2 |  | на 01.01.2022 : 1) 3-этажный жилой дом по ул. Береговой - 2036,2 кв.м.; 2) 5-этажный жилой дом в 11 микрорайоне - 2209,33 кв.м.; 3) 3-этажный жилой дом №2 по ул. Дорожников - 2977,10 кв.м.; 4) 3-этажный жилой дом №1 по ул. Дорожников - 2574,5 кв.м.; 5) 3-этажный жилой дом по ул. Кирова 13 ввод от 22.11.2021 - 4649,70 6) 9-этажный жилой дом в 11 мкр-13490 м2.; Всего МКД: 28004,3 ИЖС - 79 шт. - 6190 кв.м. План 1500 кв.м. ИЖС, для достижения ввода жилья показателя
2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв.м. | 15.8 | 15.6 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
3 | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, | чел. | 7 | 4* | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |  | 9 молодым семьям со счета, на котором учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, перечислены субсидии на приобретение жилого помещения.Также перечислена субсидия на приобретение жилого помещения 3 молодым семьям в июле, 4 многодетным семьям взамен земельного участка, 2 семьям с 2-мя детьми для погашения ипотечных кредитов и жилищных займов, 2 гражданам предоставлена соцвыплата для приобретения жилого помещения за пределами РКС.
4 | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей | количество семей | 1538 | 1300* | 1300 | 1300 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |  | Список очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, утверждается ежегодно до 1 апреля по итогам актуализации данных очередников.
5 | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности | штук | 4 | 0* | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 |  | 15 семьям, состоящим в списе граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, были предоставлены жилые помещения капитального исполения по договроам социального найма в связи со сносом дома.
6 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2.52 | 2.13 | 0 | 0.231 | 0.252 | 0.335 | 0.34 | 0.34 | 0.419 | 0.419 | 0.42 | 1.089 | 1.26
7 | Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | количество семей | 110 | 10* | 10 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 24 | 26 | 26 | 80 | 104 |  | 4 семьи переселены во вторичное жилье, 86 семей были переселены в жилые помещения в первичном жилом фонде по договорам социального найма и 14 семей по договорам мены.
8 | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | млн. кв.м. | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004
9 | Формирование маневренного муниципального жилищного фонда | штук | 10 | 1* | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 |  | на 01.12.2022 осуществлен снос 15 (домов,сооружений)
Note on E8: BliznyukOS: 1 ВБД 3 Молодые семьи
Note on F13: BliznyukOS: 459,11 кв.м/1 млн.
Note on G13: BliznyukOS: 581,8/1млн
Note on H13: BliznyukOS: 581,8+73,4+21,7 (март)/1млн
Note on I13: BliznyukOS: +202,86=879,76/1млн.
Note on J13: BliznyukOS: без изм. В мае,т.к. Мухамедову Г.А. посчитали в прошлом отчетном периоде
Note on K13: BliznyukOS: 879,76+33,5 (КяримоваЗ.М.)=913,26/1млн
Note on L13: BliznyukOS: 913,26+214,7=1127,96/1млн
Note on M13: BliznyukOS: 1127,96+88,6=1216,56/1млн
Note on O13: BliznyukOS: 1216,56+1258,27+506,40 (мена)=2980,67/1млн=
Note on P13: BliznyukOS: 3458,21 (факт дсн+мена на 19.11.2021)+700 (планы)=4158,21/1млн=
Note on Q13: BliznyukOS: 3458,21 (факт дсн+мена на 19.11.2021)+700 (планы)=4158,21/1млн=