## МП РЖС
5587.781
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от №2931)
Наименование мероприятий программы | План на 01.01.2024 | План на 01.01.2024 | Профинансировано на 01.01.2024 | Кассовый расход на 01.01.2024 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 год | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Проектная часть
1.1.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности
Всего | 11783.773 | 11783.773 | 4480.925 | 4480.925 | 38.0262 | 38.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 0 | 600 | 0 | 120 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.124 | 958.124 | 1746.199 | 1754.471 | 8042.9 | 898.33 | Сложилась экономия на сумму 7 302,77 тыс.руб. в том числе: МБ-5587,77 тыс.руб., иные источники 1 715,00 тыс.руб.(средства ПАО "Лукойл"). В договоре, заключенном между ПАО «Лукойл», ООО «Логика», Администрацией г. Когалыма, прописано срок выполнения работ до момента завершения работ: Работы на сумму 1 715,00 тыс.руб. по следующим договорам переносятся на 2024 год: №1108 от 07.06.2023 (на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования города Когалыма для размещения объектов: "Жилой комплекс Энергия", "Сад тропических лесов в г. Когалыме" ) на сумму 765,00 тыс.руб., №1108 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Музейного комплекса в районе аэропорта) на сумму 150,00 т.р., №1115 от 16.11.2020 (раздел земельного участка с кадастровым номером 86:17:0000000:14, принадлежащего АО «РЖД») на сумму 800,00 т.р. По средствам местного бюджета сложилась экономия по результатам аукциона, также в связи с отсутствием контрактного управляющего в отделе архитектуры и градостроительства.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2460.899 | 2460.899 | 2460.832 | 2460.832 | 99.9973 | 99.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.893 | 871.893 | 1589.006 | 1588.939 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6092.874 | 6092.874 | 505.093 | 505.093 | 8.2899 | 8.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.231 | 86.231 | 157.193 | 165.532 | 5562.9 | 133.33
иные источники финансирования | 3230 | 3230 | 1515 | 1515 | 46.904 | 46.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 765
1.1.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма
Всего | 11783.773 | 11783.773 | 4480.925 | 4480.925 | 38.0262 | 38.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 720 | 600 | 0 | 120 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.124 | 958.124 | 1746.199 | 1754.471 | 8042.9 | 898.33
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2460.899 | 2460.899 | 2460.832 | 2460.832 | 99.9973 | 99.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.893 | 871.893 | 1589.006 | 1588.939 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6092.874 | 6092.874 | 505.093 | 505.093 | 8.2899 | 8.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.231 | 86.231 | 157.193 | 165.532 | 5562.9 | 133.33
иные источники финансирования | 3230 | 3230 | 1515 | 1515 | 46.904 | 46.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 765
1.2 Магистральные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" и мкр. 11 в городе Когалыме(I)
Всего | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 3993.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013721000386 от 25.01.2022 выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) на сумму 3 993,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 25.07.2022. Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-2-003021-2023 от 26.01.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 3993.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Филосовский камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе Когалыме»»
Всего | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I-III,4,2)
Всего | 932576.386 | 932576.386 | 932576.281 | 932576.281 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42039.6 | 41977.457 | 130729.1 | 11771.209 | 360045.5 | 473615.623 | 127096.3 | 131177.386 | 8175 | 7615.632 | 140883.879 | 133360.797 | 113415.732 | 120856.687 | 6233.004 | 7044.059 | 3958.271 | 5157.431 | По состоянию на 31.12.2023 заключены контракты на приобретение 48 квартир на сумму 205 275 700,90 руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 848644.507 | 848644.507 | 848644.506 | 848644.506 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38256 | 38199.486 | 118963.5 | 0 | 327641.3 | 441702 | 115657.7 | 119371.526 | 7439.25 | 6930.225 | 128209.511 | 121358.326 | 103207.444 | 109979.586 | 5667.775 | 6410.094 | 3602.027 | 4693.263
бюджет города Когалыма | 83931.879 | 83931.879 | 83931.775 | 83931.775 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783.6 | 3777.971 | 11765.6 | 11771.209 | 32404.2 | 31913.623 | 11438.6 | 11805.86 | 735.75 | 685.407 | 12674.368 | 12002.471 | 10208.288 | 10877.101 | 565.229 | 633.965 | 356.244 | 464.168
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6)
Всего | 5745.988 | 5745.988 | 5745.987 | 5745.987 | 100 | 100 | 631.934 | 56.87 | 600 | 1175.063 | 995.054 | 995.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 800 | 1163 | 1217 | 622 | 622 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 800.8 | 800.8 | Работы по МК от 24.11.2022 №0187300013722000185 с ИП Тухтаевым Ш.Ю. по сносу дома 27 по ул.Набережная на сумму 631,94 тыс.руб. выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов по ул.Механизаторов, дом №2; ул.Мостовая, дома №14 и №44 заключен контракт от 24.01.2023 №13 с ИП Козер С.А. на сумму 600,0 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. Заключен МК с ИП Тухтаевым Ш.Ю. от 17.02.2023 №0187300013723000002 на сумму 995,055 тыс.руб. на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №1 по ул.Фестивальная. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. Заключен МК с ООО "Трэйд" от 06.03.2023 №0187300013723000008 на сумму 554,133 тыс.руб. на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №6 по ул.Фестивальная. Дата окончания исполнения контракта 03.05.2023. Подрядчик к работе не приступил. МК контракт расторгнут в одностороннем порядке. Заключены МК: - от 13.06.2023 №14/2023 с ООО "Проект Строй" на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу (демонтажу) зданий на сумму 600,00 тыс.руб. - от 16.06.2023 №16/2023 с ООО "Антей" на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов (ул. Фестивальная, д.6) на сумму 599,00 тыс.руб. С ИП Козер С.А. заключены МК на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов: - от 20.06.2023 №17/2023 на снос домов ул. Мостовая, д.33, 34 на сумму 300,00 тыс.руб.; - от 10.07.2023 №37/2023 на снос домов ул.Набережная, д.3Б на сумму 500,00 тыс.руб.; - от 15.08.2023 №57/2023 снос дома №2А по ул.Автомобилистов на сумму 200,00 тыс.руб.; - от 17.08.2023 №59/2023 снос дома №8 по ул.Мостовая на сумму 220,00 тыс.руб.; - от 24.08.2023 №64/2023 снос дома №55 по ул.Мостовая на сумму 220,00 тыс.руб.; - от 15.11.2023 №93/2023 снос домов по ул.Дорожников д.21, ул.Рижская д.8 на сумму 440,00 тыс.руб.; - от 15.11.2023 №94/2023 на снос домов по ул.Спортивная д.26, ул.Механизаторов д.2А на сумму 440,00 тыс.руб. Работы по контрактам завершены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5228.85 | 5228.85 | 5228.853 | 5228.853 | 100.0001 | 100.0001 | 575.06 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 728 | 1091.09 | 1091.09 | 582.4 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.8 | 800.8
бюджет города Когалыма | 517.138 | 517.138 | 517.134 | 517.134 | 99.9992 | 99.9992 | 56.874 | 56.87 | 54 | 54 | 89.554 | 89.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 72 | 71.91 | 125.91 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 1168.445 | 1168.445 | 923.945 | 923.945 | 79.0748 | 79.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.355 | 0 | 0 | 596.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.59 | 327.59 | 244.5 | 0 | На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 03.03.2023 №19-О перераспределены плановые ассигнования в сумме 179,85 тыс.руб. со сноса ветхих и непригодных для прожиания домов на выполнение работ по устройству стационарных пандусов для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах (постановление Администрации г.Когалыма от 27.02.2023 №376). Заключен контракт с Путиловым Максимом Сергеевичем от 10.03.2023 №16-2023 на сумму 596,351 тыс.руб. на выполнение работ по устройству стационарного пандуса для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирном жилом доме №25 по ул.Ленинградская, д.25 (подъезд 1). Работы по установке пандуса завершены 31.05.2023. Оплата работ произведена в полном объеме. Заключен муниципальный контракт №82/2023 от 18.10.2023 на выполнение работ по устройству пандуса, по адресу: город Когалым, улица Вильнюсская, дом 7 на сумму 327,598 тыс.руб. Работы по контракту завершены и оплачены. Заключен МК №0187300013723000372 от 14.11.2023 на выполнение работ по обустройству пандусом жилого многоквартирного дома, для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, расположенного по адресу: город Когалым, улица Олимпийская, дом 15 на сумму 1 258,745 тыс.руб. МК расторгнут по соглашению сторон с 13.12.2023. Неисполнение сетевого графика в связи с расторжением муниципального контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 840.775 | 840.775 | 840.775 | 840.775 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.11 | 298.11 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 327.67 | 327.67 | 83.17 | 83.17 | 25.3822 | 25.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 29.48 | 244.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность, гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида (3)
Всего | 34383.1 | 34383.1 | 34383.1 | 34383.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34383.1 | 34383.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 31288.5 | 31288.5 | 31288.5 | 31288.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31288.5 | 31288.5
бюджет города Когалыма | 3094.6 | 3094.6 | 3094.6 | 3094.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094.6 | 3094.6
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 989651.366 | 989651.366 | 982103.908 | 982103.908 | 99.2374 | 99.2374 | 631.934 | 56.87 | 4593.674 | 5168.733 | 1161.604 | 995.054 | 42039.6 | 42577.457 | 131921.81 | 11891.209 | 360195.5 | 474958.333 | 127950.3 | 131977.386 | 9338 | 8832.632 | 141505.879 | 133982.797 | 114373.856 | 121814.811 | 8713.583 | 9532.91 | 47429.596 | 41239.661
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 888463.531 | 888463.531 | 888463.466 | 888463.466 | 100 | 100 | 575.06 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 120048.83 | 0 | 327641.3 | 442787.33 | 116385.7 | 120099.526 | 8530.34 | 8021.315 | 128791.911 | 121940.726 | 104079.337 | 110851.479 | 7853.001 | 8595.253 | 35691.327 | 36782.563
бюджет города Когалыма | 97957.835 | 97957.835 | 92125.442 | 92125.442 | 94.046 | 94.046 | 0 | 56.87 | 4047.674 | 4047.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 29.48 | 9258.269 | 0
иные источники финансирования | 3230 | 3230 | 1515 | 1515 | 46.904 | 46.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 765
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.355 | 0 | 0 | 596.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.59 | 327.59 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.11 | 298.11 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 29.48 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 989651.366 | 989651.366 | 982103.908 | 982103.908 | 99.2374 | 99.2374 | 631.934 | 56.87 | 4593.674 | 5168.733 | 1161.604 | 995.054 | 42039.6 | 42577.457 | 131325.455 | 11891.209 | 360195.5 | 474361.978 | 127950.3 | 131977.386 | 9338 | 8832.632 | 141505.879 | 133982.797 | 114373.856 | 121814.811 | 8385.993 | 9205.32 | 47429.596 | 41239.661
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 888463.531 | 888463.531 | 888463.466 | 888463.466 | 100 | 100 | 575.06 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 119506.165 | 0 | 327641.3 | 442244.665 | 116385.7 | 120099.526 | 8530.34 | 8021.315 | 128791.911 | 121940.726 | 104079.337 | 110851.479 | 7554.891 | 8297.143 | 35691.327 | 36782.563
бюджет города Когалыма | 97957.835 | 97957.835 | 92125.442 | 92125.442 | 94.046 | 94.046 | 56.874 | 56.87 | 4047.674 | 4047.67 | 256.104 | 89.554 | 3783.6 | 3777.971 | 11819.29 | 11891.209 | 32404.2 | 31967.313 | 11564.6 | 11877.86 | 807.66 | 811.317 | 12713.968 | 12042.071 | 10294.519 | 10963.332 | 831.102 | 908.177 | 9258.269 | 3692.098
иные источники финансирования | 3230 | 3230 | 1515 | 1515 | 46.904 | 46.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 765
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий | 5705.2813 | 5705.2813 | 5705.2225 | 5705.2225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.4391 | 4355.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.7222 | 1349.7834 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1)
Всего | 5705.2813 | 5705.2813 | 5705.2225 | 5705.2225 | 99.999 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.4391 | 4355.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.7222 | 1349.7834 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 29.12.2023 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 16 семей. В 2023 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий явились 3 молодые семьи, 2 из которых многодетные. Обязательства перед молодыми семьями выполнены, денежные средства реализованы в полном объёме, который составил 5 705 222,47 рублей, из них: 5 419 961,35 рублей - средства федерального и окружного бюджетов, 285 261,12 рублей - средства местного бюджета.
федеральный бюджет | 332.8077 | 332.8077 | 332.8077 | 332.8077 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0659 | 254.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7418 | 78.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5087.1529 | 5087.1529 | 5087.1529 | 5087.1529 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883.5405 | 3883.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.5524 | 1203.5524 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 285.3207 | 285.3207 | 285.2619 | 285.2619 | 99.9794 | 99.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8327 | 217.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.428 | 67.4892 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3,1)
Всего | 1867.2 | 1867.2 | 1867.2 | 1867.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 1867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.12.2023 состоят 5 человек (1 инвалид был восстановлен в списке на основании решения суда). 1 ветерану боевых действий выдано гарантийное письмо и предоставлена субсидия в размере 1 867 194 руб. на приобретение жилого помещения в собственность. Иные граждане, включенные в список и изъявившие желание на получение субсидии в 2023 году в Администрации города Когалыма отсутствуют.
федеральный бюджет | 1867.2 | 1867.2 | 1867.2 | 1867.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 1867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1)
Всего | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | Не состоялся аукцион на приобретение бумаги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 7581.1813 | 7581.1813 | 7572.4225 | 7572.4225 | 99.8845 | 99.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.4391 | 4355.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 1349.7222 | 1349.7834 | 0.12 | 0 | 1867.2 | 1867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0
федеральный бюджет | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0659 | 254.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7418 | 78.7418 | 0 | 0 | 1867.2 | 1867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5095.8529 | 5095.8529 | 5087.1529 | 5087.1529 | 99.8293 | 99.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883.5405 | 3883.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 1203.5524 | 1203.5524 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0
бюджет города Когалыма | 285.3207 | 285.3207 | 285.2619 | 285.2619 | 99.9794 | 99.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8327 | 217.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.428 | 67.4892 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 7581.1813 | 7581.1813 | 7572.4225 | 7572.4225 | 99.8845 | 99.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5095.8529 | 5095.8529 | 5087.1529 | 5087.1529 | 99.8293 | 99.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 285.3207 | 285.3207 | 285.2619 | 285.2619 | 99.9794 | 99.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (I-IV) |  |  |  |  | 2279.97 | [25 empty] | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие отдела архитектуры и градостроительтсва Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 8535.55 | 8535.55 | 8171.139 | 8171.139 | 95.7307 | 95.7307 | 997.02 | 832.226 | 771.42 | 860.607 | 419.411 | 419.004 | 777.093 | 436.763 | 698.213 | 336.02 | 641.769 | 648.53 | 828.669 | 571.457 | 795.863 | 457.332 | 1036.269 | 932.829 | 828.702 | 672.803 | 528.424 | 627.43 | 212.697 | 1376.138
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8535.55 | 8535.55 | 8171.139 | 8171.139 | 95.7307 | 95.7307 | 997.02 | 832.226 | 771.42 | 860.607 | 419.411 | 419.004 | 777.093 | 436.763 | 698.213 | 336.02 | 641.769 | 648.53 | 828.669 | 571.457 | 795.863 | 457.332 | 1036.269 | 932.829 | 828.702 | 672.803 | 528.424 | 627.43 | 212.697 | 1376.138
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV)
Всего | 16744.137 | 16744.137 | 16357.88 | 16357.88 | 97.6932 | 97.6932 | 1995.63 | 1218.438 | 1132.384 | 1148.108 | 768.701 | 595.46 | 1638.304 | 1076.155 | 1331.34 | 1218.09 | 1176.214 | 1563.025 | 1689.927 | 1603.198 | 1487.593 | 1120.246 | 2362.714 | 1802.262 | 1176.214 | 1220.698 | 1176.214 | 1003.72 | 808.902 | 2788.48 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16744.137 | 16744.137 | 16357.88 | 16357.88 | 97.6932 | 97.6932 | 1995.63 | 1218.438 | 1132.384 | 1148.108 | 768.701 | 595.46 | 1638.304 | 1076.155 | 1331.34 | 1218.09 | 1176.214 | 1563.025 | 1689.927 | 1603.198 | 1487.593 | 1120.246 | 2362.714 | 1802.262 | 1176.214 | 1220.698 | 1176.214 | 1003.72 | 808.902 | 2788.48
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV)
Всего | 65637.44 | 65637.44 | 63357.47 | 63357.47 | 96.5264 | 96.5264 | 3653.86 | 3438.29 | 3450.3 | 3405.05 | 1597.23 | 1559.05 | 6706.25 | 2771.69 | 3639.91 | 4058.42 | 5310.22 | 6319.97 | 8029.93 | 6031.24 | 5312.27 | 5714.39 | 6750.84 | 7333.75 | 7493.8 | 6302.12 | 3677.97 | 4019.82 | 10014.86 | 12403.68 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата с отчислениями от ФОТ в связи с наличием вакансий, предоставлением листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, выплатой денежного поощрения по результатам работы за 1 квартал в размере 0,62 ФОТ; - оплата проезда к месту отпуска и обратно (в связа с переносом работниками льготного отпуска на 2024 год, а также оплатой проезда по фактически предоставленным документам); - оплата санаторно-курортных путевок (оплата произведена по фактически предоставленным документам).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65637.44 | 65637.44 | 63357.47 | 63357.47 | 96.5264 | 96.5264 | 3653.86 | 3438.29 | 3450.3 | 3405.05 | 1597.23 | 1559.05 | 6706.25 | 2771.69 | 3639.91 | 4058.42 | 5310.22 | 6319.97 | 8029.93 | 6031.24 | 5312.27 | 5714.39 | 6750.84 | 7333.75 | 7493.8 | 6302.12 | 3677.97 | 4019.82 | 10014.86 | 12403.68
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 90917.127 | 90917.127 | 87886.489 | 87886.489 | 96.6666 | 96.6666 | 6646.51 | 5488.954 | 5354.104 | 5413.765 | 2785.342 | 2573.514 | 9121.647 | 4284.608 | 5669.463 | 5612.53 | 7128.203 | 8531.525 | 10548.526 | 8205.895 | 7595.726 | 7291.968 | 10149.823 | 10068.841 | 9498.716 | 8195.621 | 5382.608 | 5650.97 | 11036.459 | 16568.298
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90917.127 | 90917.127 | 87886.489 | 87886.489 | 96.6666 | 96.6666 | 6646.51 | 5488.954 | 5354.104 | 5413.765 | 2785.342 | 2573.514 | 9121.647 | 4284.608 | 5669.463 | 5612.53 | 7128.203 | 8531.525 | 10548.526 | 8205.895 | 7595.726 | 7291.968 | 10149.823 | 10068.841 | 9498.716 | 8195.621 | 5382.608 | 5650.97 | 11036.459 | 16568.298
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 90917.127 | 90917.127 | 87886.489 | 87886.489 | 96.6666 | 96.6666 | 6646.51 | 5488.954 | 5354.104 | 5413.765 | 2785.342 | 2573.514 | 9121.647 | 4284.608 | 5669.463 | 5612.53 | 7128.203 | 8531.525 | 10548.526 | 8205.895 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 8195.621 | 1914.87 | 5650.97 | 4816.77 | 16568.298
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90917.127 | 90917.127 | 87886.489 | 87886.489 | 96.6666 | 96.6666 | 6646.51 | 5488.954 | 5354.104 | 5413.765 | 2785.342 | 2573.514 | 9121.647 | 4284.608 | 5669.463 | 5612.53 | 7128.203 | 8531.525 | 10548.526 | 8205.895 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 8195.621 | 1914.87 | 5650.97 | 4816.77 | 16568.298
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 1088149.6743 | 1088149.6743 | 1077562.8195 | 1077562.8195 | 99.0271 | 99.0271 | 7278.444 | 5545.824 | 9947.778 | 10582.498 | 3946.946 | 3568.568 | 51161.247 | 46862.065 | 136994.918 | 17503.739 | 367323.703 | 482893.503 | 138498.826 | 140183.281 | 12411.59 | 12061.132 | 143476.059 | 135853.627 | 116929.136 | 130010.432 | 10300.863 | 14856.29 | 52246.366 | 57807.959
федеральный бюджет | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 893559.3839 | 893559.3839 | 893550.6189 | 893550.6189 | 99.999 | 99.999 | 575.06 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 119506.165 | 0 | 327641.3 | 442244.665 | 116385.7 | 120099.526 | 8530.34 | 8021.315 | 128791.911 | 121940.726 | 104079.337 | 110851.479 | 7554.891 | 8297.143 | 35691.327 | 36782.563
бюджет города Когалыма | 189160.2827 | 189160.2827 | 180297.1929 | 180297.1929 | 95.3145 | 95.3145 | 6646.51 | 5488.954 | 5354.104 | 5413.765 | 2785.342 | 2573.514 | 9121.647 | 4284.608 | 5669.463 | 5612.53 | 7128.203 | 8531.525 | 10548.526 | 8205.895 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 8195.621 | 1914.87 | 5650.97 | 4816.77 | 16568.298
иные источники финансирования | 3230 | 3230 | 1515 | 1515 | 46.904 | 46.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 765
Итого по программе, в том числе | 1088149.6743 | 1088149.6743 | 1077562.8195 | 1077562.8195 | 99.0271 | 99.0271 | 7278.444 | 5545.824 | 9947.778 | 10582.498 | 3946.946 | 3568.568 | 51161.247 | 46862.065 | 136994.918 | 17503.739 | 367323.703 | 482893.503 | 138498.826 | 140183.281 | 12411.59 | 12061.132 | 143476.059 | 135853.627 | 116929.136 | 130010.432 | 10300.863 | 14856.29 | 52246.366 | 57807.959
федеральный бюджет | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 2200.0077 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 893559.3839 | 893559.3839 | 893550.6189 | 893550.6189 | 99.999 | 99.999 | 575.06 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 119506.165 | 0 | 327641.3 | 442244.665 | 116385.7 | 120099.526 | 8530.34 | 8021.315 | 128791.911 | 121940.726 | 104079.337 | 110851.479 | 7554.891 | 8297.143 | 35691.327 | 36782.563
бюджет города Когалыма | 189160.2827 | 189160.2827 | 180297.1929 | 180297.1929 | 95.3145 | 95.3145 | 6646.51 | 5488.954 | 5354.104 | 5413.765 | 2785.342 | 2573.514 | 9121.647 | 4284.608 | 5669.463 | 5612.53 | 7128.203 | 8531.525 | 10548.526 | 8205.895 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 8195.621 | 1914.87 | 5650.97 | 4816.77 | 16568.298
иные источники финансирования | 3230 | 3230 | 1515 | 1515 | 46.904 | 46.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 765
Начальника отдела архитектуры и градостроительсвта ___________________________
Ответственный за составление О.В.Краева №телефона 93557