## март
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" на 01.04.2024 года
Основные мероприятия программы | План на 2024 год | План на 01.04.2024 | Профинансировано на 01.04.2024 | Кассовый расход на 31.03.2024 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
п. 1.1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 52809.493 | 17359.672 | 17359.672 | 13173.652 | 24.9456 | 75.8865 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 0 | 2827.714 | 0 | 2478.98 | 0 | 2953.605 | 0 | 2447.28 | 0 | 2419.668 | 0 | 3578.576 | 0 | 2396.692 | 0 | 3288.207 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с фактически оказанными услугами
бюджет города Когалыма | 52809.493 | 17359.672 | 17359.672 | 13173.652 | 24.9456 | 75.8865 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 0 | 2827.714 | 0 | 2478.98 | 0 | 2953.605 | 0 | 2447.28 | 0 | 2419.668 | 0 | 3578.576 | 0 | 2396.692 | 0 | 3288.207 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 52809.493 | 17359.672 | 17359.672 | 13173.652 | 24.9456 | 75.8865 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 0 | 2827.714 | 0 | 2478.98 | 0 | 2953.605 | 0 | 2447.28 | 0 | 2419.668 | 0 | 3578.576 | 0 | 2396.692 | 0 | 3288.207 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52809.493 | 17359.672 | 17359.672 | 13173.652 | 24.9456 | 75.8865 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 0 | 2827.714 | 0 | 2478.98 | 0 | 2953.605 | 0 | 2447.28 | 0 | 2419.668 | 0 | 3578.576 | 0 | 2396.692 | 0 | 3288.207 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
п. 2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 298556.496 | 75610.716 | 75610.716 | 68949.025 | 23.0941 | 91.1895 | 21721.721 | 17924.219 | 30195.83 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 0 | 21510.298 | 0 | 26332.064 | 0 | 32904.066 | 0 | 23683.84 | 0 | 18505.147 | 0 | 23715.102 | 0 | 19039.068 | 0 | 29329.805 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 298556.496 | 75610.716 | 75610.716 | 68949.025 | 23.0941 | 91.1895 | 21721.721 | 17924.219 | 30195.83 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 0 | 21510.298 | 0 | 26332.064 | 0 | 32904.066 | 0 | 23683.84 | 0 | 18505.147 | 0 | 23715.102 | 0 | 19039.068 | 0 | 29329.805 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 41065.895 | 12529.633 | 12529.633 | 10368.754 | 25.2491 | 82.7539 | 4622.879 | 2728.515 | 4534.206 | 4153.128 | 3372.548 | 3487.111 | 3143.374 | 0 | 2715.126 | 0 | 2906.629 | 0 | 3870.007 | 0 | 2348.483 | 0 | 2811.604 | 0 | 2798.47 | 0 | 2563.098 | 0 | 5379.471 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41065.895 | 12529.633 | 12529.633 | 10368.754 | 25.2491 | 82.7539 | 4622.879 | 2728.515 | 4534.206 | 4153.128 | 3372.548 | 3487.111 | 3143.374 | 0 | 2715.126 | 0 | 2906.629 | 0 | 3870.007 | 0 | 2348.483 | 0 | 2811.604 | 0 | 2798.47 | 0 | 2563.098 | 0 | 5379.471 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 77630.127 | 21315.097 | 21315.097 | 21228.802 | 27.3461 | 99.5951 | 6250.19 | 6250.194 | 7735.117 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 0 | 7307.25 | 0 | 7532.34 | 0 | 7385.26 | 0 | 6534.68 | 0 | 4323.83 | 0 | 5569.06 | 0 | 5120.87 | 0 | 5059.82 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77630.127 | 21315.097 | 21315.097 | 21228.802 | 27.3461 | 99.5951 | 6250.19 | 6250.194 | 7735.117 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 0 | 7307.25 | 0 | 7532.34 | 0 | 7385.26 | 0 | 6534.68 | 0 | 4323.83 | 0 | 5569.06 | 0 | 5120.87 | 0 | 5059.82 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.2.1.2.1. Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | 77630.127 | 21315.097 | 21315.097 | 21228.802 | 27.3461 | 99.5951 | 6250.19 | 6250.194 | 7735.117 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 0 | 7307.25 | 0 | 7532.34 | 0 | 7385.26 | 0 | 6534.68 | 0 | 4323.83 | 0 | 5569.06 | 0 | 5120.87 | 0 | 5059.82 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77630.127 | 21315.097 | 21315.097 | 21228.802 | 27.3461 | 99.5951 | 6250.19 | 6250.194 | 7735.117 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 0 | 7307.25 |  | 7532.34 |  | 7385.26 |  | 6534.68 |  | 4323.83 |  | 5569.06 |  | 5120.87 |  | 5059.82
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 2.1.2.2. Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 151964.794 | 35508.046 | 35508.046 | 32607.056 | 21.457 | 91.83 | 9322.193 | 8417.217 | 15651.73 | 15007.847 | 10534.123 | 9181.992 | 14923.394 | 0 | 8782.808 | 0 | 13522.551 | 0 | 19357.685 | 0 | 12579.42 | 0 | 9151.113 | 0 | 13118.303 | 0 | 9115.834 | 0 | 15905.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151964.794 | 35508.046 | 35508.046 | 32607.056 | 21.457 | 91.83 | 9322.193 | 8417.217 | 15651.73 | 15007.847 | 10534.123 | 9181.992 | 14923.394 | 0 | 8782.808 | 0 | 13522.551 | 0 | 19357.685 | 0 | 12579.42 | 0 | 9151.113 | 0 | 13118.303 | 0 | 9115.834 | 0 | 15905.64 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.4 Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 27895.68 | 6257.94 | 6257.94 | 4744.413 | 17.0077 | 75.8143 | 1526.459 | 528.293 | 2274.777 | 2456.397 | 2456.704 | 1759.723 | 2377.702 | 0 | 2705.114 | 0 | 2370.544 | 0 | 2291.114 | 0 | 2221.257 | 0 | 2218.6 | 0 | 2229.269 | 0 | 2239.266 | 0 | 2984.874 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27895.68 | 6257.94 | 6257.94 | 4744.413 | 17.0077 | 75.8143 | 1526.459 | 528.293 | 2274.777 | 2456.397 | 2456.704 | 1759.723 | 2377.702 | 0 | 2705.114 | 0 | 2370.544 | 0 | 2291.114 | 0 | 2221.257 | 0 | 2218.6 | 0 | 2229.269 | 0 | 2239.266 | 0 | 2984.874 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 298556.496 | 75610.716 | 75610.716 | 68949.025 | 17.0077 | 75.8143 | 21721.721 | 17924.219 | 30195.83 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 0 | 21510.298 | 0 | 26332.064 | 0 | 32904.066 | 0 | 23683.84 | 0 | 18505.147 | 0 | 23715.102 | 0 | 19039.068 | 0 | 29329.805 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 298556.496 | 75610.716 | 75610.716 | 68949.025 | 23.0941 | 91.1895 | 21721.721 | 17924.219 | 30195.83 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 0 | 21510.298 | 0 | 26332.064 | 0 | 32904.066 | 0 | 23683.84 | 0 | 18505.147 | 0 | 23715.102 | 0 | 19039.068 | 0 | 29329.805 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
п. 3.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 69764.59 | 5658.49 | 5658.49 | 5658.49 | 8.1108 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10255.9 | 0 | 0 | 0 | 53850.2 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013724000066 от 26.04.2024 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов дом 7: -цена контракта: 2 864,95 тыс.руб; -срок завершения работ:19.08.2024 Муниципальный контракт №0187300013724000031 от 29.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11: - цена контракта 2 791,29 тыс.руб.; - срок завершения работ 29.11.2024 г.; 1.Контракт 4/Р от 28.04.2023 на выполнение ремонтных работ: - цена контракта 99 266,00 тыс. руб.; - перечислен аванс в сумме 29 779,80 тыс. руб. (30%); - срок завершения выполнения работ 15.02.2024 г. - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт 14/Р от 05.10.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3 -цена контракта 2 976,00 тыс.руб; (произведена оплата за фактически выполненные работы в 2023 году 2 137,97 тыс.руб) -срок завершения выполненных работ:15.02.2024 г. -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 1..Муниципальный контракт №16/2024 от 07.03.2024 на выполнение работ по разработке проектной документации на установку коммерческих узлов учёта тепловой энергии на объекте "Комплекс зданий, находящихся в муниципальной собственности" по адресу г. Когалым ул. Янтарная, 10: - цена контракта 125,99 тыс.руб; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000055 от 19.04.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту АИТП в комплексе зданий, находящихся в муниципальной собственности по адресу: город Когалым, улица Янтарная, 10; -цена контракта 6 559,57 тыс.руб; -начало работ: 17.06.2024 -срок окончания работ: 21.10.2024
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14232.09 | 125.99 | 125.99 | 125.99 | 0.88525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10255.9 | 0 | 0 | 0 | 3850.2 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55532.5 | 5532.5 | 5532.5 | 5532.5 | 9.9626 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 69764.59 | 5658.49 | 5658.49 | 5658.49 | 8.1108 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10255.9 | 0 | 0 | 0 | 53850.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14232.09 | 125.99 | 125.99 | 125.99 | 0.88525 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10255.9 | 0 | 0 | 0 | 3850.2 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55532.5 | 5532.5 | 5532.5 | 5532.5 | 9.9626 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Подпрограмма 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
п. 4.1. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программа | 421491.479 | 98628.878 | 98628.878 | 87781.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 365958.979 | 93096.378 | 93096.378 | 82248.667 | 22.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55532.5 | 5532.5 | 5532.5 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:
Хамадуллина Анастасия Олеговна
Главный специалист ОФЭОиК КУМИ
тел. 93-758