**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Совместная с прокуратурой города Когалыма проверка исполнения законодательства и целевого использования бюджетных средств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2022 год», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2023 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма» и Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Когалыма» (отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма).

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 41 795,10 тыс. рублей, из них:

* 5 217,20 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
* 11 964,09 тыс. рублей - средства бюджета ХМАО-Югра;
* 24 490,87 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;
* 122,94 тыс. рублей – внебюджетные источники.

По результатам проверки первичной и иной документации о расходовании бюджетных средств, признаков нецелевого и неэффективного использования средств не выявлено.

Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.

**В деятельности МКУ Администрация города Когалыма установлены следующие нарушения и недостатки.**

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ отдельная информация по муниципальному контракту от 12.10.2021 №0187300013721000201 размещена в реестре контрактов ЕИС с нарушением установленного законом 5-ти дневного срока.

**В деятельности МУ «УКС г. Когалыма» установлены следующие нарушения и недостатки.**

В нарушение требований приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 и пунктов 3.1.3. и 5.3. муниципального контракта №0187300013722000034 общий журнал работ не прошнурован, не скреплен подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика, а также в разделе 6 отсутствуют подписи ведущего инженера ОКС МУ «УКС г. Когалыма».

В нарушение приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 (РД-11-02-2006) и пункта 5.9. муниципального контракта №0187300013722000034 в отдельных документах исполнительной документации (спуск к воде, покрытия) отсутствуют дата и подпись ведущего инженера ОКС МУ «УКС г. Когалыма» о принятии документации представителем заказчика.

В нарушение статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ, пункта 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 5.27. муниципального контракта №0187300013722000034 в актах о приемке выполненных работ №№1-5 не заполнен обязательный реквизит «дата принятия» Заказчиком выполненных работ.

Процедура проведения электронного аукциона для закупки №0187300013722000034 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» инициирована МУ «УКС г. Когалыма» на 5 дней раньше срока утверждения проектно-сметной документации МКУ «Администрация города Когалыма».

**В деятельности МКУ «УЖКХ города Когалыма» установлены следующие нарушения и недостатки.**

В нарушение части 13.1 статьи 34, пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, а также пункта 2.5. муниципального контракта №187300013722000123, МКУ «УЖКХ города Когалыма» нарушен срок оплаты выполненной работы (ее результатов) по платежному поручению №806 от 27.10.2022 на сумму 3 069,40 тыс. рублей, на два рабочих дня.

В нарушение части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации при строительстве ливневой канализации и реконструкции наружного освещения по муниципальному контракту №187300013722000123 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Югорская, д.44, проектирование не осуществлялось, экспертиза проектно-сметной документации не проводилась.

В нарушение статьи 309, 753 Гражданского кодекса РФ, а также пункта 5.5. Контракта №0187300013722000097 несвоевременно проведена приемка выполненных работ, предусмотренных контрактом на сумму 1 050,72 тыс. рублей.

В нарушение части 13.1 статьи 34, пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, а также пункта 2.5. муниципального контракта №0187300013722000097, МКУ «УЖКХ города Когалыма» нарушен срок оплаты выполненной работы (ее результатов) на сумму 1 050,72 тыс. рублей, по трем платежным поручениям.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 21.05.2019 акт по результатам контрольного мероприятия «Совместная с прокуратурой города Когалыма проверка исполнения законодательства и целевого использования бюджетных средств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2022 год» направлен в прокуратуру города Когалыма для ознакомления и принятия мер прокурорского реагирования.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу города и главе города Когалым.