## приложение 1
Отчет об исполнении
плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития города Когалыма до 2030 года
в 2019 году (далее - План мероприятий по реализации Стратегии)
№п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Результат реализации, причины отклонения | Достигнутые результаты в 2019 году (показатели запланированные к достижению)
|  |  |  | план | факт | исполнение,% |  | план | факт | степень достижения,%
Направление 1. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы
Задача 1. Формирование актуальных компетенций и аккумуляция передового опыта в сфере развития человеческого потенциала и социальной сферы
1.1.1. | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательной деятельности | 2019-2030 | Всего | 162539.52 | 65251.39 | 40.14% | В целях роста обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях в 2019 году в рамках муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, начато строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма", запланированный срок окончания работ конец 2020 года. Низкое освоение денежных средств в 2019 году обусловлено низкими темпами выполнения строительно - монтажных работ, подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта. Кроме того, запланировано строительство школы с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Предварительные сроки строительства объекта 2020-2022 годы. Значения целевых показателей выше запланированного за счет оптимизации использования имеющихся площадей в образовательных организациях | Увеличение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования с 85,7% в 2018 году до 100% к 2030 году
|  |  | федеральный бюджет | 35315.1 | 20338.07 | 57.59% |  | 85.7 | 87 | 101.5169
|  |  | бюджет автономного округа | 104684.9 | 32115.09 | 30.68% |  | Увеличение уровня обеспеченности объектами общего образования с 67,8% в 2018 году до 90% к 2030 году
|  |  | бюджет города Когалыма | 16178.65 | 6437.36 | 39.79% |  | 66.7 | 68 | 101.949
|  |  | привлеченные средства | 6360.87 | 6360.87 | 100% |  | Снижение доли учащихся, обучающихся во вторую смену с 23,3% в 2018 году до 0% в 2030 году
[8 empty] | 25.2 | 23.3 | 108.1545
1.1.2. | Строительство новых объектов спортивной инфраструктуры (в том числе обустройство спортивных площадок) | 2020-2030 |  |  |  |  | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2020 года. Но уже в 2019 году было введено 5 объектов спортивной инфраструктуры (спортивные площадки). В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2920 (далее - МП развитие физической культуры и спорта), с использованием средств местного бюджета в размере 3500,0 тыс. рублей на территории Муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" установлены два спортивных комплекса Street Workout и уличный тренажерный комплекс "Джунгли". Кроме того между домами №17 и №19 по улице Сибирская введена в эксплуатацию спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол. Финансирование обустройства спортивной площадки предусмотрено в рамках мероприятия по благоустройству дворовой территории, муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354, в которое входят работы не только по строительству спортивной площадки, но и работы по асфальтированию, ремонту наружного освещения, установке скамеек, урн, устройству тротуаров, оборудованию дополнительных автомобильных парковок и т.д. На территории Когалымского политехнического колледжа на средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" установлена полоса препятствий. В 2019 году в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Минспортом Российской Федерации, Правительством Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"" (далее - Соглашение) и в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" завершено проектирование объекта "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" (общая площадь здания 12 482,37м2. Вместимость трибун 450 мест (350 арена 1+100 арена 2), две ледовые арены для занятий хоккеем с шайбой, следж-хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом, массовым катанием на коньках). В рамках МП развитие физической культуры и спорта заключены контракты на проведение проектно - изыскательских работ. Общая сумма контрактов 10365,31 тыс. рублей. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Денежные средства реализованы полностью. Функции заказчика переданы Государственному казенному учреждению Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Управление капитального строительства". Планируемый срок введения объекта в эксплуатацию - 2021 год. Также в рамках Соглашения запланировано строительство футбольного манежа (сроки строительства 2019-2021 года, площадь объекта 19 539 кв. метров, 2 этажа, 1058 мест- вместимость трибун). В 2019 году завершены проектные работы по данному объекту. Кроме того, в 2019 году началось строительство теннисного центра (сроки строительства 2019-2020, площадь объекта 6373 кв. метров, 3 этажа, 338 мест). | Количество вновь созданных объектов; ед.
[8 empty] | - | 5 | -
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с 43,6% до 44%
[8 empty] | 43.8 | 46.2 | 105.4795
|  |  | Всего | 13865.31 | 13865.31 | 100%
|  |  | бюджет города Когалыма | 3500 | 3500 | 100%
|  |  | привлеченные средства | 10365.31 | 10365.31 | 100%
1.1.3. | Создание инфраструктуры детского и молодежного технического творчества | 2021-2030 |  |  |  |  | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2021 года. В 2019 году в результате проведенной работы по состоянию на конец года в городе Когалыме функционирует 13 площадок для развития технического творчества детей и молодежи: - 7 площадок на базе общеобразовательных организаций; - 4 площадки на базе дошкольных образовательных организаций; - 1 площадка на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»; - 1 площадка – «Школа робототехники и моделизма» (индивидуальный предприниматель по сертифицированным программам в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования). Финансирование мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. В рамках доведенных субвенций осуществляется закупка оборудования для технического творчества. | Увеличение количества созданных площадок по развитию технического творчества с 12 единиц в 2018 году до 17 единиц к 2030 году
[8 empty] | 13 | 13 | 100
Увеличение количества детей и молодежи, воспользовавшихся услугами объединений, площадок по развитию технического творчества в течение года с 800 человек в 2018 году до 1094 человек в 2030 году
[8 empty] | 850 | 940 | 110.5882 | 839 мун образовательные орг-ции, 101 ИП
1.1.4. | Создание условий для развития надпрофессиональных навыков (лидерство, управление проектами, креативность и т.д.) и социальной ответственности детей и молодёжи | 2021-2030 | Всего | 153.8 | 153.8 | 100% | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2021 года. В марте 2019 года в целях активизации и развития детского и молодежного движения в городе Когалыме был проведен городской конкурс «Лидер ХХI века». В конкурсе приняли участие лидеры детского движения образовательных организаций, общий охват обучающихся в данном мероприятии составил 87 человек. В феврале 2019 года проведен Первый форум молодёжных советов (активов, объединений) города Когалыма (охват - 87 человек). В рамках форума произошло знакомство представителей советов (активов, объединений) молодёжи города Когалыма, представлена информация об имеющихся возможностях для самореализации и социальных лифтах для молодёжи города Когалыма, проведены игры на командообразование и выявление лидерских качеств. По итогам форума принято решение о создании Молодёжного актива при главе города Когалыма. Финансового обеспечения не требовалось. Муниципальный этап окружного проекта «Молодёжная лига управленцев Югры» в городе Когалыме прошел осенью 2019 года, участниками проекта стали 9 человек, общий охват – 112 человек. Финансового обеспечения не требовалось. В октябре 2019 года осуществляла свою работу Проектная мастерская по социальному проектированию. В рамках мероприятия участники обучились основам социального проектирования. Общий охват участников – 18 человек. На проведение мероприятия было затрачено 80,0 тыс. рублей из бюджета города Когалыма в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. В ноябре 2019 года состоялся Второй Форум молодёжных советов (активов, объединений) города Когалыма с общим охватом участников – 200 человек. В рамках форума приглашённые спикеры из города Тюмени организовали для участников общее интерактивное событие на знакомство, снятие барьеров, целеполагание, работу образовательных площадок по различным направлениям. На проведение было затрачено 73,58 тыс. рублей из бюджета города Когалыма в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме". Итого в мероприятиях по развитию надпрофессиональных навыков и социальной ответственности в 2019 году приняли участие 504 человека. | Увеличение числа детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях по развитию надпрофессиональных навыков (лидерство, управление проектами, креативность и т.д.) и социальной ответственности с 480 человек в 2018 году до 1 500 человек в 2030 году
|  |  | бюджет города Когалыма | 153.8 | 153.8 | 100%
[8 empty] | 500 | 504 | 100.8
1.1.5. | Создание инкубатора культурных и спортивных инноваций | 2025-2030 | Финансирование в 2019 году не предусмотрено. |  |  |  | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2025 года.
1.1.6. | Содействие развитию услуг сферы здравоохранения (негосударственного сектора), в том числе в левобережной части города | 2019-2030 | Всего | 378.3246 | 378.3246 | 100% | Количество негосударственных (частных) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в автономном округе, на 10 тыс. населения составило 4,9 в 2019 году. Всего в реестре лицензий на медицинскую деятельность, выданных органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в сфере охраны здоровья по городу Когалыму действуют 33 объекта негосударственного сектора. | Увеличение количества негосударственных (частных) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в автономном округе, на 10 тыс. населения с 4,1 в 2018 году до 5 в 2030
|  |  | бюджет автономного округа | 263.913 | 263.913 | 100%
|  |  | бюджет города Когалыма | 114.4116 | 114.4116 | 100% |  | 4.1 | 4.9 | 119.5122
1.1.7. | Содействие созданию социального объекта «Научно-образовательный центр мирового уровня на основе интеграции Научно-проектного комплекса ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермского национального исследовательского политехнического университета» | 2019-2022 |  |  |  |  | Строительство объекта запланировано в рамках Соглашения между Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и Администрацией города Когалыма о взаимодействии в рамках создания научно-образовательного центра в городе Когалыме, ввод объекта планируется в 2023 году (сроки строительства 2019-2022, площадь объекта 38 400 кв. метров, 4 этажа, 380 учащихся). В целях обеспечения инженерной инфраструктуры земельного участка на котором планируется строительство объекта муниципальным заказчиком в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно - коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" ведется реализация контрактов на выполнение проектно - изыскательских работ на строительство, реконструкцию следующих видов сетей: - реконструкция участка высоковольтных линий (сумма контракта 4 307,39 тыс. рублей); - строительство водовода (сумма контракта 5 078,27 тыс. рублей); - строительство газопровода (сумма контракта 5 513,76 тыс. рублей). Окончание работ по условиям контрактов запланировано в 2020 году.
|  |  | Всего | 14899.42 | 3980.27 | 26.71%
|  |  | привлеченные средства | 14899.42 | 3980.27 | 26.71%
Задача 2. Повышение экономического эффекта эксплуатации объектов социальной сферы, культуры и спорта
1.2.1. | «Перезагрузка» кинофестиваля «Золотая лента» (включая: проведение кинематографических мастер-классов, мастер-классов видеоблогеров, создание арт-объектов в городской среде, проведение «кино-завтраков», конкурса любительских кинофильмов молодежи Югры и др.) | 2020-2030 | Всего | 1066.4 | 1066.4 | 100% | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2020 года. В 2019 году в рамках XVII фестиваля отечественного кино «Золотая лента» состоялись мероприятия: - открытие фестиваля отечественного кино «Золотая лента», в котором приняли участие Народные и заслуженные артисты России, актёры театра и кино; - в Доме культуры «Сибирь» и филиале Государственного академического малого театра России в городе Когалыме прошли творческие встречи с актёрами театра и кино, Народными и заслуженными артистами России; - для старшеклассников и педагогов общеобразовательных организаций города проведена программа «Кинопедагогика», которую представил директор Международного кинофестиваля «Ноль плюс» Н.Данн. Режиссёром, для школьников проведены мастер-классы «Мы сами снимаем кино»; - в Доме культуры «Сибирь» и Муниципальном бюджетном учреждении "Музейно-выставочный центр" состоялись кинопоказы отечественных художественных фильмов. Финансирование мероприятия осуществлялось в рамках муниципальной программы "Культурное пространство города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2932. | Увеличение числа посетителей фестиваля с 5 840 человек в 2018 году до 6 080 человек в 2030 году
|  |  | бюджет города Когалыма | 1066.4 | 1066.4 | 100%
[8 empty] | 5860 | 5911 | 100.8703
1.2.2. | Разработка и актуализация Единого календарного плана культурных, спортивных и молодежных социально-значимых мероприятий города Когалыма, в том числе мероприятий регионального уровня | 2019-2030 | Мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |  |  |  | Единый календарный план культурных, спортивных и молодежных социально-значимых мероприятий города Когалыма на 2020 год разработан, утвержден и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе "Туризм". | Наличие актуального календарного плана на год
[8 empty] | 1 | 1 | 100
1.2.3. | Проведение мероприятий окружного и всероссийского уровня в сфере культуры, спорта и молодежной политики | 2019-2030 | Мероприятие реализуется в рамках основной деятельности |  |  |  | В 2019 году Когалым стал площадкой для проведения следующих мероприятий: 1. Волонтёрские стажировки в рамках всероссийской программы мобильности волонтёров. В ноябре 2019 года 15 представителей СО НКО и добровольческих (волонтёрских) объединений России в сопровождении представителей округа приехали в Югру и в город Когалым, чтобы познакомиться с местными волонтерскими практиками. Гостям были презентованы добровольческие проекты города Когалыма (35 человек). 2. В октябре 2019 года в Когалыме состоялись встречи с Героем России С.С.Шейко в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями», курируемого Росмолодёжью. 18 ноября – встреча С.С.Шейко с прикованным к постели бойцом ПВПК «Пересвет» Романом Шиповским; 19 ноября - встреча с воспитанниками военно-патриотических клубов, представителями юнармейских отрядов, студентами групп МЧС, обучающимися кадетских классов, классов МЧС (130 человек). 3. Общероссийский квест, посвящённый 75-летию со дня снятии блокады Ленинграда (в рамках Дней единых действий). Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс»» совместно с муниципальным штабом Всероссийское общественное движение (ВОД) "Волонтёры Победы» в городе Когалыме в честь памятной даты был организован квест по материалам, предоставленным ВОД «Волонтёры Победы». Участников ожидали девять испытаний, каждое из которых рассказывало о тех страшных, но таких важных для нашей истории военных днях. Гостями квеста стали представители «Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда». Член Совета ветеранов, житель блокадного Ленинграда, рассказала ребятам о пережитых годах в блокадном Ленинграде. Завершился квест минутой молчания о погибших в годы блокады (общий охват 66 человек). | Увеличение числа мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики окружного и всероссийского уровня с 8 единиц в 2018 году до 12 единиц в 2030 году
[8 empty] | 8 | 3 | 37.5
В связи с несоответствием требованиям организации мероприятий в сфере культуры (приказ Департамента культуры от 8.09.2017 №09-ОД-274) мероприятия окружного и всероссийского масштаба не проводились в городе Когалыме. В сфере физической культуры и спорта мероприятия окружного и всероссийского масштаба также не проводились по предписанию ОМВД России (замечания устраняются).
1.2.4. | Развитие практики инициативного бюджетирования | 2019-2030 | Всего | 3586.71 | 3586.71 | 100% | В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалым от 28.07.2017 №1621 "О реализации проекта по поддержке местных инициатив в городе Когалыме "Твоя инициатива""(в редакции от 20.06.2019 №1349), в 2019 году от граждан поступило 12 проектов (инициатив), по итогам проведения конкурсного отбора, победителями признаны 6 проектов (инициатив) граждан, набравших наибольшее количество баллов. Также, членами комиссии было принято решение остаток от предусмотренных в бюджете средств на реализацию проектов в сумме 469,6 тыс. рублей направить на реализацию проекта "Расширение материальной базы МАУ "МКЦ "Феникс"" для занятий спортивным туризмом". Таким образом, количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в городе Когалыме в 2019 году - 7 проектов (инициатив). Денежные средства на реализацию проектов, по итогам конкурсного отбора признанными победителями, распределены в муниципальных программах, финансирующих соответствующую сферу. | Сохранение количества реализованных проектов на уровне 6 единиц до 2030 года
|  |  | бюджет города Когалыма | 3000 | 3000 | 100%
|  |  | привлеченные средства | 586.71 | 586.71 | 100% |  | 6 | 7 | 116.6667
Задача 3. Обеспечение возможностей всестороннего творческого развития, включая возможности образования, реализации местных инициатив, самореализации в предпринимательстве, деятельности гражданского общества.
1.3.1. | Внедрение механизмов поддержки социально-значимых молодёжных инициатив | 2020-2030 | Всего | 100 | 100 | 100% | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2020 года. В 2019 году внедрен механизм грантовой поддержки молодёжи города Когалыма – Конкурс молодёжных инициатив. Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.03.2019 №641 «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидии физическим лицам – победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта» был осуществлен прием заявок в виде проектов. 1.Грант в форме субсидии на реализацию проекта «Бережливое будущее 1.0» в размере 100,00 тыс. рублей получила Шангареева О.А. 2. В июне 2019 года была оказана организационная поддержка проекту Молодёжного актива при главе города Когалыма – «Чистые игры» (предоставление транспорта, звукового оборудования, площадки). Данный проект был удостоен гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Также в 2019 году были реализованы 2 спортивных проекта: - «Беги Когалым, беги» (2019 год); - Региональный спортивный проект «Free Training UGRA». | Количество реализованных молодежных инициатив (проектов) в количестве 2-х единиц ежегодно (начиная с 2020 года)
|  |  | бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100%
[8 empty] | 1 | 4 | увеличение в 4 раза | мероприятие 3.2.1 МП Образование
1.3.2. | Внедрение инструментов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества | 2019-2030 | Всего | 3289.4 | 3242.12 | 98.56% | Всего в 2019 году получили поддержку 12 немуниципальных организаций, в том числе 4 социально - ориентированные некоммерческие организации. Поддержка некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта осуществлялась в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденной постановлением от 02.10.2013 №2920 за счет средств местного бюджета в размере 296,6 тыс. рублей: - "Когалымский боксерский клуб" - 137,93 тыс. рублей; - "Федерация лыжных гонок города Когалыма"- 46,5 тыс. рублей; - "Когалымская Федерация Детского хоккея" - 112,2 тыс. рублей. Поддержка некоммерческой организации "Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» осуществлялась в рамках муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Когалыма", утвержденной постановлением от 11.10.2013 №2904, за счет бюджетных средств автономного округа. Денежные средства освоены в размере 599,82 тыс. рублей или 97% от запланированных денежных средств к реализации. | Количество проектов и программ, получивших поддержку
|  |  | бюджет автономного округа | 619.4 | 599.82 | 96.84% |  | - | 12 | -
|  |  | бюджет города Когалыма | 2670 | 2642.3 | 98.96%
Направление 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности на территории города Когалыма
Задача 1. Развитие новых компетенций в предпринимательской сфере, создание возможностей для развития «умного» предпринимательства, реализация Национальной предпринимательской инициативы
2.1.1. | Стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка местных товаропроизводителей, в том числе связанных с производством товаров и услуг под маркой «Сделано в Югре» | 2019-2030 | Всего | 8443.7 | 8426.16 | 99.79% | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919. Администрацией города Когалыма была оказана информационная, консультационная и финансовая поддержка. По итогам 2019 года финансовая поддержка оказана 70 субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2018 году - 62 субъектам). В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 местным товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции, была оказана поддержка по переработке и реализации продуктов животноводства, в части возмещения затрат, связанных с реализацией продуктов животноводства (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) на общую сумму 3846,9 тыс. рублей (3303,0 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 543,9 тыс. рублей - средства местного бюджета). Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволили в 2019 году обеспечить выпуск продукции сельского хозяйства, на сумму 41,6 млн. рублей, что на 0,1 млн. рублей больше уровня 2018 года (2018 год – 41,5 млн. рублей). В 2019 году ООО "МС Аутсорсинг", имеющий знак "Сделано в Югре" была оказана консультационная поддержка и обеспечено участие в выставке-ярмарке "Товары земли Югорской" (всего оказано 5 мер поддержки). Производство сельскохозяйственной продукции на территории города Когалыма в 2019 году осуществляли 9 крестьянских (фермерских) хозяйств (2018 год - 8 крестьянских (фермерских) хозяйств). Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы. В 2019 году получателями субсидии стали 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств. | Увеличение количества созданных новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства с 94 в 2018 году до 343 в 2030 году
|  |  | бюджет автономного округа | 4263.8 | 4256.16 | 99.82%
|  |  | бюджет города Когалыма | 4179.9 | 4170 | 99.76% |  | 103 | 148 | 143.6893
|  |  | Всего | 3846.9 | 3846.83 | 100% |  | Рост удельного веса занятых в малом бизнесе от всех занятых в экономике с 22,8% в 2018 году до 28,5% в 2030 году
|  |  | бюджет автономного округа | 3303 | 3303 | 100% |  | 23.8 | 21 | 88.2353
|  |  | бюджет города Когалыма | 543.9 | 543.83 | 99.99% |  | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства с 63,19 млн. рублей в 2018 году до 100,91 млн. рублей в 2030 году
[8 empty] | 66.2 | 41.6 | 62.8399
Увеличение количества мер поддержки, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим знак «Сделано в Югре» с 4 в 2019 году до 10 в 2030 году
[8 empty] | 4 | 5 | 125
Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Когалыма от 3 млн. рублей до 5 млн. рублей ежегодно
[8 empty] | 20.7 | -4.85 | -23.43
2.1.2. | Предоставление муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе услуг по предоставлению финансовой поддержки) в электронном виде | 2019-2030 | Предоставление данной услуги не требует финансовых затрат. |  |  |  | 61 заявка из 113, на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, была подана на сайте Администрации города Когалыма. | Доля муниципальных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в электронном виде 100% (начиная с 2020 года)
[8 empty] | - | 54% | -
2.1.3. | Организация непрерывного обучения предпринимательской деятельности (включая: создание «Предпринимательского класса» на базе одной из городских школ, создание молодежного банка, школы молодого предпринимателя) | 2020-2030 | В 2019 году мероприятие не требовало финансовых затрат. |  |  |  | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2020 года. В 2019 году при поддержке Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре начал внедряться проект «Бизнес Цифра» (организатор - Автономная некоммерческая организация «Открытый молодежный университет» (г. Томск)). В рамках этого проекта реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Бизнес Цифра», целью которой является формирование и развитие у обучающихся компетенций предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий. Участниками этого проекта от города Когалыма стали 9 учащихся. По состоянию на декабрь 2019 года подготовили бизнес - проекты 3 человека (1 учащаяся стала победителем в 6 номинациях и получила за реализацию своего цифрового бизнес-проекта денежное вознаграждение), а остальные 6 человек продолжают работу над проектами. С 01.09.2019 года в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» открыта профильная социально-экономическая группа с предпринимательской направленностью (18 человек). Учащиеся этой группы осваивают на профильном уровне учебный предмет «Экономика», курс «Основы предпринимательской деятельности». | Количество обучающихся, охваченных обучением предпринимательской деятельности в «Предпринимательском классе», в том числе молодёжи – 20 человек ежегодно начиная с 2024 года
[8 empty] | - | 18 | -
Задача 2. Развитие «неторгового» предпринимательства
2.2.1. | Маркетинг туристического потенциала города, в том числе продвижение туристического потенциала города в интернет пространстве | 2019-2030 | Всего | 1046.8 | 1046.8 | 100% | Мероприятия направленные на развитие туристического потенциала города Когалыма финансируются за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы "Культурное пространство города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2932 в рамках подпрограммы 4. "Развитие туризма". В Муниципальном бюджетном учреждении "Музейно - выставочный центр" (далее - МБУ "МВЦ") осуществляет свою деятельность туристско - информационный центр (далее - центр) целью которого является: - создание единого информационного банка данных о туристском потенциале города Когалыма, - организация информационного и консультационного обеспечения по вопросам туристской деятельности, - продвижение туристского потенциала города и региона на российском и международном туристских рынках. На сайте МБУ "МВЦ" во вкладке "Туризм" размещена информация о городе Когалыме, о предлагаемых центром экскурсиях, достопримечательностях города, ресторанах, кафе, гостиницах и т.д. В 2019 году туристический поток в город Когалым составил 98 242 человека (2018 год – 58 093 туриста), в том числе количество туристов, зарегистрированных в коллективных средствах размещения составило 11 112 человек (2018 год – 4 654 человека). Значительное увеличение туристического потока связано с: - вводом в эксплуатацию нового объекта – филиал Государственного академического Малого театра России; - приездом в город делегаций Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ, связанных с вводом новых объектов. Необходимо отметить, что туристический поток учитывает только тех туристов, которые размещены в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостел). | Увеличение количества туристов, посетивших город с 4 000 человек в 2018 году до 4 400 человек в 2030 году
|  |  | бюджет города Когалыма | 1046.8 | 1046.8 | 100% |  | 4050 | 11112 | 274.3704
2.2.2. | Содействие развитию проектов в сфере туризма, в том числе промышленного туризма | 2019-2030 | Финансирование проектов отражено в мероприятии 4.3.2. |  |  |  | В городе Когалыме реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие сферы туризма: строительство объекта "Гостиница Ибис Стайлс Когалым" 3 звезды - за счет внебюджетных источников, реконструкция объекта «Городской пляж» в городе Когалыме в 2019-2020 годах» за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов (реализация осуществляется в рамках проектного управления), в среднесрочной перспективе планируется реализация проекта «Этностойбище в городе Когалыме» (информация по источникам будет уточнена после подготовки проекта). | Количество реализуемых проектов, в том числе получивших поддержку, ед.
[8 empty] | - | - | -
2.2.3. | Содействие созданию социального объекта «Гостиница Ибис Стайлс Когалым» | 2018-2020 | Нет данных по финансовому обеспечению социального объекта. |  |  |  | В рамках Соглашения между Правительством ХМАО - Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» запланировано строительство социального объекта "Гостиница Ибис Стайлс". На сегодняшний день подготовлено свайное поле, завершена прокладка наружных инженерных сетей, продолжается армирование каркаса стен и колонн первого этажа, выполнено 50% объёма железобетонных работ. По плану архитекторов здание площадью почти 6,4 тыс. кв. метров будет шестиэтажным и сможет принять 273 постояльца. Запланированная сдача объекта сентябрь 2020 года. | Увеличение количества коллективных средств размещения с 2 до 3 единиц
[8 empty] | 3 | 3 | 100
Увеличение количества спальных мест в коллективных средствах размещения с 221 до 494 мест
[8 empty] | 284 | 284 | 100
Задача 3. Развитие предпринимательской деятельности, направленной на повышение разнообразия городской среды
2.3.1. | Организация проведения мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью определения наиболее востребованных, недостаточно развитых видов деятельности | 2021-2030 | В 2019 году финансирование мероприятия не предусмотрено. |  |  |  | Целями проведения мониторинга являются получение информации о состоянии малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, оценки эффективности реализуемых мер государственной поддержки и определения приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. В 2019 году мониторинг не проводился, следующий запланирован в 2024 году. В 2018 году осуществлялся мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сфере дошкольного и дополнительного образования, а также в сфере общественного питания. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в определенных мониторингом наиболее востребованных и недостаточно развитых видов деятельности с 11 единиц в 2018 году до 12 единиц в 2030 году
[8 empty] | 11 | 11 | 100
2.3.2. | Формирование земельных участков для реализации инвестиционных проектов в наиболее востребованных и недостаточно развитых видах деятельности | 2021-2030 | Мероприятие не требует финансового обеспечения. |  |  |  | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2021 года. В 2019 году из 11 земельных участков, сформированных для реализации инвестиционных проектов 2 участка были реализованы путем проведения аукциона на право заключения договора аренды. В 2020 году планируются к реализации, также на условиях заключения договора аренды, остальные 9 участков. | Сохранение количества сформированных земельных участков для реализации инвестиционных проектов на уровне 11 единиц
[8 empty] | 11 | 11 | 100
2.3.3. | Совершенствование мер поддержки предпринимательской деятельности | 2020-2030 | Финансирование отражено в мероприятии 2.1.1 |  |  |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются следующие виды поддержки: - консультационная; - информационная; - имущественная (в 2019 году была предоставлена поддержка в виде льготной аренды недвижимого имущества 54 Субъектам МСП (2018 год – 50 субъектам)); - финансовая; - образовательная (всего за 2019 год в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» было организовано и проведено 3 обучающих мероприятия с участием 67 человек (2018 год - 1 мероприятие с участием 48 человек). В рамках оказания финансовой поддержки наиболее эффективными мерами поддержки предпринимательской деятельности являются возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, возмещение части затрат на приобретение оборудования и лицензионных программных продуктов, а также финансовая поддержка начинающих предпринимателей. Данные меры позволяют увеличить количество субъектов, получивших меры финансовой поддержки. | Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших меры поддержки на уровне 50 единиц
[8 empty] | 50 | 70 | 140
Создание новых рабочих мест получателями поддержки от 10 до 20 мест ежегодно
[8 empty] | 8 | 8 | 100
Направление 3. Инвестиционная деятельность, поддержка развития реального сектора экономики
Задача 1. Развитие кадрового потенциала реального сектора экономики
3.1.1. | Содействие: - развитию бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» (далее также БУ ПО ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж», - созданию Многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе БУ ПО ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж» (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | 2020-2025 | Справочно: в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию мероприятия в 2019 году было предусмотрено 88 179,6 тыс. рублей |  |  |  | Реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2020 года. Функции заказчика осуществляет Государственное казенное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Управление капитального строительства". | Увеличение числа обучающихся в БУ ПО ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж» с 931 обучающегося в 2018 году до 1 088 обучающихся в 2030 году
[8 empty] | - | 589 | -
Задача 2. Укрепление инвестиционного потенциала города
3.2.1. | Создание инвестиционного интернет-портала города Когалыма | 2020-2021 | В 2019 году финансовых затрат на реализацию мероприятия не требовалось. |  |  |  | Подготовлен проект технического задания на создание инвестиционного интернет-портала города Когалыма (далее – Портал). Данный проект был направлен на рассмотрение членам Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности города Когалыма (далее – Совет), 24.12.2019 были получены предложения от членов Совета. Расходы на создание Портала включены в дополнительную потребность к бюджету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Вопрос о создании Портала включен в план работы Совета на 2020 год и находится на контроле членов Совета. | Увеличение количества посетителей инвестиционного портала с 3 120 человек в 2018 году до 3 350 человек в 2030 году
[8 empty] | 3200 | 7841 | в 2,4 раза
3.2.2. | Разработка брендбука города Когалыма | 2020-2021 | Финансирование мероприятия в 2019 году не осуществлялось. |  |  |  | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2020 года. | Наличие брендбука города Когалыма
3.2.3. | Реализация проектов в обрабатывающем производстве, агропромышленном комплексе города Когалыма | 2020-2030 | Финансирование мероприятия в 2019 году не осуществлялось. |  |  |  | Согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии реализация указанного мероприятия предусмотрена с 2020 года. Реализация проекта «Строительство здания для производства топливных пеллет и складского помещения для складирования готовой продукции и приема сырья» осуществляется на финансовые средства инвестора, Администрация города Когалыма оказывает информационно - консультационную поддержку. В 2019 году начата реализация проекта в сфере лесопромышленности «Строительство здания для производства топливных пеллет и складского помещения для складирования готовой продукции и приема сырья». Срок реализации проекта 2019-2021 годы. Проектом предусмотрено создание 8 рабочих мест, налоговых отчислений в бюджет 11,17 млн. рублей. Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлялся запуск проектов, но на стадию реализации в 2019 году данные проекты не вышли, в связи с чем не оказали влияние на увеличение налоговых поступлений в бюджет города. | Количество реализованных проектов в сфере промышленного производства, ед.
Увеличение объемов промышленного производства с 34 423,8 млн. рублей в 2018 году до 61 846,7 млн. рублей в 2030 году
[8 empty] | 36143.7 | 42180 | 116.7008
Увеличение налоговых поступлений в бюджет города Когалыма от 27 млн. рублей до 80 млн. рублей ежегодно
[8 empty] | 0.7611 | 0.072 | 9.46
Задача 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры, спорта, организации досуга
3.3.1. | Содействие созданию Регионального центра спортивной подготовки в городе Когалыме | 2017-2021 | Затраты отражены в мероприятии 1.1.2 |  |  |  | Реализация проекта ведется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Минспортом Российской Федерации, правительством Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"" и в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Реализация мероприятия предусмотрена в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2920. В целях обеспечения населения объектами спорта, увеличения количества занимающихся зимними видами спорта в 2019 году завершены работы по проектированию объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме". В январе 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, в июне получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Общая площадь здания 12 482,4 кв.м,вместимость зрительских трибун 450 мест, две ледовые арены для занятий хоккеем с шайбой, следж - хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом, массовым катанием на коньках. В соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 31.05.2019 №264-рп дальнейшая реализация мероприятия по созданию Объекта будет осуществляться заказчиком Казенным учреждением ХМАО-Югры "Управление капитального строительства". | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом с 23 261 человека в 2018 году до 42 140 человек в 2030 году
[8 empty] | 25258 | 25050 | 99.1765
3.3.2. | Организация гастрольной деятельности в сфере культуры и искусства в городе Когалыме | 2019-2030 | Финансирование в рамках муниципальных программ не предусмотрено. |  |  |  | В 2019 году МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» организовано 15 гастролей, что соответствует плановому значению. Количество посетителей – 36 626 человек. | Увеличение числа организованных гастролей с 15 единиц в 2018 году до 21 единицы в 2030 году
[8 empty] | 15 | 15 | 100
Направление 4. Мероприятия по развитию строительного и инфраструктурного комплексов, в том числе жилищно-коммунального комплекса; реализация Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы
Задача 1. Содействию аккумуляции в городе новых знаний и компетенций
4.1.1. | Разработка системы мероприятий «50 талантов Когалыма» и их реализация в рамках действующих муниципальных программ | 2019-2030 | Всего | 9990 | 6328 | 63.3433 | С 2017 года работала программа по приглашению высококвалифицированных специалистов, которая позволила пригласить 32 педагога. В 2019 году 10 педагогам были осуществлены единовременные выплаты на общую сумму 2500,0 тыс. рублей; 30 специалистам была выплачена компенсация по съему жилья в размере 2328,0 тыс. рублей. Педагоги активно распространяют свой опыт, участвуют в проектах на уровне образовательной организации. Также, в 2019 году мерами социальной поддержки обеспечены 3 приглашенных врача - специалиста (терапевт, хирург, анестезиолог) бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Когалымская городская больница". Общая сумма выплат 1500,0 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Когалыма". | Количество проектов, реализованных приглашенными в рамках программы специалистами
|  |  | бюджет города Когалыма | 9990 | 6328 | 63.3433 |  | - | 30 | -
Задача 2. Повышение эффективности эксплуатации городской инфраструктуры
4.2.1. | Разработка системы мероприятий (проекта) «Когалым: территория умных решений» | 2020-2025 | Денежные средства на реализацию мероприятия в 2019 году не предусмотрены. |  |  |  | Реализация мероприятия предусмотрена с 2020 года. | Количество реализованных мероприятий (проектов)
4.2.2. | Внедрение инновационных технологий (решений) в сферу благоустройства городской среды | 2019-2030 | Всего | 22570.6 | 22509.07 | 99.7274 | Реализация мероприятия предусмотрена с 2020 года. В рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" на средства по соглашению между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» были заменены 15 остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории, также на 12 павильонах в рамках финансовых средств бюджета города Когалыма были установлены информационные табло. Также, в рамках муниципальной программы для удобства и комфорта пассажиров организована работа приложения «Умный транспорт», позволяющее отслеживать в онлайн – режиме местонахождение автобусов и прогнозировать время их прибытия на остановку. | Количество внедренных технологий, направленных на улучшение качества благоустройства городской среды
|  |  | бюджет города Когалыма | 2570.6 | 2509.07 | 97.6064 |  | - | 3 | -
|  |  | привлеченные средства | 20000 | 20000 | 100
Задача 3. Развитие инфраструктуры, направленной на повышение разнообразия и комфорта городской среды
4.3.1. | Развитие жилищного строительства | 2019-2030 |  |  |  |  | Всего в отчетном периоде введено в эксплуатацию 7 297,9 кв. м жилья (129 квартир), в том числе 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 644,3 кв.м. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя с 16 кв. м в 2018 году до 16,7 кв. м в 2030 году
[8 empty] | 16 | 16 | 100
4.3.2. | Создание общественных пространств в условиях северного города | 2020-2030 | Реконструкция объекта "Городской пляж" |  |  |  | Срок реализации мероприятия не наступил. В 2019 году осуществлялась реконструкция объектов "Городской пляж" и "Бульвар вдоль улицы Мира" в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме", утв. постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354. "Городской пляж "реконструкция 1 этап. Площадь покрытия из тротуарной плитки с установкой бордюров составила 5009,5 кв.м, покрытия из асфальтобетона - 6 140 кв.м. Установлена 71 опора наружного освещения. Проложены сети наружного освещения, электроснабжения протяженностью - 1 475 м.п., сети водоснабжения протяженностью - 347 м.п.,сети водоотведения протяженностью 57 м.п. В 2020 году планируется завершить 2 этап реконструкции объекта "Городской пляж". "Бульвар вдоль улицы Мира". Площадь покрытия из тротуарной плитки с установкой бордюров составила - 1 933 кв.м, покрытия из резиновой плитки, 840 кв.м, установлено 10 опор наружного освещения. «Благоустройство дворовой территории ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19, ул. Степана Повха, д.22 в городе Когалыме». Выполнен демонтаж асфальтового покрытия и дорожных плит, проведены работы по обустройству ливневой канализации и системы наружного освещения, устройству тротуаров и асфальтирования, расширены парковочные места, установлены урны и скамейки. Для юных жителей разных возрастов установлено детское игровое и спортивное оборудование: - устройство спортивной площадки: разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, устройство оснований (щебень + песок), устройство покрытий из плиток и бордюров, установка ограждения и гандбольных ворот с баскетбольным щитом; - детское игровое оборудование возрастная группа от 3 до 7 лет: установка карусели (шестиместной), горки, скамьи детской на металлических ножках, качелей двойных на металлических стойках (2 ед.), песочного дворика, детского игрового комплекса, щита информационного. - детское игровое оборудование возрастная группа от 6 до 12 лет: установка детского игрового комплекса, тренажеров для верхней и нижней группы мышц, щита информационного. | Количество созданных объектов, ед.
[8 empty] | - | 1 | -
|  |  | Всего | 40359.185 | 40359.185 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 6654.545 | 6654.545 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 10408.391 | 10408.391 | 100%
|  |  | бюджет города Когалыма | 23296.249 | 23296.249 | 100%
Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира»
|  |  | Всего | 20000 | 20000 | 100%
|  |  | привлеченные средства | 20000 | 20000 | 100%
«Благоустройство дворовой территории ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19, ул. Степана Повха, д.22 в городе Когалыме»
|  |  | Всего | 23519.688 | 23519.6878 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 3018.583 | 3018.583 | 100%
|  |  | бюджет города Когалыма | 19936.4 | 19936.3998 | 100%
|  |  | средства собственников помещений | 564.705 | 564.705 | 100%
4.3.3. | Содействие созданию социального объекта «Сад тропических растений «Яранга» | сроки реализации уточняются | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. |  |  |  | В рамках Соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» запланировано строительство социального объекта "Сад тропических растений "Яранга"". Планируемый срок строительства объекта 2022 год. | -
4.3.4. | Содействие созданию жилого комплекса «Философский камень» | сроки реализации уточняются | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. |  |  |  | Сроки реализации мероприятий уточняются | -
4.3.5. | Содействие созданию жилого комплекса «ЛУКОЙЛ» | сроки реализации уточняются | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.
Направление 5. Бережливый регион
Задача 1. Внедрение концепции «Бережливый регион»
5.1.1. | Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма | 2019-2030 | Всего | 1341.5 | 1341.5 | 100% | Для результативного и качественного внедрения бережливого производства в Администрации города Когалыма, главой города было принято решение о применении проектного подхода и в апреле 2019 года был запущен проект «Внедрение принципов бережливого производства в процессах деятельности управления экономики и управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма». В 2019 году запущены и реализованы 6 подпроектов. В целом реализация данного проекта позволила освоить и применить элементы формирования культуры бережливости, в том числе внедрить систему организации рабочего пространства 5S, инструменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации процессов, ликвидацию дублирующих функций) с учетом специфики муниципалитета. Реализация мероприятия осуществлялась в рамках муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919. Полученный опыт и методология тиражируется на все структурные подразделения Администрации города. | Количество структурных подразделений, реализующих принципы бережливого производства
|  |  | бюджет города Когалыма | 1341.5 | 1341.5 | 100% |  | 2 | 2 | 100
5.1.2. | Внедрение принципов бережливого производства в муниципальных учреждениях Администрации города Когалыма | 2020-2030 | Финансирование мероприятия осуществлялось в рамках текущей деятельности. |  |  |  | Согласно исполнения Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 №261-ФЗ в 2019 году Муниципальным казённым учреждением «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» проведен ряд мероприятий и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене и монтажу 156 современных светодиодных светильников внешнего освещения фасада здания Администрации города Когалыма по адресу: улица Дружбы Народов, 7 и здания отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма по адресу: улица Дружбы Народов, 9, и муниципальный контракт на оказание услуг по замене 80 люминесцентных светильников на светодиодные с датчиком движения внутри здания Администрации города Когалыма. Во исполнение Распоряжения Администрации города Когалыма от 07.05.2018 года №73-р «О внедрении технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма», в 2019 году пилотным проектом на первоначальном этапе внедрения технологий бережливого производства в МКУ «УОДОМС» определен информационно-технологический отдел. Согласно плана мероприятий проведена работа по организации корпоративного и юридически значимого документооборота. Настроен механизм подписания электронных документов с использованием электронной цифровой подписи в СЭД «Дело». Настроен «Календарь» в Microsoft Outlook с последующим уведомлением о проводимом совещании приглашенных сотрудников. Данные мероприятия позволили внедрить принципы бережливого производства в процессах деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных учреждениях. | Количество муниципальных учреждений, реализующих принципы бережливого производства
[8 empty] | 1 | 1 | 100
Направление 6. Гражданское общество
Задача 1. Повышение компетентности жителей города в сфере социальных технологий и управления развитием городским сообществом
6.1.1. | Проведение Гражданского форума | 2020-2030 | Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено. |  |  |  | Гражданский форум проводится раз в два года. Запланирован к проведению в 2020 году. | Проведение мероприятия – факт
Увеличение количества участников Гражданского форума с 200 человек в 2018 году до 240 человек в 2030 году
Увеличение количества общественных инициатив с 17 единиц в 2018 году до 30 единиц в 2030 году
Задача 2. Развитие предпринимательской деятельности на базе успешных общественных инициатив
6.2.1. | Поддержка социального предпринимательства | 2019-2030 | Финансирование отражено в мероприятии 2.1.1. |  |  |  | В целях поддержки социального предпринимательства в 2019 году финансовую помощь получили 9 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере дополнительного образования: ООО «Орхидея», Мирсаяпов Ф.Р., Дёмина О.Н., Хуснетдинова Т.Г., Колеватых С.Н., Солоницына А.Н., Багапова Г.Х., Болыспаева Р.М., Долженко Е.А.. Всего в рамках муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым", утв. постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 была оказана поддержка на общую сумму 2143,75 тыс. рублей (1715,0 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 428,75 тыс. рублей - бюджет города Когалыма). Субъектам оказаны следующие виды поддержки: - возмещение части затрат связанных с созданием или развитием центров времяпрепровождения детей; - затраты на предоставление консалтинговых услуг; - затраты связанные с прохождением курсов повышения квалификации и т.д. | Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших поддержку на уровне 5 единиц
[8 empty] | 4 | 9 | в 2,3 раза
Задача 3. Реализация инициатив, направленных на повышение комфортности городской среды
6.3.1. | Вовлечение граждан города Когалыма к участию в вопросах благоустройства территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2020 |  |  |  |  | Реализация мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354. В 2019 году общее количество граждан, принявших участие к определению направлений деятельности по благоустройству, составило 980 человек. Начиная с 2017 года Администрация города Когалыма проводит информационную агитацию населения через средства массовой информации, разъяснительную работу по подаче заявок на участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За период участия города Когалыма в реализации проекта в 2017, 2018 и 2019 годах созданы две общественные территории это зона отдыха «Метелица» и сквер «Фестивальный», выполнен 1-й этап реконструкции объекта «Городской пляж», благоустроены четыре дворовые территории по улице Дружбы народов, д.12, 12/1, 12а, 12б; улице Молодежная, д.2; улице Мира, д.14а, 14б; улице Сибирская, д.15, 17, 19, улице Степана Повха, д.22. В 2019 году непосредственное (трудовое, финансовое) участие в благоустройстве приняли 872 человека, из них: трудовое участие 32 человека, финансовое участие 840 человек. Все больше жителей города Когалыма проявляют интерес к проекту и инициируют других принимать участие в его реализации. Для большего вовлечения жителей в проект проводятся общественные обсуждения мероприятий по благоустройству, организуются трудовые субботники, конкурс рисунков среди учащихся образовательных учреждений на тему «Двор моей мечты», мероприятия «День соседей» и «Выходи гулять». | Увеличение количества граждан, принявших участие к определению направлений деятельности по благоустройству территорий до 15 000 человек
[8 empty] | 800 | 980 | 122.5
Увеличение количества граждан, принявших непосредственное (трудовое, финансовое) участие в благоустройстве территорий до 330 человек
[8 empty] | 250 | 872 | в 3,5 раза
Сохранение количества мероприятий по сдаче-приемке объектов благоустройства, проведенных с непосредственным участием граждан на уровне 2-х единиц
[8 empty] | 2 | 2 | 100
Увеличение количества граждан, принявших участие в сдаче-приемке объектов благоустройства до 45 человек
[8 empty] | 30 | 108 | в 3,6 раза
Направление 7. Проектное управление
Задача 1. Развитие и совершенствование механизмов проектного управления (одна задача на направление)
7.1.1. | Внедрение в деятельность муниципальных служащих города Когалыма проектно-ориентированных стимулов – премирование, ориентированное на результат проекта | 2019-2030 |  |  |  |  | В 2019 году количество сотрудников Администрации города Когалыма, участвующих в проектной деятельности – 32; количество сотрудников муниципальных казенных учреждений города Когалыма участвующих в проектной деятельности – 9. Действующим положением о видах поощрения муниципальных служащих и порядке их применения в Администрации города Когалыма, утвержденным распоряжением Администрации города Когалыма от 11.08.2016 № 127-р за выполнение мероприятий и достижение показателей в рамках проектной деятельности могут применяться несколько видов поощрений и награждений. | Доля сотрудников Администрации города Когалыма, участвующих в проектной деятельности
[9 empty] | 19.4 | -
Доля сотрудников Администрации города Когалыма, вовлеченных в межведомственные проекты
[9 empty] | 19.4 | -
Итого по мероприятиям |  |  |  | 321007.2576 | 212673.5574 | 66.25%
федеральный бюджет |  |  |  | 41969.645 | 26992.615 | 64.31%
бюджет автономного округа |  |  |  | 126561.987 | 53964.957 | 42.64%
бюджет города Когалыма |  |  |  | 79698.6106 | 69858.1204 | 87.65%
привлеченные средства |  |  |  | 72777.015 | 61857.865 | 85%