## на 01.05.2023
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Когалыме"
I. | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | мВт | 35.5 | 53.4 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
|  | комплект | 2 | 2 | [12 empty] | Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35" | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
|  | комплекс | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |  |  |  | Завершена реконструкция участков инженерных сетей канализации и канализационно-насосных станций КНС-1, КНС-8 в районе Пионерный города Когалыма: КНС - 2 комплекса, сети напорной канализации - 752 м, сети самотечной канализации - 47,3 м.
|  | м.п. | 3014 | 3990.4 | - | - | - | - | - | - | - | 799.3
1. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 80 | 80 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
2. | Актуализированная документация, в том числе: |  | 1 | 4 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
| - программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма | шт | 0 | 1 | [12 empty] | Выполнены работы по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
| - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма | шт | 1 | 2 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» | шт | 0 | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
3. | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта | % | - | 100 | [12 empty] | Дополнительная помощь (субсидия) выделяется только в случае возникновения неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (носит заявительный характер). | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
4. | Реконструкция КНС-1 СКК «Галактика» в городе Когалым, объект. | объект | - | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август