## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2021 год

## март 2021
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План с 01.01.2021 по 31.03.2021 | Профинансировано с 01.01.2021 по 31.03.2021 | Кассовый расход с 01.01.2021 по 31.03.2021 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 546.2 | 94.4 | 66.7 | 66.7 | 12.2116 | 70.6568 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 546.2 | 94.4 | 66.7 | 66.7 | 12.2116 | 70.6568 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0 |  | Организовано обучение 1 работника в марте 2021 года на тему "Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях"
Всего | 546.2 | 94.4 | 66.7 | 66.7 | 12.2116 | 70.6568 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 546.2 | 94.4 | 66.7 | 66.7 | 12.2116 | 70.6568 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 124781.03 | 28907.311 | 23739.7086 | 23664.3547 | 18.9647 | 81.8629 | 12515.086 | 9375.9811 | 10346.207 | 9153.8205 | 6146.018 | 5190.3531 | 16477.368 |  | 8162.165 |  | 5479.599 |  | 16071.368 |  | 7025.915 |  | 5390.825 |  | 14654.566 |  | 7411.272 |  | 15279.641
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 23665.63 | 2805.36 | 1989.1807 | 1989.1807 | 8.4054 | 70.9064 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 540.52 | 710.6648 | 4805.62 |  | 1366.92 |  | 592.22 |  | 4344.795 |  | 581.02 |  | 545.62 |  | 3466.445 |  | 719.52 |  | 4617.11
Всего | 23665.63 | 2805.36 | 1989.1807 | 1989.1807 | 8.4054 | 70.9064 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 540.52 | 710.6648 | 4805.62 |  | 1366.92 |  | 592.22 |  | 4344.795 |  | 581.02 |  | 545.62 |  | 3466.445 |  | 719.52 |  | 4617.11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23665.63 | 2805.36 | 1989.1807 | 1989.1807 | 8.4054 | 70.9064 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 540.52 | 710.6648 | 4805.62 |  | 1277.42 |  | 592.22 |  | 4344.795 |  | 581.02 |  | 545.62 |  | 3466.445 |  | 630.02 |  | 4617.11
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2021
Всего | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 168 | 103.09 | 103.09 | 6.5288 | 61.3631 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 54.3 | 66.578 | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 168 | 103.09 | 103.09 | 6.5288 | 61.3631 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 54.3 | 66.578 | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 168 | 103.09 | 103.09 | 6.5288 | 61.3631 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 54.3 | 66.578 | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 20062.43 | 1874.66 | 1587.8208 | 1587.8208 | 7.9144 | 84.6991 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 4003.72 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3903.995 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3291.645 |  | 486.22 |  | 4557.31 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 20062.43 | 1874.66 | 1587.8208 | 1587.8208 | 7.9144 | 84.6991 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 4003.72 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3903.995 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3291.645 |  | 486.22 |  | 4557.31
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 20062.43 | 1874.66 | 1587.8208 | 1587.8208 | 7.9144 | 84.6991 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 4003.72 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3903.995 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3291.645 |  | 486.22 |  | 4557.31
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 762.7 | 298.27 | 298.27 | 16.1646 | 39.1071 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 0 | 116.49 | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 120.5 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 1845.2 | 762.7 | 298.27 | 298.27 | 16.1646 | 39.1071 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 0 | 116.49 | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 120.5 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 762.7 | 298.27 | 298.27 | 16.1646 | 39.1071 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 0 | 116.49 | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 120.5 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 55.8 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8 |  | Закупка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма в январе не запланирована
Всего | 538.2 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 55.8 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 242 | 242 | 242 | 44.9647 | 100 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 55.8 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 93743.6 | 24531.388 | 20081.1677 | 20081.1677 | 21.4214 | 81.8591 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10702.577 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.365 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 9953.199 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 93743.6 | 24531.388 | 20081.1677 | 20081.1677 | 21.4214 | 81.8591 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10702.577 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.365 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 9953.199
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 93743.6 | 24531.388 | 20081.1677 | 20081.1677 | 21.4214 | 81.8591 | 10772.305 | 8305.2533 | 8475.677 | 7636.2944 | 5283.406 | 4139.6201 | 10702.577 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.365 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 9953.199
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6833.6 | 1328.563 | 1427.3601 | 1352.0062 | 19.7847 | 101.7646 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 873.971 |  | 643.148 |  | 440.502 |  | 887.208 |  | 443.767 |  | 417.988 |  | 625.407 |  | 364.514 |  | 708.532
Всего | 6833.6 | 1328.563 | 1427.3601 | 1352.0062 | 19.7847 | 101.7646 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 873.971 |  | 643.148 |  | 440.502 |  | 887.208 |  | 443.767 |  | 417.988 |  | 625.407 |  | 364.514 |  | 708.532
федеральный бюджет | 5244.7 | 931.163 | 929.9601 | 929.96 | 17.7314 | 99.8708 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 673.971 |  | 543.148 |  | 340.502 |  | 687.208 |  | 343.767 |  | 317.988 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 397.4 | 497.4 | 422.0462 | 26.5622 | 106.2019 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 91.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 125327.23 | 29001.711 | 23806.4086 | 23731.0547 | 18.9353 | 81.8264 | 12515.086 | 9375.9811 | 10398.207 | 9192.8205 | 6188.418 | 5218.0531 | 16482.968 |  | 8072.665 |  | 5479.599 |  | 16071.368 |  | 7025.915 |  | 5490.825 |  | 14654.566 |  | 7667.972 |  | 15279.641
федеральный бюджет | 5244.7 | 931.163 | 929.9601 | 929.96 | 17.7314 | 99.8708 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 673.971 |  | 543.148 |  | 340.502 |  | 687.208 |  | 343.767 |  | 317.988 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 397.4 | 497.4 | 422.0462 | 26.5622 | 106.2019 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 91.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 118493.63 | 27673.148 | 22379.0485 | 22379.0485 | 18.8863 | 80.8692 | 11937.925 | 8856.4693 | 9868.897 | 8644.5943 | 5866.326 | 4933.7849 | 15608.997 |  | 7429.517 |  | 5039.097 |  | 15184.16 |  | 6582.148 |  | 5072.837 |  | 14029.159 |  | 7303.458 |  | 14571.109
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина